Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione

Manuale applicativo

Governo dei Contratti ICT

INDICE

1.	Generalità sul documento	5

2.	Gruppo di Lavoro	7

3.	governare I contrattI ICT	10

3.1.	QUADRO DI RIFERIMENTO	12

3.1.1.	Attività	14

3.1.2.	Attori ed organizzazione	21

3.1.3.	Competenze	23

3.1.4.	Flussi informativi	25

3.1.5.	Integrazione di più contratti	36

3.2.	Dettaglio delle attività di governo	39

4.	Governo dei contratti per la realizzazione dei PROGETTI	40

4.1.	Attività di competenza del Fornitore	43

4.1.1.	Stabilire la dimensione funzionale del software	43

4.1.2.	Pianificare il Progetto	44

4.1.3.	Misurare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL)	52

4.1.4.	Governare la Qualità	56

4.2.	attività di competenza dell’amministrazione	63

4.2.1.	Controllare la pianificazione e lo stato di avanzamento lavori	63

4.2.2.	Gestire la Comunicazione tra Amministrazione e Fornitore	65

4.2.3.	Gestire il rischio	66

4.2.4.	Gestire il cambiamento (Varianti)	72

4.2.5.	Gestire l’avvicendamento contrattuale	75

4.2.6.	Verificare gli oggetti di fornitura	77

4.2.7.	Determinare i corrispettivi e saldare le fatture	80

5.	Governo dei contratti per l’erogazione di servizi	82

5.1.	Attività di competenza del Fornitore	84

5.1.1.	Predisporre un Piano della Qualità	85

5.1.2.	Monitorare il servizio	85

5.1.3.	Rilevare e rendicontare i livelli di servizio	89

5.2.	Attività di competenza dell’Amministrazione	90

5.2.1.	Controllare gli adempimenti contrattuali	91

5.2.2.	Controllare l’adeguatezza dei livelli di servizio richiesti	93

5.2.3.	Svolgere attività di conduzione	97

6.	documenti per il governo dei contratti	103

6.1.	Piano di progetto	104

6.2.	Piano della qualità	106

6.3.	Piano di gestione dei rischi	109

6.4.	Gestione modifica contenuto del progetto	111

6.5.	Stato avanzamento lavori	113

6.6.	Verbale di verifica ispettiva dei sistemi qualità	114

6.7.	Comunicazioni estemporanee	115

6.8.	Analisi della soddisfazione dell’utenza	116

6.9.	Livelli di servizio rilevati	117

6.10.	Verbale di collaudo	118

6.11.	Piano di test	119

7.	Appendice Monitoraggio dei contratti (Ai sensi del D. Lgs. 39/93)	121

7.1.	Prescrizioni legislative	123

7.2.	monitoraggio e verifica	126

7.3.	Ambito di applicazione delle attività	129

7.4.	qualificazione dei Monitori	130

7.5.	Affidamento delle attività ad un monitore	150

7.6.	Disposizioni da inserire nel contratto	153

7.7.	Relazioni tra i vari attori del monitoraggio	154

# Generalità sul documento

Le Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione hanno lo scopo di definire:

- un quadro di riferimento complessivo per l’appalto pubblico di servizi ICT da parte delle amministrazioni;

- metodi quantitativi da applicarsi per definire misure di qualità ed identificare processi di misura, allo scopo di fornire indicazioni concrete, pragmatiche, immediatamente applicabili, sia alle amministrazioni appaltanti che ai fornitori offerenti;

- adeguate clausole, da utilizzarsi in fase di negoziazione, per la definizione di capitolati e contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi nel settore ICT, relative alla descrizione delle attività da prevedersi contrattualmente, ai prodotti che dette attività realizzano (deliverables contrattuali), agli indicatori e misure di qualità da riferirsi sia alle attività che ai prodotti;

- clausole successivamente utili nella fase di attuazione dei contratti ICT, per la necessaria azione di governo del contratto e lo svolgimento del monitoraggio per la verifica del rispetto dei requisiti contrattuali in termini di tempi, costi e stato avanzamento lavori, quantità e qualità attese dei servizi ICT richiesti.

In particolare il presente manuale applicativo ha lo scopo di fornire alle amministrazioni elementi informativi utili per un efficace governo dei contratti ICT per la realizzazione di progetti e per la fornitura di beni e servizi. Oltre alle attività di competenza delle amministrazioni, si è ritenuto utile descrivere anche i compiti del Fornitore per specificare le interazioni tra le parti e per fornire i riferimenti culturali generali utili alle amministrazioni per valutare l’operato del Fornitore riguardo alla conduzione dei progetti e/o dei servizi.

Nel documento si prende in considerazione la parte del ciclo di vita della fornitura successiva alla sottoscrizione del contratto e se ne descrivono la struttura organizzativa, i ruoli, le  attività, i metodi più diffusi, i documenti di pianificazione e controllo, il sistema di comunicazione tra il Fornitore e l’Amministrazione.

Si è inoltre ritenuto utile rappresentare gli aspetti specifici che occorre governare nell’esecuzione di contratti affidati a più fornitori in quanto, in questi casi, l’Amministrazione, oltre a svolgere una più attenta attività di controllo, ha il compito di  coordinare l’azione dei diversi fornitori.

In questa seconda versione del manuale sono recepiti i metodi di stima e di determinazione dei corrispettivi riferiti a contratti relativi a progetti di sviluppo software, suggeriti dal GUFPI-ISMA con il documento “Linee Guida per l’uso contrattuale dei Function Point” pubblicato nel luglio 2006. L’utilizzo di tali metodi è descritto nel dettaglio nella seconda versione del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”.

Riferimenti

- Norma UNI ISO 10006:2005 - Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti;

- Standard ISO/IEC 9126-1:2001 - Software engineering - Product quality - Part 1: Quality model;

- Norma UNI EN ISO 9001:2000  - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione

- Norma UNI EN ISO 19011:2003 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 -. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, URL: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs39_93.html

- PMBOK - Project Management Body of Knowledge – Project Management Institute, 3° edizione, 2004

- COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), versione 4.1, 2007,

- LGC-FP Linee Guida per l’uso Contrattuale dei Function Point – Documento tecnico 2006/01 – GUFPI-ISMA

- Standard ISO/IEC IS 14143-1:2007 - Information technology -- Software measurement -- Functional size measurement -- Part 1: Definition of concepts, February 2007

- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme Per La Tutela Della Concorrenza e Del Mercato, URL: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1990/lexs_128071.html

- L.Buglione & A.Abran, Multidimensional Project Management Tracking & Control - Related Measurement Issues, Proceedings of SMEF 2005, Software Measurement European Forum, 16-18 March 2005, Rome (Italy), pp. 205-214

- Norma UNI 11098:2003 - Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo

# Gruppo di Lavoro

Le Linee guida di cui il presente manuale fa parte integrante sono state elaborate da un Gruppo di lavoro, dedicato alla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti ICT della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo di lavoro è stato costituito nel dicembre 2003 dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), in modo tale da rappresentare al suo interno sia alcune amministrazioni centrali, che le associazioni di categoria dei fornitori di servizi ICT.

Il Gruppo di Lavoro, di cui è stato referente l’Ing. Marco Martini, Componente dell’Organo collegiale del CNIPA, è stato coordinato dal Dott. Marco Gentili, Dirigente del CNIPA. Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato, oltre al CNIPA, alcune amministrazioni centrali (INPS, Giustizia, MIUR), due società di informatica a capitale interamente pubblico (CONSIP, SOGEI) e le associazioni di categoria dei fornitori ICT (AITech,/ASSINFORM; FEDERCOMIN). Ad integrazione del Gruppo di Lavoro hanno contribuito alla redazione delle Linee guida un vasto gruppo di circa 80 persone, dipendenti di diverse aziende, tra le più rappresentative del mercato ICT nazionale. Pur non partecipando direttamente al Gruppo di Lavoro un’utile collaborazione è stata offerta anche dalla Banca d’Italia.

Dal gennaio 2005, a valle del completamento dei lavori, sciolto il Gruppo di lavoro, la gestione delle Linee guida è stata affidata all’Ufficio Monitoraggio e gestione progetti delle Regioni e degli Enti locali del CNIPA, sotto la responsabilità del Dott. Marco Gentili, già coordinatore del Gruppo di lavoro.

In considerazione dei risultati raggiunti, allo scopo di garantire il mantenimento nel tempo della validità ed attualità delle Linee guida e massimizzarne l’utilizzo da parte delle amministrazioni l’Ufficio opera per:

- recepire indicazioni, suggerimenti, richieste, provenienti sia da amministrazioni e imprese per il tramite dell’apposito canale di posta elettronica reso disponibile;

- estendere le classi di fornitura a nuovi servizi ICT;

- estendere i Manuali trattando più compiutamente altri temi connessi alla qualità delle forniture ICT a partire dala tematica del governo dei contratti ICT, che chiude il ciclo di vita dell’acquisizione delle forniture ICT tratteggiato dalle Linee guida e che è l’oggetto di questo manuale;

- aumentare la coerenza del disegno complessivo delle Linee guida ed affinare gli indicatori di qualità sulla base di prassi concrete;

- mantenere attivo il canale di interazione sulla contrattualistica ICT che si è creato con le Associazioni di categoria ed i Fornitori stessi;

- avviare iniziative per diffondere la conoscenza delle Linee Guida e favorirne l’uso da parte delle amministrazioni centrali e locali;

- prevedere la messa a punto di interventi di formazione sull’Acquisizione delle forniture ICT, sulla base dei contenuti delle Linee guida;

- pubblicare le Linee guida in forma cartacea.

Per quanto concerne il presente manuale un particolare ringraziamento va a chi ha direttamente partecipato alla sua redazione e revisione.

| - Andrea Salvemini | - in rappresentanza di ISIPM |
| --- | --- |
| - Antonio Lorenzo Rassu | - in rappresentanza di C & M Group |
| - Arnaldo Carbone | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Dario Biani | - CNIPA |
| - Enrico Mastrofini | - in rappresentanza di ISIPM |
| - Eugenio Rambaldi | - in rappresentanza di ISIPM |
| - Fabrizio Casavecchia | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Flavio Agrimi | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Francesco Nasella | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Giacomo Massi | - CNIPA |
| - Giorgio Pala | - CNIPA, consulente |
| - Grazia Varano | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Marco Gentili | - CNIPA |
| - Marina Venzo | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Paolo De Nictolis | - in rappresentanza di ARBEA, Agenzia della Reg. Basilicata |
| - Paolo Morley-Fletcher | - in rappresentanza di Lynkeus |
| - Vito Madaio | - in rappresentanza di TenStep Italia |
| - Alessandro DiAgostino | - in rappresentanza di INAIL |
| - Guido Borsetti | - in rappresentanza di INAIL |
| - Alessandro Simonetta | - in rappresentanza di INAIL |
| - Giovanni Pistarini | - in rappresentanza di Compuware |

Si ringraziano inoltre i componenti del gruppo di lavoro che hanno curato i temi relativi alla misura funzionale del software e della dimensione complessiva di un progetto di sviluppo Sw.

| - Dario Biani | - CNIPA |
| --- | --- |
| - Luigi Buglione | - in rappresentanza di GUFPI-ISMA |
| - Francesco Colace | - in rappresentanza di CONSIP |
| - Stefania Falco | - in rappresentanza di GUFPI-ISMA |
| - Marco Gentili | - CNIPA |
| - Tommaso Iorio | - in rappresentanza di GUFPI-ISMA |
| - Giacomo Massi | - CNIPA |
| - Roberto Meli | - in rappresentanza di GUFPI-ISMA |
| - Luigi Noci | - in rappresentanza di CONSIP |

Dal punto di vista dello sviluppo dei contenuti particolarmente importante è stato il contributo offerto dalla CONSIP che ha messo a disposizione l’esperienza maturata al proprio interno nel governo di complessi contratti inerenti forniture ICT per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Utili sono state poi:

- la consulenza fornita dalla società TenStep Italia in tema di metodologia del project management afferente al Project Management Institute (PMI);

- l’opera di revisione operata dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM);

- il contributo offerto dal Gruppo Utenti Function Point Italia – Italian Software Metrics Association (GUFPI-ISMA) che ha messo ha disposizione l’esperienza maturata al proprio interno in tema di misurazione del software, non solo funzionale.

Come già accaduto per i precedenti Manuali che costituiscono le Linee guida, le imprese associate a AITech/Assinform e Federcomin ne hanno condiviso l’impostazione ed i contenuti ritenuti coerenti le proprie fattive esperienze di governo di contratti e progetti ICT.

# governare I contrattI ICT

La Pubblica Amministrazione si è evoluta da tradizionale produttore di servizi pubblici a responsabile della produzione ed erogazione, da parte di fornitori privati, di una serie crescente di servizi, per ii quali deve essere garantito l’accesso a strati sempre più ampi della società.

Deve pertanto abbandonare il ruolo di produttore diretto, per assumere quello di regolatore di servizi, che ha la responsabilità di:

- definire gli standard essenziali che il produttore effettivo deve rispettare;

- verificare che il servizio sia erogato alle condizioni previste, e con le modalità di trasparenza dei comportamenti tipiche dell'attività pubblica.

Ciò comporta, in un numero crescente di casi, la necessità che la Pubblica Amministrazione, nella misura in cui non svolge più il ruolo di attore primario nell'attività di produzione, si ponga nei confronti dei Fornitori come acquirente non più di singoli beni (fattori produttivi che poi deve combinare), bensì di prodotti e servizi finiti.

Si rivolge infatti a soggetti, che sono privati, sia nella forma giuridica sia nei meccanismi gestionali, che si impegnano però a produrre cose utili per la comunità e ad accettare le regolamentazioni e gli standard qualitativi e di sicurezza adeguati all'importanza sociale di tali forniture.

Tale ruolo è peraltro coerente con quanto richiesto dal cittadino, che è passato da un rapporto individuo-istituzione, di tipo giuridico-formale, ad un rapporto utente-Fornitore di servizi. Avendo sempre più rilievo, quindi, la soddisfazione del cliente (efficacia del servizio) ed i livelli di efficienza amministrativa.

Il maggiore grado di istruzione della popolazione, infatti, e la notevole quantità di informazioni (anche di provenienza estera) di cui tutti dispongono, consentono a chiunque di confrontare la qualità dei servizi di cui usufruisce anche  con le realtà di altri Paesi, agendo come stimolo al miglioramento. Miglioramento anche della competitività del sistema paese perché le aziende, dovendo ormai operare su mercati globalizzati, devono confrontarsi continuamente in termini di efficienza con operatori stranieri concorrenti.

L’acquisizione di forniture ICT risponde pertanto alla necessità di commissionare i necessari potenziamenti e ammodernamenti tecnologici ed organizzativi dell’Amministrazione per l’espletamento delle sue funzioni nella nuova prospettiva illustrata.

Per far ciò vengono impostate iniziative progettuali a livello di pianificazione strategica ed operativa nelle quali la parola “progetto” ha un’intrinseca ambiguità perché usata nel linguaggio corrente sia a livello macroscopico – strategico (es.: Progetto Certificazione della Firma Digitale) sia a livello operativo – tecnico (es.: Progetto per la conversione di un programma informatico), con conseguenti diverse relazioni (uno a molti, o viceversa) tra il livello progettuale e quello contrattuale; possono cioè esistere sia progetti (di livello strategico) che danno luogo a più contratti, ovvero contratti che si attuano realizzando più progetti (di livello esecutivo).

Nel contesto di questo manuale, che ha fini puramente didattici, si considererà per semplicità un rapporto biunivoco (uno a uno) tra progetto e contratto.

In ogni caso, al termine del complesso processo di acquisizione (descritto nel Manuale applicativo “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”), si arriva alla stipulazione di uno o più contratti ICT per la fornitura di prodotti e servizi finiti, che implicano una qualche delega operativa che l’Amministrazione concede ad uno o più Fornitori.

In generale ciò comporta per l’Amministrazione il rischio di trovarsi in una posizione di dipendenza. E’ necessario, quindi, che si faccia carico del governo del contratto per garantirsi un rapporto adeguato con il/i Fornitore/i.

  - QUADRO DI RIFERIMENTO

Una corretta e costruttiva impostazione del governo dei contratti ICT, che di per sé è una logica conseguenza della suddetta delega operativa, conduce anche ad una valutazione di  quali siano i soggetti portatori di legittimi interessi nella materia regolata dai contratti stessi. In altri termini devono essere identificati ed opportunamente considerati tutti i cosiddetti stakeholders, ovvero i centri di opinione e responsabilità che hanno titolo di veder considerato il proprio punto di vista sull’operazione: quindi non solo genericamente l’Amministrazione appaltante e il/i Fornitore/i direttamente coinvolti, ma anche specificamente tutti coloro (enti e/o persone) che sono soggetti attivi e/o passivi delle attività regolate da ciascun contratto.

Va quindi anche tenuto nella più opportuna considerazione sia il punto di vista degli uffici dell’Amministrazione esterni al controllo del contratto (Ufficio acquisti, Utenti interni, Responsabili dei processi amministrativi, Responsabile dei sistemi informativi automatizzati), sia quello degli utenti esterni (cittadini e imprese), sia quello dell’eventuale monitore esterno e del Fornitore, come è esemplificato nella fig. 1.

Amministrazione:

Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati

Amministrazione: Ufficio acquisti

Amministrazione: Responsabile del Contratto

Contratto

ICT

Amministrazione: Responsabili dei processi amministrativi

Fornitore:

Responsabile del Contratto

Amministrazione: Utenti interni

Per l’Amministrazione: Monitore esterno

(se presente)

Utenti esterni:

Cittadini / Imprese

Figura 1. Contratto ICT e stakeholders

In effetti, nel corso degli ultimi anni, grazie anche ad una serie di interventi legislativi connessi alla riforma della Pubblica Amministrazione, sono stati introdotti strumenti amministrativi innovativi, nuovi assetti organizzativi e meccanismi di controllo precisamente orientati a supportare un processo di miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda, nello specifico, i meccanismi di controllo, si è posta particolare attenzione su quello che gli economisti chiamano controllo di gestione, sia esterno che interno.

Il controllo esterno risponde all’esigenza di informazione da parte della generalità dei cittadini sulle attività pubbliche ed è volto a far rispettare le regole, le procedure ed i vincoli che limitano le scelte degli amministratori e disciplinano i modi di porre in atto pubbliche attività.

Il controllo interno ha, invece, la prevalente finalità di verificare e/o di elevare il livello di efficienza e di efficacia raggiunto nel corso della gestione ordinaria e risponde ad esigenze di conoscenza interne ad ogni organismo produttivo che ha l’onere di realizzare gli obiettivi prestabiliti.

Tradizionalmente, nella Pubblica Amministrazione è stato privilegiato l’esercizio del controllo esterno e si è tralasciato quello interno. Il primo è svolto da strutture specialistiche che hanno il compito di garantire la legittimità degli atti posti in essere dall’Amministrazione, mentre il secondo è esercitato all’interno dell’Amministrazione al fine di far conoscere agli organi di direzione i comportamenti operativi tenuti durante la gestione e gli effetti che questi hanno prodotto sugli obiettivi perseguiti.

In particolare, per quanto riguarda i contratti stipulati dalla PA nella materia concernente i servizi per lo sviluppo e la conduzione di sistemi informativi, la forma specifica di controllo interno è quella prevista dall’art. 13 del D.L. n. 39 del 1993 (istitutivo dell’AIPA, oggi CNIPA), il quale ha stabilito che l’esecuzione dei contratti in parola debba essere fatta oggetto di un periodico monitoraggio.

In generale, poiché, come già accennato in precedenza, la gestione del rapporto tra Amministrazione e Fornitore è fortemente condizionata dal rischio per l’Amministrazione di trovarsi in una posizione di dipendenza, l’azione di governo del contratto deve garantire un rapporto paritetico.

Questo può essere facilitato, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle attività espletate dal Fornitore, mediante l’accesso da parte dell’Amministrazione al sistema produttivo utilizzato dal Fornitore medesimo. Nel linguaggio e nel senso definito dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 sui requisiti di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), garantendo all’Amministrazione l’accesso al SGQ ed alle registrazioni effettuate del Fornitore.

Sulla base di questo presupposto, governare il contratto significa per l’Amministrazione attuare un’attenta azione di Direzione Lavori, effettuare il monitoraggio continuo dei servizi erogati dal Fornitore e valutare periodicamente il livello di soddisfazione degli utenti finali dei servizi. Tutto ciò facilita la valutazione preventiva di possibili elementi di rischio, il rispetto dei tempi e dei costi previsti, il mantenimento dei livelli di servizio ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

A tal fine occorre fare riferimento tanto al progetto (la fornitura) quanto al suo oggetto (bene o servizio), e alle modalità con cui questa viene realizzata e consegnata.

Nel primo caso ci si riferisce, per esempio, al profilo di qualità richiesto per un prodotto, ai suoi requisiti tecnici, qualitativi e funzionali (in accordo allo standard ISO/IEC 14143-1) contrattualmente stabiliti, oppure, nel caso di servizi, ai livelli di servizio fissati contrattualmente e misurati da specifici indicatori di qualità.

Riguardo alle modalità di erogazione della fornitura, gli elementi caratteristici riguardano i tempi di realizzazione e consegna (stati di avanzamento), la qualità dei processi produttivi e la gestione dei rischi.

Il controllo sul prodotto oggetto della fornitura deve essere svolto a monte dei collaudi su campioni o lotti di fornitura ed ha lo scopo di anticipare, rispetto al collaudo finale, l’eventuale rilevazione di difformità, permettendo così al Fornitore di intervenire sul ciclo produttivo ed evitare il problema sul resto della fornitura.

Il controllo sulle modalità di erogazione del servizio consente invece di individuare situazioni potenzialmente critiche sulla qualità erogata (con particolare riguardo alle conseguenze sugli utenti finali), sulle scadenze di consegna o sui costi, che potrebbero richiedere l’adozione di interventi preventivi finalizzati a mitigare i rischi individuati.

    - Attività

Una puntuale ed attenta azione di governo, effettuata durante tutto il ciclo di vita della fornitura, rappresenta un atto di maturità dell’Amministrazione che, in questo modo, esprime la volontà di partecipare attivamente al proprio processo di informatizzazione. Ciò avviene sia definendo i requisiti e gli obiettivi del contratto da sottoporre a governo, sia controllando l’esecuzione del contratto dotandosi degli strumenti operativi idonei a verificare che le esigenze contrattualmente espresse siano soddisfatte nel migliore dei modi possibili.

Il governo del contratto comprende, quindi, lo svolgimento di attività di pianificazione, di controllo, di valutazione dei risultati, nonché la definizione e applicazione di azioni correttive. Queste attività coinvolgono naturalmente i soggetti che operano direttamente (a monte e a valle) sulla fornitura (Fornitore, committente, monitore, utente finale)  e, quando si tratta di progetti / servizi  segmentati su diversi contratti, anche i fornitori vincolati da altri contratti che devono essere coordinati da una struttura che ha il controllo del progetto / servizio nella sua interezza (v. più avanti §3.1.5).  Ne consegue pertanto la necessità di una sinergia tra tali soggetti, nel rispetto delle competenze che devono essere chiaramente definite.

Per chiarire l’insieme di tali complesse attività si può far riferimento a ciò che, da molto tempo, nel mondo delle organizzazioni, sia pubbliche sia private, è individuato con i termini Governance e Project Management (PM).

In realtà di governance si parla prevalentemente in contesti di alto livello (come nel caso della Corporate Governance), mentre il PM è utilizzato (con maggiore frequenza) in contesti manageriali a contenuto tecnico, dove è inteso anche come Project Governance.

In ogni caso entrambi gli argomenti restano praticamente confinati all’interno dell’orizzonte di una singola organizzazione e non vengono quasi mai applicati a relazioni con più soggetti, qual è tipicamente il caso di un rapporto contrattuale.

Inquadrandoli invece nell’ambito specifico del governo dei contratti ICT, si può osservare che a partire da un contesto strategico e progettuale (Governance) si procede alla definizione contrattuale, e infine si arriva, in sede di esecuzione, alla fase di PM.

In conseguenza di quanto esposto, il concetto di governo dei contratti ICT è un termine onnicomprensivo che include e si scompone in diverse azioni di governo che riguardano la responsabilità dell’Amministrazione e del Fornitore che possono riassumersi come riportato nella fig. 2.

Governance

Dal Progetto

PM

Al Contratto

| Amministrazione | Fornitore |
| --- | --- |
| - Direzione lavori - Pianificazione - Controllo e verifica | Project Management (Predisposizione SAL, eventualmente in contatto con il Monitore) |

Figura 2. Governo del contratto, governance e PM

Dette azioni servono a supportare il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione (funzione prevista dall'art. 10, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1993, n. 39) nell'identificazione delle possibili fonti di finanziamento, nella valutazione degli impatti di tipo economico ed organizzativo, nel controllo dell'avanzamento dei progetti e nel monitoraggio dei livelli di servizio.

La Direzione Lavori

La Direzione Lavori è un compito dell’Amministrazione, normalmente svolto dal Responsabile del contratto o da un suo collaboratore, con il quale la stessa Amministrazione da un lato controlla il positivo andamento dei lavori secondo i patti contrattuali e dall’altro si tiene a disposizione del Fornitore per la necessaria cooperazione tra appaltante e appaltatore nella esecuzione dei lavori.

In alternativa il servizio può essere affidato ad una società specializzata, inclusa nell’elenco predisposto dal CNIPA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/93, che non risulti collegata con le imprese parti dei contratti oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La Direzione Lavori deve essere intesa in ogni caso come attività di interlocuzione con il Project Management di pertinenza del Fornitore, ovverosia quale capacità di segmentazione dei progetti, di definizione degli obiettivi contrattuali, di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti, di sintesi e reporting.

La Direzione Lavori comprende perciò funzioni di:

- gestione delle attività, che consiste nel verificare la disponibilità della documentazione e della pianificazione di dettaglio, consuntivare le attività, verificare l'effettiva erogazione dei servizi e dei prodotti, gestire i rischi di propria competenza, valutare lo stato di avanzamento dei lavori e analizzare gli scostamenti rispetto ad obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;

- gestione delle eventuali varianti in corso d'opera, che consiste: nell’ identificazione delle cause, che le rendano necessarie, nella valutazione tecnica ed economica delle varianti proposte dal Fornitore, nella revisione dei documenti contrattuali a seguito della loro accettazione. L’esigenza di varianti può nascere da diverse motivazioni, endogene ed esogene al contratto, quali possono essere le variazioni funzionali e architetturali di componenti, le variazioni dei requisiti, la sicurezza, l’evoluzione della tecnologia, l’adeguamento a nuove normative, la riallocazione di risorse professionali, le variazioni di priorità tra sottoprogetti o la variazione dei piani operativi;

- controllo degli adempimenti e dei livelli di qualità contrattualmente previsti, effettuato mediante la verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prodotte dal Fornitore, la rappresentazione e l’interpretazione delle misurazioni effettuate;

- valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'Amministrazione relativamente a beni e servizi contrattualmente dovuti;

- gestione delle eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso l’identificazione delle cause della non conformità - che può richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal Fornitore - l’identificazione degli interventi, da effettuarsi da parte dell’Amministrazione e/o del Fornitore, ritenuti opportuni per sanare la non conformità e controllo della loro attuazione e verifica degli esiti.

- in relazione anche ai punti precedenti, approvazione della fatturazione predisposta dal Fornitore e gestione di eventuali penalizzazioni.

Pianificazione

Analogamente a quanto accennato in precedenza in relazione al termine progetto (cfr. Glossario nel Manuale 6), anche  l’attività di pianificazione può avere diversi significati in funzione del livello di governance al quale ci si riferisce.

Ad alto livello la pianificazione strategica riguarda certamente attività diverse dal contesto di governo del contratto al quale si fa riferimento nel presente manuale.

Per quanto riguarda l’ambito di governo del contratto, la pianificazione rappresenta il processo preliminare per la definizione delle attività operative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto espressi  nei documenti contrattuali tenendo conto dei vincoli esistenti.

La stesura dei documenti di pianificazione esecutiva (piano di progetto, piano di qualità) è una responsabilità del Fornitore (come sarà illustrato nel successivo §4), ma ciò è possibile come conseguenza di una pianificazione preliminare, di competenza dell’Amministrazione, che porti all’identificazione degli obiettivi del progetto quanto più specifici e dettagliati, attraverso l’opportuna documentazione contrattuale (contratto, capitolato tecnico, ecc.). Questo aspetto riveste una particolare importanza, in quanto sovente le Amministrazioni tendono ad indicare le finalità del progetto in maniera piuttosto generica.

In sostanza, tale pianificazione preliminare ha lo scopo di assicurare che ogni azione necessaria al conseguimento degli obiettivi venga prevista, definita, correlata con le altre, quotata in termini di costo e valutata in termini di rischio nella pianificazione esecutiva.

Pertanto, la pianificazione di un progetto è di fondamentale importanza sia per l’Amministrazione, perché esplicita le scadenze previste (milestone) e le consente di esercitare il controllo sull’andamento del progetto, sia per il Fornitore, perché prevede le aree di criticità e di rischio, consentendo il coordinamento delle risorse e l’ottimizzazione dei costi. La pianificazione di progetto, realizzata in conformità ai vincoli esplicitati nel capitolato di appalto, una volta approvata, costituisce la baseline per l’esecuzione ed il controllo del progetto.

Poiché in sede di offerta il Fornitore si limita a rispondere a quanto richiesto nel Capitolato tecnico, la stesura di quest’ultimo rappresenta una delle fasi più rilevanti dell'intero processo di acquisto dato che consente di impostare una strategia di pianificazione e di controllo del rapporto, non unicamente condizionata dal prezzo della fornitura.

In realtà, nel passato tale strumento è stato, spesso, oggetto di equivoci che hanno riguardato:

- la sua predisposizione, molto spesso poco attenta alle leve gestionali che possono essere “innestate” al fine di creare coerenza fra funzioni, ruoli e strumenti innovativi e gestionali;

- la sua applicazione nelle diverse realtà della Pubblica Amministrazione dove in effetti il Capitolato tecnico è stato considerato, in molti casi, come uno strumento standard poco contestualizzato al concreto oggetto dello scambio economico, nonostante la sua natura giuridica di capitolato speciale e non generale.

In sostanza il Capitolato tecnico ha la funzione precipua di predeterminare il contenuto del contratto da stipulare in senso conforme agli interessi dell'Amministrazione. Perciò è orientato alla regolazione dell'assetto degli interessi conseguenti alla stipula contrattuale e, sul piano procedimentale, mira a rendere consapevoli le imprese di ciò in cui saranno coinvolte con la partecipazione alle procedure concorsuali. In tal senso costituisce il primo e più importante strumento di governo del contratto.

Infatti il Capitolato tecnico è uno dei due principali allegati tecnici del contratto (l’altro è l'offerta) e definisce le caratteristiche tecniche delle forniture o dei servizi oggetto della gara, rispetto alle quali le imprese concorrenti predispongono la loro offerta tecnica. Per questo la presenza di omissioni, imprecisioni od errori nelle indicazioni fornite, può comportare sia la presentazione di offerte difficilmente comparabili, con conseguenti difficoltà in sede di aggiudicazione, sia la nascita di contenziosi interpretativi in sede di esecuzione.

Ne consegue l’opportunità che il Capitolato tecnico:

- descriva accuratamente i requisiti funzionali, tecnici, temporali ed organizzativi della prestazione, definendo la quantità (non solo funzionale, es: Function Point) e qualità dei beni e/o dei servizi informatici richiesti ed i livelli di servizio attesi con le relative modalità tecniche ed organizzative di misurazione;

- richiami le norme e gli standard tecnici di riferimento ed espliciti la tipologia, la struttura, i contenuti, della documentazione richiesta relativa ai beni e/o servizi oggetto del contratto;

- preveda le modalità di esecuzione del contratto sotto il profilo temporale ed organizzativo evidenziando, ad esempio, i requisiti di sicurezza e regolamentando il rapporto tra l'Amministrazione ed il Fornitore in termini di attività e responsabilità attribuite alle parti. In particolare debbono essere previste:

  - le procedure per la notifica e la gestione  di eventi non prevedibili;

  - le modalità di avviamento all'esercizio delle soluzioni fornite ed i fabbisogni di formazione del personale;

  - le prescrizioni relative alla manutenzione ed alla garanzia;

  - le modalità tecniche ed organizzative del monitoraggio del contratto e del collaudo ed accettazione di forniture e servizi;

  - le eventuali modalità periodiche di rinegoziazione dei livelli di servizio, ridefinizione del volume delle forniture, verifica dell'aggiornamento delle tecnologie utilizzate.

- indichi sia gli argomenti che il Fornitore deve trattare in sede di offerta (indice dell'offerta tecnica), sia le modalità di esposizione del dettaglio dei costi da inserire nell'offerta economica;

- preveda che, ove possibile, l’offerta sia integrata dalla prima versione (soggetta a successive revisioni per tutta la durata del progetto) di due documenti autonomi che ne costituiscono allegati e che conseguentemente divengono allegati contrattuali a tutti gli effetti: il piano di progetto ed il piano della qualità.

- il piano di progetto riassume gli obiettivi contrattuali identificando le tappe fondamentali del progetto e, in relazione ad esse, gli obiettivi da raggiungere, le attività principali, i prodotti contrattualmente attesi, gli impegni di risorse, tecnologiche e umane, la gestione della comunicazione e dei rischi, i tempi di massima di attuazione del contratto. Utili riferimenti normativi sono gli standard UNI ISO 10006:2005 e ISO/IEC 12207:1995 (R2002), relativi rispettivamente alle Linee guida per la gestione della qualità nei piani di progetto e sui processi del ciclo di vita del software.

- il piano di qualità fornisce lo strumento per specificare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti, con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti. Per far questo deve:

  - esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;

  - dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo specifico contratto, a supporto delle attività in esso descritte;

  - supportare il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché assicurare la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa.

Un utile riferimento normativo è dato dallo standard UNI ISO 10005:2007, relativo alle linee guida per i piani di qualità.

Controllo e verifica

Le modalità di controllo e verifica delle prestazioni, per quanto riguarda la consegna delle forniture e l’esecuzione dei servizi, assumono all’interno del contratto le due accezioni di controllo di processo e di prodotto .

Il controllo di processo si lega alla previsione di monitoraggio che, come azione continua e parallela all’esecuzione del contratto a supporto della Direzione Lavori, tiene sotto controllo:

- le modalità di conduzione del contratto e lo stato avanzamento lavori del progetto;

- la quantità e la qualità dei beni forniti e dei servizi erogati ed i relativi livelli di servizio;

- i processi messi in atto dal Fornitore per l’erogazione dei servizi;

- l’analisi dei risultati effettivamente ottenuti, da rapportare agli investimenti effettuati.

Il controllo di prodotto è rappresentato dalla regolamentazione dell’esecuzione delle verifiche e dei collaudi, rispettivamente riferibili alla fornitura di beni e all’erogazione di servizi, finalizzati all’accettazione formale delle forniture ed all’esame periodico delle prestazioni di servizio rese dal Fornitore.

Il collaudo è finalizzato a verificare che i beni e servizi ICT forniti siano conformi a quanto descritto nel contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste. Le operazioni di collaudo sono destinate a consentire la verifica da parte dell’Amministrazione dell’esatto e completo adempimento da parte del Fornitore di quanto oggetto del contratto.

Il collaudo, in particolare in progetti ICT particolarmente complessi, dovrebbe solitamente essere effettuato, alla presenza di incaricati del Fornitore, dal committente. La realizzazione del collaudo da parte del committente è dettata da due fondamentali ragioni : la prima deriva dal fatto che egli stesso ha seguito l’intero progetto e di conseguenza ne conosce bene il funzionamento, la seconda è che il committente (in particolar modo l’utente che ha attivamente fornito il proprio contribuito nella fase di analisi dei requisiti), ha la necessaria chiarezza sugli obiettivi e sui risultati che si vogliono conseguire. Solo nell’eventualità di contestazioni con il Fornitore andrebbe coinvolta una terza parte.

A cura della commissione di collaudo viene redatto un verbale, controfirmato dagli incaricati del Fornitore nel quale vengono descritte le operazioni di verifica effettuate. Quando il collaudo risulti negativo, in quanto non vengono superate le prescritte prove, le operazioni di collaudo vengono ripetute con le stesse condizioni e modalità, entro un determinato termine, fissato contrattualmente. In caso di ulteriore esito negativo può essere attivata una procedura di penalizzazione che deve essere contrattualmente prevista e che, secondo una gradualità di sanzioni, può anche arrivare alla risoluzione del contratto per inadempienza.

Nel caso di fornitura di beni il collaudo dovrebbe riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Tuttavia, in presenza di forniture contraddistinte da un elevato numero di apparecchiature dello stesso tipo, è possibile prevedere collaudi a campione.

In caso di contratti relativi a prestazioni di servizi ICT, come nei contratti di outsourcing, le operazioni di verifica ed accettazione delle prestazioni rese sono necessariamente rapportate alla natura della prestazione stessa. Per questo le verifiche potranno comportare sia l'analisi da parte dell’Amministrazione dei rapporti periodici prodotti dal Fornitore e contenenti la quantità e qualità delle risorse effettivamente impegnate, sia l'utilizzazione di strumenti di verifica diretta della prestazione e della sua efficienza ed efficacia, mediante la misurazione dei livelli di servizio contrattualmente previsti (Service Level Agreement -  SLA).

Anche per quanto riguarda la prestazione di servizi si possono prevedere delle verifiche a campione delle prestazioni erogate, nei casi ove un collaudo esaustivo su tutte le istanze dei servizi resi risulti particolarmente laborioso od oneroso.

Relativamente agli aspetti della qualità, ciò può essere fatto in modo maggiormente oggettivo attraverso la raccolta e valutazione di specifiche misure ed indicatori riferibili ad un dato attributo della fornitura (es: se riferito ad un prodotto software, un modello di riferimento può essere la norma ISO/IEC 9126-1. Il punto di partenza per poter fare ciò è di selezionare un insieme di opportuni indicatori (Key Performance Indicators - KPI) derivati dal profilo qualitativo richiesto, da utilizzare quali parametri valutativi del grado di conseguimento dell'obiettivo. Si deve però sottolineare che:

- non tutti gli indicatori generalmente considerati si correlano direttamente agli obiettivi (si tratta di indicatori mediati o indiretti);

- se è vero che più sono gli indicatori più saranno le informazioni disponibili per una esauriente panoramica dei risultati ottenuti, è anche vero che i costi di valutazione della qualità della fornitura aumentano in funzione del numero degli indicatori stessi

- La migliore soluzione sarebbe la previsione contrattuale di pochi indicatori con il massimo grado di significatività per l’efficienza / efficacia dell’attività o del servizio.

Alcune fondamentali regole dovrebbero orientare in tal senso il comportamento del committente:

- principio di selettività e di pertinenza: si deve disporre di limitate ma significative informazioni da seguire costantemente per focalizzare l'attenzione sui fenomeni rilevanti dai quali dipende la riuscita dell'operazione di governo del contratto

- principio di tempestività: esso permette di controllare il tempo fra la manifestazione di un evento anomalo significativo e la disponibilità dell'informazione per l’attuazione dei necessari feedback per il ripristino del rispetto delle disposizioni contrattuali.

Project management (Fornitore)

Indipendentemente dal Project Management che il Fornitore può adottare internamente all’organizzazione dei suoi processi produttivi, lo scopo dell’attività di Project Management nello specifico del governo dei contratti ICT è di supportare l’Amministrazione assicurando l’adeguata capacità di governo del contratto. Essa comprende perciò le stesse funzioni già trattate in relazione all’attività di Direzione Lavori dell’Amministrazione, ma riferite a quanto di pertinenza del Fornitore:

- gestione delle attività, che consiste nel rendere disponibile la documentazione e la pianificazione di dettaglio, consuntivare le attività, verificare l'effettiva erogazione di servizi e dei prodotti, gestire i rischi di propria competenza, valutare lo stato di avanzamento dei lavori e analizzare gli scostamenti rispetto ad obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;

- proposta delle eventuali varianti in corso d'opera;

- monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualità contrattualmente previsti;

- gestione delle eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso l’identificazione delle cause della non conformità e degli interventi ritenuti opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;

- assistenza al collaudo che consiste nel fornire supporto nella verifica della conformità dei prodotti consegnati ai requisiti contrattuali. Per ogni bene / servizio da collaudare il Fornitore avrà il compito di specificare nel dettaglio i requisiti  funzionali e di qualità, e per questi ultimi, i valori di soglia previsti dagli atti contrattuali e le misure da adottare. È richiesta infine la collaborazione con la commissione di collaudo per  definire la schedulazione dei collaudi parziali, per eseguire le misure degli indicatori di qualità proposti e per verificare le funzionalità mediante i casi di test.

    - Attori ed organizzazione

In relazione agli orizzonti strategico, progettuale ed esecutivo accennati nel  §3.1.1, inquadrati nell’ambito specifico del governo dei contratti ICT, si può osservare la corrispondenza necessaria, da un punto di vista organizzativo, tra l’organizzazione dell’Amministrazione e quella del Fornitore per una corretta interlocuzione tra gli attori impegnati nel governo dei contratti ICT.

Esiste pertanto il livello funzionale strategico (Governance), competente per le strategie e le decisioni di alto livello, sia per l’Amministrazione, sia per l’eventuale Monitore esterno, sia per il Fornitore. Il livello funzionale di Project Management corrisponde invece alle responsabilità specifiche del governo del contratto su tutti e tre i fronti.

Per quanto riguarda esplicitamente gli attori coinvolti nel processo di governo del contratto, anche nel caso più generale, relativo ad una fornitura complessa (Progetto) suddivisa in una molteplicità di contratti, l’Amministrazione deve assicurare la presenza di un Responsabile del Contratto e degli utenti interessati per ciascun contratto. Inoltre, quando le attività di monitoraggio non siano gestite all’interno dell’Amministrazione, sarà presente un ente di monitoraggio (Monitore esterno). In particolare, per tutti i contratti che presentano criticità legate non solo alla dimensione della fornitura, ma anche all’importanza che essa riveste nel migliorare i servizi resi dall’amministrazione, alla complessità tecnologica e all’innovatività delle soluzioni, che tipicamente porta con sé sempre importanti elementi di rischio.

Il Responsabile del Contratto deve operare affinché il risultato finale sia realizzato in coerenza con i costi, i tempi e le caratteristiche tecniche definite contrattualmente. Per fare ciò assicura la capacità di Direzione Lavori, e si avvale delle risorse organizzative disponibili.

Questa responsabilità si assolve attraverso un'opera di integrazione e di coordinamento degli sforzi di tutti coloro che partecipano al progetto e in particolare attraverso la gestione delle interfacce, cioè di tutti quei punti di interazione tra attori e tra fattori significativi per lo svolgimento del progetto.

Nel far questo deve:

- verificare lo stato di avanzamento dei lavori, valutare le possibili criticità ed eventualmente richiedere l’adozione di azioni correttive al Fornitore;

- accertare la puntuale consegna dei prodotti contrattualmente dovuti, controllando il rispetto dei vincoli contrattuali (tempi, costi, qualità, livelli di servizio);

- alimentare il controllo di gestione interno svolto dalla funzione Pianificazione e controllo con le informazioni a consuntivo di competenza;

- coordinare e controllare le attività di competenza dell’Amministrazione (approvazione documenti, verifiche intermedie, collaudi, monitoraggio), perseguendo l’obiettivo che siano completate nei tempi, nei costi e nei requisiti di qualità pianificati;

- proporre varianti di progetto / servizio a fronte di esigenze emerse nelle attività di esecuzione;

- gestire i rapporti con il Fornitore, interloquendo con il suo corrispondente Responsabile del Contratto per il Fornitore, sia dal punto di vista operativo, sia in relazione al pagamento dei corrispettivi e all’applicazione delle penali.

Per il monitore esterno (se presente) il Direttore Tecnico del Monitoraggio ha come interlocutore il Responsabile del Contratto dell’Amministrazione al quale trasmette, per le valutazioni di competenza e l'avvio delle azioni ritenute necessarie, la documentazione relativa alle attività  di  monitoraggio  o  verifica  ex  post  dei  contratti ICT.

In ogni caso l’attività svolta dal Monitore non si sostituisce alle funzioni di Direzione Lavori dell’Amministrazione, né alle funzioni di controllo interno del Fornitore (Assicurazione qualità e controlli qualità previsti dal ciclo di vita del Fornitore stesso.

Essa integra le capacità di governo del contratto da parte del Committente, attraverso verifiche ed analisi di particolare profondità e complessità tecnica effettuate da una terza parte su incarico del Committente stesso, per rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi contrattuali, collaborando alla risoluzione delle criticità anche con proposte di azioni correttive e seguendone l’eventuale applicazione.

Da un punto di vista operativo la figura 3 riporta le corrispondenze dei vari attori del governo del contratto per le necessarie interlocuzioni ai diversi livelli funzionali

| Livelli funzionali | Amministrazione |  | Monitore esterno (se presente) | Fornitore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governance | Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati | Responsabile Procedimenti Amministrativi | Responsabile commerciale | Responsabile commerciale |
| ° ° ° ° ° ° ° ° |  |  |  |  |
| Project Management | Responsabile del contratto | Responsabile Utenti | Direttore Tecnico del Monitoraggio | Responsabile del contratto per il Fornitore |
| Esecuzione | Gruppo di governo del contratto | Gruppo di utenti | Gruppo di Monitoraggio | Gruppo esecutivo |

Figura 3. Interlocutori per il governo del contratto

    - Competenze

Quando esista una unità organizzativa impegnata in attività di governo dei contratti ICT o qualora le attività di monitoraggio vengano espletate all’interno dell’Amministrazione, le competenze che  devono essere possedute sono riferibili ai seguenti temi:

- contrattualistica informatica,

- competenza sugli aspetti normativi ed operativi relativi al contratto di servizio ed all'appalto pubblico di servizi;

- esperienza nella stesura di contratti per la fornitura di servizi ICT fondati sull'uso dei livelli di servizio;

- esperienza nella partecipazione a commissioni di aggiudicazione per l'appalto di servizi ICT;

- analisi organizzativa,

- competenza sulle metodologie orientate ai processi per la modellizzazione, rappresentazione, ingegnerizzazione, di processi produttivi afferenti ai compiti istituzionali delle Amministrazioni ed al disegno dei relativi sistemi informativi automatizzati di supporto;

- esperienza di progettazione ed assessment dei processi amministrativi;

- gestione dei progetti,

- competenza nella scomposizione funzionale e segmentazione di progetti e nella definizione degli obiettivi contrattuali;

- esperienza di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti;

- capacità di sintesi e produzione della documentazione di supporto alla gestione delle attività ed alla valutazione dello stato avanzamento lavori;

- assicurazione della qualità,

- conoscenza della famiglia di norme ISO 9000 e del Sistema di Gestione per la Qualità italiano ed europeo;

- quadri di riferimento per la governance dei sistemi informativi; a titolo esemplificativo si può far riferimento al COBIT, una metodologia utilizzata per l’implementazione ed il miglioramento dell’IT Governance aziendale (governo delle strutture organizzative e dei processi che assicurano lo sviluppo dell’information technology, finalizzato a raggiungere gli obiettivi aziendali)

- esperienza di audit sui processi produttivi afferenti ai servizi ICT, di collaudi di beni e servizi ICT, di sistemi informativi automatizzati;

- esperienza di appraisaldi progetti ICT, check-up e benchmark dei sistemi informativi;

- ingegneria del software,

- conoscenza dei principali cicli di vita del software, relativi processi (es: ISO 12207:1995 (R2002)) e dei tipici attributi di qualità di un prodotto software (Es: ISO 9126-1:2001); esperienza nell’uso delle metodologie e degli strumenti CASE per l'analisi, la codifica ed il test;

- competenza nella stima e dimensionamento di progetti di sviluppo e manutenzione di applicazioni software;

- tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni,

- conoscenza dei principali Fornitori, prodotti, architetture, tecnologie, metodologie, tendenze, afferenti ai settori dell'informatica e delle telecomunicazioni.

    - Flussi informativi

Nell’ambito delle attività di governo dei contratti ICT tra i diversi attori ci sono vari flussi informativi che si concretano nello scambio di comunicazioni formali / informali, periodiche / estemporanee, una tantum / sistematiche.

Sui numerosi documenti formali, che hanno rilevanza ai fini contrattuali, le responsabilità sono diverse, come risulta dalla tabella 1, che ha, peraltro, solo un valore esemplificativo.

I contenuti schematici di tali documenti sono elencati di seguito.

Tabella 1. Matrice delle responsabilità per i principali flussi di comunicazione per il Governo dei contratti

| Attori Documenti | Fornitore: Responsabile del contratto | Amministrazione: Responsabile Utenti | Amministrazione: Responsabile del contratto | Monitore esterno: Direttore tecnico del monitoraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Specifiche dei requisiti | Viene informato | Emette | Approva |  |
| 2 Specifiche funzionali / tecniche | Emette | Partecipa all’approvazione | Approva | Controlla |
| 3 Piano di progetto | Emette | Viene informato | Approva | Controlla |
| 4 Piano di qualità | Emette | Viene informato | Approva | Controlla |
| 5 Specifiche di Test | Emette | Viene informato | Approva | Controlla |
| 6 Piano di gestione dei rischi | Viene informato | Viene informato | Emette | Controlla |
| 7 Stato avanzamento lavori (SAL) | Emette |  | Approva | Controlla |
| 8 Rendicontazione periodica dell’attività di governo | Viene informato | Viene informato | Emette | Partecipa all’emissione |
| 9 Analisi della soddisfazione dell’utenza | Emette | Partecipa | Approva | Controlla |
| 10 Livelli di servizio rilevati | Emette | Viene informato | Approva | Controlla |
| 11 Specifiche di Collaudo | Viene informato | (a carico della commissione di collaudo) |  | Viene informato |
| 12 Verbale di collaudo | Viene informato | (a carico della commissione di collaudo) |  | Viene informato |
| 13 Gestione modifica contenuto di progetto | Emette | Viene informato | Approva | Controlla |
| 14 Fatturazione | Emette |  | Approva | Controlla |

Contenuto dei principali flussi informativi

1. Specifiche dei requisiti. I requisiti rappresentano le caratteristiche generali che il prodotto / servizio richiesto deve possedere, coerentemente con il contenuto dei documenti contrattuali. Essi sono rappresentati in un documento contenente, prima di tutto, una descrizione in linguaggio naturale, con eventuale supporto di grafica e diagrammi (usando, a titolo di esempio, il linguaggio di modellazione standard UML), dei servizi che il sistema in oggetto deve fornire, insieme ai vincoli da rispettare sia in fase di sviluppo che durante l’operatività; poi l’insieme  delle specifiche di dettaglio, in forma più strutturata e contrattualizzabile (sono un modello astratto del funzionamento del sistema).

Il documento “Specifiche dei requisiti” contiene, ad esempio nel caso di fornitura di software:

- i requisiti funzionali, qualitativi e prestazionali, propedeutici alla fase di approfondimento di competenza del Fornitore di cui al punto successivo, incluse le caratteristiche dell'ambiente nel quale il software deve operare;

- le caratteristiche delle interfacce;

- le condizioni per la qualificazione del software;

- i vincoli riguardanti la sicurezza logica, inclusa quella dei dati trattati secondo quanto specificato dalle norme ISO 17799 in materia di sicurezza dei sistemi informativi;

- le specifiche ergonomiche ed i vincoli di usabilità ed accessibilità riguardanti le modalità di interazione uomo-macchina;

- l’identificazione dei dati da trattare;

- i requisiti per l’installazione e l’accettazione;

- la documentazione per l'utilizzo da parte degli utenti (il manuale utente);

- il glossario;

- i Casi d’Uso;

- i requisiti di gestione e manutenzione del prodotto.

Il documento di specifiche dei requisiti deve essere caratterizzato da:

- correttezza: deve descrivere esattamente ciò che intende rappresentare e rispettare gli standard adottati;

- non ambiguità: le specifiche non devono essere interpretabili in diverse maniere;

- completezza: deve includere la descrizione di tutto ciò che serve descrivere, inclusa una descrizione completa degli attributi, una classificazione secondo gli standard, ecc;

- completezza interna: ogni termine o notazione introdotti devono essere descritti;

- comprensibilità: le proprietà dei requisiti sono comprensibili, espressi in forma chiara, esaustiva e strutturata;

- consistenza: non ci devono essere conflitti o contraddizioni con altri requisiti;

- stabilità: non deve essere soggetto a continue modifiche;

- verificabilità: deve essere possibile misurarne le caratteristiche di qualità e garantire l’effettiva possibilità di verificare il requisito nel prodotto (testabilità);

- modificabilità: deve poter essere modificato, se necessario, con facilità; conservando le versioni precedenti del documento ed annotando i cambiamenti apportati;

- tracciabilità: deve corrispondere a specifiche esigenze, problemi, elementi dei domini analizzati. Deve inoltre prevedere il collegamento con altri requisiti (dipendenza), con elementi del ciclo di vita (casi d’uso, di test, difetti) e con le origini del requisito. Può essere necessario risalire alla sorgente del requisito per valutare le conseguenze di un eventuale cambiamento (analisi d’impatto).

- fattibilità: deve essere evidenziata la possibilità di realizzazione rispetto ai vincoli di tempo e di budget, misura dell’effort e del rischio.

- priorità:  devono essere definiti i gradi di priorità rispetto all’utente, al prodotto e al costo di sviluppo.

Individuare eventuali anomalie sui requisiti ha un elevato valore in termini di costo della qualità, in quanto eventuali errori, se non scoperti tempestivamente, hanno un impatto sui tempi e costi sempre più grande avanzando nel progetto.

Nell’attività pratica, la verifica dei requisiti è svolta in parallelo alla raccolta. Appena i requisiti sono stati acquisiti, la possibile presenza di conflitti implica una negoziazione basata su una bozza del documento dei requisiti, dove viene migliorata la comprensione degli stessi, rimossi i requisiti irrilevanti e aggiunti i nuovi requisiti scoperti.

La validazione dei requisiti viene effettuata in fase di completamento delle specifiche dei  requisiti, con tutti i requisiti chiaramente identificati e classificati. Essa si occupa sostanzialmente di controllare la validità (il sistema supporta al meglio le esigenze) e consistenza (esistono conflitti tra requisiti), utilizzando diverse tecniche, alcune già descritte, tra le quali:

- Revisione dei requisiti: analisi sistematica manuale dei requisiti.

- Prototipizzazione: si utilizza un modello di sistema eseguibile per verificare i requisiti.

- Sviluppo dei requisiti e identificazione dei casi di test: lo sviluppo dei test permette di verificare la testabilità dei requisiti, ma soprattutto se un buon processo di gestione dei requisiti produce migliori test, una buona analisi dei test produce migliori requisiti.

- Analisi della struttura dei requisiti: si verifica la consistenza della struttura dei requisiti, l’adeguato livello di scomposizione, dettaglio e tracciabilità dei requisiti.

2. Specifiche funzionali / tecniche. Questi documenti, realizzati dal Fornitore e derivanti dalle specifiche dei requisiti riportate al punto 1, richiedono per la loro realizzazione, una attività di analisi maggiormente approfondita. Infatti i requisiti emessi inizialmente dal committente, non sono sufficientemente dettagliati da consentire al Fornitore di soddisfarli senza una ulteriore fase di analisi che ne definisca completamente tutte le caratteristiche. Dopo aver definito il modello di riferimento, che descrive l’Amministrazione da informatizzare, si dovrà tradurre i requisiti posti dal committente dettagliando il “che cosa”, producendo le specifiche funzionali, e il “come” producendo le specifiche di realizzazione.

- Il modello di riferimento descrive in modo formale ed integrato l’organizzazione, oggetto di analisi, come gli scopi che intende perseguire in un determinato contesto, prescindendo da considerazioni di carattere tecnologico o inerenti una particolare soluzione applicativa.

- L’oggetto di analisi riguarda detta organizzazione vista come l’insieme delle funzioni svolte per il conseguimento degli obiettivi assegnati; le unità organizzative implicate nell’esecuzione dei compiti; i flussi informativi che queste si scambiano per lo svolgimento delle attività di competenza; l’insieme delle informazioni scambiate dal sistema con l’ambiente esterno.

- Le specifiche funzionali descrivono al massimo grado di dettaglio, il comportamento dell’organizzazione oggetto di analisi rappresentata dal modello di riferimento, individuando le modalità di interazione tra il sistema informativo proposto e l’utente, ovvero ciò che il sistema informativo deve fare per soddisfare i requisiti dell’utente.

Le specifiche di realizzazione definiscono sulla base delle scelte tecnologiche ed organizzative, le modalità di realizzazione degli strumenti informatici atti a supportare le componenti funzionali e informative, individuate nella fase di progettazione dell’architettura dell’organizzazione, oggetto del processo di automazione.

3. Piano di progetto. Il documento contiene le informazioni utili per la pianificazione, l’esecuzione ed il controllo di tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto. Gli elementi informativi che deve contenere riguardano:

- l’organizzazione del progetto: sono riportate le singole attività ed i passaggi basilari nella conduzione del progetto, l’organigramma (struttura organizzativa), i contatti e le interfacce tra le organizzazioni coinvolte nel progetto, ossia quelle dell’Amministrazione, del Fornitore (contatti ed interfacce), ed i responsabili delle principali attività (responsabilità nel progetto);

- il processo gestionale:  sono descritti gli aspetti tipici di gestione del progetto, cioè gli obiettivi e le priorità nella gestione, i presupposti, le dipendenze ed i vincoli, la gestione dei rischi, i meccanismi di osservazione e controllo, la pianificazione delle risorse;

- il processo tecnico: sono illustrati gli aspetti tecnici del progetto quali i metodi, gli strumenti e le tecniche, la documentazione di prodotto / servizio, le funzioni di supporto;

- la suddivisione e tempificazione del lavoro: sono individuate attività e compiti, le interdipendenze tra le attività, le risorse stimate, le tempificazioni previste per il progetto a livello di singole attività.

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.1

4. Piano di qualità. Costituisce il documento di riscontro per la valutazione della qualità del prodotto / servizio, rispetto al quale valutare il livello qualitativo dei beni e servizi forniti, in tutte le fasi del ciclo di vita della fornitura e su tutti i prodotti intermedi delle fasi, anche in riferimento alle effettive esigenze dell’utenza (interna / esterna, intermedia / finale).

Tale documento deve:

- definire gli obiettivi qualitativi del progetto, espressi in forma di proprietà misurabili associate alle caratteristiche qualitative desiderate, con i relativi valori di soglia;

- definire la rilevanza degli obiettivi qualitativi nel contesto progettuale ed il peso delle eventuali correzioni da apportare per correggere risultati non in linea con le aspettative (necessario per i criteri di accettazione);

- stabilire tempi, metodi, tecniche e risorse per la valutazione del livello di possesso di queste caratteristiche nei milestones o nei prodotti finiti;

- stabilire le responsabilità per  le valutazioni;

- individuare le norme di riferimento;

- contenere i collegamenti ai piani di gestione della configurazione e della documentazione;

- contenere i collegamenti al Piano di progetto, dove si definiscono i criteri di accettazione, di accettazione con riserva o di rifiuto dei componenti forniti.

- Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.2

5. Specifiche di Test

Questi documenti realizzati dal Fornitore e derivanti dalle specifiche dei requisiti  e funzionali / tecniche riportate ai punti precedenti, richiedono, per la loro realizzazione, una attività di  pianificazione e progettazione dei test finalizzati a verificare e validare che quanto realizzato sia conforme ai requisiti della fornitura e agli obiettivi fissati nel Piano della Qualità.

Sono attività che è necessario verificare, da parte dell’Amministrazione, ed assicurare che siano parte integrante del processo di analisi e di progettazione tecnica ed applicativa.  Per garantire la qualità e controllo dei costi è infatti necessaria molta attenzione sia nelle fasi di analisi e gestione dei requisiti sia nelle fasi di pianificazione e progettazione dei test, i quali devono sempre soddisfare propri requisiti qualitativi, in termini soprattutto di efficienza, oggettività, riproducibilità e ripetibilità.

La progettazione dei test, condotta nelle fasi iniziali del progetto, consente una concreta ulteriore possibilità di verificare che i requisiti stessi siano correttamente definiti, non ambigui e sufficientemente dettagliati, condizioni indispensabili sia per la realizzazione del test sia, e soprattutto, per la realizzazione del servizio o prodotto richiesto.

L’apporto del test, in termini di qualità per la fornitura, è dunque strettamente legato alla tempistica, pertanto la realizzazione della documentazione di test deve evolversi nel corso del progetto iniziando nelle fasi di definizione ed analisi, nelle quali si deve prevedere una consegna delle specifiche di test e relativa approvazione da parte dell’Amministrazione,.

Le specifiche di test, costituite dal Piano di Test e dalla Specifica di Test, sono da indicarsi come deliverable contrattuale, al fine di consentire all’Amministrazione la verifica della adeguata allocazione di risorse ed impostazione del processo di test (e più in generale di verifica e validazione) da parte del Fornitore, con il risultato di assicurare un adeguato livello di qualità all’interno del processo e di conseguenza sul prodotto finale.

Il Piano di Test descrive gli aspetti organizzativi del test, le risorse ed i ruoli, gli obiettivi, le tecniche, la strategia e le tipologie di test previste, i requisiti e vincoli per l’ambiente di test, l’identificazione degli oggetti sottoposti a test e dei casi di test, da realizzare sulla base delle specifiche dei requisiti e delle specifiche funzionali/tecniche.

Il livello di completezza del documento deve essere tale da consentire:

- La definizione dell'ambiente di test per una corretta esecuzione dei test, ossia deve contenere una esaustiva descrizione delle caratteristiche necessarie.

- Piena comprensione delle operazioni propedeutiche all'esecuzione dei test come: creazione e impostazione base dati, definizioni particolari (ad es. istanze DB o parametri dell’Application Server), lancio di procedure batch, ecc.

- Piena evidenza della copertura dei casi di test progettati, del livello di rischio relativo e del successivo dettaglio dei casi di test (script di test), da eseguire sul progetto.

- Piena autonomia nel poter rieseguire i casi di test senza alcuna informazione aggiuntiva.

- La riproducibilità dei test indipendentemente da chi li ha realizzati ed eseguiti, nonché una facile automazione.

- Piena utilizzabilità delle informazioni riportate ai fini dell'alimentazione dei principali strumenti di esecuzione automatizzata dei test attualmente disponibili sul mercato.

In termini di caratteristiche qualitative, le specifiche di test devono essere caratterizzate da:

- Accuratezza: il nome e la descrizione del test è coerente con il contenuto del test.

- Copertura: deve essere possibile valutare la copertura del Test rispetto ai requisiti.

- Esemplarità: non esistono test identici all’interno del piano di test.

- Economicità: il test contiene solo gli step necessari al suo scopo.

- Efficienza: i test sono adeguatamente raggruppati e sviluppati utilizzando, quando possibile, istruzioni di riciclo del test.

- Rischio: i test sono identificati per il proprio livello rischio rappresentato.

- Riproducibilità: il test ottiene gli stessi risultati indipendentemente dagli esecutori.

- Ripetibilità: il test indica le condizioni di partenza e di ripristino per consentirne la ripetizione.

- Oggettività: la valutazione dell’esito del test è conforme ad elementi oggettivi.

- Tracciabilità: deve essere presente la tracciabilità verso i requisiti o verso altri aspetti della progettazione funzionale/tecnica oggetto del test; deve essere prevista la tracciabilità verso le anomalie e difetti rilevati dal test.

In particolare la Specifica di Test è il risultato della progettazione di dettaglio dei test, precedentemente pianificati (Piano di test), e contiene, per ogni test, i dettagli necessari per la loro esecuzione ed utilizzo, sia da parte del Fornitore che dell’Amministrazione.

Ogni singolo test presente nella specifica di test deve essere caratterizzato da:

- Una codifica univoca e il legame con il test pianificato (piano di test) ed i relativi requisiti o aspetti della progettazione funzionale/tecnica oggetto del test.

- La descrizione di ogni condizione di test prevista.

- La descrizione delle precondizioni, ossia i requisiti per avviare il test (operazioni manuali ed automatiche, ad esempio il caricamento di dati sul database di test), necessarie per rendere autoconsistente e rieseguibile (condizioni di ripetibilità) il test o per segnalare la sua relazione con altri test o funzionalità (regole di propedeuticità).

- La descrizione della sequenza di azioni da svolgere, i dati da utilizzare e i risultati attesi da verificare durante le attività di test.

- La eventuale descrizione di ulteriori combinazioni di dati e/o informazioni da utilizzare, sulla medesima sequenza di azioni descritta, per verificare la stessa o altre condizioni di test.

- La descrizione della verifica del test, per indicare quali azioni specifiche sono previste per accertare l’esito del test oltre a quelle svolte direttamente durante le azioni svolte; a titolo di esempio si possono citare le verifiche di congruità sul database di dati inseriti o modificati.

L’esecuzione dei test deve essere condotta, da parte del Fornitore, con la massima trasparenza e visibilità nei confronti dell’amministrazione, anche utilizzando strumenti specifici di gestione ed automazione del test, ed è documentata attraverso la consegna del Rapporto di esecuzione dei test.

Il Rapporto di esecuzione dei test è un aspetto base per il controllo del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso, deve consentire di controllare e monitorare il risultato del test da un livello alto di visione (aree funzionali e requisiti) fino al dettaglio dei singoli test.

In fase di esecuzione del collaudo della fornitura, la Commissione di collaudo incaricata dall’Amministrazione può utilizzare, insieme alle Specifiche di collaudo, le Specifiche di test e i relativi risultati (Rapporto di esecuzione dei test).

Per assicurare l’efficienza della progettazione e successivo riuso del test è necessario prevedere  specifici strumenti e standard documentali, predefiniti dall’amministrazione o concordati con il fornitore, che consentano una gestione ed archiviazione elettronica dei test ed una progettazione del test guidata dai requisiti.

Per un esempio di struttura del Piano di Test si faccia riferimento al § 6.1.11.

6. Piano di gestione dei rischi. In questo documento vengono individuati i vari fattori di rischio che potenzialmente sarebbero in grado di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi contrattuali. Questi rischi, di diversa natura, potrebbero ad esempio essere legati alla dimensione del contratto o essere associati al processo, all’ambiente di sviluppo, alla qualità, ai livelli di servizio, ai costi o dipendere dall’integrazione con altri contratti.

- Una volta identificati, i rischi vengono classificati secondo la combinazione di due parametri : l’ Entità dell’impatto che il rischio potrebbe avere sul contratto (tempi, costi, obiettivi); la Probabilità che il rischio possa manifestarsi.

Infine, nel documento vengono definite per ciascun rischio, le relative strategie per affrontarlo o tenerlo sotto controllo. Tali strategie indicano le attività pianificate, le risorse coinvolte e le date previste per il loro completamento.

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.3

7. Stato di avanzamento lavori (SAL). Il documento ha lo scopo di fotografare la situazione corrente del progetto in termini temporali ed economici. I suoi contenuti rivestono particolare importanza in quanto da esso dipendono le decisioni su azioni da intraprendere in corso d’opera. Il documento dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- avanzamento dei lavori alla data: deve essere presente una descrizione analitica della modalità di rilevazione dei dati e di determinazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il livello dello stato di avanzamento deve essere raffrontato con quello atteso alla data e deve essere indicato lo scostamento e l’eventuale ritardo.

- ritardo a finire: deve essere determinato lo slittamento della data di completamento del progetto e l’eventuale incremento dei costi nel caso in cui non si adottino azioni correttive.

- interventi sul progetto: in presenza di ritardi significativi devono essere illustrate le azioni correttive da adottare per recuperare i ritardi ed evitare ulteriori slittamenti. Si deve stimare l’impatto di tali azioni sul progetto e determinare la data di completamento a fronte degli interventi proposti.

I contenuti indicati dovrebbero essere presentati anche mediante l’utilizzo di grafici e tabelle per favorire la lettura degli eventi rappresentati dai dati.

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.5

8. Rendicontazione periodica dell’attività di governo. Durante tutta la durata di esecuzione del contratto l'attività di Direzione Lavori, per dare efficacia all’azione di governo, deve essere necessariamente dialettica, dinamica e continua nel tempo. Come tale, richiede un colloquio tempestivo e costante del Responsabile di progetto con il Direttore Tecnico del Monitoraggio (se presente) e con il Fornitore, allo scopo di garantire, in una ottica di prevenzione, il raggiungimento degli obiettivi contrattuali. Questo colloquio è supportato:

- da un lato, da comunicazioni di carattere estemporaneo finalizzate alla esecuzione e rendicontazione di specifiche attività, alla segnalazione di problemi e proposizione delle relative soluzioni (, apertura e chiusura delle non conformità e delle azioni correttive, convocazioni e verbali di riunioni, suggerimenti su varianti in corso d’opera), che hanno lo scopo di informare tempestivamente l’Amministrazione ed il Fornitore in merito a eventi accaduti, eventuali problemi, valutazioni e suggerimenti del Monitore, decisioni concordate nelle riunioni congiunte e nelle verifiche ispettive.

- dall'altro, dalla rendicontazione periodica sullo stato di avanzamento dei lavori, sul rispetto dei livelli di servizio e dei vincoli contrattuali, sull'autorizzazione al pagamento delle fatture, sulla applicazione di penali.

Tali documenti rappresentano il quadro aggiornato sullo stato della fornitura e dovranno contenere le seguenti informazioni:

- Valutazione dell’avanzamento delle attività e evidenziazione di eventuali ritardi nella fornitura rispetto a quanto pianificato, indicando le cause che li hanno provocati. Oltre allo stato di avanzamento,le altre informazioni riguardano:

- la situazione dei collaudi;

- la valutazione del rischio di non rispetto dei vincoli temporali contrattuali;

- il tracciamento dei rilievi legati a eventuali ritardi della fornitura;

- le soluzioni proposte e il loro stato (aperto, in corso, chiuso);

- la previsione a finire;

- eventuali proposte di applicazione di penali.

- Qualità e livelli di servizio per consentire di valutare la qualità dei prodotti consegnati e i servizi erogati dal Fornitore, attraverso la presentazione delle caratteristiche di qualità e dei livelli di servizio misurati. I contenuti sono:

- livelli di servizio misurati e relativi valori soglia contrattualmente previsti;

- indicatori di qualità e valori soglia contrattualmente previsti;

- valutazione del sistema di misura degli indicatori di qualità e dei livelli di servizio adottato dal Fornitore;

- valutazione del rischio di non rispetto dei vincoli di qualità contrattuali;

- tracciamento dei rilievi relativi alla qualità dei prodotti  ed ai livelli di servizio;

- interventi correttivi proposti e loro stato;

- eventuali proposte di applicazione di penali.

- Visite ispettive;

- piano delle visite;

- rendicontazione delle visite ispettive effettuate dal Monitore e da Enti di certificazione;

- tracciamento dei rilievi relativi al processo produttivo;

- interventi correttivi proposti e loro stato.

- Pagamenti e penali: situazione del pagamento delle fatture e/o dell’applicazione delle penali previste contrattualmente.

Un esempio di rendicontazione periodica è costituito dal Rapporto sull'andamento del contratto. Questo ha lo scopo di aggiornare periodicamente l'Amministrazione in merito alle principali e più rilevanti informazioni sull'andamento del contratto. L’obiettivo del rapporto dovrebbe essere quello di:

- consolidare e consuntivare ad una certa data lo stato del contratto e delle attività di governo messe in atto per garantirne il buon fine;

- dare conto dell’azione di governo svolta, permettendone la valutazione, in base a misure oggettive di efficacia ed efficienza;

- fornire le informazioni di sintesi necessarie a comparare i dati rilevati sullo specifico contratto con quanto afferente a contratti e progetti confrontabili, al fine di permettere una valutazione sulla soluzione scelta e sulle modalità di realizzazione della soluzione messe in atto, nonché di supportare l'identificazione e la pianificazione degli eventuali interventi di miglioramento.

I requisiti che il rapporto dovrebbe soddisfare allo scopo di facilitarne la lettura sono i seguenti:

- utilizzo di una struttura e di una organizzazione dei contenuti invariante, sia nel tempo, che in relazione a diversi contratti, conforme quanto più possibile alla struttura delineata dal CNIPA (cfr. testo del documento in: www.cnipa.gov.it  - Attività Servizi per la P.A. – Monitoraggio grandi progetti – Rapporti di monitoraggio), con una lunghezza compresa tra le 15 e le 35 pagine ed emissione con cadenza ;

- presenza di contenuti di facile reperimento in relazione alla struttura adottata, focalizzati sui fatti più significativi ai fini del governo del contratto, omogenei nelle modalità espositive e nel livello di sintesi adottati;

- evidenza di informazioni di riepilogo sullo stato quantitativo e qualitativo del contratto alla fine  del periodo temporale cui il rapporto si riferisce, in relazione alle:

- prescrizioni esplicitamente identificate negli atti contrattuali (studio di fattibilità, analisi costi / benefici, contratto, offerta, piano di progetto, piano di qualità, manuale della qualità);

- esigenze implicite dell'Amministrazione, desumibili dalla documentazione di pianificazione e programmazione disponibile, o formalizzate sotto la responsabilità della Direzione Lavori;

- dati e informazioni di confronto derivanti da attività di check-up dei sistemi informativi, benchmark dei servizi ICT, appraisal dei progetti, effettuate su entità comparabili con il contesto organizzativo e tecnologico in cui il contratto si colloca;

- evidenza, in considerazione della periodicità del rapporto, di informazioni sull’andamento e sulle tendenze del contratto, dal suo inizio alla fine del periodo temporale cui il rapporto si riferisce, ottenute attraverso:

- indicatori chiaramente messi in relazione con quelli relativi ai rapporti precedentemente emessi, atti a mostrare l'evoluzione nel tempo delle misure rilevate evitando al lettore la consultazione simultanea di più rapporti;

- rappresentazione, per mezzo di grafici e tabelle, dell’andamento nel tempo di indicatori ritenuti significativi ad un adeguato livello di sintesi;

- correlazione dell’azione di governo effettuata con l'andamento nel tempo del contratto al fine di consentire la valutazione della sua efficacia;

- dati di dettaglio aggregati in viste sintetiche delle quali vanno illustrati i criteri di composizione.

9. Analisi della soddisfazione dell’utenza. Il documento ha lo scopo di rendicontare i risultati dell’indagine sul gradimento dell’utenza relativamente all’erogazione, da parte dei fornitori dell’Amministrazione, di specifici servizi.

In particolare il documento dovrà presentare le seguenti informazioni:

- Descrizione del servizio: informazioni che permettano di caratterizzare ogni servizio oggetto dell’indagine;

- Metodo di indagine: descrizione della metodologia adottata per la rilevazione, elaborazione e valutazione delle informazioni fornite dal campione di utenza;

- Descrizione del campione di utenza selezionato in termini di numerosità e di percentuale rispetto agli utenti a cui è rivolto il servizio, tipologie e caratteristiche degli utenti coinvolti nella rilevazione, modalità di somministrazione del questionario (telefono, fax, interviste dirette, ecc), percentuale di rispondenti suddivisi per tipologia;

- Presentazione dei risultati delle rilevazioni.

10. Livelli di servizio rilevati. L’attività di rilevazione dei livelli di servizio è svolta dal Fornitore il quale ha il compito di fornire al Committente / Monitore il quadro di sintesi dei dati raccolti. A questo scopo viene redatto un documento in cui sono riportati i valori degli indicatori calcolati a partire dai dati di rilevazione.

Per ogni indicatore devono essere inoltre  descritte le modalità di rilevazione, cioè la frequenza di rilevazione, la metrica, gli strumenti di misura, il procedimento di calcolo e gli arrotondamenti.

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.9

11. Specifiche di collaudo. Le Specifiche di collaudo rappresentano un documento, o insieme di documenti, utilizzato a titolo di guida dalla commissione di collaudo, il cui scopo è definire il test per la validazione dei requisiti espressi nei documenti contrattuali e meglio dettagliati nella Specifica dei requisiti. Tali specifiche sono normalmente realizzate dall’Amministrazione, ma possono essere predisposte e consegnate dal fornitore all’amministrazione al termine della fase di analisi, sulla base delle precedenti specifiche di test, e successivamente aggiornate dall’Amministrazione.

Esse sono normalmente composte dal Piano di Collaudo, che costituisce la guida per lo svolgimento delle attività di collaudo, e la Specifica di collaudo, che descrive il dettaglio dei test previsti.

12. Verbale di collaudo.

Come già scritto (§ 3.1.1 Attività- Controllo e verifica) il documento viene utilizzato per  verificare che i beni forniti e i servizi erogati dal Fornitore siano conformi a quanto descritto nel contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste.

Il documento contiene informazioni inerenti il contratto per l'identificazione dello specifico oggetto del collaudo, le attività realizzate con le relative date di inizio e completamento, il luogo in cui queste si sono svolte, i principali documenti di riferimento utilizzati, la composizione del team.

Viene inoltre riportato l’esito dei controlli (tecnici e funzionali) effettuati durante l’attività di collaudo, elencando le anomalie riscontrate o l’ inadeguatezza del prodotto ai requisiti previsti. Infine viene riportato l’esito complessivo e globale del collaudo svolto e in caso di conclusione positiva, l’accettazione viene attestata tramite la sottoscrizione del rapporto di collaudo da parte dei responsabili dell’Amministrazione e del Fornitore

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.10.

13. Gestione modifica contenuto di progetto. A seguito delle attività di analisi mirate al miglioramento dei processi e dei servizi, vengono emessi dei documenti il cui contenuto consiste in suggerimenti su varianti in corso d’opera. Tali documenti devono riportare: la descrizione degli obiettivi contrattuali oggetto della variante proposta, la descrizione delle cause che hanno prodotto l’esigenza della variante, gli obiettivi della variante, la descrizione della variante, l’analisi dei costi, la valutazione del rischio di insuccesso, le risorse coinvolte.

Per un esempio di tale rapporto si faccia riferimento al § 6.1.4

14. Fatturazione.  L’emissione delle fatture è tipicamente disciplinata nel contratto. Essa può avvenire a seguito della realizzazione di attività, consegna di prodotti o erogazione di servizi, che sono controllati mediante documenti specifici realizzati dal Fornitore, quali il documento di avanzamento progetto, il documento di collaudo, il documento di completamento milestone, il documento presenze/attività, ecc. che se approvati dal responsabile del Committente, autorizzerà il Fornitore  all’emissione della fattura.

    - Integrazione di più contratti

In una logica di outsourcing selettivo l’Amministrazione, per Progetti complessi che richiedono diverse categorie tecnologiche di forniture, quindi diversi contratti, può rivolgersi a diversi fornitori per ognuna delle tipologie di servizi richiesti. Ciò comporta un aumento della complessità di gestione della fornitura e del rischio di conflitti di competenza tra i diversi fornitori.

I diversi contratti / progetti possono interagire tra loro in una combinazione di:

- logica di integrazione (che richiede un coordinamento di giusta integrazione);

- logica di parallelismo (che richiede un coordinamento di omogeneità e di sincronismo).

I compiti dell’Amministrazione, in questo caso, sono:

- pianificazione generale del progetto;

- controllo di congruità dei piani specifici di ogni singolo contratto;

- controllo stato avanzamento lavori complessivo e rilevazione di eventuali criticità di tempi tra contratti diversi – coordinamento attività di individuazione delle soluzioni;

- collaudi: poiché oltre al collaudo della fornitura ci sono i collaudi di integrazione parziale e il collaudo di integrazione finale, c’è bisogno di un’attività di coordinamento tra i collaudi;

- definizione di standard intercontrattuali per garantire  l’armonizzazione e la coerenza sostanziale degli standard operativi/tecnici/gestionali adottati nei diversi contratti e dai diversi interlocutori  in modo da evitare disallineamenti.

Operativamente si può dar luogo a tavoli di coordinamento per eventuali spartizioni in lotti omogenei o a una gestione cosiddetta per portafoglio di progetti per valutare:

- assegnazioni di priorità;

- interferenze realizzativo / economiche;

- attività di project office.

La definizione chiara e univoca delle priorità è la prima condizione di successo ai fini della gestione di un ambiente multicontratto.

La pianificazione per singolo progetto tende a limitare questa capacità di analisi della problematica multiprogetto, poiché prevede che il rischio di ritardi o eventi imprevisti dipenda dall'incertezza del solo progetto oggetto di pianificazione. In realtà, è determinante il peso di ciò che potremmo definire effetto domino: le cause di rischio su un progetto in un ambiente multiprogetto dipendono dall'incertezza del progetto stesso ma anche dall'incertezza di tutti gli altri progetti.

La visione per portafoglio di progetti e l'analisi storica delle interdipendenze tra le attività dovrebbero consentire di facilitare i processi di pianificazione, ricorrendo alla base di dati accumulati nel tempo e all'esperienza capitalizzata su progetti passati. In particolare, secondo l'esperienza rilevabile, è possibile costruire dei modelli di progetto che hanno cicli di sviluppo simili e per i quali possono essere standardizzati i carichi di lavoro ed i tempi di realizzazione.

Sintetizzando quanto detto sinora, l'ambiente multicontratto sembra richiedere particolare attenzione non tanto sulla strumentazione per la gestione del singolo contratto, quanto invece sulla definizione delle condizioni che regolano l'ambiente in questione. Si tratta cioè di costruire un'architettura gestionale che consenta la riduzione del rischio attraverso:

- la definizione di priorità "strategiche" tra progetti, univoche, condivise e basate su approcci di valutazione razionale, che consentano di limitare i danni generati da eventi di progetto che si riflettono sull'intero "portafoglio";

- la pianificazione e il controllo dei progetti a livello master e la riduzione dell'incertezza attraverso l'analisi e la costruzione di standard.

Altro aspetto da considerare in un progetto complesso, che può non riguardare esclusivamente  l’acquisizione di servizi ICT, è che esso può comprendere, oltre ai già ricordati contratti con fornitori diversi, anche attività a carico dell’Amministrazione.

Questo avviene per esempio in logiche di integrazione o riuso di infrastrutture hardware e software preesistenti su cui viene chiamato ad operare un nuovo Fornitore. In questo caso è responsabilità dell’amministrazione trasferire le conoscenze (macchine, documentazione, …) dal vecchio Fornitore al nuovo.

In questo caso il governo dell’intero progetto, che è responsabilità dell’Amministrazione, consiste nell’esecuzione delle attività di Project Management che integrano quelle di ciascun contratto di fornitura e le completano con le proprie, ponendo particolare attenzione a quelle attività che condizionano l’esecuzione di ciascun contratto ma sono esterne a esso.

Relativamente al coordinamento delle attività, oltre a quanto già detto, in fase di impostazione e di svolgimento particolare attenzione deve essere posta ai punti di interazione tra le organizzazioni coinvolte. Ciò comporta la necessità di gestire una Pianificazione a livello dell’intero progetto, in cui:

- i singoli contratti sono da suddividere in una o più macro attività  al fine di identificare e controllare le interazioni oltre che fra i diversi fornitori, fra i fornitori e l’Amministrazione (passaggi di responsabilità, attività da eseguire da parte di altri, attività da eseguire in modo congiunto);

- la misura dell’avanzamento dell’intero progetto è dato dall’insieme degli avanzamenti delle attività comprese nei contratti e di quelle a carico dell’Amministrazione stessa;

- i rischi dell’intero progetto comprendono quelli derivanti dallo svolgimento dei singoli contratti e quelli derivanti dalle attività a carico dell’Amministrazione o di altri soggetti nell’ambito dell’intero progetto.

L’approvazione del Piano di Progetto e del Piano della Qualità relativamente ad ogni singolo contratto costituisce operativamente la presa in carico delle attività che ricadono sotto la  responsabilità dell’Amministrazione e la garanzia della coerenza del singolo contratto con gli obiettivi prefissati e con le altre componenti dell’intero progetto.

Project office. Nei progetti complessi esistono spesso dei veri e propri uffici di progetto che, come nel mondo della produzione industriale, curano tutta la pianificazione e la consuntivazione dei lavori (ad esempio in un cantiere per la costruzione di grandi opere civili). Nei progetti di minori dimensioni è spesso il project manager o un suo collaboratore a svolgere tale mansione.

Normalmente il Project Office agisce trasversalmente a tutti i progetti dell’organizzazione, ponendosi come struttura capace di:

- dare supporto alla pianificazione delle attività;

- gestire e monitorare ogni area di progetto;

- individuare i problemi e superare le criticità;

- affiancare e monitorare i gruppi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi;

- istituire momenti di confronto tra i responsabili delle diverse azioni;

- fornire strumenti di lavoro in team per ottimizzare l'impegno delle risorse e aumentarne la mobilitazione, il coinvolgimento e la condivisione;

- gestire la comunicazione.

  - Dettaglio delle attività di governo

Nei capitoli che seguono sono trattate, separatamente in due sezioni (capitoli 4 e 5), le attività di governo per la realizzazione dei progetti e quelle per l’erogazione dei servizi, in quanto sono diversi i criteri di controllo, la gestione dei rischi e l’interazione Amministrazione-Fornitore. All’interno di ogni sezione si è ritenuto utile trattare separatamente le attività di competenza del Fornitore da quelle dell’Amministrazione allo scopo di indicare in modo esplicito i ruoli e le responsabilità delle parti nel governo di un contratto.

Le metodologie e i modelli di supporto utili per lo svolgimento delle attività operative di governo sono solo sinteticamente illustrate all’interno del presente manuale, in quanto esse sono descritte in modo più ampio nel manuale di riferimento delle linee guida “Modelli per la qualità delle forniture ICT”. Per il personale che dovrà applicare tali metodologie o modelli è necessario fare riferimento ai testi specializzati indicati nella bibliografia.

Nell’ultimo capitolo (6) sono riportati gli schemi ed i relativi contenuti informativi dei principali documenti tipicamente utilizzati per il controllo della fornitura o per la comunicazione tra le parti. Tali documenti dovrebbero essere personalizzati in base alle specificità della fornitura, ai requisiti/vincoli contrattuali ed in funzione del ruolo ricoperto dall’Amministrazione nell’esecuzione della fornitura.

# Governo dei contratti per la realizzazione dei PROGETTI

Nell’espletamento di un contratto gli attori coinvolti, Amministrazione-Fornitore o Amministrazione-Monitore-Fornitore, hanno specifici compiti ed interessi. Per la buona riuscita del contratto è importante che ciascuno di essi si senta fortemente motivato e coinvolto negli obiettivi da raggiungere, che necessariamente devono essere condivisi. Ciò non toglie che ognuno debba mantenere il proprio ruolo e le proprie competenze.

Per poter governare l’attuazione di un contratto è necessario approfondire quanto già definito al suo interno e nel capitolato ad esso allegato. Nel contratto stipulato con il Fornitore sono sicuramente presenti informazioni che determinano:

- l’obiettivo, ossia cosa realizzare;

- i tempi di realizzazione;

- i costi;

- i livelli di qualità;

- i prodotti finali, ossia il prodotto realizzato corredato da tutta la documentazione necessaria.

In genere, i tempi di realizzazione del prodotto e/o del servizio costituiscono per l’Amministrazione il vincolo più importante; spesso infatti, per esigenze amministrative o legislative, i prodotti devono essere disponibili entro date improrogabili.

Nei documenti contrattuali non sempre si scende ad un livello di dettaglio tale da consentire immediatamente la sua attuazione. Ciò implica che occorre identificare in modo chiaro e  inequivocabile una serie di metodi, strumenti e informazioni fondamentali per far sì che tutti gli attori coinvolti possano “comunicare” tra loro.

Parlare di comunicazione può sembrare ovvio ma non lo è. Molti progetti possono naufragare per informazioni sottintese, non dette, mai chiarite. È da tener presente che gli attori coinvolti hanno estrazioni diverse, mentalità diverse e usano linguaggi diversi: si pensi all’esperto informatico e al funzionario amministrativo. Ognuno dei membri del team deve quindi sia condividere gli obiettivi contrattuali sia cercare la giusta lunghezza d’onda per comunicare con gli altri interlocutori. È bene quindi definire, sin dall’inizio, quali saranno le modalità di comunicazione, come devono essere fatti i documenti che verranno prodotti dal Fornitore e approvati dall’Amministrazione, la periodicità, l’oggetto e i partecipanti alle riunioni. Spesso vengono utilizzati modelli standard di documenti allegati ai documenti contrattuali, quali i modelli predisposti, ad esempio, per i piani di progetto, di qualità, di gestione del rischio che vengono stilati in fase di avvio e revisionati in corso d’opera, come anche  per i rapporti di monitoraggio della fornitura.

Il responsabile di progetto dell’Amministrazione  ha interesse ad esigere la massima chiarezza e trasparenza dal Fornitore. In fase di avvio, è bene che si arrivi a definire un maggior livello di specificazione rispetto a quanto previsto contrattualmente che tenga anche conto dell’eventuale offerta migliorativa presentata dal Fornitore. Ovviamente, un contratto ben scritto lascia poche possibilità di interpretazione e ne rende più semplice la gestione.

In particolare è bene che venga concordato:

- come si misura l’avanzamento (SAL) delle attività presenti nel piano di progetto, la struttura del documento che il Fornitore dovrà redigere e la periodicità degli incontri per la sua verifica (cfr. paragrafi 4.1.2 e 4.2.1);

- come gestire i rischi che potrebbero presentarsi durante lo svolgimento delle attività, individuando quelli più probabili, stimandone l’entità e facendo preparare al Fornitore un piano di gestione da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione (cfr. paragrafo 4.2.3);

- come gestire i cambiamenti in corso d’opera in quanto, per i più svariati motivi, è possibile che vengano messi in discussione requisiti già definiti e approvati o in corso di realizzazione (cfr. paragrafo 4.2.4).

Durante tutta l’attività di governo viene consigliato al responsabile di progetto dell’Amministrazione di tenere traccia di tutte le informazioni significative che possono tornare utili anche dopo la conclusione del contratto stesso. Come previsto nella norma ISO 10006 (cfr. § 6.1.4), storicizzare le informazioni del contratto determina un valore aggiunto che può essere utile per il governo di contratti successivi. In pratica, si può prevedere la costituzione di un archivio elettronico dei contratti, nel quale ciascun responsabile può annotare in modo strutturato tutto ciò che ha caratterizzato il suo contratto: dati caratteristici (tipologia, durata, costi, Fornitore, utenti, prodotti, collaboratori, strutture dell’Amministrazione interessate ….), richieste di cambiamento, scostamenti dei dati di consuntivo rispetto al preventivo, rischi che si sono presentati e soluzioni adottate, problemi incontrati nella gestione del Fornitore e altro ancora. Queste informazioni possono costituire una preziosa banca dati consultabile dai responsabili di progetto dell’Amministrazione quando devono fare stime di tempi e costi o individuare e stimare i rischi.

Analogamente, poiché i deliverable di contratto sono generalmente costituiti da un insieme strutturato di elementi quali risorse hardware, prodotti software e documenti che nel tempo devono essere gestiti, è necessario disporre di un sistema che si occupi della conservazione, della gestione di questi elementi e delle correlazioni tra loro esistenti: il sistema di gestione della configurazione (Configuration & Change Management System). In questo sistema può essere documentato tutto  l’hardware e il software rilasciato in esercizio in modo da avere sempre aggiornato l’inventario dell’Amministrazione (hw e sw inventory). Stessa cosa per il patrimonio documentale se gestito direttamente dall’Amministrazione e non dal Fornitore.

Tutto ciò, se fatto in corso d’opera, costa poco tempo in quanto le informazioni possono essere registrate mano a mano che il responsabile le acquisisce. Più oneroso diventa se deve essere fatto a contratto ormai concluso; il rischio è che non venga fatto mai e che l’esperienza resti solo nella memoria del singolo responsabile: ciò non porta all’Amministrazione il valore aggiunto atteso.

Nel governo dei contratti due aspetti risultano particolarmente significativi:

- la conoscenza da parte dell’Amministrazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti adottati dal Fornitore nel corso del progetto;

- le attività finalizzate al miglioramento ed all’innalzamento del livello qualitativo della qualità.

Per metodi, tecniche e strumenti si intendono tutti quelli normalmente utilizzati per il governo dei progetti di natura ICT sulle diverse attività come pianificazione, stato avanzamento lavori, governo della qualità, ecc.

Il responsabile dell’Amministrazione deve conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti adottati dal Fornitore  al fine di poter interagire con quest’ultimo in maniera paritetica. Per questo motivo è buona norma che l’Amministrazione richieda esplicitamente al Fornitore l’utilizzo di tutti quei metodi, di quelle tecniche e di quei strumenti che essa stessa sia in grado di comprendere al meglio, anche in base agli skill professionali di cui è in possesso.

Nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni generali su alcuni tra i metodi e le tecniche più utilizzati per poter procedere nelle attività tipiche di governo di un progetto ICT. Per gli approfondimenti si rimanda a testi specifici.

Tra le attività utili ad un continuo processo di miglioramento e finalizzate all’innalzamento della qualità durante il governo del contratto si possono citare l’appraisal, il benchmark, la rilevazione della customer satisfaction e la scelta di un Fornitore certificato.

L’appraisal è un’attività di misurazione da effettuare periodicamente  per verificare lo stato del contratto e delle risorse impiegate e i risultati delle misurazioni debbono essere confrontati nel tempo. L’analisi dei dati può evidenziare scostamenti dai risultati attesi: in questi casi sarà compito del responsabile dell’Amministrazione l’attuazione di soluzioni adeguate.

L’appraisal dovrebbe essere effettuato sulla base di una metodologia che preveda i seguenti passi:

- individuazione delle variabili da misurare;

- organizzazione delle sessioni di misura;

- verifica e validazione della qualità dei dati raccolti;

- scelta degli indicatori elementari sulla base delle variabili qualitativamente valide;

- calcolo degli indicatori elementari;

- scelta degli indicatori complessi basati su indicatori elementari;

- calcolo degli indicatori complessi;

- eventuale confronto con riferimenti esterni;

- analisi e diagnosi.

Il benchmark è un processo, estemporaneo o programmato, di ricerca, misurazione, comparazione di parametri del contratto con dati pubblici di altre amministrazioni o presenti su database internazionali quali ad esempio il repository dell’ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group www.isbsg.org).  Per effettuare tale comparazione è possibile utilizzare i dati strutturati presenti nell’archivio elettronico dei contratti, prendendo a riferimento contratti con analoghe o quanto più possibile simili caratteristiche (temporali, economiche, di fornitura,…). Un piano di benchmarking interno può richiedere di decidere a priori quali caratteristiche rilevare e monitorare per confronto in tutti i contratti avviati.

Questo strumento è molto utile principalmente in fase di stesura del contratto in quanto consente di avere riferimenti precisi da altre realtà sul rapporto prestazioni/prezzo e qualità /prezzo.

La certificazione del Fornitore, disciplinata dalla Norma EN ISO 45012, è affidata ad un Organismo di Certificazione accreditato da un ente di accreditamento (in Italia il SINCERT) che esegue verifiche ispettive con ispettori accreditati. Oggetto di verifica sono l’organizzazione, le politiche di produzione e la conformità rispetto alla norma UNI EN ISO 9001:2000. L’Amministrazione può verificare la certificazione del Fornitore, se quest’ultimo l’ha dichiarata in sede d’offerta.  Può inoltre avvalersi di tutte le garanzie che la certificazione offre tra le quali periodiche visite ispettive, concordandole con il Fornitore stesso, che può effettuare direttamente (visite di seconda parte) o richiedere ad organismi terzi accreditati (visite di terze parti) sempre eseguiti in osservanza alla norma che disciplina le stesse (UNI EN ISO 30011).

  - Attività di competenza del Fornitore

    - Stabilire la dimensione funzionale del software

L’esigenza di stabilire la dimensione funzionale del software è presente sia nei contratti nei quali è prevista la determinazione del corrispettivo “a corpo”, sia nei contratti nei quali è prevista la determinazione del corrispettivo “a consuntivo”.

Nei contratti “a corpo”, nei quali il prodotto da realizzare è predefinito,il prezzo è fisso ed è stabilito all’inizio del progetto,  l’attività è necessaria solamente ai fini dell’inventario delle funzionalità applicative e quindi per determinare la dimensione del patrimonio funzionale applicativo dell’Amministrazione.

Nei contratti “a consuntivo”, nei quali la quantità dei prodotti effettivamente forniti viene misurata a consuntivo, si rendono necessarie per il governo ed il controllo della fornitura  una serie di attività  di stima e misura da porre in relazione alle diverse fasi del ciclo di sviluppo del software :

| Attività | Quando | Finalità | Utilizzo contrattuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Stima iniziale | Avvio progetto | Predisposizione del piano di lavoro, valutazione da parte dell’Amministrazione sull’opportunità di autorizzare l’avvio effettivo del progetto | Il Fornitore è vincolato a fornire la stima con le evidenze che hanno condotto alla stima |
| Stime o misure intermedie | Al termine della fase di analisi o progettazione o fase analoga | Determinazione con un buon margine di precisione del prezzo totale/finale della fornitura | Nel caso in cui la misura intermedia superi la stima autorizzata all’avvio del progetto l’Amministrazione deve autorizzare la quota aggiuntiva. Le misure intermedie possono essere utilizzate per stabilire dei meccanismi di tolleranza indicando degli scostamenti percentuali massimi con la misura finale anche al fine della determinazione del prezzo totale/finale |
| Stime o misure intermedie dei cambiamenti di requisiti in corso d’opera | In corso d’opera | Determinazione del prezzo del cambiamento dei requisiti in corso d’opera |  |
| Misura finale | Al termine della fase di realizzazione | Determinazione dell’ammontare finale di FP per il prodotto e del prezzo totale/finale della fornitura | Nel caso in cui la misura finale superi quanto in precedenza autorizzato l’Amministrazione deve autorizzare la quota aggiuntiva |

Si specifica che i termini misura e stima indicano distinte modalità di stabilire la dimensione funzionale del software.

Le stime si basano normalmente su informazioni meno dettagliate di quelle necessarie alla misura e sono effettuate in dipendenza degli elementi di valutazione a disposizione. La misura può essere effettuata allorquando tutti gli elementi di valutazione sono disponibili.

Attualmente il metodo maggiormente utilizzato per la misura funzionale del software è il metodo della Function Point Analysis IFPUG (International Function Point User Group); la stima richiede l’utilizzo di metodi diversi comunque compatibili con i principi e gli oggetti della Function Point Analysis IFPUG. La letteratura indica diversi metodi per stimare il size in FP, alcuni di questi  sono indicati al cap. 9 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”.

Infine si precisa che per la determinazione dei corrispettivi, oltre che stimare la dimensione del software di nuova realizzazione, occorre stimare sia il riuso di funzionalità già realizzate che l’eventuale replicazione di funzionalità su ambienti tecnologici diversi.

    - Pianificare il Progetto

La pianificazione rappresenta il processo preliminare di analisi mirato a definire in maniera puntuale le attività operative che sarà necessario eseguire, in quale ordine e con quali tempi, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto espressi dall’Amministrazione nei documenti contrattuali considerando i vincoli esistenti.

Quanto stabilito in tale fase serve successivamente da guida nel corso delle attività di progetto e da riferimento per il controllo dell’avanzamento delle attività progettuali.

In sostanza, la pianificazione mira a:

- assicurare che ogni azione necessaria al conseguimento degli obiettivi sia stata prevista, definita e correlata con le altre, quotata in termini di costo, valutata in termini di rischio;

- assicurare che per ogni azione necessaria al conseguimento dell’obiettivo siano state previste le risorse per implementarla;

- rendere chiaro ed esplicito ai diversi attori coinvolti in che modo, in quali tempi, con quali costi e con quali risorse ogni azione necessaria deve essere implementata.

Pertanto, la pianificazione di un progetto è utile:

- all’Amministrazione, perchè esplicita le scadenze previste (milestone) e le consente di esercitare il controllo sull’andamento del progetto;

- al Fornitore, perché prevede le aree di criticità e di rischio, consentendo il coordinamento delle risorse e l’ottimizzazione dei costi.

L’attività di pianificazione non è di per sé produttiva, ma serve ad ottimizzare le attività direttamente produttive; pertanto, essa rappresenta un costo che deve essere sostenuto al fine di ridurre il rischio di non conseguire gli obiettivi del progetto. Tale rischio sarebbe più elevato qualora si procedesse, invece, affrontando i problemi man mano che essi si presentano e concatenando le attività operative a seconda delle disponibilità del momento.

Il processo di pianificazione

In linea generale, durante il processo di pianificazione si seguono diversi passi successivi che sono qui brevemente descritti.

Definizione degli obiettivi del progetto

La stesura del piano di progetto comincia con una definizione accurata degli obiettivi del progetto. Consiste nella definizione puntuale dei risultati da raggiungere, specificando i prodotti, tipicamente documenti, che attestino il raggiungimento di tali risultati. Nell’individuazione degli obiettivi l’approccio da seguire dovrebbe essere quello di porsi nell’ottica di individuare cosa deve essere fatto per raggiungere le finalità che il progetto si pone.

L’attività di identificazione degli obiettivi è tanto più agevole quanto più è specificato e dettagliato l’obiettivo generale del progetto a livello di documentazione contrattuale (contratto, capitolato tecnico, ecc.). Questo aspetto riveste una particolare importanza, in quanto sovente le Amministrazioni tendono ad indicare le finalità del progetto in maniera piuttosto generica. In questa fase il Fornitore deve individuare gli obiettivi operativi del progetto attraverso un’attività di confronto e di condivisione di diverse idee e proposte. In tal modo di solito si viene a creare una gerarchia di obiettivi. La tecnica normalmente utilizzata per la scomposizione del progetto in obiettivi e per la rappresentazione degli stessi è la WBS (Work Breakdown Structure).

Definizione delle attività da svolgere

Tipicamente, per il raggiungimento di ciascun obiettivo, devono essere svolte diverse attività, ciascuna delle quali può, a sua volta, essere descritta da uno o più compiti elementari. In questa fase vengono censite le attività ed i compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati. Si tratta, spesso, di una fase delicata in quanto ciascuna persona del team di progetto, essendo specialista di una determinata materia, ha la propria visione operativa del progetto e tende ad imporla agli altri. E’ necessario pertanto, come per tutto il lavoro di definizione del piano, pervenire ad una visione condivisa del progetto adottando, probabilmente, una serie di compromessi.

La definizione delle attività scaturisce parzialmente dal lavoro fatto nella definizione degli obiettivi e può avvalersi delle medesime tecniche di rappresentazione WBS.

Individuazione delle competenze necessarie

L’esecuzione delle attività di progetto richiede l’impegno di persone dotate delle necessarie competenze e capacità tecniche, organizzative e relazionali. In questa fase vanno quindi individuate tali competenze, indipendentemente dal fatto di averle effettivamente nell’ambito della propria organizzazione. In tal modo, e quindi non considerando la reale disponibilità di risorse, è possibile:

- avere le idee chiare su come dovrebbe essere composto il team del progetto per poterlo realizzare nella migliore composizione possibile;

- avere una oggettiva base di informazioni per poter ricercare le competenze più idonee da impegnare sul progetto.

Definizione e assegnazione delle risorse

Definite le attività da svolgere e le competenze richieste, è a questo punto possibile individuare le persone e le altre risorse (hardware, software, ecc.) necessarie ed assegnare alle stesse i rispettivi compiti e responsabilità. Particolarmente utile in questa fase è lo strumento rappresentato dalla “matrice delle responsabilità”.

Schedulazione del progetto

A questo punto dovrebbero essere disponibili tutte le informazioni necessarie per stimare i tempi del progetto: obiettivi, attività e disponibilità temporale delle risorse. In questa fase si descrivono le attività nella loro sequenza e nel loro parallelismo, indicando le persone e le risorse coinvolte e stimando i tempi di inizio e di fine di ogni attività e, conseguentemente, dell’intero progetto.

Risultano di particolare ausilio, nella fase di definizione dei tempi, le tecniche che adottano rappresentazioni di tipo reticolare che permettono di determinare le attività critiche (quale il CPM, metodo del percorso critico, oppure tecniche di analisi probabilistica della durata, quale  il PERT) ed il diagramma di GANTT.

I principali strumenti del processo di pianificazione

Durante l’illustrazione delle fasi del processo di pianificazione sono stati indicati alcuni strumenti di ausilio che sono normalmente utilizzati. Di seguito si fornisce un breve cenno sugli stessi, dei quali è possibile reperire maggiori informazioni in letteratura.

La Work Breakdown Structure (WBS)

La Work Breakdown Structure (WBS), talvolta denominata Project Breakdown Structure (PBS), è una forma di scomposizione strutturata del progetto utile nella fase di definizione degli obiettive e delle attività. Essa viene costruita cominciando a rispondere ad una domanda semplice ma essenziale: cosa bisogna fare concretamente?

Partendo dalle finalità del progetto vengono individuati i singoli obiettivi e, per ciascuno di essi, vengono definiti i confini ed individuati i sotto-obiettivi di cui si compongono. Tali sotto-obiettivi sono raggiunti espletando determinate attività che a loro volta sono costituite da uno o più compiti elementari. Man mano che procede l’analisi da parte del team si rappresenta la gerarchia di obiettivo, sotto-obiettivi, attività e compiti in una struttura ad albero rovesciato, che rappresenta la struttura scomposta del lavoro da svolgere per raggiungere le finalità del progetto. Ciascun ramo dell’albero rappresenta un gruppo omogeneo di attività, raccolte attorno ad un medesimo sotto-obiettivo: leggendo dall’alto verso il basso la WBS si individuano le informazioni di maggiore dettaglio del lavoro da compiere.

Nel lavoro di costruzione della WBS si consiglia di individuare le attività autoconsistenti, ossia tali da produrre un output (deliverable) e con durata variabile in base alle dimensioni temporali ed economiche del progetto. Pur non potendo generalizzare, si può affermare che le attività di durata troppo breve difficilmente possono produrre un output, mentre quelle di durata troppo lunga di solito possono essere ulteriormente scomposte. Normalmente attività di durata eccessivamente lunga possono sfuggire al monitoraggio e nascondere problemi. Durante il controllo dell’avanzamento vengono viste come attive o in corso d’opera e solo in prossimità della scadenza si riescono ad evidenziare eventuali ritardi per i quali potrebbe essere troppo tardi per intervenire con azioni correttive.

Nella WBS il Fornitore inserisce tutte le attività sotto la propria responsabilità e quelle non a proprio carico ma necessarie allo svolgimento del contratto. I vincoli, che possono nascere dall’esecuzione delle attività non a carico del Fornitore, hanno ovviamente rilevanza per l’Amministrazione, costituendo, se non puntualmente previste e eseguite, potenziali impedimenti al rispetto del contratto.

La rilevanza organizzativa di tali attività deve essere massima per l’Amministrazione che, nell’ambito del governo dell’intero progetto, deve assicurarne l’esecuzione e eventualmente l’indirizzamento (es. assegnazione ad altro Fornitore o ad altra Amministrazione o a componenti dell’Amministrazione stessa).

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, una possibile rappresentazione della struttura logica di una WBS.

Progetto

1

Sottoprogetto

1.1

Sottoprogetto

1.2

Sottoprogetto

1.3

Pacchetto di lavoro

1.2.1

Pacchetto di lavoro

1.2.2

Pacchetto di lavoro

1.1.1

Pacchetto di lavoro

1.1.2

Pacchetto di lavoro

1.3.1

Pacchetto di lavoro

1.3.2

Il reticolo di progetto

Il reticolo di progetto è la rappresentazione grafica reticolare delle attività, che illustra la sequenza temporale di tutti i compiti che devono essere svolti affinché il progetto venga completato. Di fatto il reticolo di progetto rappresenta l’evoluzione ed il completamento della WBS. Infatti, le attività ed i compiti individuati nella WBS non sono caratterizzati dalla loro sequenza temporale e pertanto, tramite la sola WBS, non si è in grado di stabilire come si collocano le attività nel tempo e quali relazioni di precedenza esistono tra le stesse. Tuttavia, la WBS rappresenta il punto di partenza per la costruzione del reticolo delle attività, in quanto è lo strumento in cui le stesse sono completamente censite.

Obiettivo del reticolo di progetto è quello di definire il piano delle attività nel rispetto delle scadenze previste e dei vincoli di precedenza, usando le risorse disponibili e, successivamente, quello di seguire e controllare l’avanzamento del progetto.

In un reticolo di progetto devono essere sempre presenti due eventi ‘milestone’ fondamentali: l’inizio e la fine del progetto. È opportuno che nella pianificazione siano sempre presenti le milestone ossia gli eventi fondamentali di un progetto, in particolare quelli previsti dal contratto.

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, una possibile rappresentazione della struttura logica di un reticolo di progetto “a precedenze” in cui i legami delle attività sono tutti del tipo fine-inizio, e le durate delle attività sono espresse in giorni .

Start10g11

A27g17

D517g319

DA1717

E612g819

End70g1919

B35g812

C42g12

NomeIDDurataInizioFine

Come si può notare, da una tale rappresentazione è possibile ricavare importanti informazioni, quali:

- la data di inizio e di fine del progetto;

- le date di inizio e di fine per ciascuna attività;

- i vincoli tra le attività;

- gli eventuali percorsi critici, rappresentati nel precedente schema da box con il bordo più marcato, che rappresentano le sequenze di attività per le quali non sono ammessi ritardi, in quanto porterebbero ad un ritardo del progetto nel suo complesso.

Il diagramma di GANTT

Il diagramma di GANTT è lo strumento normalmente utilizzato per rappresentare la pianificazione e la schedulazione di progetto. Esso viene, altresì, utilizzato per monitorare e valutare lo stato di avanzamento del progetto in relazione ai tempi previsti per le diverse attività. Attraverso tale strumento è possibile, alle date fissate per il controllo, effettuare un confronto immediato fra il lavoro pianificato e quello effettivo e valutare gli eventuali ritardi e gli eventuali anticipi delle attività.

La rappresentazione tramite il GANTT consente di leggere in modo chiaro ed esaustivo lo stato di tutte le attività del progetto e di individuare i responsabili delle attività stesse per concordare azioni di recupero o rischedulare le attività. Questo tipo di report sugli avanzamenti delle attività è senza dubbio di immediata comprensione ed è molto utilizzato nella pratica.

Di seguito si riporta un esempio di diagramma di GANTT.

Attività A

Attività B

Attività C

Attività D

Attività E

Mesi progetto _________________________________________________

1        2        3        5        6        7        8     9     10     11

La matrice delle responsabilità

E’ opportuno utilizzare la matrice delle responsabilità per associare i compiti ai coordinatori responsabili della loro esecuzione. La scelta di assegnare persone e responsabilità sulle attività deve essere compiuta sulla base delle effettive competenze, conoscenze e capacità. La matrice delle responsabilità indica:

- alle persone, su cosa saranno impegnate a fare nel progetto, e con quale responsabilità;

- alle altre organizzazioni coinvolte nel progetto (Amministrazione, altri fornitori dell’Amministrazione), quali attività, propedeutiche o comunque correlate a quelle assegnate nel contratto al Fornitore, devono eseguire;

- ai responsabili del coordinamento delle attività, come sono allocati gli altri responsabili.

La matrice delle responsabilità costituisce, inoltre, un forte elemento di motivazione delle persone, in quanto segnala il grado di partecipazione e di importanza di una risorsa nel progetto.

Di seguito si riporta un tipico esempio di matrice delle responsabilità.

Il piano di progetto

Per ogni attività contrattualmente prevista dovrà essere predisposto dal Fornitore, e mantenuto costantemente aggiornato, un piano di progetto che riporti attività, tempi e impegni.

Il piano è il risultato del processo di pianificazione, ossia di definizione delle attività da svolgere, di descrizione delle modalità con cui interagiscono e interdipendono, di definizione e allocazione delle risorse nelle varie attività, di tempificazione e di definizione dei costi associati al lavoro. Il piano non è solo lo strumento di descrizione del progetto, ma rappresenta anche un importante strumento di gestione del progetto: in esso devono essere presenti le informazioni utili per organizzare il lavoro, coordinare le risorse, controllare l’andamento del progetto, osservare con particolare attenzione le attività più critiche ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati.

La versione iniziale del piano di progetto deve essere prodotta dal Fornitore all’inizio delle attività progettuali e deve essere formalmente approvata dall’Amministrazione. In particolare, l’Amministrazione dovrà verificare che esso sia coerente con i propri obiettivi e che recepisca quanto dichiarato dal Fornitore in fase di offerta. Sovente infatti a livello di capitolato tecnico, oltre a richiedere in maniera esplicita lo svolgimento di determinate attività, viene data la facoltà al Fornitore di offrire attività aggiuntive, soluzioni particolari, anticipo nei tempi di esecuzione di particolari attività. Questi aspetti, che spesso contribuiscono ad indirizzare l’Amministrazione nella scelta di un’offerta, devono essere recepiti all’interno del piano di progetto.

Il piano di progetto non è un documento da produrre una tantum ma, al contrario, esso va costantemente aggiornato, in quanto rappresenta il normale strumento con cui periodicamente il Fornitore e l’Amministrazione verificano lo stato di avanzamento dei lavori, e concordano eventuali ripianificazioni e rimodulazioni di attività. La periodicità con cui il piano di progetto deve essere prodotto dal Fornitore è specificata a livello contrattuale e di solito dipende da fattori quali la complessità del progetto, la sua dimensione, l’importanza per l’Amministrazione. Normalmente essa è mensile o bimestrale.

Anche le revisioni del piano di progetto devono essere formalmente consegnate dal Fornitore ed approvate dall’Amministrazione. L’approvazione del piano da parte dell’Amministrazione potrebbe in alcuni casi rappresentare l’atto formale che autorizza il Fornitore a fatturare le attività consuntivate nel periodo di riferimento del piano, ma sarebbe più opportuno realizzare uno specifico documento che dettagli le milestone raggiunte, le attività realizzate o i servizi erogati e poi, conseguentemente, procedere alla fatturazione.

Un aspetto spesso trascurato nel piano di progetto è quello relativo al servizio di garanzia. Se contrattualmente è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi come stabilito dalle nuove Normative europee, questo può essere visto come l’evento conclusivo del progetto. In questo caso il Fornitore dopo l’accettazione della fornitura dovrà assicurare, anche nel piano di progetto, la presenza delle risorse necessarie per coprire il periodo di garanzia. A tutela dell’Amministrazione, è possibile riservare una piccola percentuale (ad esempio il 5%) dell’ammontare del contratto da corrispondere a conclusione della garanzia.

Nel capitolo 6 del presente manuale è riportata la struttura tipica del piano di progetto.

    - Misurare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Come accennato in precedenza, le versioni successive alla prima del piano di progetto normalmente rappresentano i documenti con cui contrattualmente viene formalizzato lo stato di avanzamento delle attività.

Dal punto di vista pratico, il Fornitore può utilizzare diversi criteri con cui misurare l’avanzamento e quindi l’andamento delle attività di natura progettuale. Di seguito si fornisce un breve cenno a tali criteri, di cui in letteratura è possibile reperire maggiori informazioni.

Zero/cento

Con questo criterio la percentuale di avanzamento di un’attività è posta a zero fino a che essa non sia completamente ultimata; al suo completamento essa viene posta a cento. Con tale criterio, di fatto, si ignora totalmente lo stato di un’attività fino a quando essa non viene ultimata. Pertanto, esso può essere utilizzato quando:

- non ha importanza seguire in dettaglio le modalità di realizzazione di una determinata attività;

- le attività vengono espletate in tempi molto contenuti.

Cinquanta/cinquanta

Con il presente criterio la percentuale di avanzamento delle attività non ancora iniziate viene posta a zero, quella delle attività iniziate viene posta a cinquanta e quella delle attività terminate viene posta a cento. Tale criterio risulta indicato nel caso di sviluppo di software. Il metodo introduce ‘errori sistematici’ nella stima del completamento delle attività, ossia sovrastima le attività appena iniziate e sottostima le attività prossime al completamento; come è possibile intuire, in media questi errori si compensano: infatti è difficile pensare ad un piano che preveda la maggior parte delle attività che iniziano nello stesso tempo. Questo metodo è particolarmente utile quando si hanno attività contenute nel tempo e quando il committente non necessita di informazioni dettagliate. Queste ultime possono essere richieste al Fornitore nel caso in cui si abbia evidenza di eventuali slittamenti o ritardi rispetto alla pianificazione approvata in precedenza.

Numero di unità completate

La percentuale di avanzamento è data dalla percentuale di completamento delle unità elementari che compongono un task. La caratteristica di questo criterio è la totalizzazione progressiva dei singoli componenti, rapportata al totale. Questo metodo ha il pregio di essere particolarmente preciso e di fornire l’indicazione dell’evoluzione nel tempo dell’attività. Esso si usa quando si ha una visione della costituzione interna di un task e dei semilavorati, di cui il piano di progetto ha previsto la stima. Normalmente il metodo è applicabile per task di cui si dispone di un’analisi molto dettagliata e che abbiano output omogenei e misurabili.

Milestone intermedie

La percentuale di avanzamento è posta uguale alla totalizzazione progressiva dei pesi ponderati assegnati ad eventi specifici. La caratteristica principale di questo metodo è data dal fatto che al verificarsi di un dato evento la percentuale di avanzamento viene incrementata in maniera predefinita. Tale metodo si usa quando si ha una visione complessiva di un task, ma non si conoscono a fondo i dettagli. Il metodo è applicabile in caso di:

- esistenza di eventi significativi ai quali legare l’avanzamento percentuale;

- possibilità di certificare il verificarsi di eventi significativi in maniera incontestabile;

- task di lunga durata, con notevole incidenza economica.

Output proporzionale all’input

La percentuale di avanzamento è calcolata in base alla percentuale di risorse effettivamente consumate in una certa data rispetto alla quantità pianificata. Per poter utilizzare tale metodo è necessario individuare le risorse significative da prendere in considerazione e l’effettivo consumo delle stesse. Il metodo viene usato quando è facile rilevare il consumo delle risorse che fanno scattare l’incremento della percentuale di avanzamento e quando tale rilevazione presenta un buon livello di precisione. Normalmente esso è usato quando il ciclo produttivo adottato è stabile e quando vi è una produttività costante nel corso del tempo.

Percentuale stimata

In questo caso la percentuale di avanzamento delle attività viene stimata direttamente da chi effettua la rilevazione. Il responsabile dell’attività fornisce direttamente la stima dell’avanzamento, congiuntamente all’indicazione del lavoro erogato; non esiste una procedura di rilevazione definita. Tale metodo risulta poco oneroso, ma al tempo stesso molto soggettivo. Esso dovrebbe essere usato solo quando il committente ha in qualche modo la possibilità di controllare la stima fornita dal Fornitore; purtroppo, invece, esso è usato molto spesso, favorendo la cosiddetta “sindrome del quasi completato”, ovvero l’avanzamento è molto rapido all’inizio, per poi rallentare man mano che la percentuale di avanzamento si avvicina al cento per cento.

Il metodo di misurazione Earned Value

L’Earned Value è un metodo  di valutazione complessiva di un progetto, sia in termini di costi che in termini di tempi, basato sull’utilizzo delle tecniche precedentemente descritte. Esso si fonda sul concetto di “valore assorbito” (Earned Value) da un certo compito, inteso come valorizzazione ai costi di budget dell’attività già realizzata alla data.

L’Earned Value si differenzia significativamente da altri metodi utilizzati per misurare l’avanzamento di un progetto, quali ad esempio il metodo della percentuale di completamento e il metodo delle unità di completamento. Entrambi questi metodi intendono esprimere in modo quantitativo lo stato di avanzamento di un progetto, il primo mediante una percentuale che esprime la frazione complessiva del progetto che è stata realizzata, il secondo attribuendo dei punteggi che esprimono il grado di completamento di ciascuna singola attività del progetto (dove il punteggio 1, ad esempio, esprime il fatto che l’attività è stata iniziata, e i punteggi successivi, fino ad un massimo ad esempio di 4, esprimono il grado di avanzamento dell’attività esaminata).

L’Earned Value, invece, rappresenta il lavoro realmente eseguito valorizzato ai costi previsti dal budget.

Il metodo implica la determinazione dei seguenti valori:

- il costo previsionale o di budget delle attività programmate: BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled);

- il costo a valori previsionali o di budget associato alle attività di progetto completate: BCWP (Budgeted Cost of Work Performed);

- il costo consuntivo associato alle attività di progetto effettivamente completate: ACWP (Actual  Cost of Work Performed).

Lo stato di avanzamento raggiunto dal progetto (Earned Value) è misurato mediante la grandezza BCWP, che esprime appunto la dimensione economica del lavoro completato espressa con i medesimi criteri utilizzati per valorizzare il budget di progetto.

La valorizzazione delle tre grandezze sopra esposte consente di determinare i seguenti indicatori:

- lo scostamento di costo (cost variance), dato dalla differenza tra i costi previsti a budget per il lavoro eseguito e il costo effettivo per le attività completate, ovvero:

scostamento di costo (cost variance) = BCWP – ACWP

ovvero

CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP

dove CPI rappresenta un indicatore delle performance di costo che esprime un rendimento positivo se superiore a 1 e viceversa;

- lo scostamento di schedulazione (schedule variance) o di performance dei tempi, dato dalla differenza tra i costi previsti a budget per le attività completate e il costo previsto a budget per il lavoro programmato, ovvero:

scostamento di schedulazione (schedule variance) = BCWP – BCWS

ovvero

SPI (Schedule Performance Index) = BCWP : BCWS

dove SPI rappresenta un indicatore della performance dei tempi, che esprime un rendimento positivo se superiore a 1 e viceversa.

L’opportuna combinazione di questi valori, quindi, determina lo scostamento dei costi e dei tempi e ne quantifica l’indice di efficienza. Inoltre, l’analisi grafica dell’evoluzione di questi valori su più periodi di rendiconto consente di ottenere le stime “al completamento” e “a finire” delle attività.

Nella figura che segue è riportato un esempio delle informazioni che è possibile desumere da una rappresentazione grafica degli indicatori ricavabili attraverso il metodo dell’Earned Value.

costi

tempo

A

B

BCWS

ACWP

CV

Cost Variance

SV

Schedule  Variance

BCWP

Ritardo temporale

Dalla rappresentazione grafica riportata si può desumere l’entità del ritardo temporale nell’avanzamento del progetto se si confronta la curva di costo-tempo relativa al lavoro effettivo con la medesima curva relativa al lavoro previsionale. In particolare, il punto B del grafico esprime il livello di costo raggiunto alla data di riferimento sulla base del lavoro effettivamente svolto. Il punto A esprime, invece, in quale momento temporale si sarebbe dovuto sostenere lo stesso livello di costi espresso dal punto B. La differenza tra i punti A e B lungo l’asse orizzontale esprime, pertanto, il ritardo temporale nello svolgimento complessivo del progetto.

Quella qui riportata non è l’unica rappresentazione grafica che è possibile ottenere con gli indicatori descritti. Ve ne sono anche altre, dalle quali è possibile ricavare altre indicazioni, per le quali si rimanda a testi specifici.

    - Governare la Qualità

Nell’ambito dei progetti di sviluppo, le norme a riguardo definiscono la qualità come l’insieme delle caratteristiche di un’entità che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze  espresse ed implicite.

Occorre quindi che il fornitore si adoperi per ottenere un prodotto che risponda esattamente a quanto definito e in grado di soddisfare le esigenze per il quale è stato commissionato. Per ottenere tali risultati il fornitore deve effettuare attività di verifica e validazione, le cui competenze specifiche sono indicate e pianificate nel ‘Piano della Qualità’. Queste attività hanno lo scopo essenziale di limitare i costi della non qualità, dovuti ai costi aggiuntivi di manutenzione correttiva sostenuti per problemi e non conformità rilevati solo dopo la definitiva messa in esercizio del prodotto software.

L’assenza di precise regole e standard, necessarie per dare garanzie sulla presenza di queste attività di verifica e validazione, costituisce un rischio importante per l’Amministrazione, sia economico che d’immagine, che produce infatti un effetto riscontrabile solo sul medio-lungo periodo, a prodotto realizzato, con la conseguenza di incrementare esponenzialmente i costi da sostenere per la manutenzione correttiva, oltre quanto già dovuto e non pienamente corrisposto in termini di qualità del prodotto realizzato.

Nasce quindi l’esigenza da parte del fornitore di indirizzare i propri processi produttivi, a fronte di precise richieste dell’amministrazione appaltante, attraverso standard, procedure, metodologie e strumenti per la gestione dei requisiti e del processo di test. Occorre quindi disporre di requisiti adeguati sia nella forma di presentazione sia nei contenuti, che coprano completamente le esigenze dell’utente sia negli aspetti funzionali che operativi.

Le attività di test assumono una importanza strategica, in quanto permettono al fornitore di verificare e validare il prodotto realizzato rispetto ai requisiti.

Tali attività, opportunamente formalizzate e documentate, permettono successivamente all’amministrazione di procedere in modo più confidente al buon esito del collaudo del prodotto in rilascio.

Quindi occorre garantire che il fornitore realizzi un adeguato processo di assicurazione della qualità che sia visibile oltre le certificazioni fornite e si trasformi in un reale beneficio e ritorno di investimento per l’Amministrazione.

Il governo della qualità da parte del fornitore si esplica attraverso numerose attività, che coinvolgono anche l’Amministrazione in aspetti specifici, che riassunte sono descritte nel documento “Piano della Qualità”.

Piano della Qualità

Il piano di qualità definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l’intera fornitura. Come indicato nella deliberazione n. 49/2000 del CNIPA, è necessario che l’Amministrazione richieda al Fornitore, come parte integrante dell’offerta tecnica, la predisposizione di un piano della qualità, che:

- fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti;

- espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;

- dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità; o a procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al piano;

- garantisca il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore, il committente, l’eventuale organismo di ispezione accreditato dall’Amministrazione.

E’ buona norma che l’Amministrazione definisca uno standard per la stesura del documento e che sia richiesto al Fornitore di seguire tale standard in fase di presentazione del documento stesso. La stessa deliberazione CNIPA n. 49/2000 individua l’indice tipo del piano di qualità, che è riportato nel presente manuale al capitolo 6.

Poiché il piano della qualità è predisposto in fase di offerta, si deve prevedere contrattualmente che esso sia revisionato a valle della firma del contratto, per riflettere le eventuali variazioni intervenute durante il procedimento di selezione del Fornitore. Infatti, durante tale procedimento, il Fornitore che si aggiudica la procedura concorsuale espletata dall’Amministrazione, potrebbe aver offerto proposte migliorative rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione a livello di capitolato tecnico. Laddove tali proposte migliorative abbiano rilevanza dal punto di vista del piano di qualità è necessario che tale documento sia opportunamente modificato.

Il piano di qualità dovrà essere aggiornato solo in caso di necessità, ovvero a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera. Tuttavia è utile sottoporre il documento a verifiche periodiche per verificarne la sua applicabilità nel corso del tempo.

Nel caso di obiettivi particolarmente critici nell’ambito di un progetto, oltre al piano generale della qualità, può essere richiesto al Fornitore di presentare ulteriori piani di qualità riferiti, appunto, ad obiettivi specifici.

In tali piani dovranno essere evidenziate le differenze o le deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualità Generale.

Il piano di qualità, e gli eventuali piani specifici di obiettivo, devono essere sottoposti ad approvazione formale da parte dell’Amministrazione. In particolare, l’Amministrazione dovrà verificare che essi siano coerenti con i livelli di qualità attesi dall’Amministrazione e dettagliati nell’ambito del capitolato tecnico e del contratto. Inoltre, sarà necessario verificare che nel documento siano recepite eventuali proposte migliorative presenti nell’offerta del Fornitore.

La condivisione ed approvazione del documento riveste una particolare importanza in quanto, di fatto, a partire dal piano di qualità e sulla base di quanto in esso riportato, scaturiranno impegni precisi sia per il Fornitore che per l’Amministrazione. In particolare:

- il Fornitore dovrà essere in grado di garantire gli impegni assunti e di rispettare i livelli di  qualità definiti;

- l’Amministrazione dovrà essere in grado di verificare che quanto dichiarato ed offerto dal Fornitore sia effettivamente rispettato.

Pertanto, a partire dal piano di qualità approvato, scaturiranno impegni precisi per le parti. Nell’ambito dell’Amministrazione dovranno essere presenti le competenze e l’organizzazione adeguate per poter verificare il rispetto, da parte del Fornitore, dei livelli qualitativi offerti.

- Tipicamente, nell’ambito delle attività di natura progettuale, i livelli di qualità della fornitura si estrinsecano in indicatori di qualità, che possono essere di diverso tipo a seconda della tipologia della fornitura. Per ogni indicatore di qualità sono previsti dei valori di soglia che devono essere rispettati dal Fornitore.

In corso di esecuzione delle attività contrattuali il Fornitore dovrà rendicontare periodicamente all’Amministrazione sul rispetto o sul mancato rispetto dei livelli qualitativi offerti e formalizzati nel piano di qualità. Lo strumento con cui il Fornitore dovrà fornire evidenza sull’andamento dei diversi indicatori di qualità è un documento, che potrebbe essere chiamato “Misure inerenti gli indicatori di qualità”, che deve essere formalmente consegnato dal Fornitore ed approvato dall’Amministrazione.

In via preliminare il Fornitore dovrà dare evidenza all’Amministrazione sul processo e sulle modalità di misurazione che intende adottare per il monitoraggio dei diversi indicatori; tale processo e tali modalità dovranno essere condivisi dall’Amministrazione. Questo aspetto riveste una particolare importanza per evitare che vi siano ambiguità nelle modalità di calcolo dei diversi indicatori.

La periodicità con cui dovrà essere prodotto il documento “Misure inerenti gli indicatori di qualità” può variare da caso a caso ma, in generale, essa dovrebbe essere compresa tra il trimestre ed il semestre.

Il documento “Misure inerenti gli indicatori di qualità” dovrebbe contenere, per ciascun indicatore oggetto di monitoraggio, le seguenti informazioni:

- codice e nome dell’indicatore;

- periodo di riferimento;

- applicabilità nel periodo;

- formula di calcolo;

- dati elementari utilizzati per la misurazione;

- valore rilevato nel periodo di riferimento;

- valore di soglia;

- indicazione se il valore rilevato da luogo a rilievo o penale;

- importo dell’eventuale penale da applicare;

- note.

L’Amministrazione dovrà essere in grado di verificare che gli indicatori riportati nel rapporto sui livelli di servizio rispecchino fedelmente la realtà. A tal fine essa potrà:

- richiedere al Fornitore di dare evidenza della veridicità degli indicatori forniti e del rispetto delle modalità di determinazione degli stessi precedentemente concordate;

- effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui dalle rendicontazioni periodiche emerga il mancato rispetto dei requisiti qualitativi richiesti, l’Amministrazione dovrà applicare le sanzioni contrattualmente previste. In generale esse possono essere di due tipi:

- penali;

- rilievi.

E' bene osservare che le penali non hanno come obiettivo quello di far risparmiare il committente in funzione di un minore livello qualitativo dei prodotti forniti. D'altra parte, difficilmente il valore delle penali può essere commisurato al danno realmente subito, per il quale lo strumento contrattuale più adeguato è quello delle clausole di responsabilità e delle cauzioni.

Nei contratti sono comunque di norma inserite penali che servono a ridurre il corrispettivo, modulandolo proporzionalmente alla minore qualità del prodotto effettivamente ricevuto. Poiché il contratto definisce un corrispettivo commisurato, appunto, alla qualità del prodotto ricevuto, è una logica conseguenza che il committente non debba pagare per quello che non ha ricevuto, qualora il livello qualitativo sia inferiore a quello atteso.

Tuttavia, le penali devono essere viste, all'interno di un accordo tra le parti, anche come uno strumento di governo dei contratti, a disposizione del committente. Attraverso questo strumento, il committente deve poter prevenire i danni maggiori, utilizzandole come segnale di allarme per il Fornitore che provvede a predisporre le più adeguate azioni correttive a fronte di eventuali inadempienze. La formalizzazione dell'allarme, evidenziata dal sanzionamento, responsabilizza il Fornitore a tutti i livelli di gestione del contratto.

I rilievi sono le azioni di avvertimento effettuate dall’Amministrazione al Fornitore, conseguenti il non rispetto di taluni indicatori di qualità. Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, possono dare luogo all’applicazione di penali.

Le due tipologie di sanzioni, penali e rilievi, possono essere entrambe previste contrattualmente. La scelta se prevedere l’applicazione dell’una o dell’altra dipende dall’importanza dei singoli indicatori di qualità. Tipicamente, il mancato rispetto degli indicatori considerati più importanti dall’Amministrazione comporterà direttamente l’applicazione di penali, mentre il mancato rispetto degli indicatori considerati meno importanti dovrebbe comportare la formalizzazione di rilievi.

Nell’ambito delle attività di governo della qualità si suggerisce all’Amministrazione, qualora si avvalga di un Fornitore in possesso della certificazione ISO, di prevedere contrattualmente clausole che consentano all’Amministrazione stessa di poter procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche ispettive, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme UNI EN ISO 10011, imponendo al Fornitore di prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

Riguardo ai progetti di sviluppo del software per il  governo efficace della qualità giocano un ruolo decisivo le seguenti attività:

- Formalizzazione e gestione dei requisiti;

- Pianificazione e progettazione dei test.

Formalizzazione e gestione dei requisiti

Al momento del contratto non tutte le informazioni sul progetto potrebbero essere disponibili, si deve pertanto prevedere e realizzare una fase di ulteriore sviluppo e definitiva formalizzazione dei requisiti utente (nel documento “Specifiche dei requisiti”), articolati in requisiti funzionali e non, prevedendo le modalità operative per la loro eventuale successiva revisione o modifica.

Queste attività implicano un processo di gestione dei requisiti finalizzato a identificare, organizzare, comunicare e documentare i requisiti del sistema software e gestirne i cambiamenti.

Gli obiettivi della gestione dei requisiti sono:

- Definire in modo univoco ciò che il sistema debba fare secondo il cliente e gli utenti finali;

- Fornire una migliore comprensione dei requisiti del sistema a coloro che dovranno svilupparlo;

- Definire le funzionalità del sistema;

- Fornire una base per la pianificazione dei contenuti tecnici di sviluppo e di test;

- Fornire una base per effettuare stime di costi e tempi di sviluppo del sistema;

- Definire un’interfaccia utente per il sistema.

Pianificazione e Progettazione dei test

La progettazione dei test si basa su alcuni principi essenziali per il suo corretto svolgimento, che si sostanziano nei seguenti aspetti qualitativi, da considerare come requisiti di qualità del processo stesso:

- Integrazione con i requisiti: il processo di testing deve essere integrato alla gestione dei requisiti, in quanto rappresenta attività di verifica e validazione del prodotto rispetto ai requisiti stessi. In questo contesto è essenziale assicurare la tracciabilità tra requisiti, casi di test e codice prodotto. Ciò permette di equilibrare la copertura dei casi di test rispetto ai requisiti. Inoltre  la tracciabilità permette sia di risalire ai requisiti, a fronte della rilevazione di un difetto o una non conformità del software, sia di valutare in caso di modifica dei requisiti l’impatto sul prodotto;

- Sviluppo parallelo dei test: il processo di test deve essere parallelo al processo primario della fornitura, anticipando il più possibile le fasi di preparazione del test alla attuazione del test stesso. La prima versione del piano di test, con l’identificazione dei requisiti e dei casi di test, deve essere già resa disponibile in fase di analisi;

- Controlli di qualità: l’identificazione dei casi di test in fase prossima all’analisi dei requisiti, ne consente la revisione immediata, dato che senza requisiti chiari, ben definiti e senza ambiguità, non è possibile identificare correttamente i test per la loro validazione. La progettazione dei test, condotta nella fase di analisi, offre infatti la possibilità di revisione dei documenti di specifica di progetto e di analisi dei requisiti, favorendo l’individuazione degli errori e delle carenze introdotti nelle fasi alte del ciclo di sviluppo della fornitura. Le specifiche di test devono essere sottoposte ad analisi e revisione sia in fase di progettazione tecnico/applicativa sia a test effettuati, per verificare se la mancanza di malfunzionamenti, anziché confermare la correttezza del programma, dipenda dalla non sufficiente profondità del test;

- Risk Based Testing: la strategia di test basata sul rischio (Risk Based Testing) introduce il concetto di rischio associato al test. Questa strategia integra e completa la gestione del rischio definita a livello di progetto, permettendo di intervenire e di rendere operativo tale concetto all’interno del progetto stesso. Si fornisce un livello critico di oggettività nel determinare quali elementi o requisiti necessitano di maggiore test in progettazione e priorità in esecuzione, garantendo il massimo risultato del test (riduzione del rischio) a parità di risorse disponibili;

- Ripetibilità, riusabilità, imparzialità e oggettività del test: lo sviluppo dei test impone una economicità che solo il concetto di riutilizzo può soddisfare. E’ requisito di qualità realizzare i test con caratteristiche di riuso e ripetibilità dell’esecuzione e oggettività nelle valutazioni degli esiti, in grado di garantire il miglioramento continuo della qualità anche nelle fasi di manutenzione e/o evoluzione successive al collaudo;

- Pianificazione del test: la pianificazione del test è realizzata attraverso il “Piano di test” (Specifiche di test) e la presentazione delle informazioni, in essi contenuta, attraverso l’utilizzo degli strumenti di test. La strategia di test deve essere ben identificata e ripresa dalle indicazioni presenti nel piano della qualità o in un documento collegato, come piano generale di test e collaudo. Il Piano di test nasce nella fase di analisi, ed è soggetto alle attività di assicurazione della qualità previste, deve inoltre essere consegnato per l’approvazione prima dell’avvio della fase di progettazione tecnico funzionale, con in allegato la documentazione relativa ai controlli di qualità effettuati (verbali di revisioni formali, checklist, ecc). In tale contesto il Piano di Progetto indirizza la pianificazione di dettaglio, le risorse coinvolte (umane, hardware e software), la struttura organizzativa per lo sviluppo e per il test, il ciclo di vita del software, la metodologia e strategia di sviluppo e di test, gli strumenti, le tecniche di test, il piano per il riuso, ecc.

  - attività di competenza dell’amministrazione

    - Controllare la pianificazione e lo stato di avanzamento lavori

Tutte le tecniche e gli strumenti che il Fornitore utilizza durante la fase di pianificazione del progetto e di consuntivazione periodica dello stato di avanzamento lavori devono essere conosciuti dall’Amministrazione, al fine di esercitare il proprio ruolo di controllo e di monitoraggio del progetto. Infatti, nel governo dei contratti di fornitura, le principali attività di competenza dell’Amministrazione riguardano i processi di controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi contrattuali stabiliti in fase di pianificazione, nel rispetto dei tempi, dei costi e degli standard di qualità concordati.

Per poter espletare questi compiti, l’Amministrazione deve partecipare alle prime fasi del ciclo di vita del progetto ed, in particolare, alla definizione ed all’approvazione dell’ambito e degli obiettivi del progetto.

La definizione chiara e completa degli obiettivi e dell’ambito del progetto è la condizione necessaria pere l’efficacia dell’attività di pianificazione e di controllo.

La funzione del controllo è volta a monitorare l'attività di sviluppo del progetto, a rilevare gli scostamenti tra ciò che si sta verificando e ciò che è stato programmato e ad analizzare le cause che hanno determinato detti scostamenti.

L'attività di controllo non deve essere limitata ad una verifica a posteriori delle attività realizzate dal Fornitore, ma deve, invece, porsi l'obiettivo di scoprire ed evidenziare i problemi affinché siano risolti in tempo utile. Pertanto il controllo, per essere efficace, non deve limitarsi ad avallare l'accettazione di una fornitura, ma contribuire a che la fornitura stessa soddisfi in pieno le esigenze dell' Amministrazione committente.

Ad esempio l’attività di test dovrà essere condotta, da parte del fornitore, con il massimo livello di trasparenza nei confronti dell’amministrazione, la quale potrà e dovrà monitorare il grado di copertura degli stessi, verificare la completezza e la rispondenza dei test ai requisiti, controllare l’esecuzione, i risultati e lo stato di avanzamento del progetto.

L'obiettivo dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione è, nel breve termine, quello di identificare gli scostamenti dalle prescrizioni contrattuali. Da questo obiettivo discendono due tipi di azioni:

- identificare azioni preventive e correttive atte a superare le anomalie rilevate e a mantenere il progetto nei tempi e nei costi previsti;

- modulare l'adeguamento delle tariffe, inizialmente calcolate sulla base di una stima di volumi e prestazioni attese, e delle penali sullo scostamento rispetto ai valori prestazionali concordati.

Nel lungo termine l’attività di controllo è legata all'evoluzione delle forme contrattuali e degli standard utilizzati. Da questo obiettivo discende l'azione di rilevamento dei dati a consuntivo e la scelta dei volumi e dei livelli prestazionali da inserire nella rinegoziazione del contratto o nella stesura del contratto successivo.

Il controllo del progetto è un’attività ciclica nella quale si confrontano i consuntivi con la baseline di riferimento e si correggono le deviazioni. Il compito dell’Amministrazione, in qualità di controller del progetto, consiste nei seguenti passi:

- rilevare le informazioni sullo stato di avanzamento. Tali informazioni sono rilevate tipicamente in occasione dell’emissione periodica del piano di progetto da parte del Fornitore e durante le riunioni periodiche del progetto ed includono:

  - date di inizio e fine delle singole attività elementari;

  - lo stato delle singole attività elementari (Non-iniziata, Iniziata, Completata);

  - lo stato delle milestones più significative;

  - i progressi (percentuale di completamento, stima a finire).

- analizzare le variazioni: dopo aver aggiornato le informazioni di stato, occorre analizzare l’impatto di qualsiasi deviazione sulla pianificazione e sui costi.

- revisionare e ripianificare il progetto: una volta analizzate le variazioni, occorre intraprendere le azioni necessarie nella residua parte del progetto, aggiornando la pianificazione.

Anche il controllo dei costi, come quello della schedulazione, viene esercitato dall’Amministrazione in sede di verifica dello stato di avanzamento per identificare scostamenti significativi tra le spese effettive e il budget e per intraprendere misure correttive. Il controllo dei costi richiede:

- la definizione iniziale dei budget per le singole attività;

- la misurazione delle spese a fronte del budget e l’identificazione degli scostamenti;

- l’accertamento della correttezza delle spese;

- l’attivazione di misure appropriate di controllo qualora esistano degli scostamenti di budget.

I sistemi di controllo basati sul valore assorbito (Earned Value) (vedi par. 4.1.2) rappresentano per l’Amministrazione uno strumento efficace di controllo degli aspetti che riguardano le performance contrattuali, quali ad esempio:

- la documentazione delle richieste di pagamento in corso d’opera, con il raffronto dei costi sostenuti e del corrispondente valore assorbito;

- il rendiconto dell’avanzamento, rispetto al piano progettuale e alle sue milestone;

- la convalida della metodologia di stima sulla quale si basa il controllo dell’avanzamento del progetto;

- l’analisi degli scostamenti;

- le informazioni da fornire ai responsabili finanziari del progetto.

Per quanto riguarda il controllo dell’avanzamento delle attività progettuali si suggerisce inoltre all’Amministrazione di richiedere al Fornitore di utilizzare metodi semplici, quali quelli indicati al paragrafo 4.1.2 (cinquanta/cinquanta e milestone intermedie). Qualora, invece, l’Amministrazione si avvalga di un ‘monitore’ è possibile usare metodi più precisi ed articolati da concordare con il Fornitore.

    - Gestire la Comunicazione tra Amministrazione e Fornitore

La comunicazione tra Amministrazione e Fornitore rappresenta un importante elemento per il successo delle iniziative progettuali. In generale essa può essere di due tipi:

- di natura contrattuale: consiste negli adempimenti contrattualmente previsti dalle parti;

- di natura extracontrattuale: consiste nello scambio di informazioni finalizzato alla scelta tra diverse soluzioni progettuali, alla condivisione di decisioni, al superamento di criticità e più in generale al  raggiungimento degli obiettivi progettuali.

La comunicazione di natura extracontrattuale può essere:

- estemporanea;

- programmata.

La comunicazione di natura estemporanea consiste nei contatti frequenti ed informali che avvengono tra le parti per informarsi reciprocamente su notizie inerenti il progetto. Essa garantisce l’allineamento rapido tra l’Amministrazione ed il Fornitore su problematiche di natura tecnica e, in generale, quanto più è frequente tanto più è indicativa dell’interesse e dell’impegno delle parti sul progetto. Normalmente tale tipo di comunicazione può avvenire, oltre che mediante incontri diretti laddove Amministrazione e Fornitore operino nella medesima sede, con strumenti quali il telefono e la posta elettronica. Sebbene si tratti di contatti informali è preferibile l’utilizzo di strumenti che consentano di tenere traccia delle informazioni scambiate, in modo tale che le stesse, all’occorrenza, possano essere riutilizzate. A tal fine sarebbe utile privilegiare, per quanto possibile, l’utilizzo della posta elettronica.

Oltre al normale e costante confronto tra i diversi attori, una prassi spesso utilizzata con successo è quella di effettuare riunioni di progetto con una determinata periodicità (comunicazione programmata). La periodicità può essere variabile in funzione della durata del progetto, delle criticità che si verificano in corso d’opera, dell’importanza del progetto per gli utenti. In funzione di questi aspetti la periodicità ottimale può essere compresa tra la settimana ed il mese.

Per le riunioni di progetto il responsabile dell’Amministrazione predispone l’elenco degli argomenti di cui discutere, in base alla sua conoscenza delle criticità del momento e delle esigenze degli utenti. L’elenco degli argomenti di discussione deve comunque essere condiviso dal responsabile del Fornitore e dagli utenti interessati, i quali hanno facoltà di proporre modifiche od integrazioni. Oltre ai responsabili dell’Amministrazione e del Fornitore, alle riunioni periodiche di progetto dovrebbero partecipare tutti coloro che possono essere utili nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno: utenti del sistema o di parte di esso, risorse del Fornitore particolarmente skillate sugli argomenti di discussione, rappresentanti di altri progetti per diversi motivi correlati, ecc.

In generale, le riunioni periodiche di progetto devono configurarsi come incontri di tipo “decisionale”, nel senso che a tali riunioni devono partecipare tutti coloro che siano in grado di assumere decisioni sugli argomenti all’ordine del giorno e dalle quali scaturiscano attività operative per l’Amministrazione e per il Fornitore. Di seguito si riporta un elenco indicativo e non esaustivo di possibili argomenti di discussione da trattare nel corso delle riunioni periodiche di progetto:

- decisioni su scelte di analisi in caso di disaccordo tra utenti diversi;

- valutazione di nuove esigenze degli utenti e decisione sulla loro realizzazione;

- valutazione di elementi di rischio e predisposizione di apposite contromisure;

- decisione su avviamento in esercizio di nuove funzionalità/processi ed individuazione delle relative modalità;

- punto della situazione su obiettivi particolarmente critici o rilevanti.

Al fine di tenere traccia delle decisioni assunte in sede di riunione e di monitorare lo svolgimento delle azioni decise da parte dei diversi attori, è opportuno che i resoconti delle riunioni stesse siano condivisi e formalizzati.

Nell’ambito della comunicazione un aspetto rilevante è rappresentato dall’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, del meccanismo dell’escalation.

Il responsabile del progetto dell’Amministrazione può utilizzare l’escalation sia nei confronti del Fornitore, sia all’interno dell’Amministrazione stessa. Tipicamente, nei confronti del Fornitore essa viene utilizzata in caso di insorgenza di problemi, di competenza appunto del Fornitore, che non vengono risolti con la dovuta tempestività ed efficacia da parte del gruppo di progetto e che pertanto richiedono l’intervento da parte di un livello decisionale gerarchicamente più elevato nell’ambito della struttura del Fornitore, al fine di sollecitare in modo adeguato il gruppo di progetto.

All’interno dell’Amministrazione il responsabile del progetto normalmente si rivolge al proprio responsabile gerarchico per due ordini di motivi:

- per l’assunzione di decisioni che esulano dalla propria competenza o che per l’importanza che rivestono, richiedono un conforto da parte di un livello decisionale più elevato;

- per la risoluzione di problemi interni all’Amministrazione che richiedono un intervento dall’alto.

    - Gestire il rischio

Il rischio di un progetto può essere definito come la eventualità di non riuscire a raggiungere uno o più degli obiettivi specificati e concordati per esso, con i conseguenti danni che ne derivano.

Il rischio principale cui va incontro un progetto è il suo fallimento, ossia il mancato raggiungimento dei benefici attesi. Tuttavia, sono significativi anche altri rischi, come la lievitazione dei costi (costi non previsti e costi sottostimati) e l’allungamento dei tempi (fasi non previste, durata delle fasi sottostimata).

La gestione del rischio è onerosa in termini di tempo, impegno e denaro ma è fondamentale per il successo di un progetto e deve essere disciplinata da regole e non lasciata al caso. In questo contesto, il ruolo di chi gestisce un contratto è quello di identificare e comprendere i fattori di rischio e, quindi, di pianificarne la gestione incorporandola nella pianificazione generale e supportandola con opportuni strumenti contrattuali.

Per gestire il rischio è necessario definire delle procedure che dovranno facilitare i soggetti incaricati di individuare, quantificare, prevenire e controllare gli eventi rischiosi.

Nella realtà, purtroppo, la valutazione del rischio è un’attività che o non viene svolta in modo esplicito oppure viene svolta solo all’inizio del progetto. I rischi, invece, cambiano col passare del tempo nella loro natura, nella probabilità di manifestazione così come nella entità del danno che possono procurare ed è, quindi, necessario reiterare il processo di valutazione.

Le attività di gestione del rischio dovranno essere svolte sia in predeterminati momenti del Ciclo di Vita del progetto (Studio di Fattibilità, Esame delle Specifiche Funzionali, Progettazione dei test, Rilasci parziali) sia ogni qual volta lo si ritenga necessario per via della variazione delle condizioni progettuali.

Gestire il rischio significa essenzialmente eseguire tre passi fondamentali:

- prima di tutto, individuare i fattori di rischio e prevedere gli eventi rischiosi che, manifestandosi, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi progettuali;

- successivamente, analizzare e classificare i fattori di rischio individuati, definendo quali saranno oggetto di una risposta pianificata;

- infine, progettare e mettere in azione delle contromisure che permettano di  monitorare per intervenire nel modo più appropriato sui singoli elementi di rischio; nello stesso tempo, bisogna valutare l’efficacia delle contromisure adottate per poter verificare che il rischio sia rientrato all’interno dei valori di soglia definiti e, eventualmente, operare le opportune modifiche.

Individuazione dei fattori di rischio

Una classificazione indicativa dei più frequenti fattori di rischio che si presentano in un progetto prevede la suddivisione in classi che fanno riferimento sia al contesto applicativo che a quello organizzativo di un progetto e che derivano, in genere, dal grado di complessità e di incertezza del progetto:

- Fattori derivanti dalla complessità:

- Complessità gestionale;

- Dimensioni del progetto;

- Aspetti contrattuali.

- Fattori derivanti dall’incertezza:

- Incertezza dei requisiti;

- Innovazione tecnologica.

La complessità gestionale riguarda essenzialmente le problematiche di carattere organizzativo e operativo delle amministrazioni. I fattori comprendono:

- Importanza strategica del progetto;

- Interfacciabilità con altri progetti;

- Utenza/Committenza eterogenea;

- Forte impatto sull’organizzazione, sulle procedure, sulla definizione dei ruoli;

- Complessità nella definizione dei processi;

- ….

Le dimensioni del progetto riguardano il numero di risorse umane ed economiche coinvolte. I fattori da considerare sono:

- Numero di stakeholder;

- Numero di mesi/persona previsti;

- Dimensioni del sistema informativo (espresse per esempio mediante il metodo dei Function point);

- Costo del progetto;

- ….

Gli aspetti contrattuali riguardano:

- Vincoli legali e norme;

- Clausole relative alla manutenzione;

- Rapporti con il Fornitore relativamente a:

- Personalizzazioni;

- Incremento delle prestazioni;

- Livelli di servizio garantiti;

- Coinvolgimento di terze parti;

- …

L’incertezza dei requisiti rappresenta nell’ambito della pubblica amministrazione il fattore di rischio più ricorrente e riguarda:

- la stabilità dell’ambiente e dei processi;

- la chiarezza e la stabilità dei requisiti;

- la conoscenza ed esperienza del contesto applicativo ed organizzativo da parte degli utenti/committenti;

- il livello di dettaglio nella formalizzazione delle informazioni e dei processi;

- …

Il rischio rappresentato dall’innovazione tecnologica riguarda principalmente gli aspetti tecnici del progetto. Può dipendere dai seguenti elementi:

- utilizzo di nuovo hardware/software di base;

- utilizzo di nuovi strumenti di sviluppo;

- integrazione di tecnologie eterogenee;

- affidabilità e mantenibilità del prodotto;

- facilità di evoluzione e di personalizzazione;

- scalabilità;

- misurabilità delle prestazioni;

- installazioni multiple;

- gestione della configurazione;

- incoerenza/conflitto con l’architettura preesistente;

- …

Analisi del rischio

L’obiettivo di questa attività è quello di dare una base, per quanto possibile, misurabile alla valutazione del rischio generale di progetto.

Il risultato finale dell’analisi, condotta sia dal punto di vista qualitativo (priorità dei rischi classificati secondo la probabilità che si verifichino) sia dal punto di vista quantitativo (esame dell’impatto degli effetti generati dagli eventi di rischio) è un voto sulla pericolosità di ogni elemento di rischio rispetto alla riuscita del progetto.

Lo strumento attraverso il quale si arriva a tale determinazione è la “matrice di probabilità e impatto” (vedi § 6.1.3), che specifica le combinazioni di probabilità e impatto che portano alla classificazione dei rischi in priorità bassa, media o alta.

| FATTORI DI RISCHIO | Alto | Medio | Basso |
| --- | --- | --- | --- |
| Complessità gestionale |  |  |  |
| Importanza strategica del progetto | X |  |  |
| Interfacciabilità con altri progetti |  | X |  |
| … |  |  |  |
| Valutazione della classe |  | X |  |
| Dimensioni del progetto |  |  |  |
| Numero di stakeholder |  |  | X |
| Numero di mesi/persona previsti |  | X |  |
| … |  |  |  |
| Valutazione della classe |  | X |  |
| Aspetti contrattuali |  |  |  |
| Vincoli legali e norme |  | X |  |
| Clausole relative alla manutenzione | X |  |  |
| … |  |  |  |
| Valutazione della classe | X |  |  |
| Incertezza dei requisiti |  |  |  |
| Stabilità dell’ambiente e dei processi | X |  |  |
| Chiarezza e stabilità dei requisiti | X |  |  |
| … |  |  |  |
| Valutazione della classe | X |  |  |
| Innovazione tecnologica |  |  |  |
| Utilizzo di nuovo hardware/software di base |  | X |  |
| Utilizzo di nuovi strumenti di sviluppo |  |  | X |
| … |  |  |  |
| Valutazione della classe |  |  | X |
| Valutazione generale del progetto |  | X |  |

Tale classificazione porta alla definizione di tre classi di rischio all’interno delle quali si possono classificare i progetti:

- Classe A: Il prodotto/servizio è caratterizzato da una elevata criticità dovuta alle possibili responsabilità connesse all’importanza dei dati elaborati ed al loro potenziale impatto sull’esterno. Un malfunzionamento del prodotto/servizio può provocare danni gravi e diffusi verso terzi o causare una consistente perdita di immagine;

- Classe B: Il prodotto/servizio implica limitate responsabilità in caso di malfunzionamenti pur trattando dati rilevanti e informazioni riservate. Un malfunzionamento del prodotto può provocare danni gravi o causare una certa perdita di immagine;

- Classe C: Il prodotto/servizio gestisce informazioni non critiche e un eventuale malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro svolto o danni limitati.

Questa classificazione, o una similare, potrà essere applicata anche all’interno del progetto stesso, sui requisiti e sui relativi test, garantendo il massimo livello di efficienza all’interno delle attività di sviluppo e di verifica e validazione.

Modalità di gestione del rischio

Esistono, in generale, due possibili strategie nell’affrontare i rischi di un progetto.

- La gestione dell’emergenza, ossia non prevedere alcun task specifico ma semplicemente accantonare una riserva di risorse (temporali ed economiche) per rispondere entro limiti tollerabili al presentarsi di un evento sfavorevole;

- La mitigazione del rischio, ossia un processo di sviluppo delle alternative e di determinazione delle azioni che consentono di ridurre gli impatti e/o di ridurre le probabilità di insuccesso degli obiettivi del progetto.

Ovviamente, la seconda strategia è auspicabile per progetti appartenenti a classi di rischio elevato e, tra le azioni che permettono di minimizzare l’impatto che i singoli elementi di rischio possono avere sulla riuscita generale del progetto, assumono particolare importanza le scelte relative alla:

- segmentazione del progetto;

- definizione di un piano di lavoro che comprenda specifici punti di decisione;

- definizione delle modalità di controllo del progetto.

La segmentazione del progetto è un approccio generale alla realizzazione di un progetto e rappresenta la scelta di non effettuare il progetto stesso in una soluzione unica bensì di adottare una strategia di divisione del progetto in sottoprogetti stabilendo degli obiettivi intermedi più facilmente controllabili.

In questo ambito, le modalità di realizzazione individuate sono:

- Realizzazione incrementale. La realizzazione ed il collaudo avvengono per parti successive, ogni parte contiene un sottoinsieme delle funzionalità e dei servizi previsti dal progetto generale. Questa modalità è maggiormente indicata per situazioni con fattori di rischio derivanti dalla complessità e richiede che i requisiti siano completamente definiti prima dell’avvio della realizzazione e che rimangano invariati nel corso delle successive installazioni.

- Realizzazione evolutiva. La realizzazione ed il collaudo avvengono per versioni successive e ogni versione può contenere o tutte le funzionalità del progetto o un loro sottoinsieme. Questa modalità si applica a progetti nei quali i fattori di rischio derivano dall’incertezza ed i requisiti sono influenzati dal collaudo o dalla sperimentazione.

La definizione dei punti di decisione consiste nella determinazione di momenti specifici in cui si prenderanno decisioni su come proseguire le attività stabilendo dei punti fermi su cui basare gli ulteriori sviluppi. In tal caso, dovranno essere previste delle modalità contrattuali coerenti con tale strategia individuando dei prodotti intermedi ai quali associare la conclusione di un task e la cui approvazione formale consenta l’avvio del task successivo.

Gli esempi più diffusi di prodotti intermedi e relativi punti di decisione sono:

- Documenti di definizione dei requisiti;

- Documenti di definizione delle specifiche di dettaglio;

- Produzione di prototipi;

- Produzione di un sistema sperimentale o pilota che consenta una verifica intermedia per una successiva versione finale.

La definizione delle modalità di controllo del progetto consiste nella valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dimostrata sul campo dal piano delle attività previste per la gestione del rischio al fine di confermarne la validità o di innescare una fase di revisione del sistema.

Il controllo del progetto si attua essenzialmente tramite l’individuazione degli standard di realizzazione e la verifica sullo stato di avanzamento delle attività del progetto.

Nell’ambito della realizzazione di progetti, considerato che il rischio principale è che il progetto non si concluda nei tempi preventivati e con i costi previsti, assume particolare importanza l’utilizzo di misure appropriate di controllo sull’avanzamento delle attività.

Naturalmente, occorre utilizzare dei criteri il più possibile oggettivi di valutazione dell’avanzamento reale delle attività e di misura dell’impegno effettivamente profuso. Come ora discusso, la percentuale di avanzamento è rilevabile con diversi criteri e la precisione del rilevamento è sempre funzione dei dati resi disponibili dal Fornitore, del costo della rilevazione e della valenza dei dettagli ottenibili.

Il ricorso a queste tecniche tipiche del “project management”  (analisi Earned-Value, la tecnica delle milestone, delle unità completate, ecc..) è sempre raccomandabile poiché le stime basate su analisi soggettive, non comprovate, sulla percentuale di completamento di un’attività sono poco attendibili e difficilmente individuano in tempo utile la presenza di scostamenti rispetto alla pianificazione.

I sistemi di controllo rappresentano per l’amministrazione committente uno strumento efficace di controllo dei fornitori e degli aspetti che riguardano le performance contrattuali quali, ad esempio:

- la documentazione delle richieste di pagamento in corso d’opera;

- il rendiconto dell’avanzamento, rispetto al piano progettuale e alle sue milestone;

- la convalida della metodologia di stima sulla quale si basa il controllo dell’avanzamento del progetto;

- l’analisi degli scostamenti.

    - Gestire il cambiamento (Varianti)

Nel corso della vita di un contratto i cambiamenti sono inevitabili dato che è impossibile, in sede di pianificazione, prevedere tutti i problemi e tutte le circostanze che si possono presentare. La necessità di apportare varianti a quanto concordato in sede di stesura del contratto può dipendere da diverse cause:

- cambiamento dei requisiti;

- estensione dell’ambito del progetto;

- variazioni funzionali ed architetturali;

- necessità di natura produttiva, manutentiva o di esercizio;

- standardizzazione;

- sicurezza;

- evoluzione della tecnologia;

- adeguamento a nuove normative;

- riallocazione di risorse professionali;

- variazioni di priorità tra sottoprogetti o dei piani operativi;

- …

Le principali cause di ritardo e di maggiore spesa dei progetti sono il cambiamento dei requisiti in corso d’opera e l’incontrollata estensione dello scopo e degli obiettivi del progetto rispetto al piano originale.

Nel caso di requisiti software il vero problema non è rappresentato dal fatto che questi cambiano durante la vita di un progetto, ma dalla mancanza di un quadro di riferimento disciplinato di processi di pianificazione e controllo.

Un primo aspetto da affrontare riguarda la definizione delle modalità di descrizione, gestione e documentazione dei requisiti, attraverso un piano di gestione dei requisiti realizzato ad inizio progetto (come previsto dalle specifiche classi di fornitura).

Un approccio strutturato, compatibile con la Function Point Analysis IFPUG, che permetta di quantificare, sia in forma preventiva che consuntiva, l’impatto di una richiesta di cambiamento dei requisiti dal punto di vista della quantità di funzionalità interessate (Functional Change Request) e della loro valorizzazione dovrebbe prevedere di misurare i cambiamenti di requisiti funzionali che emergono nel corso del processo di sviluppo o di manutenzione dell’applicazione “come se” fossero requisiti di manutenzione evolutiva espressi sul sistema “già terminato”. Vedi cap. 9 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”.

Una misurazione efficace del tasso di cambiamento dei requisiti consente di valutare e migliorare il processo di gestione dei requisiti (troppi cambiamenti di requisiti possono essere indice di una gestione dei requisiti non efficace) e di riconoscere la variazione dell’impegno lavorativo effettivamente svolto dal Fornitore (a fronte di previsioni e consuntivi basati rispettivamente sui soli requisiti iniziali e sulle funzionalità effettivamente completate e rilasciate a fine progetto).

E’ quindi necessario fornirsi di strumenti che permettano di valutare l’impatto di ogni cambiamento di requisiti in termini di: aspetti tecnici, durata della realizzazione del cambiamento, carichi di lavoro. Solo misurando tali parametri è possibile valutare adeguatamente le priorità, i costi e i benefici di una eventuale accettazione di un cambiamento di requisiti.

Quindi in generale, gestire il cambiamento significa definire un processo che assicuri metodi e procedure standardizzate per un’implementazione efficiente di tutte le esigenze di cambiamento al fine di minimizzare gli impatti sulla qualità del prodotto/servizio oggetto del contratto, sui tempi e sui costi pianificati.

La corretta gestione dei cambiamenti comporta l’identificazione, la valutazione, l’autorizzazione, la documentazione, la realizzazione ed il controllo delle modifiche. A tal fine, colui che gestisce il contratto deve svolgere un ruolo attivo nelle procedure di controllo dei tempi e dell’ambito del progetto, verificando che tutte le richieste di cambiamento siano approvate ufficialmente, implementate correttamente nel rispetto dei tempi e dei costi pianificati e con un rischio minimo per gli elementi già esistenti. Per poter fare questo deve avere sempre come riferimento la baseline del progetto stesso, ossia un piano di lavoro condiviso ed approvato ufficialmente con cui viene confrontata l’esecuzione del progetto e vengono misurati gli scostamenti.

Un altro fattore critico di successo della gestione dei cambiamenti (Critical Success Factor – CSF) è la comunicazione. Un difetto di comunicazione è molto spesso la ragione per cui i cambiamenti non sono implementati correttamente. Tanto più è alto il numero di stakeholder informati, quanto più sono maggiori le probabilità che la modifica sia implementata correttamente.

A questo proposito, è anche importante stabilire un formato standard per la documentazione delle richieste di modifica. Esistono diversi livelli di dettaglio nella definizione di una richiesta di modifica in funzione dell’ambito nel quale la richiesta ha origine. Nella maggior parte dei casi la richiesta di cambiamento nasce da una esigenza dell’utente e, passando per i diversi livelli di analisi svolti dal responsabile del contratto, dal project manager e dal responsabile della realizzazione, si arricchisce di informazioni che ne consentono la corretta gestione.

I dati che una richiesta di modifica, cartacea o elettronica, deve sempre includere sono:

- numero di identificazione della richiesta;

- motivo della modifica;

- soggetto proponente;

- classificazione della priorità della modifica;

- classificazione dell’impatto determinato dalla modifica;

- soggetto che autorizza la modifica;

- data dell’autorizzazione;

- identificazione degli oggetti impattati dalla modifica (con eventuale numero di versione);

- pianificazione della realizzazione (analisi dei costi, eventuale revisione del percorso critico);

- valutazione del rischio;

- stato aggiornato della richiesta (generata, valutata, rifiutata, accettata, in realizzazione, rilasciata).

Frequentemente l’Amministrazione può avere interesse a sapere qual è l’esatta composizione dei prodotti esistenti e il loro stato in rapporto alle varianti che sono state apportate su ciascuno di essi. Pertanto, è consigliabile stabilire ed applicare una procedura severa per il controllo e la documentazione delle caratteristiche fisiche e funzionali dei prodotti di consegna. Ciò è possibile attraverso la gestione della configurazione.

La gestione della configurazione è il processo che definisce le modalità per l’identificazione, il controllo, la manutenzione ed il mantenimento delle versioni dei prodotti di consegna previsti dal contratto (elementi hardware, oggetti software, documentazione).

Ogni oggetto di consegna deve avere un corredo di attributi archiviati in un database di configurazione. Gli attributi principali sono:

- nome dell’oggetto (univoco);

- categoria di appartenenza (hardware, software, documentazione);

- descrizione;

- numero di versione;

- locazione (ad es. libreria software);

- soggetto responsabile;

- stato (archiviato, in uso, in fase di test);

- relazioni con altri oggetti.

In particolare per la documentazione, al procedere delle fasi di progettazione e realizzazione, a mano a mano che vengono rilasciati documenti di specificazione e lotti di documenti conclusivi delle varie progettazioni di dettaglio, si sviluppa l’albero della documentazione del prodotto costituito da documenti quali:

- requisiti;

- specifiche;

- disegni di dettaglio;

- elenchi di oggetti che indicano la composizione del prodotto nelle sue parti.

Ogni variante deve essere documentata, generando uno scatto di revisione dei corrispondenti documenti, ognuno dei quali deve riportare l’elenco delle variazioni apportate.

L’adozione di sistemi informatici di gestione della configurazione di prodotto è una scelta politica del Fornitore ma può essere un requisito imposto contrattualmente dall’Amministrazione, direttamente o indirettamente attraverso l’imposizione di una normativa di qualità di riferimento.

A tale scopo, si può fare riferimento al documento CNIPA “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della PA” nel quale la gestione della configurazione è indicata come una delle classi di fornitura su cui costruire le regole generali di un contratto.

    - Gestire l’avvicendamento contrattuale

Molto spesso i progetti informatici nell’ambito della Pubblica Amministrazione presentano caratteristiche di notevole complessità, circostanza per la quale essi non si concludono nell’ambito di un singolo contratto, ma vengono realizzati attraverso contratti diversi che si susseguono nel tempo. Poiché, di norma, i contratti vengono stipulati in seguito all’espletamento di procedure concorsuali, capita spesso che un progetto possa essere inizialmente realizzato da un Fornitore al quale può subentrarne un altro. Per questo motivo è molto importante che l’Amministrazione, oltre a vigilare costantemente sulla completezza, accuratezza e conservazione della documentazione di progetto, preveda apposite clausole contrattuali che favoriscano l’avvicendamento tra diversi fornitori. In generale, quindi, è buona norma prevedere a livello di capitolato tecnico e di contratto l’esecuzione delle seguenti attività:

- addestramento a inizio fornitura (solo nel caso di contratti che prevedano la continuazione di progetti già iniziati);

- manutenzione su chiamata;

- trasferimento di know-how.

Per tali attività può essere richiesto, ai concorrenti che partecipino alla procedura concorsuale per l’aggiudicazione della fornitura, di formulare apposite proposte tecnico-organizzative sulle modalità di erogazione. Per tali proposte saranno quindi previsti, a livello di disciplinare di gara,  dei punteggi da assegnare in sede di valutazione delle offerte tecniche.

Si riporta, di seguito, una breve descrizione delle citate attività.

Addestramento a inizio fornitura

Consiste nella possibilità, data al Fornitore che subentra  ad un altro Fornitore su un progetto, di richiedere all’Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo, normalmente 2-3 mesi, antecedente la data di inizio fornitura, in cui poter usufruire di addestramento, al fine di permettere al proprio personale di prendere in carico al meglio le diverse attività progettuali.

Tale addestramento potrà consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto, affiancamento nell’operatività quotidiana di manutenzione correttiva e gestione condotta dal Fornitore uscente, senza eseguire direttamente le attività (training on the job).

Le modalità di fruizione e la relativa pianificazione di tale addestramento devono essere concordate con l’Amministrazione, anche sulla base delle proposte che il Fornitore avrà fatto in sede di offerta.  Ovviamente l’Amministrazione dovrà garantire la presenza di proprio personale esperto, o di soggetti terzi dalla stessa designati.

Manutenzione su chiamata

Consiste in un servizio di supporto su chiamata, da erogare per un certo numero di mesi, a fine contratto. In questo modo l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’intervento del Fornitore uscente per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti o per ulteriori approfondimenti sul software precedentemente rilasciato. L’Amministrazione dovrà valutare, in base alla complessità del progetto ed alle proprie capacità di potersi sostituire al Fornitore uscente, la durata ottimale per il servizio ed il suo dimensionamento. Normalmente la durata ottimale è compresa tra i tre ed i sei mesi.

Le modalità di erogazione del servizio e la relativa pianificazione devono essere concordate tra l’Amministrazione ed il Fornitore, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potrà fare in sede di offerta.

Trasferimento di know-how

Nel corso dell’esecuzione del contratto, e soprattutto durante gli ultimi  mesi di esecuzione delle attività contrattuali, il Fornitore uscente, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà trasferire al personale dell’Amministrazione e del Fornitore subentrante, il know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile, secondo un programma formativo che preveda, ad esempio, docenze, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc., su funzioni, scelte architetturali, codice sorgente e documentazione progettuale.

Nell’ambito di tale attività si può richiedere al Fornitore uscente di ospitare il personale del nuovo Fornitore in affiancamento nell’operatività quotidiana di manutenzione correttiva e di gestione condotta dal Fornitore uscente, senza che peraltro il nuovo Fornitore  abbia la possibilità di eseguire direttamente le attività (training on the job).

Le modalità di erogazione e la relativa pianificazione del trasferimento di know-how saranno concordate tra l’Amministrazione ed il Fornitore, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potrà fare in sede di offerta.

Un altro aspetto importante da considerare, in caso di avvicendamento tra fornitori su un progetto, è quello relativo alla messa a disposizione del Fornitore che subentra di tutta la documentazione progettuale prodotta dal Fornitore uscente. In generale, è raro che le Amministrazioni siano adeguatamente attrezzate dal punto di vista della gestione e della ,conservazione della documentazione tecnica di progetto.  Qualora lo fossero non ci sarebbero particolari problemi, in quanto sarebbero in grado di rendere facilmente disponibile tale documentazione al nuovo Fornitore che subentra.

Poiché, invece, la gestione della documentazione di progetto viene normalmente delegata al Fornitore, l’Amministrazione, da un lato, dovrà assicurarsi che durante l’esecuzione del progetto essa venga effettuata secondo i criteri e le procedure dichiarati dal Fornitore in fase di offerta e dall’altro dovrà essere in grado di prendere in consegna, a fine contratto, tutti i documenti prodotti dal Fornitore uscente, chiedendo al Fornitore che subentra di continuarne la gestione.

    - Verificare gli oggetti di fornitura

L’Amministrazione è tenuta a verificare che i deliverable di progetto siano conformi a quanto previsto contrattualmente e che soddisfino i requisiti dalla stessa richiesti. La verifica dell’Amministrazione sui singoli oggetti di fornitura può determinare l’approvazione o la mancata approvazione degli stessi. La verifica sui prodotti di fornitura ha una duplice rilevanza:

- formale: spesso l’approvazione dei prodotti ha una valenza di tipo contrattuale, ovvero con questo atto si sancisce la corretta esecuzione di determinate attività che il Fornitore è autorizzato a fatturare;

- sostanziale: l’approvazione serve all’Amministrazione a verificare puntualmente il contenuto dei prodotti rilasciati dal Fornitore ed a verificare che quanto fornito sia conforme a quanto richiesto. Inoltre, spesso, l’approvazione di determinati prodotti consente di considerare chiusa una fase progettuale e rappresenta una sorta di autorizzazione a procedere con una o più fasi correlate alla precedente (ad esempio, tipicamente, in un progetto con ciclo di vita tradizionale l’approvazione dei documenti di analisi determina appunto la fine di tale fase e l’inizio della fase di disegno).

Normalmente l’approvazione dei deliverable di progetto da parte dell’Amministrazione può essere:

- esplicita: in questo caso è un atto formale con il quale l’Amministrazione comunica al Fornitore l’approvazione di un determinato prodotto;

- implicita: un deliverable si intende approvato quando sia trascorso un certo lasso di tempo previsto contrattualmente senza che l’Amministrazione comunichi nulla al Fornitore.

L’utilizzo dell’approvazione implicita dovrebbe essere limitato il più possibile in quanto normalmente è indice di scarsa attenzione sul contenuto dei deliverable prodotti e deresponsabilizza l’Amministrazione nell’attività di verifica e controllo che invece è tenuta ad effettuare. Anche dal punto di vista del Fornitore, l’approvazione esplicita rappresenta un elemento di certezza che quanto prodotto soddisfi effettivamente le aspettative del committente.

Così come l’approvazione, anche la mancata approvazione di prodotti dovrebbe essere formalmente notificata al Fornitore, evidenziando i motivi che non consentono di considerare un prodotto conforme a quanto richiesto e chiedendo al Fornitore di eliminare le non conformità riscontrate.

Nelle attività di verifica degli oggetti di fornitura andrebbero adottati alcuni accorgimenti che, anche se possono apparire banali, talvolta non vengono rispettati:

- Competenza nel controllo: per ogni deliverable consegnato dal Fornitore l’Amministrazione dovrebbe valutare al suo interno chi sia il soggetto maggiormente titolato ad effettuare le dovute verifiche, ovvero individuare la persona o le persone che hanno la competenza adeguata per controllare la rispondenza del prodotto a quanto richiesto. Ad esempio, nel caso in cui ci sia da approvare un manuale utente, è logico pensare che la persona più titolata ad effettuare la verifica sia un utente del sistema; nel caso in cui ci sia da approvare un manuale di gestione, la verifica dovrebbe essere effettuata da parte di chi prenderà in gestione il sistema, e così via. Non è detto che un unico skill professionale sia sufficiente ad effettuare tali verifiche. Ad esempio, per i documenti di progettazione tecnica di una determinata funzione software, oltre alla verifica da parte dell’utente che ha dettato i requisiti e che è in grado di determinare la rispondenza di quanto progettato ai requisiti stessi, potrebbe essere necessario il supporto di un tecnico in grado di interpretare in modo corretto le metodologie, le tecniche ed i formalismi utilizzati nei  documenti di progettazione;

- Continuità nelle diverse fasi: molto spesso i diversi deliverable contrattualmente previsti sono tra loro collegati per motivi diversi: ad esempio i documenti di analisi, di disegno ed il manuale utente di determinate funzioni software afferiscono allo stesso oggetto, seppure consegnati in diverse fasi. Ne consegue che, in casi del genere, sia dal punto di vista della competenza, sia dell’economicità, è utile che i diversi oggetti di fornitura siano verificati da un’unica entità (persona fisica o gruppo di persone competenti);

- Tempi di approvazione: talvolta nei contratti si prevedono tempi di approvazione dei deliverable contrattuali inadeguati: ad esempio tempi uguali per tutti i deliverable, indipendentemente dalla loro complessità, tempi particolarmente ristretti o viceversa tempi particolarmente lunghi. Si ritiene che in fase di impostazione del contratto l’Amministrazione debba porre la dovuta attenzione nella previsione dei tempi di approvazione dei deliverable. In particolare si dovrebbe considerare la complessità di ciascun prodotto di consegna ed in funzione di essa tarare adeguatamente il tempo previsto per l’approvazione. In generale vanno evitati tempi particolarmente ristretti che possono comportare una verifica superficiale, ma al tempo stesso andrebbero evitati tempi eccessivamente lunghi che potrebbero rallentare le attività del Fornitore.

- Oggettività dei criteri di verifica dei deliverable: il processo di verifica e validazione dei requisiti coinvolge l’Amministrazione e il Fornitore, e implica l’utilizzo di tecniche di controllo di qualità, sia informali che formali, regolate dal piano della qualità. L’utilizzo di strumenti a supporto, metodi specifici e liste di controllo (checklist), possono consentire valutazioni più rapide, complete, precise e soprattutto omogenee all’interno della fornitura e della rispettiva organizzazione (fornitore e amministrazione).

Nel caso di forniture di sviluppo e manutenzione software le attività di verifica e validazione di particolare rilievo sono quelle relative alle specifiche dei requisiti e delle conseguenti specifiche di test e di collaudo, articolate nelle varie fasi del ciclo della fornitura. Per quanto riguarda le specifiche dei requisiti e di test si rimanda a quanto già evidenziato nella descrizione delle caratteristiche qualitative dei deliverable previsti nei flussi informativi (par. 3.1.4).

In tale contesto il collaudo del software è un’attività che, normalmente da parte dell’Amministrazione, prevede il coinvolgimento di un gruppo di lavoro composto da diverse figure, quali:

- gli utenti finali del sistema, i quali devono verificare che il software realizzato sia aderente alle proprie esigenze;

- i tecnici informatici che hanno seguito l’attività di realizzazione del software, che hanno il compito, a partire dai requisiti formali e prendendo spunto dal Piano di test prodotto dal Fornitore, di predisporre il Piano di collaudo da seguire durante l’attività.

Il collaudo deve essere eseguito nei tempi previsti dal Piano di progetto, con il supporto del Fornitore. La durata del collaudo è dipendente dalle caratteristiche, dalle dimensioni e dalle criticità del software realizzato.

Oltre alla rispondenza del software realizzato a quanto richiesto dagli utenti, sarà oggetto di verifica, durante il periodo di collaudo, tutta la documentazione della fase realizzativa, come ad esempio:

- manuali utente;

- documenti di configurazione;

- documenti di gestione.

Il Fornitore dovrà provvedere all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o nel Piano della Qualità.

Nel caso in cui, durante il collaudo, vengano rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo sarà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui le anomalie saranno state rimosse.

Delle operazioni di collaudo deve essere redatto un apposito rapporto, condiviso formalmente tra Amministrazione e Fornitore, in cui siano tracciate le attività svolte durante il collaudo stesso. In caso di esito positivo, il collaudo si conclude con l’accettazione formale dei componenti della fornitura sottoposti a verifica. Nel capitolo 6 è riportato un possibile indice tipo del rapporto di collaudo.

    - Determinare i corrispettivi e saldare le fatture

Un aspetto tipicamente legato allo stato di avanzamento lavori è quello della determinazione dei corrispettivi e della fatturazione delle attività.

In generale, come indicato nel manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”, le modalità di remunerazione delle attività possono suddividersi in due categorie:

- “a corpo”, in cui non sono utilizzate misure della quantità di fornitura resa;

- “a consuntivo”, in cui sono utilizzate misure della quantità di fornitura effettivamente resa.

Si ritiene che la modalità “a corpo” presenti una gestione contrattuale più semplice per l’Amministrazione, la quale non ha l’onere di effettuare verifiche sull’impegno di risorse utilizzate dal Fornitore e sui costi in corso d’opera, basandosi semplicemente sui corrispettivi contrattualmente stabiliti all’inizio del progetto.

Tuttavia, per poter utilizzare la remunerazione a corpo, è necessario che l’Amministrazione definisca, con una certa precisione, i requisiti funzionali e qualitativi del progetto già a livello di capitolato. E’ quindi necessario che siano esplicitate in modo chiaro ed esaustivo le esigenze dell’utente, sia in termini di contenuti che in termini temporali.

Se non sono presenti questi presupposti si adotta il modello “a consuntivo”. L’Amministrazione,in questo caso, determina i corrispettivi al termine della fornitura in base alle dimensioni del prodotto/servizio fornito ed al costo unitario del medesimo stabilito contrattualmente:

Corrispettivo = dimensioni (prodotto/servizio fornito)  x costo unitario contrattuale

Per la misura delle dimensioni del prodotto software, normalmente si adotta la dimensione funzionale determinata in base al metodo standard della Function Point Analysis IFPUG, (vedi  cap. 9 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”).

Per entrambi i modelli è possibile, anche per attività di sviluppo software, suddividere il pagamento in quote da erogare in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi, ad es.: al completamento di predeterminate fasi progettuali,  fino al conseguimento del corrispettivo totale contrattualmente previsto. Naturalmente per il modello a consuntivo le quote, tranne l’ultima, saranno determinate sulla base di un corrispettivo stimato. L’ultima quota sarà determinata tenendo conto del corrispettivo relativo a quanto effettivamente realizzato e detraendo da questo le quote già fatturate.

In linea generale per la determinazione delle quote dovrebbe quindi essere utilizzata la seguente formula:

Quota fase i-esima  = corrispettivo totale x peso percentuale della fase i-esima

Uno strumento utile per la determinazione dei corrispettivi parziali è quindi una tabella che indichi il peso percentuale di ogni fase  del progetto sul totale.

Nel caso di uno sviluppo software, a puro titolo indicativo, si fornisce di seguito una tabella di peso percentuale delle fasi progettuali, per un ciclo di sviluppo  a cascata, che tiene conto dell’ impegno lavorativo, delle figure professionali necessarie per l’esecuzione delle diverse fasi progettuali, delle tariffe di  tali figure e del contributo che ogni figura professionale fornisce ad ogni fase in percentuale:

| Fase | Percentuale attività % |
| --- | --- |
| Definizione | 5 – 15 |
| Analisi | 10 – 30 |
| Disegno | 10 – 30 |
| Realizzazione e test | 30 – 50 |
| Collaudo | 5 – 15 |

Si ritiene opportuno precisare che le percentuali contrattualmente previste per la fatturazione siano stabilite rimodulando le percentuali corrispondenti alle fasi realizzate in modo da tener conto del rischio connesso al pagamento, nelle fasi iniziali/intermedie, di quote consistenti della fornitura.  Naturalmente tale considerazione vale anche per la determinazione delle percentuali di fatturazione per il modello “a corpo”.

Al termine delle fasi progettuali per le quali è contrattualmente previsto il pagamento di un corrispettivo (conclusione ovviamente accettata formalmente da parte dell’Amministrazione dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri di completamento), il Fornitore è autorizzato ad emettere le fatture corrispondenti.

I criteri di completamento delle diverse fasi, e quindi anche di quelle che comportano pagamenti, devono essere chiaramente definiti a livello contrattuale. Normalmente essi consistono:

- nella consegna di deliverable di varia natura (documenti, software, componenti hardware) da parte del Fornitore nel rispetto dei requisiti tecnici, dei tempi e dei livelli qualitativi richiesti e concordati tra le parti;

- nell’accettazione dei deliverable da parte dell’Amministrazione, una volta verificato, appunto, il rispetto dei requisiti tecnici, dei tempi e dei livelli qualitativi.

Sia la consegna dei deliverable da parte del Fornitore, che l’accettazione degli stessi da parte dell’Amministrazione devono essere atti formali posti in essere dalle parti. L’accettazione dei deliverable da parte dell’Amministrazione differisce a seconda della natura del bene consegnato dal Fornitore. Nel caso di consegna di un documento, l’accettazione dell’Amministrazione si estrinseca mediante una lettera di approvazione; in caso di consegna di oggetti software ed hardware, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte dell’Amministrazione. Delle operazioni di collaudo effettuate deve essere data adeguata evidenza (rapporto di collaudo) e la conclusione positiva delle stesse deve essere formalizzata tramite un verbale di collaudo.

Uno strumento utile per l’Amministrazione per tenere sotto controllo l’andamento delle diverse fasi progettuali ed avere al tempo stesso visibilità sui prodotti (deliverable) contrattualmente previsti  è la matrice “attività-prodotti”, consistente in una tabella in cui per ciascuna fase progettuale è riportata una descrizione delle attività di cui si compone e l’elenco dei deliverable che devono essere prodotti. Tale tabella normalmente è già presente nel piano di progetto redatto dal Fornitore e può essere utilizzata dall’Amministrazione a questo scopo, eventualmente arricchendola con ulteriori informazioni quali data di completamento pianificata, data di completamento effettiva, livelli qualitativi richiesti, ecc.

Modalità di valorizzazione di progetti interrotti precocemente

Nel caso di progetti interrotti precocemente occorre riconoscere un valore economico alle attività svolte. In questo caso al prezzo finale deve essere applicato un coefficiente di remunerazione pari alla sommatoria delle percentuali relative alle fasi svolte.

Per la determinazione del corrispettivo “ridotto” può essere quindi utilizzata la seguente formula:

Corrispettivo  = Corrispettivo totale x ∑ %fasi svolte

Questa modalità di determinazione del corrispettivo dovrebbe essere prevista nei documenti contrattuali al fine di evitare elementi di conflittualità tra committente e Fornitore.

Si rimanda al  cap. 9 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT” per una contestualizzazione sulle forniture software.

# Governo dei contratti per l’erogazione di servizi

La norma ISO 8402 definisce il servizio come “risultato di attività svolte sia all’interfaccia tra Fornitore e cliente, che all’interno dell’organizzazione del Fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente”. In questo paragrafo si fa riferimento a quei servizi in cui le prestazioni si ripetono nel corso del periodo di erogazione.

I servizi hanno un ciclo di vita che si compone delle fasi di definizione di massima dei requisiti, di progettazione e di realizzazione/collaudo del sistema per l’esecuzione del servizio alle quali segue la fase di erogazione agli utenti. La fase di definizione di massima dei requisiti è antecedente alla stipula del contratto, mentre le fasi di progettazione e realizzazione del servizio sono solo in alcuni casi regolate dal contratto. Nelle schede delle classi di fornitura relative ai servizi sono descritte anche queste ultime attività e sono riportati i deliverable contrattuali e gli indicatori tipici da esplicitare negli atti contrattuali per garantire un efficace governo anche di queste fasi produttive, quando è necessario. Ma quando è opportuno che l’Amministrazione svolga un’azione di regolazione e controllo di queste fasi? Per rispondere a questa domanda è necessario valutare i vantaggi e gli svantaggi per l’Amministrazione nel seguire le fasi propedeutiche all’erogazione di un servizio.

Un importante vantaggio risiede nel fatto che un accurato controllo dei risultati della progettazione e realizzazione da parte dell’Amministrazione consente di individuare eventuali  carenze e di richiedere la revisione di alcuni elementi del progetto, in modo da evitare che questi, durante l’erogazione del servizio, producano livelli di servizio inferiori a quanto richiesto o, nei casi più gravi, abbiano come conseguenza la sospensione del servizio. L’analisi del risultato della progettazione e l’esame di come è realizzato il sistema per l’erogazione del servizio consentono di svolgere una valutazione dei rischi per assicurarsi che il grado di rischio di disservizi in fase di erogazione sia accettabile.

Un secondo vantaggio può presentarsi nel caso in cui l’Amministrazione fornisca uno o più elementi che compongono il sistema necessario all’erogazione del servizio. Tipica è la fornitura delle infrastrutture da parte dell’Amministrazione che devono essere correttamente dimensionate in funzione di parametri quantitativi e qualitativi del servizio. In questo caso il vantaggio risiede nel fatto che le parti possono concertare, nel corso della progettazione e realizzazione, tutti gli aspetti di dettaglio nella realizzazione del sistema per l’erogazione del servizio tenendo conto di vincoli ed esigenze di entrambe le parti.

Il coinvolgimento e, quindi, la responsabilizzazione dell’Amministrazione nelle fasi di progettazione e realizzazione,  presenta però alcuni svantaggi. In primo luogo, una forma di approvazione da parte dell’Amministrazione del risultato di queste fasi può avere come conseguenza una ridotta responsabilità del Fornitore sulla qualità del servizio che sarà erogato.

Un secondo svantaggio riguarda i costi aggiuntivi che l’Amministrazione deve sostenere a seguito del numero dei controlli e dei ricicli di lavorazione di queste due fasi. Tali costi possono variare sia in relazione, naturalmente, alla complessità del sistema da realizzare, che in funzione della presenza all’interno dell’Amministrazione di professionalità in grado di valutare il risultato delle fasi di progettazione e realizzazione del sistema.

Naturalmente, non è necessario che l’Amministrazione controlli le fasi di progettazione e realizzazione del sistema tutte le volte che intende affidare l’erogazione di un servizio ad un soggetto esterno. Per tutti i servizi in cui i sistemi di supporto all’erogazione sono semplici  o fortemente standardizzati questa esigenza non si presenta.

Nel caso in cui l’Amministrazione decida di controllare le suddette fasi è opportuno che il contratto sia stilato tenendo conto delle indicazioni riportate nelle specifiche classi di fornitura, sia per quanto riguarda i deliverable contrattuali e la loro struttura, sia per gli indicatori di qualità necessari per il controllo in corso d’opera.

Riguardo invece all’attività di governo del contratto, relativamente a queste specifiche fasi, si rimanda ai paragrafi sul governo dei contratti per la realizzazione dei progetti.

Nella fase successiva, cioè quella di erogazione del servizio, le attività di governo sono finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto di quanto stabilito contrattualmente. A questo scopo è necessario valutare in modo continuativo la qualità mediante la misura dei livelli di servizio per individuare tempestivamente eventuali criticità ed adottare azioni correttive.

Sarebbe opportuno, inoltre, che in corso d’opera si procedesse ad effettuare delle rilevazioni su come il servizio è percepito dall’utente, in quanto è questo l’elemento che misura l’effettiva adeguatezza del servizio stesso. Infatti possono presentarsi situazioni in cui i valori di soglia definiti contrattualmente per i livelli di servizio non corrispondono alle effettive esigenze dell’utenza. Questo può verificarsi sia per l’inesperienza dell’Amministrazione su uno specifico servizio, sia per il variare delle esigenze dell’utenza nel corso dell’erogazione.

I valori di soglia iniziali possono risultare sovradimensionati o sottodimensionati: nel primo caso la conseguenza è che si sta erogando un servizio con un livello qualitativo inutilmente elevato, quindi con costi non giustificati, mentre nel secondo caso il servizio non soddisfa le esigenze degli utenti con il rischio di una riduzione della qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione.

Per poter gestire queste possibili situazioni, è necessario che il contratto preveda  elementi di flessibilità che consentano di modificare in corso d’opera i valori di soglia stabiliti inizialmente e di determinare in modo univoco i nuovi corrispettivi economici da riconoscere al Fornitore.

Nel caso in cui l’Amministrazione debba affidare le rilevazioni di “soddisfazione dell’utenza” ad un Fornitore esterno, perchè non dispone di risorse con le competenze necessarie a svolgere questo servizio, è opportuno che selezioni un Fornitore diverso  da chi eroga il servizio  oggetto della rilevazione.

  - Attività di competenza del Fornitore

Come accennato nel paragrafo precedente, le attività che preliminarmente il Fornitore deve svolgere riguardano la progettazione e la realizzazione del sistema necessario per l’erogazione del servizio.

Queste fasi possono non essere disciplinate dal contratto. In questo caso non è presente una interazione con il committente (approvazioni, collaudi)  ed i vincoli posti al Fornitore sul risultato di queste fasi sono indiretti e riguardano il rispetto sia dei tempi di inizio dell’erogazione del servizio, sia dei valori di soglia relativi ai livelli di servizio.

Contestualmente all’inizio della fase di erogazione del servizio il Fornitore deve avviare le attività che garantiscano sia il rispetto, nel corso dell’intera  fornitura, dei livelli di qualità stabiliti contrattualmente o concordati in corso d’opera, sia la trasparenza verso il committente sulle caratteristiche del servizio fornito.

Il Fornitore ha anche il compito di alimentare il sistema di rendicontazione del servizio erogato e di gestire i rischi che, nel caso dei servizi, riguardano essenzialmente il degrado delle prestazioni. Le procedure di gestione dei rischi sono analoghe a quelle descritte nei paragrafi precedenti per i progetti. I fattori di rischio sono però diversi e sono individuabili  nel sistema utilizzato per l’erogazione del servizio, compreso il personale.

Fattori di rischio riguardano ad esempio il corretto funzionamento delle centrali telefoniche, dei personal computer, del software applicativo e delle reti di connessione ma anche le prestazioni dei servizi utilizzati dal Fornitore per l’erogazione del servizio principale, che possono essere a carico di subfornitori. Altri fattori di rischio riguardano il personale impiegato e si riferiscono al livello di competenza sullo specifico servizio, all’entità del turnover che si può prevedere, alla consistenza numerica rispetto all’impegno (produttività).

Il Fornitore ha il compito di individuare tali fattori di rischio, definire le azioni preventive mirate a mitigare i rischi, stabilire azioni da attuare nel caso si verifichi l’evento critico, adottare un sistema di controlli mirati che consenta di individuare in tempo le criticità per poter attuare le azioni di contrasto. Tutti questi elementi devono essere descritti nel piano di gestione dei rischi che dovrà essere completato prima dell’inizio dell’erogazione del servizio per poter avviare le previste azioni preventive. Nel corso dell’erogazione del servizio il Fornitore deve assicurarsi che quanto indicato sul piano sia eseguito.

    - Predisporre un Piano della Qualità

La qualità di erogazione di un servizio può essere definita, analogamente alla qualità di un prodotto, come l'insieme delle caratteristiche che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. Queste caratteristiche sono valutate attraverso indicatori (livelli di servizio) basati su rilevazioni di dati elementari ripetute con frequenza stabilita nel corso dell’intero periodo di erogazione del servizio. Il profilo di qualità del servizio, quindi, è definito utilizzando livelli di servizio idonei  a misurarne la qualità e stabilendo per ognuno di questi specifici valori di soglia. Analogamente ai prodotti, anche il profilo di qualità dei servizi è riportato su un documento, il Piano di qualità, nel quale sono anche indicati i criteri di controllo e gestione che il Fornitore intende attuare per assicurare il livello qualitativo stabilito. Nel paragrafo 6 è riportato uno schema generale di piano di qualità.

Il Piano di qualità viene redatto dal Fornitore a seguito della stipula del contratto, riprendendo il profilo di qualità di ogni specifico servizio dai documenti di gara o, se migliorativo, da quello proposto dal Fornitore nell’offerta tecnica con la quale ha partecipato alla gara. Il piano è sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione e viene aggiornato durante l’erogazione dei servizi ogni volta che si rende necessario modificare i requisiti di qualità di un servizio, a seguito di nuovi accordi tra le parti, che possono derivare da una errata interpretazione iniziale delle esigenze dell’utenza da parte dell’Amministrazione, o da mutate necessità nel corso della fornitura. E’ tipico il caso di contratti di durata pluriennale per l’erogazione di servizi rilevanti per i compiti dell’Amministrazione, nel corso dei quali sono condotte indagini sulla soddisfazione degli utenti per verificare l’adeguatezza rispetto alle esigenze. Gli elementi che possono emergere dai risultati di queste indagini possono riguardare sia l’inadeguatezza degli indicatori a misurare la qualità del servizio, sia l’errata  definizione dei valori di soglia stabiliti. Nel primo caso occorre introdurre nuovi indicatori, misure e valori di soglia, mentre nel secondo caso è sufficiente modificare i valori di soglia. Tali modifiche possono comportare degli intereventi sul sistema di rilevazione del Fornitore che è disegnato in coerenza con gli indicatori presenti nel Piano di qualità.

    - Monitorare il servizio

Lo scopo di questa attività è quello di prevenire la riduzione dei livelli di qualità del servizio dovute a specifiche criticità che emergono durante il processo di erogazione e di rimuovere le cause che hanno prodotto disservizi. Per svolgere questa attività è necessario che il Fornitore realizzi un cruscotto dei servizi, cioè un sistema integrato di controllo basato su un insieme di indicatori in grado di misurare le prestazioni dei propri processi primari di erogazione del servizio e dei processi e servizi di supporto ai primi (Decision Support System DSS – Knowledge Management System KMS)

Per processo si intende la sequenza delle attività necessarie all’erogazione del servizio. Esso si compone di tre fasi fondamentali: l’informazione sul servizio, l’erogazione vera e propria, la gestione del disservizio.

La prima fase si compone di adempimenti preparatori, prevalentemente di trasferimento di informazioni al potenziale utente, quali per esempio la descrizione analitica del servizio, i tempi e le modalità operative di erogazione, eventuali vincoli. Una corretta attuazione della fase preliminare pone le premesse per un buon servizio.

La fase di erogazione vera e propria è naturalmente quella più complessa, in quanto può essere composta da più processi primari che interagiscono tra loro e, per questo, devono essere adeguatamente coordinati. La fase di gestione del disservizio, spesso sottovalutata, riveste un ruolo importante nel processo, in quanto consente di limitare i danni prodotti all’utente a seguito di un disservizio.

Prerequisito fondamentale per poter controllare l’erogazione di un servizio è l’adozione da parte del Fornitore di un processo descritto in modo formale, in cui siano identificate tutte le attività svolte e come queste siano connesse tra loro, secondo il flusso temporale con cui vengono effettuate. Le attività dovrebbero essere descritte in modo dettagliato, in modo da rendere il processo controllabile, ripetibile e affidabile e al fine di garantire omogeneità del servizio nel tempo. La presenza di un piano di qualità non garantisce di per sé il rispetto di tale prerequisito. Per questo motivo è sempre opportuno valutare i contenuti di tale documento.

Per controllare efficacemente il processo di erogazione, occorre identificare quelle attività che possano rappresentare elementi di criticità, sia riguardo a variazioni quantitative del servizio sia perché presentano una prevalente componente umana per l’esecuzione. Per queste attività occorre eseguire misurazioni di prestazione con specifici indicatori che si aggiungono ai livelli di servizio stabiliti contrattualmente e che consentono di svolgere analisi sulle cause di eventuali disservizi. E’ opportuno utilizzare anche i cosiddetti indicatori continui che permettono di monitorare e misurare l’andamento qualitativo di un processo sul medio periodo e, quindi, di analizzare le tendenze per svolgere eventuali azioni di prevenzione.

Per la raccolta e l’esame delle misurazioni, il Fornitore si avvale tipicamente di strumenti di supporto quali il foglio di raccolta dati, gli istogrammi, diagrammi a torta, diagrammi di Pareto, diagrammi di correlazione e le carte di controllo.

Il foglio di raccolta dati ha lo scopo di registrare in modo ordinato i dati elementari raccolti per la misura degli indicatori di processo. Infatti  alcuni dati possono essere raccolti automaticamente ma altri devono essere recuperati o aggregati con procedimenti manuali e dovrebbero poi essere registrati possibilmente in formato rielaborabile per essere inseriti nel sistema  integrato di controllo.

Gli istogrammi sono rappresentazioni grafiche nelle quali ogni dato è rappresentato dalla superficie di un rettangolo. I rettangoli hanno tutti la medesima base e il confronto fra le loro superfici è possibile grazie alle diverse altezze. I rettangoli possono essere posizionati in verticale o in orizzontale. Inoltre, possono essere disegnati uno di seguito all’altro senza spazi intermedi, in modo da formare un’unica superficie (istogramma) oppure separatamente a strisce verticali (ortogramma). Gli istogrammi sono utili quando occorre rappresentare numerosi dati di cui bisogna considerare sia ogni singolo valore isolatamente, che la loro somma. Si usano anche quando, nello stesso grafico, si vogliono operare confronti tra dati ottenuti in rilevazioni diverse: non si fa altro che disegnare rettangoli affiancati di colori diversi per facilitare il raffronto. Di seguito è riportato un esempio di istogramma.

I diagrammi a torta o areogrammi suddividono un cerchio in fette di dimensioni proporzionali alla quota percentuale del valore della misura singola sull’intero fenomeno. Questo diagramma non evidenzia i valori assoluti degli elementi misurati ma solo i rapporti tra essi e quindi è usato per evidenziare come si ripartiscono i vari strati di cui un fenomeno è composto. Di seguito è riportato un esempio di diagramma a torta.

I diagrammi di Pareto sono la sovrapposizione di due diagrammi: uno è un istogramma, in cui tutte le misure sono state ordinate per valore decrescente, l’altro è una linea che rappresenta la quota percentuale del totale progressivo delle misure, ovverosia la percentuale di influenza della prima misura in corrispondenza della prima barra dell’istogramma, la percentuale di influenza della somma delle prime due misure in corrispondenza della seconda barra e così via. Tale tipo di diagramma pone, quindi, in evidenza quali elementi siano rilevanti dal punto di vista quantitativo e quanto incidono. Quando la curva si appiattisce gli elementi sono poco rilevanti, viceversa questi risultano molto rilevanti a fronte di un innalzamento della pendenza della curva. Di seguito un esempio di diagramma di Pareto.

0

50

100

150

200

250

interventi entro 4

ora

interventi entro 3

ore

interventi entro 2

ore

interventi entro 1

ore

I diagrammi di correlazione utilizzano piani cartesiani in cui  sono riportate due grandezze associate ad un fenomeno per valutare se esiste una correlazione tra le medesime ed eventualmente definirne le caratteristiche. Questo diagramma permette di identificare, per esempio, grandezze correlate ad un livello di servizio che dipendono da una singola attività dell’intero processo produttivo, misurando le quali è possibile prevedere i valori che assumerà il livello di servizio correlato ed eventualmente intervenire sul processo allo scopo di ridurre i rischi di disservizio.

Le carte di controllo sono grafici che riproducono l’andamento di un fenomeno nel tempo. Un fenomeno può essere caratterizzato da un andamento tipico nel tempo oppure da una regolarità. Nel primo caso si verifica che il fenomeno segua un andamento storicamente consolidato, mentre nel secondo caso gli elementi di controllo riguardano la banda di oscillazione, il valore medio, derive, ecc. Queste rappresentazioni sono utili per il monitoraggio di interventi di miglioramento dei processi finalizzati ad aumentare il valore medio delle prestazioni od a rendere le stesse più omogenee nel tempo, ma sono utili anche per individuare l’inizio di nuovi trend ed intervenire tempestivamente sulle cause che li hanno prodotti.

Il Fornitore, supportato dal monitoraggio delle attività e dei livelli di servizio e dall’analisi dei risultati delle rilevazioni effettuate, individua le azioni preventive e correttive allo scopo di rimuovere le cause che hanno prodotto livelli di servizio inadeguati. Il ciclo di controllo si conclude con la valutazione dell’efficacia delle azioni preventive o correttive attraverso analisi comparative dei dati di rilevazione prima e dopo l’intervento.

Nel caso in cui il committente contribuisca all’erogazione del servizio fornendo risorse, strumenti, infrastrutture, è necessario che esso sia coinvolto nelle attività, a partire dall’analisi dei risultati delle rilevazioni. In questo caso la comunicazione tra le parti non può essere limitata ad una semplice rendicontazione dei livelli di servizio, ma dovrebbe essere ben più articolata ed essere gestita dal Fornitore secondo un piano predefinito di comunicazione, approvato dal committente, che definisca tempi, procedure, frequenze, contenuti e modalità di gestione delle eccezioni.

    - Rilevare e rendicontare i livelli di servizio

I livelli di servizio sono lo strumento fondamentale con cui si misura il raggiungimento degli obiettivi concordati tra Fornitore e committente. L’accordo sui livelli di servizio costituisce la garanzia sulla qualità del servizio erogato ed è lo strumento oggettivo per verificare le prestazioni di servizio.

Come detto, i livelli di servizio sono descritti nel documento “Piano di qualità” nel quale sono definiti, in relazione alle misure da utilizzare, i criteri di rilevazione dei dati di dettaglio, gli algoritmi di aggregazione dei medesimi, gli arrotondamenti, etc. Il Fornitore ha il compito di rilevare i dati avvalendosi di specifici strumenti, registrarli, elaborarli e rendicontarli. Queste attività, che garantiscono la trasparenza sulla qualità del servizio erogato, devono essere anch’esse caratterizzate dalla trasparenza nella loro esecuzione. Il committente, infatti, prende a riferimento la documentazione di rendicontazione per valutare il servizio ed eventualmente applicare le penali previste contrattualmente. Anche il processo di rilevazione e rendicontazione dei livelli di servizio, quindi, deve essere efficacemente documentato per consentire al committente di eseguire agevolmente delle verifiche mirate a garanzia dell’accuratezza e validità delle misure prodotte dal Fornitore, sia attraverso l’esame dei processi di misura, che mediante l’esecuzione, a campione, di una parte delle misure già effettuate.

Il Fornitore si avvale normalmente di applicazioni software per l’elaborazione e la rendicontazione dei dati. I requisiti di dette applicazioni possono essere stabiliti dal committente che, in questo caso, segue anche le fasi di progettazione e realizzazione svolgendo, in tal modo, un controllo preventivo sui dati che saranno rendicontati, attraverso l’approvazione delle specifiche di elaborazione e aggregazione dei dati e mediante il collaudo finale dell’applicazione. Se il committente dispone già di un sistema di elaborazione e rendicontazione dei dati, può essere richiesta al Fornitore una personalizzazione delle applicazioni esistenti, da realizzare nel corso delle fasi di progettazione e realizzazione del servizio. Il Fornitore può utilizzare, inoltre, elementi hardware e software di misura che possono interagire con il sistema di elaborazione e rendicontazione trasferendo automaticamente i dati rilevati. Nella fase di erogazione il Fornitore svolge tipicamente anche altre attività di conduzione operativa del sistema di elaborazione e rendicontazione quali la gestione delle utenze, lancio di procedure software, backup e  manutenzione.

Le modalità di rendicontazione dei risultati delle rilevazioni ed elaborazioni effettuate dovrebbero essere descritte nel dettaglio sui documenti contrattuali; negli stessi documenti dovrebbero essere indicati la struttura ed i contenuti informativi dei prospetti di stampa, la frequenza di consegna, i destinatari, gli eventuali meccanismi di approvazione ed i relativi tempi. Queste indicazioni dovrebbero produrre il documento “piano delle consegne” da stilare prima dell’inizio dell’erogazione del servizio e che dovrà essere approvato dal committente ed essere il riferimento delle attività di rendicontazione.

  - Attività di competenza dell’Amministrazione

Come accennato nel paragrafo precedente l’Amministrazione può concorrere con proprie risorse nell’erogazione di un servizio. Essa, infatti, può fornire personale, strumenti o infrastrutture al Fornitore, che dovranno essere gestiti in coerenza con le specifiche esigenze del servizio stesso.

In questo caso, tra le attività di governo del contratto, occorre considerare anche il controllo su quanto di competenza dell’Amministrazione.

Un ruolo attivo dell’Amministrazione può essere un elemento di criticità per la presenza di due esecutori con un obiettivo comune e responsabilità diverse.

Presupposto indispensabile per mitigare i rischi derivanti da queste modalità di erogazione del servizio è quello di definire in modo analitico, sui documenti contrattuali, anche i compiti dell’Amministrazione, utilizzando elementi oggettivi per il controllo quali indicatori di prodotto e di prestazioni.

In questo modo il Fornitore è in grado di valutare in modo preciso il contributo dell’Amministrazione e può stimare correttamente il livello qualitativo del servizio che è in grado di fornire.

Le responsabilità, inoltre, sono conseguentemente individuate: l’Amministrazione deve fornire quanto concordato per il supporto con i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti, il Fornitore deve erogare il servizio nel rispetto del profilo di qualità richiesto.

Nel corso della fase di erogazione del servizio l’Amministrazione, nel caso abbia un ruolo attivo, ha il compito di controllare che il supporto che fornisce per l’erogazione del servizio rispetti i vincoli temporali e di qualità ed eventualmente intervenire con azioni correttive. Questo significa che l’Amministrazione deve costituire, prima dell’inizio dell’erogazione del servizio, un team di persone preposto a svolgere tali attività.

L’Amministrazione può affidare le attività di controllo e l’individuazione delle eventuali azioni correttive ad una società esterna che abbia le medesime competenze richieste per il monitoraggio dei contratti. Se è già presente una società che svolge il monitoraggio sul contratto ci si può avvalere di questa anche per queste specifiche attività.

Secondo la normativa vigente, infatti, l’Amministrazione deve svolgere il monitoraggio su tutti i contratti di grande rilievo, che abbiano cioè un particolare rilievo per l’importo della fornitura oppure per l’importanza che essa riveste nello svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione.

Il monitoraggio fornisce un importante supporto al governo dei contratti da parte dell’Amministrazione. Esso consiste in un insieme coordinato di azioni di controllo sui processi adottati dal Fornitore, sul rispetto dei requisiti contrattuali sui servizi richiesti, sull’adeguatezza della fornitura rispetto alle effettive esigenze.

Un importante elemento che offre garanzie sull’operato del Fornitore riguarda certamente la qualità del processo adottato dal medesimo. Un processo è di qualità se è controllabile e controllato attraverso un sistema di gestione della qualità che utilizza modelli di riferimento  che derivano da norme  internazionali riconosciute e diffuse.

Un processo di qualità fornisce elevate garanzie di realizzare quanto stabilito contrattualmente, in quanto è possibile svolgere un’azione di prevenzione sui disservizi, rimuovendo le cause di non conformità  rilevate sui processi di erogazione del servizio, prima che queste producano un decadimento delle prestazioni.

Un processo di qualità controllato, inoltre, consente una diminuzione dei costi di gestione  del contratto per il Fornitore in quanto, oltre a prevenire parte dei disservizi, si stabilisce un rapporto di fiducia tra le parti dal quale ne consegue una riduzione del numero  di controlli sul processo da parte dell’Amministrazione, sempre onerosi per il Fornitore.

Questo vantaggio economico per il Fornitore è anche un vantaggio indiretto per l’Amministrazione in quanto si riduce il rischio di operare con una controparte in sofferenza economica che tipicamente tenta di recuperare riducendo la qualità dei servizi da erogare.

Pertanto, poter disporre della garanzia di un Fornitore che adotti processi di qualità comporta per l’Amministrazione un più agevole governo del contratto e con minori rischi. Tale garanzia può derivare dal possesso, da parte del Fornitore, di una certificazione di conformità dei propri processi aziendali ai modelli previsti dalle norme ISO rilasciata da uno degli organismi accreditati da appositi enti nazionali.

Il possesso della certificazione dovrebbe, quindi, essere un elemento che concorre alla valutazione dei potenziali fornitori nelle gare di appalto dei servizi ICT.

Nella fase successiva alla stipula del contratto, cioè nel corso di erogazione dei servizi, gli aspetti di qualità possono essere garantiti attraverso un attento e accurato controllo da parte dell’Amministrazione sugli adempimenti contrattuali del Fornitore e sull’adeguatezza dei livelli di servizio richiesti.

Il controllo di questo secondo aspetto permette di correggere caratteristiche di qualità che vengono valutate dall’utenza inferiori alle aspettative. Tutto ciò è possibile se il contratto prevede la possibilità di contrattare e modificare in corso d’opera l’accordo sui livelli di servizio da erogare.

In ogni caso tale rilevazione può risultare utile per la stipula dei contratti successivi.

Nel corso dell’erogazione dei servizi l’Amministrazione, oltre alle attività di controllo, ha il compito di svolgere tutte quelle attività di conduzione che riguardano la gestione dei pagamenti, la gestione dei rischi e la chiusura del contratto. Nei paragrafi successivi sono descritte le attività di competenza dell’Amministrazione che riguardano sia i controlli sia le attività di conduzione.

    - Controllare gli adempimenti contrattuali

Tutte le caratteristiche del servizio che l’Amministrazione affida ad un Fornitore dovrebbero essere descritte sui documenti contrattuali. In questo modo il Fornitore ha un riferimento certo sulle modalità di erogazione del servizio e l’Amministrazione è in grado di controllare agevolmente quanto fornito. Il servizio deve essere descritto in termini di obiettivi che devono riflettere il punto di vista e le aspettative dell’utente. Quando il servizio è particolarmente complesso o innovativo devono essere inoltre indicati e descritti i processi di produzione al fine di eliminare possibili ambiguità. Occorre poi esplicitare i criteri di attivazione del servizio, cioè le modalità di richiesta da parte dell’utente del singolo intervento, ed i criteri di chiusura, cioè l’evento che determina il completamento dell’intervento. Devono essere definiti i livelli di servizio ed i relativi valori di soglia che rappresentano il profilo qualitativo del servizio, le penali associate e le dimensioni quantitative massime previste per il servizio. Nel contratto deve essere anche descritto il sistema di rendicontazione all’Amministrazione, in particolare devono essere individuati i prospetti di riscontro, i relativi contenuti informativi e la loro periodicità di consegna.

L’Amministrazione deve tenere costantemente sotto osservazione i livelli di servizio che, se ben definiti, rappresentano l’elemento primario di valutazione del servizio. Solo se questi indicatori  non rispondono a quanto stabilito è opportuno eseguire specifiche indagini su altri aspetti.

Il profilo qualitativo minimo che il committente accetta è definito dall’insieme dei valori di soglia dei livelli di servizio. Tali valori possono essere quelli richiesti in fase di gara oppure  essere quelli presenti nell’offerta del Fornitore nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato una proposta migliorativa. I valori dei livelli di servizio sono rilevati, elaborati e rappresentati dal Fornitore che li rendiconta al committente. Gli strumenti di rendicontazione devono essere definiti in modo da facilitare l’individuazione di criticità da parte di quest’ultimo, evidenziando i livelli di servizio fuori soglia,  indicando gli scostamenti e  riportando l’andamento dei valori rilevati nel tempo. Può essere utile riportare i riferimenti di eventuali documenti consegnati dal Fornitore che segnalano l’applicazione di azione correttive a fronte di precedenti sforamenti dei valori di soglia. L’insieme di queste informazioni fornisce all’Amministrazione un quadro di riferimento che permette di valutare l’entità del fenomeno ed i rischi aggiuntivi e di stabilire se la situazione è sotto controllo.

Un approfondimento sui dati rendicontati dal Fornitore è sempre opportuno quando il servizio può procurare danni anche a fronte di un lieve degrado. L’approfondimento può riguardare l’analisi delle rilevazioni precedenti sui livelli di servizio basato anche su altri dati del servizio, quali i volumi erogati, i picchi di richiesta nell’arco della giornata, del mese o dell’anno, la distribuzione delle richieste per tipologia di utenza o altri dati che possono essere significativi e che dovrebbero essere identificati prima dell’erogazione del servizio e richiesti tra i dati di rendicontazione.

Se l’Amministrazione ritiene che la situazione non sia completamente sotto controllo, questa deve iniziare ad utilizzare gli strumenti a propria disposizione per intervenire sul Fornitore. Uno strumento può essere quello di prospettare l’applicazione delle penali previste contrattualmente in quanto queste, oltre a produrre un danno economico, sono in molti casi anche un deterrente psicologico. In questo modo si può convincere il Fornitore a intervenire anche con azioni economicamente onerose.

Una alternativa, che richiede un ruolo più attivo dell’Amministrazione consiste nel controllare i processi adottati dal Fornitore mediante visite ispettive allo scopo di verificare che siano rispettate le indicazioni riportate nella documentazione contrattuale e nel manuale di qualità. In questo caso se si rilevano non conformità ed il Fornitore non interviene nei modi e/o nei tempi stabiliti l’Amministrazione può prospettare, nel caso il Fornitore sia in possesso di una certificazione di qualità, l’invio di una segnalazione agli organi che rilasciano la certificazione, finalizzata ad avviare un processo di nuova verifica del possesso dei requisiti. Questa alternativa è possibile solo nel caso in cui l’Amministrazione disponga delle competenze per poter svolgere visite ispettive sul processo del Fornitore o si avvalga dell’operato di una società di monitoraggio.

Come detto, le attività di rilevazione e rendicontazione dei livelli di servizio sono a carico del Fornitore il quale, per svolgere questa attività, si avvale di un sistema che si compone di strumenti di misura e trasmissione dei risultati, prodotti hardware e software per la registrazione, elaborazione e presentazione dei risultati, procedure per la manipolazione dei dati, personale con varie competenze. Il sistema è testato prima dell’inizio dell’erogazione del servizio dal Fornitore e collaudato dall’Amministrazione se è previsto che essa segua le fasi di progettazione e realizzazione del servizio stesso. Questi controlli garantiscono, solo in parte, la correttezza dei dati rendicontati durante l’erogazione del servizio, che è anche  legata ad una adeguata manutenzione delle componenti del sistema, alla corretta applicazione delle procedure di manipolazione dei dati ed infine alla presenza di malfunzioni del sistema non individuate durante le fasi di test e collaudo.

L’Amministrazione deve perciò pianificare, nel corso dell’erogazione dei servizi, dei controlli cadenzati sul sistema di rilevazione e rendicontazione, finalizzati a verificare l’attendibilità dei dati messi a disposizione dal Fornitore. In aggiunta possono essere eseguiti ulteriori controlli qualora emergano dei segnali disomogenei rispetto ai livelli di servizio rendicontati (es. utenza insoddisfatta e livelli di servizio entro i valori di soglia).

Il controllo, eseguito a campione, deve essere esteso a tutte le fasi che contribuiscono alla creazione del dato di rendicontazione, a partire dalla rilevazione dei dati elementari. Nel caso siano previste delle procedure manuali è opportuno che l’Amministrazione esegua controlli finalizzati a verificare la corretta applicazione delle procedure previste esaminando tutta la documentazione intermedia prodotta.

    - Controllare l’adeguatezza dei livelli di servizio richiesti

Il profilo qualitativo di ogni servizio affidato ad un Fornitore viene definito e richiesto dalle amministrazioni  e dovrebbe derivare dalle esigenze dell’utenza nella sua accezione più ampia (compresi gli stakeholders).

Prima di richiedere un servizio, l’Amministrazione dovrebbe rilevare tali esigenze e delineare un profilo di qualità mediante adatti livelli di servizio e relativi valori di soglia.

In alcuni casi questa operazione è piuttosto difficile, per esempio quando è la prima volta che il servizio viene richiesto o quando cambiano aspetti rilevanti. Ci si può avvalere dell’esperienza di altre amministrazioni per il medesimo servizio ma le esigenze potrebbero essere diverse.

La valutazione precisa dell’adeguatezza del servizio fornito può essere eseguita solo in corso d’opera attraverso una rilevazione del grado di soddisfazione di chi utilizza il servizio. Tale valutazione è utile anche se non si tratta di servizi che sono richiesti per la prima volta, in quanto le esigenze degli utenti possono mutare nel tempo ed è quindi necessario mantenere sempre attivo un canale comunicativo di questo tipo.

La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti misura le differenze che percepiscono gli utenti stessi tra le prestazioni erogate e le proprie esigenze implicite, esplicite e latenti. Essa deve essere preparata, cioè devono essere individuati i servizi e selezionati i metodi di rilevazione più idonei. In alcuni casi l’obiettivo non è un servizio nel suo complesso ma uno o più specifici elementi considerati prevalenti nella costruzione della qualità.

Occorre inoltre individuare con precisione i confini dell’utenza, individuandone le caratteristiche che possono incidere sulla valutazione (posizione geografica, intensità di utilizzo del servizio), le componenti di giudizio che si ritiene utile valutare, il livello di precisione che si vuole ottenere.

Dopo aver scelto l’ambito di intervento si decide se coinvolgere tutte le tipologie di utenza o parte di esse, che possono risultare rappresentative e che, comunque, sono di particolare interesse per il servizio.

Prima di iniziare la raccolta dei dati, è opportuno verificare se esistono informazioni già disponibili, anche raccolte da altri soggetti per scopi diversi, che possono essere utili come spunto per la progettazione del questionario o per la scelta del metodo di campionamento.

Nei casi in cui il servizio è rivolto al cittadino ed è ritenuto rilevante dall’Amministrazione, è opportuno realizzare un sistema di registrazione permanente dei dati raccolti, definendo le specifiche modalità di raccolta in funzione del loro utilizzo.

Questo sistema dovrebbe anche contenere dati interni all’Amministrazione (flussi di utenza, la distribuzione nell’arco della giornata, tipologie di richieste di servizio, etc).

Sulla base delle informazioni disponibili, si procede alla scelta del modello da utilizzare. Due di questi sono ritenuti particolarmente adatti alla valutazione della soddisfazione dell’utenza nell’ambito dei servizi: rilevazione delle attese e delle percezioni, valutazione della soddisfazione ponderata.

Nel primo modello viene posta a confronto la qualità come è percepita dall’utente con le sue aspettative (qualità attesa).

Per ogni bisogno si rileva la soglia di tolleranza e si verifica in quale misura la qualità percepita da chi ha usufruito di un servizio è superiore o inferiore rispetto a quella attesa.

Questo metodo presenta però dei limiti se è applicato ad un vecchio utente del servizio, in quanto, per quest’ultimo, diventa molto difficile pensare a quali erano le sue aspettative in origine dopo un utilizzo che si protrae nel tempo, e tende a sovrapporre le aspettative con la qualità del servizio percepita.

Nel caso in cui il servizio è nuovo o è stato modificato profondamente questo problema non si presenta.

La valutazione della soddisfazione ponderata è la tecnica più diffusa. Con questa metodologia si rilevano due valutazioni su diverse dimensioni del servizio: l’importanza che l’utente attribuisce a quella dimensione e quanto è soddisfatto in relazione alla stessa.

Dall’esperienza si è rilevato che un limite di tale metodo riguarda la difficoltà dell’utente a distinguere il concetto di importanza da quello di soddisfazione.

Per ovviare a questo problema si può procedere attraverso una rilevazione indiretta sull’importanza delle dimensioni del servizio.

Vengono inserite nel questionario domande relative alla soddisfazione complessiva del servizio. In questo modo ogni intervistato fornisce un punteggio su ognuna delle dimensioni di qualità e sulla qualità complessiva del servizio.

Correlando, poi, il punteggio di ogni dimensione della qualità con quello della soddisfazione complessiva si può valutare l’importanza e il contributo di ciascuna dimensione di qualità nell’ottenere un buon livello di soddisfazione complessiva.

Dopo aver definito il modello di riferimento si procede alla raccolta dei dati. Essa è preceduta da una rilevazione preliminare per individuare le caratteristiche principali del servizio identificandole con i nomi utilizzati dagli utenti. In questo modo è possibile predisporre  un questionario facilmente comprensibile e che si riferisce a dimensioni di qualità condivise con l’utente.

La redazione del questionario si compone di un insieme di domande che mirano a raccogliere in modo omogeneo le informazioni oggetto dell’indagine, in quanto agli intervistati vengono poste le medesime domande con la stessa sequenza.

La stesura del questionario rappresenta una fase particolarmente critica, in quanto la stessa domanda, formulata in modo diverso, può dare origine a risultati alquanto diversi. Per ovviare, almeno in parte, a questo problema è opportuno che il questionario sia sottoposto ad un apposito collaudo.

I test sul questionario devono essere ripetuti fino a quando le modifiche al testo non saranno state ultimate. Ciò permette di evitare interventi durante l’utilizzo tra una rilevazione e quella successiva e che renderebbero impossibile il confronto tra i dati.

Le modalità di rilevazione più utilizzate sono l’intervista personale, l’intervista telefonica e l’autocompilazione. Le ultime due sono le più utilizzate in quanto meno costose.

La scelta della tecnica più appropriata va effettuata caso per caso in base a diversi fattori, quali la tipologia del servizio oggetto di indagine, la tipologia della rilevazione (prima rilevazione o rilevazioni successive), le sue caratteristiche, il target a cui si rivolge, il budget ed i tempi disponibili per la rilevazione.

Insieme alla modalità di rilevazione occorre anche stabilire le dimensioni del campione oggetto della rilevazione. Si può scegliere di fare un’indagine estesa a tutti gli utenti o su una parte di essi.

Quando si opera su un campione, l’obiettivo è comunque quello di ottenere dei risultati che comunque rappresentino adeguatamente l’intero universo degli utenti.

Normalmente le indagini di customer satisfaction sono realizzate su un campione per contenere sia i costi che i tempi di realizzazione. Ad ogni campione è associato un rischio di errore legato al grado di rappresentatività del campione. Comunque eseguendo un’indagine estesa a tutto l’universo si presentano rischi di errore di altro tipo quali imprecisioni, omissioni, errori nel trasferimento dei dati, più frequenti  in indagini con un elevato numero di intervistati.

La scelta sulla dimensione del campione non dovrebbe essere dettata dalla necessità di contenere i costi ed i tempi, in quanto un campione ridotto potrebbe fornire risultati non significativi rendendo inutile la rilevazione.

Il dimensionamento del campione deve essere fatto tenendo conto sia del contesto della rilevazione, sia della qualità del risultato che si vuole ottenere. Per contesto della rilevazione si intende la numerosità dell’utenza ed il suo grado di eterogeneità mentre per qualità di rilevazione è riferita all’errore ammesso.

Con l’aumentare del numero degli utenti dovrebbe crescere la dimensione del campione ma non in modo proporzionale in quanto un’utenza di dimensioni limitate, e quindi un campione ridotto, è fortemente esposto a rischi di distorsione. Il campione, in questi casi, può aumentare in misura meno che proporzionale in quanto utilizzando numeri più grandi si riduce il rischio di scarsa rappresentatività.

Anche il grado di eterogeneità dell’utenza è un fattore importante per dimensionare il campione in quanto più esso aumenta più lievitano i rischi di selezionare un campione poco rappresentativo. Il grado di eterogeneità va determinato sulla base dei comportamenti dell’utenza in relazione al fenomeno che si vuole analizzare.

L’errore ammesso è infine l’errore dovuto al tipo di campionamento che si ritiene accettabile ai fini della specifica rilevazione. Al crescere delle dimensioni dell’errore ammesso diminuisce la dimensione del campione.

Definito il campione ed eseguita la rilevazione si procede all’elaborazione e interpretazione dei risultati.

I dati sono aggregati in modo da evidenziare gli aspetti significativi quali la distribuzione degli utenti per livello di soddisfazione, gradazione per importanza dei bisogni espressi, valori attesi minimi e massimi.

Le elaborazioni consistono nel calcolare le medie aritmetiche, medie ponderate che consentono di pesare la soddisfazione su un aspetto del servizio rispetto all’importanza che ad esso attribuisce l’intervistato.

Risultano, inoltre, interessanti i dati elaborati sulle variabilità in quanto indicano quanto varia la valutazione tra i diversi intervistati.

I dati elaborati devono essere interpretati focalizzando aspetti specifici, quali per esempio la distribuzione nel tempo degli utenti insoddisfatti, le ragioni di insoddisfazione ed i pesi attribuiti in base all’importanza ed altre valutazioni finalizzate ad individuare le azioni di miglioramento e le relative priorità.

L’attività di interpretazione dei dati è facilitata dall’utilizzo di grafici e tabelle. Ad esempio si usano spesso i grafici in cui sulle ordinate è riportato il grado di soddisfazione relativamente ad un aspetto del servizio e sulle ascisse il peso attribuito al medesimo. Il grafico è suddiviso in quattro quadranti ed all’interno di ogni quadrante sono indicati gli aspetti del servizio che rientrano nel range dei valori attribuito al quadrante.

Di seguito è riportato un tipico esempio di rappresentazione grafica della rilevazione sulla soddisfazione degli utenti.

Tempo di attesa

Competenza

Empatia

Tempo per la soluzione

Soddi

s

f

a

z

i

one

Peso

L’aspetto indicato nel quadrante in basso a destra deve essere prioritariamente preso in considerazione per migliorare le prestazioni in quanto è ritenuto importante dall’utenza e non è adeguato alle aspettative.

Nel quadrante in alto a sinistra ci sono aspetti ritenuti di scarsa importanza che però soddisfano pienamente l’utenza. Per questo occorre sensibilizzare i potenziali utenti sull’importanza dell’aspetto.

Nel quadrante in basso a sinistra ci sono aspetti che dovrebbero essere migliorati ma con bassa priorità in quanto l’utenza attribuisce  a questi scarsa importanza.

Nel riquadro in alto a destra infine ci sono gli aspetti del servizio ritenuti importanti dei quali gli utenti si ritengono pienamente soddisfatti. Per questi è necessario un monitoraggio attento delle prestazioni per mantenere alto nel tempo il livello di soddisfazione.

Sulla base di queste considerazioni si deve procedere ad individuare le azioni idonee da applicare ai processi di erogazione agendo sul numero di risorse da impegnare e sulle specifiche competenze, sugli strumenti da utilizzare e sulle procedure con azioni che ne migliorino l’efficacia.

Gli interventi dovrebbero poi essere validati attraverso una successiva analisi di soddisfazione degli utenti.

    - Svolgere attività di conduzione

In aggiunta alle attività di controllo, l’Amministrazione deve svolgere attività di carattere gestionale che riguardano i pagamenti al Fornitore, la gestione dei rischi  e tutte le attività correlate con la chiusura del contratto.

Gestione dei pagamenti

Senza entrare nel merito delle procedure di pagamento adottate nella Pubblica Amministrazione che esulano dalla trattazione del presente manuale, si ritiene utile richiamare i principali modelli di determinazione dei corrispettivi economici descritti nel manuale sulle “strategie di acquisizione delle forniture ICT”, con le relative modalità di determinazione dei corrispettivi, allo scopo di evidenziare quali specifici controlli finalizzati al pagamento dovrebbero essere effettuati in base al modello adottato.

Nel modello a corpo sono stabiliti all’interno del contratto sia il prezzo del corrispettivo complessivo che la segmentazione dei pagamenti (canone, stati d’avanzamento). Occorre distinguere due tipologie di oggetto per questo modello: fornitura di prodotti ICT, messa a disposizione di risorse professionali e ICT. Nel primo caso (es. fornitura di personal computer) la segmentazione è a stati di avanzamento. La misura di riferimento per determinare il momento dei pagamenti è lo stato di avanzamento della fornitura che deve essere rilevato con frequenza prestabilita e valutato utilizzando evidenze oggettive (verbali di consegna, verbali di collaudo/approvazione) ed i criteri per il calcolo che devono essere stabiliti sulla documentazione contrattuale (diversi pesi per tipologia di prodotto, arrotondamenti, etc.). Il personale dell’Amministrazione a cui è affidato questo compito autorizza i pagamenti a fronte del raggiungimento degli obiettivi di avanzamento previsti ed eventualmente determina il valore delle penali nel caso rilevi inadempienze da parte del Fornitore. In questo caso le penali sono tipicamente associate a ritardi nella consegna dei beni o a collaudi ripetutamente non superati.

Sempre nel modello a corpo, ma nel caso in cui l’oggetto a cui il corrispettivo si lega è costituito dalla messa a disposizione di un insieme di risorse ICT e professionali, per le quali è già stabilita sia la quantità che la qualità, si usa invece la segmentazione dei pagamenti a canone. In questo caso sia i momenti di pagamento, sia i relativi importi da corrispondere sono già stabiliti a meno di eventuali penali che tipicamente sono correlate al mancato rispetto dei vincoli qualitativi e quantitativi delle risorse. L’Amministrazione deve eseguire un costante controllo sulle risorse professionali messe a disposizione dal Fornitore mediante la rilevazione nominativa delle presenze. Essa deve controllare, inoltre, che i vincoli stabiliti per le sostituzioni del personale vengano rispettati al fine di mantenere costante il grado di professionalità delle risorse che sono messe a disposizione.

Nel modello a consuntivo il corrispettivo è determinato in base alle prestazioni effettivamente erogate dal Fornitore. Esse possono riguardare il numero ed il profilo di risorse professionali utilizzate, la quantità dei prodotti ICT forniti oppure i volumi di servizio erogati. Nel primo caso i contratti possono prevedere dei vincoli sulla produttività del personale: in questo caso l’Amministrazione, a fine contratto o con cadenza prestabilita deve misurare le dimensioni di quanto realizzato/erogato e calcolare la produttività media in base alle risorse messe a disposizione. Questo maggior onere per l’Amministrazione è ampiamente giustificato dal fatto che in questo modo si mantiene un costante controllo sull’operato delle risorse e, di conseguenza, sui costi della fornitura. L’Amministrazione deve attentamente controllare, inoltre, che i profili professionali delle risorse messe a disposizione siano coerenti con i vincoli contrattuali, in quanto il personale rappresenta, nella maggior parte dei casi, un importante elemento di rischio per le forniture di servizi.

Nel caso in cui le prestazioni riguardino la quantità di prodotti ICT forniti, le attività di rilevazione sono analoghe a quelle descritte per il modello a corpo. Le modalità di determinazione dei corrispettivi sono diverse in quanto, in questo caso, l’importo da riconoscere non è stabilito contrattualmente ma è calcolato in base alle quantità di prodotto effettivamente fornita.

Infine, se le prestazioni riguardano un servizio il cui corrispettivo è determinato in base all’entità dei volumi erogati, le attività di rilevazione sono tipicamente svolte dal Fornitore con strumenti di rilevazione automatica che alimentano un sistema di rendicontazione. Compito dell’Amministrazione, in questo caso, è quello di verificare l’affidabilità dei dati rendicontati dal sistema attraverso controlli a campione sul processo adottato dal Fornitore per la rilevazione, elaborazione e rendicontazione dei dati utilizzati per il calcolo dei corrispettivi.

Gestione dei rischi

Le attività relative a questo aspetto, e che sinteticamente riguardano l’individuazione dei fattori di rischi (Risk Assessment), la definizione di azioni preventive e di contrasto, la predisposizione di un piano di attività di controllo e la sua esecuzione nel corso dell’erogazione del servizio, sono tipicamente di competenza del Fornitore. Se si tratta, però, di servizi che hanno particolare rilevanza (elevato numero di utenti serviti, elevati danni agli utenti a seguito di disservizi, etc), o nei casi in cui si voglia comunque una maggiore garanzia sulla corretta erogazione del servizio, è opportuno che l’Amministrazione richieda contrattualmente la documentazione inerente alla gestione dei rischi per verificarne l’esistenza, valutarne i contenuti e, durante l’erogazione, controllare a campione il rispetto del piano per la gestione dei rischi. Riguardo ai contenuti di questo documento l’Amministrazione deve focalizzare l’attenzione sulle azioni di prevenzione e di contrasto e valutarne l’adeguatezza rispetto alla specificità del servizio. Se si tratta di un servizio in cui l’intervento umano è prevalente occorre valutare se la formazione e l’addestramento del personale è sufficiente, se sono previste azioni preventive di riduzione del turnover (per esempio retribuzioni di mercato al personale), se le procedure per l’avvicendamento del personale prevedono periodi di affiancamento adeguati. Un altro elemento da non sottovalutare riguarda il numero di risorse allocate rispetto alla mole di lavoro prevista (produttività media del personale). Maggiore è il valore di produttività atteso, più è bassa la capacità di compensazione del gruppo operante rispetto a situazioni critiche dovute ad assenza massiccia del personale per malattia o per altri eventi non prevedibili.

Se il servizio richiesto è invece caratterizzato da un ridotto intervento umano e le prestazioni dipendono dal funzionamento di apparati hardware, strumenti, reti di connessione, prodotti software, ecc.,  gli eventi critici riguardano guasti e malfunzionamenti dei medesimi. In questo caso le azioni di prevenzione riguardano l’adozione di prodotti con elevata qualità ed in particolare con alta affidabilità durante l’utilizzo. Questa può essere garantita sia dalla fama dell’azienda produttrice sia dal fatto che il prodotto è stato ampiamente testato dal mercato. Le azioni di contrasto riguardano i servizi di assistenza e di manutenzione e, in particolare, i relativi valori di soglia per i livelli di servizio che misurano la tempestività di intervento e di ripristino degli elementi utilizzati nell’erogazione del servizio. Essi devono essere compatibili con le prestazioni richieste per il servizio principale.

Esiste poi un elemento di rischio che è gestito esclusivamente dall’Amministrazione ed è presente in tutti i casi in cui il corrispettivo del servizio è calcolato in base alle risorse effettivamente erogate ed è previsto un tetto massimo di spesa non superabile. L’elemento di rischio aggiuntivo è il raggiungimento del tetto di spesa prima del completamento del contratto con l’impossibilità di poter richiedere, da quel momento in poi, nuovi interventi. L’Amministrazione può gestire tale situazione pianificando, per quanto possibile, gli interventi sulla base di priorità prestabilite in relazione, per esempio, al tipo di intervento. Occorre inoltre tener conto della frequenza con cui si presentano interventi improcrastinabili per mantenere a disposizione, fino alla fine del contratto, una posta economica per poter svolgere questi interventi. Il periodo che può risultare critico è quello antecedente alla scadenza del contratto.  Per stabilire la frequenza e le dimensioni di questo tipo di interventi, si può fare riferimento ai dati storici del servizio. In base a questi dati ed in relazione al tempo residuo si stabilisce il valore economico da lasciare a disposizione che va rideterminato periodicamente.

Chiusura del contratto

Per i contratti di erogazione dei servizi in alcuni casi è necessario che il Fornitore, a ridosso della scadenza contrattuale, svolga delle attività finalizzate a favorire l’avvicendamento di un altro Fornitore nell’erogazione di uno o più servizi. I casi tipici  riguardano i servizi per i quali è imprescindibile la continuità dei livelli di servizio. Al Fornitore con il contratto in scadenza è richiesto di trasferire le informazioni riguardanti l’utilizzo degli strumenti di supporto all’erogazione del servizio, nel caso in cui tali strumenti siano messi a disposizione dall’Amministrazione e quindi debbano essere utilizzati anche dal Fornitore subentrante, le procedure per l’erogazione del servizio ed eventualmente altri argomenti specifici inerenti il servizio da erogare. Le informazioni da trasferire e le relative modalità (affiancamento, sessioni in aula, ecc.) dovrebbero essere definite contrattualmente. L’Amministrazione ha il compito sia di operare affinché la nuova fornitura sia avviata in tempi compatibili con la durata dell’affiancamento, sia di esaminare il piano di affiancamento predisposto dal Fornitore uscente per verificare la presenza di tutte le attività necessarie e la coerenza con le date di riferimento del vecchio e del nuovo contratto. Nel corso dell’affiancamento l’Amministrazione deve verificare, come per tutti gli altri servizi, il rispetto del piano concordato e dei vincoli di qualità.

Nel periodo antecedente la scadenza del contratto, inoltre, l’Amministrazione deve iniziare a pianificare il rilascio delle risorse (personale, strumenti, locali, etc.) che sono state impegnate sia nell’attività di governo, sia quelle eventualmente impegnate direttamente nelle attività di erogazione del servizio. Anche in questo caso è opportuno che venga stilato un piano di rilascio dopo aver identificato tutte le attività ancora da realizzare o completare, con le relative risorse allocate. Il piano deve essere trasmesso agli uffici preposti alla gestione delle risorse (es. uff. del personale) concordando la data di consegna che deve essere compatibile con i tempi necessari per la ricollocazione del personale.

Un ultimo passo, a volte trascurato, ma sicuramente importante, specialmente se il servizio è rivolto direttamente al cittadino, è la valutazione del servizio a conclusione della sua erogazione, finalizzata al suo miglioramento attraverso le esperienze maturate. Se questa attività è già svolta nel corso dell’erogazione del servizio, a conclusione del contratto è sufficiente raccogliere, classificare, elaborare e registrare i dati rilevati.  Un servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni dell’utenza, quindi il profilo di qualità del servizio deve essere derivato da quanto si attende chi l’utilizza (qualità attesa). A volte le amministrazioni non dispongono di queste informazioni e richiedono al Fornitore un profilo di qualità diverso (qualità richiesta), che può anche essere migliore rispetto alle aspettative. Nella fase di erogazione poi, il Fornitore può dare il servizio con un profilo di qualità (qualità erogata) che si scosta con quanto richiesto accrescendo ancora la distanza tra le effettive esigenze dell’utenza ed il servizio erogato.

Il  grafico che segue rappresenta le possibili situazioni che possono determinarsi.

Qualità attesa dall’utente

Qualità erogata dal Fornitore

Qualità contrattualmente richiesta

1

2

3

4

5

7

6

La situazione ottimale è la perfetta sovrapposizione tra i tre cerchi della qualità. Normalmente invece la sovrapposizione dei tre cerchi riguarda solo un’area che, nel caso del disegno, è contraddistinta dal numero 4. Le altre aree hanno il seguente significato:

- esigenze degli utenti non considerate nella richiesta di servizio e non assolte dal servizio erogato;

- esigenze degli utenti non considerate nella richiesta di servizio ma casualmente assolte dal servizio erogato;

- esigenze degli utenti considerate nella richiesta di servizio e non assolte dal servizio erogato (non rispetto da parte del Fornitore dei valori di soglia stabiliti);

- esigenze degli utenti considerate nella richiesta di servizio e assolte dal servizio erogato;

- qualità erogata non attesa (inutile) e non richiesta;

- qualità erogata non attesa ma richiesta;

- qualità richiesta non attesa e non erogata.

L’analisi dei dati raccolti deve essere finalizzata ad aumentare l’area del settore 4 ed a ridurre le aree dei settori 5, 6, 7 in quanto inutili.

Come è già stato precisato il riferimento è la qualità attesa - i cui dati sono rilevati dall’indagine sulla soddisfazione degli utenti - che deve garantire una rilevazione su tutti gli aspetti di interesse degli utilizzatori del servizio, mediante dei questionari che consentano di rilevare le valutazioni anche su caratteristiche non specificatamente previste in fase di progettazione del questionario stesso (note a disposizione del compilatore). In caso contrario il cerchio della qualità attesa sarebbe incompleto e non si potrebbe migliorare la qualità del servizio per le caratteristiche non rilevate.

Per ogni caratteristica occorre considerare l’importanza che viene attribuita dall’utenza: nel caso in cui una o più caratteristiche risultino irrilevanti, l’Amministrazione deve modificare il sistema dei livelli di servizio definito per descrivere il profilo di qualità da richiedere al Fornitore, eliminando gli indicatori che fanno riferimento alla caratteristiche in questione, in quanto fonti di costo del servizio ma inutili ai fini della qualità.

Per quanto riguarda le caratteristiche considerate rilevanti per l’utenza, occorre considerare, per ognuna di esse, il grado di soddisfazione espresso e confrontare questo dato con quanto rilevato in fase di erogazione, mediante la misura degli indicatori specifici della caratteristica. Se l’utenza risulta soddisfatta significa che il servizio è stato erogato in modo adeguato. Come  valori di soglia degli indicatori dovrebbero essere assunti i valori misurati. In questo senso occorre verificare i valori di soglia stabiliti nel contratto ed eventualmente modificarli nei contratti successivi.

Nel caso in cui l’utenza risulti insoddisfatta in relazione ad una caratteristica di qualità, occorre innanzitutto verificare se il servizio è stato erogato nel rispetto dei valori di soglia relativi alla caratteristica. Se non è così, il problema è legato al mancato rispetto dei vincoli contrattuali da parte del Fornitore ed è opportuno valutare l’articolazione delle penali anche in funzione dell’importanza che viene attribuita al servizio dagli utenti. Se invece il servizio è stato erogato dal Fornitore nel rispetto dei valori di soglia stabiliti, anche in questo caso occorre riesaminare questi ultimi e rimodularli, tenendo conto delle aspettative degli utenti, per essere utilizzati nei contratti successivi.

Infine, dall’analisi della rilevazione della soddisfazione degli utenti, possono evidenziarsi delle caratteristiche di qualità ritenute importanti alle quali non sono associati livelli di servizio nel profilo di qualità richiesto al Fornitore. In questo caso occorre innanzitutto individuare gli indicatori che consentano di misurare efficacemente la caratteristica, sia consultando la specifica classe di fornitura riportata nel manuale delle classi,  sia facendo ricerche su quanto proposto in letteratura, sia avvalendosi di esperienze di altre amministrazioni. Nei casi in cui non sia possibile definire degli indicatori efficaci si può utilizzare la soddisfazione dell’utenza per la valutazione della caratteristica. Il costo di questa misura potrebbe non giustificare sempre i benefici ed è quindi opportuno valutare in ogni caso questo aspetto durante la scelta degli indicatori.

A conclusione della valutazione del servizio l’Amministrazione dovrebbe produrre una scheda di sintesi in cui sono evidenziate le caratteristiche di qualità salienti, i relativi indicatori ed i valori di soglia aggiornati. Utilizzando queste schede nei futuri contratti si garantisce la coerenza tra l’evoluzione delle esigenze degli utenti ed i livelli di servizio richiesti contrattualmente ai fornitori.

# documenti per il governo dei contratti

Nel corso della realizzazione di una fornitura sono redatti dei documenti sia da parte del Fornitore, sia da parte del monitore, con lo scopo di alimentare la comunicazione tra gli attori del contratto.

Alcuni di questi documenti vengono approvati dalla controparte, ed in questo caso il loro contenuto informativo costituisce un accordo in corso d’opera tra i contraenti e, quindi, viene preso come riferimento sia dal Fornitore per l’esecuzione del progetto/servizio, che dall’Amministrazione per eseguire i controlli di competenza.

Come è stato già puntualizzato la comunicazione è un elemento essenziale per il successo di una fornitura ed il contenuto informativo dei documenti scambiati determina la qualità della comunicazione.

Di seguito si propongono gli indici commentati di alcuni dei documenti più rappresentativi ai quali si può fare riferimento per personalizzare volta per volta, in base alle specificità dei progetti o dei servizi, il contenuto informativo di ogni singolo documento.

È opportuno che la struttura ed i contenuti di ogni documento siano definiti negli atti contrattuali così come la frequenza di consegna e l’elenco dei destinatari.

  - Piano di progetto

- Descrizione  Contiene una descrizione sintetica del prodotto/servizio da realizzare, dei vincoli imposti dal committente, indica le date di inizio e fine progetto

- Riferimenti  Identificano i documenti utilizzati per la stesura del piano di progetto quali il contratto, allegati tecnici, offerta, etc.

- Organizzazione del progetto  Illustra l’organigramma di progetto e le interfacce con la struttura organizzativa dell’Amministrazione; sono individuati altresì i ruoli e le responsabilità all’interno del gruppo di progetto sotto forma di matrice delle responsabilità, delle attività, dei ruoli, delle competenze e delle conoscenze professionali delle funzioni che compongono la struttura organizzativa

- Attività dell’Amministrazione  Individua le attività inerenti il progetto di competenza dell’Amministrazione, come ad esempio definizione e formalizzazione dei requisiti, supporto nelle fasi di analisi, collaudo dei prodotti software, verifica ed approvazione dei deliverable contrattuali, messa a disposizione di eventuali strumenti, ambienti, ecc.

- Piano tecnico  Fornisce un quadro complessivo di tutti gli aspetti tecnici relativi alla realizzazione del progetto: ambiente di sviluppo, prototipi o prodotti/servizi intermedi eventualmente previsti, ambiente finale di esercizio, logistica ed infrastrutture necessarie

- Piano degli impegni  Specifica gli impegni di risorse umane necessari per la realizzazione del progetto identificando i profili professionali, le risorse interne e quelle esterne, le produttività stimate

- Piano delle risorse  Specifica le informazioni inerenti all’organizzazione del progetto, la quantità di risorse professionali necessarie per tipologia, le eventuali subforniture od il ricorso a consulenti esterni, l’impegno di risorse tecnologiche e logistiche in termini di carichi di utilizzo e modalità di assegnazione del progetto

- Sistema di misure  Identifica il sistema di misure di riferimento per il progetto; individua i prodotti/servizi da misurare, le misure e gli indicatori di riferimento da applicare per la rilevazione delle misure, la definizione e l’unità di misura dei singoli indicatori, i momenti in cui le misure devono essere effettuate

Nel caso in cui il progetto si componga di obiettivi autonomi, per ognuno dei quali è prevista contrattualmente l’autorizzazione alla realizzazione da parte dell’amministrazione, è opportuno che le informazioni indicate di seguito siano specificate per ogni obiettivo e che esso sia preliminarmente descritto indicando le medesime informazioni richieste per il progetto.

- Piano dei tempi  Identifica tutte le attività significative (task) che concorrono alla realizzazione del progetto specificando per ciascuna data di inizio e fine; devono essere identificati i principali milestone progettuali, la date di completamento della revisione finale, la data di rilascio in esercizio

- Costi per l’Amministrazione  Costo contrattualmente previsto per l’obiettivo in caso di remunerazione a corpo; in caso di obiettivo remunerato a consumo quantità massima contrattualmente prevista

- Criticità e rischi  Descrizione degli elementi che potrebbero influire negativamente sul raggiungimento totale o parziale dell’obiettivo con l’indicazione di piani di azione e di recupero specifici

- Ripianificazioni  Eventuali razionali di ripianificazione nel caso in cui ci siano slittamenti nella data di conclusione dell’obiettivo

  - Piano della qualità

- Scopo del piano della qualità  Contiene la descrizione dell’organizzazione del documento, le notazioni adottate, la valenza contrattuale del documento

- Documenti applicabili e di riferimento  Sono identificati, codificati, referenziati sia tutti i documenti contrattualmente vincolanti, che tutti i documenti che, pur non contrattualmente vincolanti, costituiscono un riferimento per quanto esposto nel sistema di qualità

- Glossario  Sono riepilogate, codificate, descritte tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni, che saranno utilizzati all’interno del documento

- Gestione  Fornisce indicazioni riguardanti l’organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto. In particolare, viene definito l’organigramma e, per ciascun ruolo professionale, è associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell’ambito del contratto. Il ciclo di vita del progetto, le fasi in cui è suddiviso, la struttura organizzativa, i compiti e le responsabilità, sono usualmente descritti nel documento Piano di Progetto; essi sono  semplicemente referenziati nel Piano della Qualità

- Documentazione  Deve essere definito l’insieme della documentazione da produrre nel corso dell’attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva dell’esecuzione delle attività da cui è generata

- Norme e convenzioni

  - Normativa per la documentazione dei servizi  Contiene la descrizione  dello standard per la realizzazione della documentazione di supporto alla realizzazione di tutte le attività contrattualmente previste

  - Normativa per la progettazione del software applicativo  Contiene la descrizione del ciclo di vita e le metodologie da adottare per la progettazione, la realizzazione ed il test del software applicativo

  - Normativa per la scrittura del software applicativo  Presenta le linee guida da adottare per la stesura del codice sorgente

  - Normativa per la documentazione del software applicativo  Sono riportate le linee guida da adottare per la stesura dei commenti nel codice sorgente

  - Normativa di progettazione ed esecuzione dei test  Sono riportate le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test

- Obiettivi di qualità

  - Requisiti contrattuali di qualità  Sono identificati in modo chiaro ed inequivocabile gli obiettivi di qualità del contratto. Per questo è necessario definire i prodotti intermedi che l’attuazione del contratto genera, i prodotti finali da passare in esercizio, i servizi erogati per il tramite dei prodotti realizzati; gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto e/o servizio; le misure con cui misurare gli attributi identificati; i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base delle misure definite

  - Procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio  Viene  definita una procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, modalità di calcolo ed aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle misure, periodi temporali di riferimento. Devono essere esplicitate le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata/Approvazione con Riserva/Non Approvazione, considerati i risultati relativi alle singole caratteristiche di qualità associate al prodotto e/o servizio nei requisiti di qualità

  - Verifiche ispettive  Sono definite le modalità con cui effettuare le visite ispettive in conformità alla norma ISO 10011, le motivazioni che possono richiederne l’uso estemporaneo, la quantità e la pianificazione

  - Informazioni di Qualità ed Archiviazioni  Sono identificate tutte le registrazioni di qualità, sia del sistema qualità adottato, che specificatamente previste per l’attuazione del contratto, necessarie per il supporto delle attività di gestione del contratto ed assicurazione della qualità

- Riesami e revisioni  Sono identificate le sessioni di riesame e di revisione in funzione del ciclo di produzione/erogazione del prodotto/servizio adottato e descritto nel piano di progetto

- Prove e collaudi  Sono indicate tutte le attività di test e le relative modalità di esecuzione

- Segnalazione di problemi ed azioni correttive  Sono riportate o referenziate le specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte

- Strumenti, tecniche e metodi  Sono indicate per le attività di erogazione dei servizi e di  produzione della documentazione, gli ambienti di sviluppo, le apparecchiature, le metodologie

- Controllo del codice software  Sono definiti e descritti i criteri, le procedure e gli strumenti adottati per il controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) delle versioni degli elementi software del progetto in sviluppo

- Controllo dei supporti di registrazione  Sono stabilite norme e procedure per il controllo dei supporti di registrazione, dal punto di vista della reperibilità, autorizzazione all’accesso, salvaguardia contro eventuali danneggiamenti accidentali

- Controllo dei sub-fornitori  Sono delineate le procedure e gli accorgimenti da adottare quando alla erogazione dei servizi partecipano sub-fornitori in termini sia di valutazione preventiva, che di controllo di quanto da questi fornito

- Raccolta e salvaguardia dei documenti  Viene descritta la procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto per la documentazione

- Formazione ed addestramento  Sono indicate e descritte le attività di formazione inerenti al contratto. Tali attività riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del Fornitore che lavorano per l’esecuzione del contratto, sia l’addestramento degli utenti all’uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti

  - Piano di gestione dei rischi

Un piano di gestione dei rischi identifica i fattori di rischio per un progetto e consente di definire le strategie per affrontarli,  con l’obiettivo di ridurre la probabilità che si realizzino. Un piano di gestione del rischio va realizzato precedentemente all’avvio di un progetto e monitorato/aggiornato periodicamente (mensilmente o trimestralmente in base alle dimensioni economiche e temporali del progetto).

In particolare, il documento dovrà presentare le seguenti informazioni.

- Introduzione   Contiene una descrizione generale sulla definizione del rischio, vale a dire sulla possibile non soddisfazione di criteri quali ad esempio le necessità aziendali, il rispetto dei tempi pianificati  o il superamento del budget dei costi.

- Identificazione del rischio  Viene  sottolineata l’importanza della loro identificazione per poter  definire le strategie per affrontarli e cercare di  evitare il loro verificarsi  o minimizzarne l’impatto al verificarsi degli stessi.

Il rischio può essere legato a diversi fattori,quali quelli derivanti dalla complessità gestionale, dalle dimensioni del progetto, dagli aspetti contrattuali, dalla definizione dei requisiti, dall’innovazione tecnologica, dalla definizione dei deliverable, dalle criticità specifiche relative ad un Fornitore.

- Classificazione del rischio  Vengono riportati i due parametri che identificano un rischio e la descrizione del loro possibile  livello (Alto, Medio, Basso)

- Entità dell’impatto (che il rischio potrebbe avere sui tempi, sui costi o sugli obiettivi)

- Probabilità (che il rischio si concretizzi)

viene quindi riportata una possibile rappresentazione della loro combinazione per la determinazione qualitativa del livello complessivo del rischio o dell’indicazione di come affrontarlo

| Entità Impatto Negativo | Probabilità che si verifichi | Livello complessivo del RISCHIO | Strategia di gestione |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | ALTA | ALTO | GESTIRE |
| ALTA | MEDIA | ALTO | GESTIRE |
| ALTA | BASSA | MEDIO – BASSO | MONITORARE |
| MEDIA | ALTA | MEDIO | GESTIRE |
| MEDIA | MEDIA | MEDIO – BASSO | MONITORARE |
| MEDIA | BASSA | BASSO | IGNORARE |
| BASSA | ALTA | BASSO | IGNORARE |
| BASSA | MEDIA | BASSO | IGNORARE |
| BASSA | BASSA | BASSO | IGNORARE |

- Strategie di gestione (attività) Vengono descritte le tipologie di azione  che devono essere intraprese per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Vale a dire tutte le attività pianificate per gestirlo, le risorse coinvolte e le date previste per il completamento delle attività.

Un aspetto importante nella valutazione della strategia da realizzare è decidere se gestire il rischio o abbandonarlo. Infatti se gestire il rischio richiede un impegno e quindi un costo maggiore all’eventuale danno che potrebbe arrecare al progetto, il rischio può non essere affrontato.

Al documento di gestione del piano dei rischi è allegata una tabella dove vengono riportate le informazioni seguenti :

  - numero riferimento del rischio

  - descrizione del rischio

  - parametro legato all’entità dell’impatto (A,M,B)

  - parametro legato alla probabilità che il rischio si concretizzi (A,M,B)

  - parametro legato al livello complessivo del rischio o indicazione di come affrontarlo

  - strategia di gestione (attività, risorse ed eventualmente i costi)

  - data prevista per il completamento delle attività

  - date di verifica dell’avanzamento

  - Gestione modifica contenuto del progetto

Non sempre è possibile determinare completamente, nella fase di definizione, tutti i requisiti del ”contenuto di un progetto” (scope); può accadere quindi che durante la implementazione alcune deliverable (cosa verrà rilasciato dal progetto) cambino. Occorre in questo caso valutare la effettiva necessità di tale modifiche ed il conseguente impatto (costi e tempi) che la loro realizzazione comporta.

Il documento descrive i passi che devono essere seguiti per la gestione modifica contenuto del progetto;  il flusso può anche essere descritto con l’utilizzo di un diagramma

- richiesta di modifica al contenuto del progetto  Può nascere da parte degli stakeholder o del team di progetto. La richiesta a seconda delle dimensioni e della complessità del progetto viene inoltrata al responsabile del contratto via e-mail o tramite uno specifico modulo (richiesta di modifica)

- analisi della richiesta  Il responsabile del contratto verifica l’effettiva veridicità della richiesta di modifica al contenuto e decide se sottoporre ad analisi la richiesta; in caso affermativo viene determinato  l’impatto sul progetto (costi, impegno, durata), analizzati i benefici, valutate le alternative

- approvazione o non approvazione (della soluzione relativa alla richiesta di modifica)  Il responsabile del contratto, se non sussistono i termini per una decisione autonoma, sottopone la richiesta, le alternative e l’impatto, all’ente che finanzia il progetto, il quale deciderà se procedere all’approvazione o meno della richiesta

- immissione attività nel piano di lavoro e aggiornamento della documentazione  Se la modifica è approvata, le attività necessarie  per implementarla verrano  schedulate sul piano di lavoro, in caso contrario la richiesta sarà chiusa come “non approvata”.

Al documento di gestione modifica contenuto del progetto è associato un Modulo di Richiesta di Modifica (che può essere in forma cartacea o elettronica) contenente le seguenti informazioni:

- Numero identificativo della richiesta di modifica al contenuto del progetto

- Descrizione modifica

- Data richiesta

- Richiedente

- Soggetto che autorizza la modifica

- Data autorizzazione

- Assegnatario

- Data completamento

- Motivi della modifica

- Priorità

- Analisi di impatto per il progetto (costo, impegno, durata)

- Alternative (costo, impegno, durata)

- Risoluzione finale (macrodescrizione della realizzazione della modifica, identificazione degli oggetti impattati dalla modifica)

- Stato (generata, accettata, in corso di realizzazione, congelata, rifiutata, in fase di test, rilasciata, …)

  - Stato avanzamento lavori

Il documento ha lo scopo di rendicontare le attività svolte durante il periodo di riferimento e di rappresentare lo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano delle attività.

In particolare il documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Riferimenti  In questo paragrafo devono essere indicati la versione del piano delle attività di monitoraggio a cui si riferisce il documento ed il periodo di osservazione.

- Metodi e tecniche  Descrizione delle tecniche adottate per la determinazione dello stato di avanzamento, calcolo e rappresentazione degli scostamenti,  metodo per la stima a finire del progetto, ecc.

- Misura dello stato di avanzamento del progetto/obiettivo

  - Attività svolte nel periodo di riferimento  Descrizione del lavoro svolto in riferimento alle attività individuate (task) nei piani di dettaglio

  - Stato di avanzamento delle attività  Percentuale di avanzamento delle singole attività, percentuale pesata di avanzamento complessiva, risorse impegnate per figura professionale,  prodotti intermedi e finali approvati,  variazionedell’avanzamento rispetto a quanto pianificato, eventuale dimensione stimata del ritardo, criticità rilevate

  - Piano di recupero  Da compilare in caso di ritardo: azioni correttive, tempificazione delle attività residue e stima a finire

  - Attività previste nel periodo successivo  Elenco delle attività da realizzare nel periodo successivo in coerenza con i piani delle attività in corso di svolgimento o con il piano di recupero

  - Stato dei costi  Da riportare solo per progetti/obiettivi remunerati a consumo: quantità massima contrattualmente prevista, quantità consumata nel periodo di riferimento e quantità residua

  - Verbale di verifica ispettiva dei sistemi qualità

La verifica ispettiva ( audit ), rappresenta lo strumento di gestione per tenere sotto controllo e verificare l’efficace attuazione della politica per la qualità di una organizzazione. La verifica ispettiva di un sistema qualità fornisce inoltre l’evidenza oggettiva della necessità di ridurre, eliminare e, soprattutto, prevenire le non conformità.

- Obiettivo e campo dell’audit  Vengono riportati l’ obiettivo e l’estensione del programma di audit (determinazione di quali elementi del sistema qualità, localizzazioni fisiche e attività organizzative devono essere sottoposte a visita ispettiva)

- Elementi di base della verifica ispettiva

- Data verifica

- Luogo verifica

- Componenti gruppo di audit (e responsabile)

- Osservatori (esperto tecnico)

- Organizzazione/servizio/processo valutato

- Rappresentanti organizzazione valutata

- Documenti di riferimento

- Documenti contrattuali

- Normativa ISO…

- Documenti Sistema di Gestione per la Qualità applicabili (Manuale della Qualità, Piano della Qualità,  Processi, Procedure, Istruzioni operative, …)

- Risultati e Conclusioni della verifica  Dettaglio dei processi verificati, loro  identificazione nei documenti di qualità (manuale, procedure,…), giudizio sulla loro attuazione, non conformità riscontrate e relative evidenze di supporto, classificazione delle non conformità, identificazione delle esigenze di azioni correttive e preventive, identificazione delle opportunità di miglioramento.

  - Comunicazioni estemporanee

Questi documenti hanno lo scopo di comunicare formalmente eventi estemporanei rilevanti ai fini della corretta esecuzione della fornitura.  Essi riguardano:

- apertura /chiusura dei rilievi;

- verbalizzazioni di decisioni prese nelle riunioni con il Committente e il Fornitore;

- suggerimenti su varianti in corso d’opera;

- convocazioni di riunioni.

I contenuti minimi dei documenti sono indicati di seguito.

- Apertura/chiusura dei rilievi

- identificativo;

- data di apertura;

- data di prevista chiusura;

- data di chiusura;

- classificazione relativa alla gravità;

- descrizione analitica del rilievo;

- soluzione proposta;

- soluzione adottata.

- Verbalizzazioni di decisioni

- data riunione;

- elenco partecipanti e ruoli;

- ordine del giorno;

- descrizione dell’argomento e della decisione;

- riferimenti  a verbali precedenti;

- schedulazione di riunioni successive sull’argomento.

- Suggerimenti su varianti in corso d’opera

- descrizione degli obiettivi contrattuali oggetto della variante proposta;

- descrizione delle cause che hanno prodotto l’esigenza della variante;

- obiettivi della variante;

- descrizione della variante;

- analisi dei costi;

- valutazione del rischio di insuccesso;

- risorse del Committente coinvolte.

- Convocazioni di riunioni

- oggetto della riunione;

- data, ora e luogo di convocazione;

- partecipanti e ruoli;

- descrizione degli allegati;

- referente per informazioni.

  - Analisi della soddisfazione dell’utenza

Il documento ha lo scopo di rendicontare i risultati dell’indagine sul gradimento dell’utenza relativamente all’erogazione, da parte dei fornitori del Committente,  di specifici servizi.

In particolare il documento dovrà presentare le seguenti informazioni:

- Descrizione del servizio La sezione deve contenere le informazioni che permettano di caratterizzare ogni servizio oggetto dell’indagine. In particolare si richiede di descrivere: gli obiettivi del servizio espressi secondo il punto di vista e le aspettative dell’utente; i processi che costituiscono il servizio;  i criteri di attivazione degli interventi; le modalità di accesso al servizio da parte dell’utente; i livelli di servizio ed i relativi valori di soglia se presenti; altri aspetti rilevanti per l’utenza

- Metodo di indagine La sezione deve descrivere la metodologia adottata dal Monitore per la rilevazione, l’elaborazione e la valutazione delle informazioni fornite dal campione di utenza. In particolare si richiede: il metodo per l’individuazione del campione significativo; la descrizione del questionario di rilevazione della valutazione del servizio da parte dell’utenza; i criteri di elaborazione e sintesi dei risultati; i criteri di valutazione dei risultati

- Descrizione del campione di utenza selezionato La sezione deve descrivere il campione di utenza selezionato specificando in particolare: numerosità e percentuale rispetto agli utenti a cui è rivolto il servizio; tipologie e caratteristiche degli utenti coinvolti nella rilevazione; modalità di somministrazione del questionario (telefono, fax, interviste dirette, etc); percentuale di rispondenti per tipologia

- Presentazione dei risultati La sezione dovrà illustrare i risultati delle rilevazioni utilizzando anche grafici e tabelle e fornire valutazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio. I contenuti informativi sono i seguenti: sintesi dei risultati (confronto tra qualità attesa e percepita per i singoli aspetti del servizio, per tipologia di utenza, etc); sintesi dei commenti degli utenti; valutazione dell’esecutore e suggerimenti

  - Livelli di servizio rilevati

Questo documento si compone di report che documentano il rispetto dei livelli di servizio contrattuali che possono essere prodotti manualmente dal Fornitore o realizzati in modo automatico da applicazioni che eseguono la rilevazione dei dati elementari,  l’elaborazione e la stampa  degli indicatori.

- Contenuti e finalità del documento Fornisce indicazioni sull’organizzazione del documento e sul contenuto informativo dei paragrafi

- Sistema di rilevazione dei dati  Descrive il sistema di rilevazione dei dati elementari da utilizzare per il calcolo dei livelli di servizio evidenziando i processi automatici e manuali. Indica i processi di mitigazione dei rischi di errore dei processi manuali ed elenca le eventuali funzionalità messe a disposizione per l’accesso ai dati sui servizi

- Descrizione del servizio  Il paragrafo deve essere ripetuto per ogni servizio di tipo continuativo previsto contrattualmente e contiene le modalità generali di erogazione del servizio

  - Indicatore xx   Il sottoparagrafo deve essere ripetuto per ogni indicatore previsto per lo specifico servizio e contiene una descrizione delle finalità, criteri di rilevazione dei dati elementari, eventuali regole di campionamento, modalità di calcolo, regole di arrotondamento, eventuale modalità di calcolo delle penali

  - Descrizione del report  Contiene informazioni sulla frequenza di consegna del report dello specifico servizio e una descrizione analitica degli elementi contenuti nel report

  - Valutazione del servizio nei periodi precedenti   Presenta la sintesi sulla qualità di erogazione del servizio basata sugli indicatori misurati ed eventualmente su indagini di soddisfazione dell’utenza. Elenca le eventuali azioni correttive adottate evidenziandone l’efficacia

  - Valutazione del servizio nel periodo di riferimento  Fornisce una interpretazione dei valori rilevati sui livelli di servizio ed eventualmente individua e descrive azioni correttive di miglioramento da adottare nei periodi successivi

- Report dei livelli di servizio  Contiene i prospetti di stampa sui quali sono riportati i valori dei livelli di servizio calcolati utilizzando i dati elementari rilevati nel periodo a cui si riferisce il rendiconto. Sono inoltre riportati i valori di soglia, lo scostamento calcolato tra valori rilevati e valori di soglia ed eventualmente l’ammontare delle penali quando previste

- Report sull’utilizzo dei servizi  Riporta i prospetti di stampa relativi ai servizi per i quali è richiesta la rendicontazione sull’intensità di utilizzo del servizio

  - Verbale di collaudo

- Generalità In questo capitolo è specificato il contratto, il progetto, ed eventualmente il sottoprogetto e/o le componenti di riferimento, per l'identificazione dello specifico oggetto del collaudo. Viene indicato se il collaudo è stato globale (verifica di tutte le componenti di consegna) o prototipale e se esso si è svolto in un’unica sessione o in più sessioni distinte. Sono riportate le date di inizio e di fine delle attività di collaudo, gli estremi relativi alla consegna dei prodotti sottoposti a collaudo quali luogo, data, modalità, estremi della lettera di trasmissione che sancisce ufficialmente la consegna da parte del Fornitore. Nel caso di ritardata consegna sono indicate le motivazioni del ritardo e gli eventuali documenti giustificativi a corredo.

- Attività di collaudo Sono riepilogati sinteticamente il luogo in cui si sono svolte le attività, la piattaforma utilizzata e le eventuali caratteristiche degne di rilievo e specifiche della situazione,ed in particolare se le condizioni di esecuzione sono state diverse da quanto preventivato. Viene indicato se sono state eseguite tutte le attività previste o, in caso contrario, sono specificate le limitazioni intervenute. Sono elencati i principali documenti di riferimento utilizzati durante il collaudo, nonchè la composizione del team o dei team di collaudo, la responsabilità ed il ruolo svolto da ciascun componente del team. Sono indicate le date di inizio e fine, previste ed effettive, per l'esecuzione del collaudo, con eventuali giustificativi del ritardo dello stesso e descrizione delle sue conseguenze. E’ altresì indicato il ruolo e l’impegno del Fornitore nell’attività.

- Esito inventario prodotti  E’ riportato l'esito dei controlli effettuati sui prodotti attesi a fine realizzazione, sia documentali (documentazione componenti, manualistica, etc.) che oggetti hw e sw, consegnati nei modi e nelle sedi previste. Nel caso di consegna incompleta sono fornite le relative motivazioni e specificati gli elementi mancanti. Successivamente viene riportata la lista delle funzionalità sottoposte a collaudo con l’indicazione, per ciascuna di esse, dello scopo (ad es.: verifica funzionale, prestazionale, non regressione, interoperabilità, etc.) e della modalità di verifica (ad es. verifica dell’aderenza del software con la documentazione di analisi e di disegno di dettaglio).

- Esito attività di collaudo  In questo capitolo sono riepilogati gli esiti delle verifiche tecniche e funzionali svolte durante l’attività di collaudo. Per verifica tecnica si intende sia la verifica di parametri specifici per i quali è stato concordato e previsto il controllo di un valore specifico di soglia, sia la verifica di buon funzionamento dell’insieme a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi funzionali in questione. Quindi, ad esempio, l’esecuzione dei vari cammini possibili senza malfunzionamenti, la presenza di tutti gli elementi dell’applicazione, il controllo formale della digitazione nei campi etc.

Per verifica funzionale si intende la verifica dettagliata degli obiettivi funzionali previsti dai documenti output delle fasi precedenti quali, specifiche di analisi o specifiche dei requisiti utente.

Vengono quindi elencate le anomalie riscontrate durante il corso del collaudo, indicando per ciascuna di esse la severità, secondo la scala definita a livello di piano di qualità, la data di rilevazione, la data di riconsegna del software corretto e la data di verifica del superamento dell’anomalia.

- Esito complessivo delle attività di collaudo  Si riporta l’esito complessivo e globale del collaudo svolto. In caso di non superamento deve esserne specificata la motivazione specificando, in particolare, se il risultato è stato determinato da anomalie riscontrate o ad inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti previsti nonché le azioni da intraprendere successivamente. Devono inoltre essere indicati dettagliatamente i razionali di qualunque altro tipo di decisione presa dalle parti: ad esempio, nel caso le operazioni di collaudo abbiano evidenziato criticità o comunque necessità di attenzioni particolari, relative all'utilizzo effettivo dei prodotti, le stesse devono essere qui riportate con espliciti commenti, indicazioni, raccomandazioni su attività future volte al miglior uso dei prodotti e la prevenzione dell'insorgenza di problematiche.

In caso di conclusione positiva del collaudo l’accettazione del prodotto viene attestata tramite la sottoscrizione del rapporto di collaudo da parte dei responsabili dell’Amministrazione e del Fornitore.

  - Piano di test

Il piano di test è un documento che si rivolge a personale tecnico, prevede la definizione e progettazione dei casi di test, l’illustrazione di tutte le attività propedeutiche alla loro esecuzione (manuale e/o automatizzata) e la registrazione dell'esito dell'esecuzione dei test stessi.

- Generalità / Introduzione. In questo capitolo è specificato il contratto, il progetto, ed eventualmente il sottoprogetto e/o le componenti di riferimento, il livvello per l'identificazione dello specifico oggetto del test. Si riporta lo scopo del documento e il livello di copertura del test, facendo riferimento al livello di dettaglio che si intende fornire in relazione alla fase progettuale in cui si realizza la consegna. Si inseriscono i riferimenti a tutti i documenti che si ritengano utili alla migliore comprensione delle funzionalità oggetto di test o comunque di supporto alle attività di test in generale, infine  tutti i termini e gli acronimi utilizzati nel documento, al fine di fornirne una definizione rigorosa e non ambigua.

- Strategia ed organizzazione dei test. In questo capitolo, oltre a fornire il riferimento alla specifica metodologia di test seguita e indicata nel Piano della qualità, si richiede di descrivere l'approccio che si adotta per la progettazione dei test e l’organizzazione delle attività previste. Si riportano i ruoli e le responsabilità nelle attività di test, i criteri vi valutazione del rischio nella progettazione dei test, le tipologie ed i livelli di test previsti, le sessioni o cicli di test pianificate e i relativi criteri di ingresso, sospensione, ripresa ed uscita. Si descrive inoltre la strategia per l’eventuale automazione dei test (funzionale e non funzionale) e gli strumenti di test utilizzati. Infine si riportano eventuali assunti, vincoli e rischi correlati alle attività di test oggetto del piano.

- Oggetti sottoposti a test. In questo capitolo si richiede di elencare, con una breve descrizione, gli oggetti che si prevede di sottoporre a test, come il software sviluppato, componenti infrastrutturali o prodotti intermedi.

- Tabella dei test. In questo capitolo si richiede di elencare i casi di test identificati,  funzionali e non funzionali, definiti sulla base dei requisiti e della scomposizione funzionale del progetto. La Tabella dei test contiene inoltre la lista completa delle funzionalità e requisiti non funzionali presenti nel progetto, anche in assenza di casi di test assegnati, deve consentire la valutazione del livello di copertura del test sui requisiti e l’ottimizzazione dei test stessi. Per una migliore efficienza la tabella di test deve essere redatta in un formato tabellare, preferibilmente utilizzando fogli elettronici da allegare al piano di test. Nella Tabella dei test sono inoltre inserite le informazioni specifiche di esecuzione, quali i livelli e la classe di rischio ed i cicli di test.

- Specifica di test. In questo capitolo si richiede di descrivere il dettaglio di ciascun caso di test, identificato nella Tabella dei test. Per garantire l’autoconsistenza, riproducibilità e ripetibilità, ogni test deve essere strutturato secondo una logica comune e predeterminata, deve presentare un punto di partenza ben definito e senza sovrapposizioni con altri test. Ogni operazione descritta deve contenere una comune classificazione delle informazioni, per istruzioni, dati associati e risultati attesi. Ogni passo/operazione prevista deve prevedere la descrizione ed i valori dei dati da utilizzare in ingresso e del relativo risultato atteso per validare l’operazione, in forma assoluta o descrittiva, sia a livello interfaccia grafica sia, ove possibile, a livello del database. Per una migliore efficienza il dettaglio dei test (anche definiti come script di test) deve essere redatta in un formato tabellare, preferibilmente utilizzando fogli elettronici da allegare al piano di test, facilmente manipolabili anche attraverso gli strumenti di gestione ed automazione del test.

- Pianificazione dei test. In questo capitolo si richiede di indicare le attività di test per il progetto in oggetto e tutte le indicazioni necessarie per la sua esecuzione, o il riferimento al piano di progetto / attività dove presenti tali informazioni.

- Ambiente di test. In questo capitolo si richiede di descrivere le caratteristiche ed attività necessarie per la predisposizione dell’ambiente di test. E’ inoltre necessario indicare il risultato della progettazione delle basi dati previste e definire le modalità della loro predisposizione/estrazione, aggiornamento ed utilizzazione, fornendo la specifica documentazione. In questo capitolo dovrà infine essere inserita/referenziata una lista contenente tutti i programmi, procedure e strumenti di estrazione dati sviluppati per il progetto, oltre ad una breve descrizione del codice (programmi) o del software in generale (script, query, ecc), eventualmente sviluppato per generare o per eseguire particolari condizioni di test. Tali oggetti dovranno essere consegnati, opportunamente documentati, contestualmente al piano di test.

- Esecuzione ed esito dei test. In questo capitolo si richiede di descrivere le modalità di esecuzione dei test, l’eventuale modalità di utilizzo e di accesso agli strumenti di gestione del test (test management). Si descrivono i report facenti parte del rapporto di esecuzione dei test e le informazioni in essi contenute.

- Attività propedeutiche al collaudo. In questo capitolo si descrive la sequenza delle attività da eseguire per predisporre l’ambiente di collaudo in cui l'utente può eseguire il suo test: il dettaglio richiesto deve permettere di dare inizio alle attività di collaudo senza ulteriori precisazioni o definizioni e deve permettere la ripetibilità di tutti i test effettuati Questo capitolo è di particolare importanza per la predisposizione delle specifiche di collaudo.

# Appendice Monitoraggio dei contratti (Ai sensi del D. Lgs. 39/93)

L’articolo 13, comma 2, del D. lgs del 12 febbraio 1993, n. 39 prevede il monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come "contratti di grande rilievo", e la possibilità da parte delle PA di affidarne l’esecuzione a società specializzate, fra le quali quelle incluse in un apposito elenco predisposto dal CNIPA, a condizione che non risultino collegate con le imprese parte dei contratti, ai sensi dell’articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (CR/AIPA/38), si intendono quelli che:

- abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 25 (venticinque) milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 5 (cinque) milioni di euro in media ogni anno e che, in entrambi i casi, prevedano una percentuale del valore uguale o superiore al 60% a copertura dell’erogazione di servizi ICT e/o di attività di sviluppo software;

- si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;

- abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate. A questo fine, il CNIPA si riserva una valutazione di merito del progetto, in sede di richiesta di parere sullo schema di contratto, ex art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 39/93 è compito del CNIPA di verificare periodicamente, d’intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l’adozione di metriche di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità.

Il monitoraggio e la verifica rispondono alla necessità di una adeguata e corretta gestione, da parte delle PA, dei contratti di servizio delle tecnologie dell’informazione. Per questo costituiscono uno strumento operativo di buona amministrazione che, applicato ai contratti di servizio ed ai progetti ad essi inerenti, è finalizzato al perseguimento di:

- efficacia, rappresentata come capacità di un progetto di raggiungere l’obiettivo contrattualmente assegnatogli, entro limiti di probabilità ritenuti accettabili;

- efficienza, intesa quale caratteristica di una gestione contrattuale e progettuale di ottenere, rispetto a più scelte, un dato risultato (beneficio) con i minori mezzi (costi), o il maggior risultato con i mezzi a disposizione (ottimizzazione);

- economia, espressa dal grado di priorità dell’obiettivo progettuale nell’economia complessiva dell’amministrazione, del settore, all’area territoriale, in cui si realizza l’investimento;

- trasparenza, attestata dalla disponibilità dell’informazione necessaria ai diversi attori interessati (l’amministrazione pubblica a vari livelli di responsabilità politica e gestionale, il CNIPA e gli organi di pianificazione e controllo, gli utenti finali utilizzatori di beni e servizi, i contribuenti) per giudicare se si raggiunga un livello soddisfacente di efficacia, efficienza, economia, nel progetto esaminato.

Per questa pluralità di intenti il monitoraggio e la verifica si distinguono dagli altri strumenti di controllo e valutazione che le organizzazioni applicano a progetti d’investimento: da un lato facilitano l’evoluzione delle forme contrattuali, contribuendo all’eliminazione di pratiche consociative e di pregiudizi contrari all’interesse dell’economia del paese, delle pubbliche amministrazioni committenti, degli utenti siano essi cittadini o imprese, dei servizi erogati; dall’altro si dedicano all’intera problematica progettuale a partire dalla validità degli obiettivi, non limitandosi all’indagine della trasformazione di mezzi finanziari nei servizi in cui si materializza l’investimento.

Il monitoraggio si articola in diverse azioni, specifiche di ogni fase del ciclo di vita della fornitura. Esse sostengono il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e in generale l’Amministrazione, nella valutazione dell’impatto economico ed organizzativo, nel controllo dell’avanzamento dei progetti e nell’accertamento dei livelli di servizio e comprendono i seguenti cinque gruppi di attività:

- realizzazione dello studio di fattibilità;

- redazione degli atti di gara;

- direzione dei lavori;

- assistenza al collaudo;

- realizzazione del piano di continuità ed emergenza.

Ad esse si aggiunge la verifica dei contratti ICT che va effettuata dopo che la fornitura sia stata eseguita; eventualmente al termine di sue fasi significative. L’attività di verifica è effettuata con particolare riguardo ai costi ed ai benefici dei sistemi informativi automatizzati, mediante l’adozione di metriche di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità. Essa sostiene il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nella valutazione dei risultati ottenuti mediante:

- comparazione tra l’analisi costi/benefici effettuata ex ante ed ex post;

- analisi della relazione tra beni e servizi ICT ricevuti dal fornitore, altre risorse impiegate e risultati ottenuti in termini di effetti sui cittadini, imprese, dipendenti, altre Amministrazioni;

- analisi delle cause che abbiano eventualmente limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e/o la corretta esecuzione del contratto.

Il processo di riqualificazione della spesa pubblica ha scontato nei primi anni ‘90 l’esistenza di contratti ICT non adeguati a consentire un' azione di direzione lavori efficace, cosa che ha ritardato lo sviluppo di un’azione di governo dei contratti adeguata. In continuità con gli anni precedenti, il monitoraggio, assieme ai pareri, coadiuva la strategia impostata dal CNIPA per la riqualificazione della spesa pubblica informatica permettendo di incrementare la tendenza a procedere tramite appalti di servizi, in luogo delle trattative private. In questo modo viene garantita sia una maggiore trasparenza della spesa pubblica, sia la razionalizzazione dei costi sostenuti. Ciò è stato possibile, oltre che per il rilascio da parte del CNIPA dei pareri di congruità tecnica ed economica sui contratti di grande rilievo, anche grazie alle azioni di direzione lavori e monitoraggio dei livelli di servizio svolte dai monitori utili per accrescere la capacità negoziale delle Amministrazioni. Le Amministrazioni si sono attivate per aumentare la propria capacità di governo dei contratti ICT di grande rilievo, in particolare hanno:

- ulteriormente rafforzato il processo evolutivo già avviato dimostrando di essere in grado di rappresentare i propri reali bisogni in modo più concreto e pragmatico all’interno dei contratti stipulati;

- correttamente impostato l’azione di governo dei contratti incentrandola sulla definizione dei requisiti e sulla validazione delle procedure e dei servizi rispondenti a questi requisiti con il coinvolgimento degli utenti finali;

- iniziato ad utilizzare i livelli di servizio all’interno dei contratti per definire senza ambiguità la quantità e la qualità dei prodotti/servizi informatici richiesti, indirizzando in questo modo l’attività di governo del contratto stesso;

- subito in minore misura le politiche industriali dei grandi fornitori di servizi informatici;

- migliorato in termini di efficienza e flessibilità le procedure di comunicazione tra i fornitori, il personale predisposto all’azione di governo e gli utenti finali;

- iniziato a richiedere ai fornitori la gestione della configurazione del sistema informativo per facilitare la migrazione delle conoscenze dal fornitore al cliente, ovvero il recupero della documentazione per interventi di manutenzione ed assistenza e la valutazione dell’impatto organizzativo ed economico dei cambiamenti tecnologici;

- cominciato ad utilizzare la rilevazione periodica della soddisfazione utente per valutare la "qualità in uso" delle applicazioni in esercizio e per verificare l’aumentata capacità dell’utente di svolgere i propri compiti lavorativi con efficienza, accuratezza, affidabilità, soddisfazione e sicurezza.

In tale contesto il monitoraggio è diventato lo strumento essenziale capace sia di attenuare i problemi conseguenti alla transizione da regimi di concessione di lunga durata verso forme di outsourcing delle prestazioni di servizi ICT; sia di aumentare l’apertura del mercato informatico in ambito pubblico nel rispetto delle direttive comunitarie. Negli ultimi anni il monitoraggio ha aiutato le Amministrazioni a raggiungere:

- una maggiore trasparenza ed equità dei rapporti cliente-fornitore;

- standard di efficienza più elevati;

- una maggiore consapevolezza dei risultati effettivamente raggiunti.

  - Prescrizioni legislative

L’attività di monitoraggio sui contratti riguardanti la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 17 del D.Lgs.39/1993, è disposta dall’art.13 comma 2 dello stesso decreto. I contratti di grande rilievo sono definiti nell’Art. 2 della CR/AIPA/38.

Al monitoraggio provvede l’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, il CNIPA. In entrambi i casi l’esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dal CNIPA e che non risulti collegata, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d’inerzia dell’amministrazione, il CNIPA si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono in questo caso a carico del CNIPA.

Ai sensi dall’art.13 comma 1 del decreto legislativo già citato, la stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, è preceduta dall’esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell’amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 6 agosto 1997, n° 452, art. 3, si sono identificati gli obiettivi ed i contenuti degli studi di fattibilità. Lo studio di fattibilità è volto alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell’amministrazione interessata e costituisce la base per la predisposizione di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente, nonché per l’esecuzione del monitoraggio, se previsto. In particolare, per quanto attiene al monitoraggio, lo studio di fattibilità deve comunque indicare e valutare i contenuti del monitoraggio, con particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni da attribuire al monitore, nonché le conseguenze del monitoraggio sull’attività prestata dall’impresa incaricata della fornitura.

La procedura di qualificazione delle società di monitoraggio, rinnovo periodico e revoca della stessa, ed i criteri di iscrizione, o criteri di qualificazione, nell’elenco delle società di monitoraggio sono definiti dalla CR/AIPA/16, come successivamente modificata dalla CR/AIPA/41. Questi criteri di qualificazione sono basati su regole semplici, obiettive e immediatamente verificabili, tali da assicurare la massima trasparenza ed imparzialità della procedura medesima. Detta circolare recepisce taluni principi contenuti nella legge 18 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, nonché le indicazioni contenute nella norma ISO 9001, relative alla valutazione dei subfornitori.

L’aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, di regola, avviene in base ad una procedura concorsuale – salvo i casi in cui è ammesso il ricorso alla trattativa privata - da svolgersi ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi. A tale procedura possono chiedere di partecipare sia società già iscritte in elenco, sia società non ancora qualificate; tuttavia, l’eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, ad una società non ancora qualificata non comporta l’automatica iscrizione di detta società nell’elenco delle società qualificate. Gli atti di gara (bando di gara, lettera di invito, schema di contratto, capitolato tecnico o capitolato d’oneri) devono conformarsi integralmente alla metodologia di qualificazione di cui alla CR/AIPA/16 ed alla struttura e contenuti previsti dalla CR/AIPA/41 e resi disponibili sul sito internet del CNIPA.

Ciò consente alla Commissione di gara analisi equivalenti a quelle descritte nella CR/AIPA/16 nei confronti delle società non in elenco. L’avvenuta qualificazione semplifica le procedure di gara, a vantaggio delle società e delle amministrazioni appaltanti, consentendo alle società già qualificate di non produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Inoltre la Commissione di gara é esonerata dall’obbligo di valutare la compatibilità con le attività di monitoraggio, nonché le capacità tecniche di una società iscritta in elenco che partecipa a una gara. A tale proposito, in ogni gara per l’affidamento di contratti di monitoraggio dovranno osservarsi le istruzioni previste dalla circolare CR/AIPA/41.

Per le finalità perseguite dalla circolare CR/AIPA/16, si è ritenuto che i principi individuati per la qualificazione delle società di monitoraggio potessero essere validamente estesi, pur con opportuni aggiustamenti, alle ipotesi in cui il monitoraggio sia affidato ad un gruppo interno alle amministrazioni stesse. Per questo con la CR/AIPA/17, come successivamente modificata dalla CR/AIPA/38, si è descritta la metodologia e la procedura di qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle pubbliche amministrazioni, esplicitando i criteri da seguire per l’individuazione del personale destinato ad operare quale componente dei gruppi di monitoraggio stessi e le modalità con le quali tali gruppi sono tenuti ad operare per conseguire i migliori risultati. La scelta di qualificare i "gruppi di monitoraggio" interni alle pubbliche amministrazioni comporta che un "gruppo di monitoraggio" interno, per poter effettuare attività di monitoraggio, deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, rispondendo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione.

L’attività di monitoraggio, i cui criteri e modalità sono stati precisati con la CR/AIPA/38, che ha sostituito, abrogandola, la precedente CR/AIPA/5, è intesa a massimizzare il grado di conseguimento delle finalità del contratto, e consiste in un sistema di operazioni di controllo riguardanti l’intero ciclo di vita di un sistema informativo automatizzato, con particolare riferimento a:

- la congruità del progetto con le linee strategiche del piano triennale;

- la redazione dello studio di fattibilità coerente con le esigenze dell’Amministrazione;

- la corrispondenza dei prodotti/servizi progettuali con l’offerta tecnica;

- il rispetto degli obblighi contrattuali e di quanto enunciato nel capitolato di gara;

- la verifica della opportunità di varianti;

- l’efficacia e l’efficienza della soluzione realizzata in relazione alle aspettative implicite ed esplicite dell’Amministrazione.

Per quanto esposto, l’attività di monitoraggio si configura come uno strumento di garanzia per l’amministrazione in merito all’adempimento delle reciproche obbligazioni, esplicite ed implicite, che attengono ai vari soggetti (CNIPA, amministrazioni, società fornitrici di beni e servizi) coinvolti nell’attuazione del citato decreto 39/93.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 39/93 è compito del CNIPA di verificare periodicamente, d’intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l’adozione di metriche di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 39/93, ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti al CNIPA. Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.Lvo 39/93 non è consentito inoltre il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma I ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall’art. 7, comma 1, lettera d) del D.Lvo 39/93. Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L’impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione al CNIPA durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l’esclusione della partecipazione all’aggiudicazione successiva.

Di seguito si propone un’esposizione integrata delle diverse prescrizioni CNIPA ad oggi vigenti inerenti il monitoraggio dei contratti ICT di grande rilievo che costituisce una sorta di “Testo Unico” elaborato a partire dalle diverse circolari già citate emesse a partire dal 1994.

In questo “Testo Unico” per semplicità non sono stati considerati i Monitori interni, ovvero i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dal CNIPA ad operare sui relativi contratti ICT, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. CNIPA/CR/17, così come successivamente modificati dalla circolare 28 dicembre 2001, n. CNIPA/CR/38.

  - monitoraggio e verifica

Il monitoraggio dei contratti ICT si articola in diverse azioni, specifiche di ogni fase del ciclo di vita della fornitura. Esse sostengono il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e in generale l'Amministrazione, nella valutazione dell’impatto economico ed organizzativo, nel controllo dell'avanzamento dei progetti e nell’accertamento dei livelli di servizio e comprendono i seguenti cinque gruppi di attività:

Realizzazione dello studio di fattibilità (si veda anche le "Linee guida per la realizzazione di studi di fattibilità", pubblicate dall'AIPA sul supplemento al n. 3 del 1997 del bollettino "Informazioni", disponibile sul sito www.CNIPA.it), questa attività comprende:

- analisi del contesto normativo, organizzativo e tecnologico nel quale il contratto si inserisce;

- progetto di massima della soluzione, articolato in:

- analisi organizzativa dei processi dell'Amministrazione sottoposti ad automazione o reingegnerizzazione, volta a valutare in particolare l'impatto sulle componenti non informatiche (normativa, flussi, organizzazione, personale, logistica);

- individuazione dei servizi ICT e dei loro obiettivi, specifiche generali e requisiti;

- individuazione delle acquisizioni e realizzazioni di beni hardware e software da effettuare;

- piano di massima del progetto che individua:

- struttura organizzativa, compiti e responsabilità; quantità e tipologia delle risorse da predisporre;

- programmazione temporale delle attività di realizzazione, piano dei rilasci e dei controlli che dovranno essere svolti nel corso del contratto;

- modalità di gestione e controllo delle variazioni in corso d'opera;

- piano di massima della qualità che identifica i contenuti e le attività di controllo della qualità dei prodotti e servizi da richiedere al fornitore in fase di predisposizione dell'offerta (si veda la deliberazione dell'AIPA 9 novembre 2000, n. 49, disponibile sul sito www.CNIPA.it);

- analisi del rischio dell'iniziativa, conseguente a:

- dimensioni del contratto e complessità gestionale;

- incertezza o variabilità dei requisiti, con specifica attenzione alle esigenze di sicurezza;

- contenuto innovativo delle tecnologie;

- analisi costi/benefici, effettuata ex-ante e in particolare:

- individuazione e descrizione delle metriche e dei valori attesi per i benefici;

- stima delle principali voci di costo per quanto concerne sviluppo, esercizio, manutenzione, dismissione dei sistemi;

- correlazione tra obiettivi contrattuali, benefici attesi e investimenti necessari;

- analisi economico-finanziaria, orientata alla predisposizione dei documenti per l’accesso a possibili fonti di finanziamento o cofinanziamento, costituite da programmi e fondi nazionali o comunitari;

- strategia di acquisizione più conveniente in relazione a:

- oggetto della fornitura (concernente soltanto servizi ICT o anche altri servizi inerenti la missione dell'Amministrazione);

- ampiezza del mandato che si intende conferire al fornitore, caratterizzato sia dalla scelta tra fare e acquistare, sia dal livello di competitività del mercato al quale ci si rivolge;

- criteri per il governo del contratto, relativamente a piano di progetto, direzione lavori, varianti in corso d'opera, livelli di servizio e piano di qualità;

- piano di continuità ed emergenza, che, a partire dall'analisi del rischio, identifichi le azioni di carattere normativo, organizzativo e tecnologico volte a contenerne gli effetti, assicurando l'erogazione dei servizi dell'Amministrazione in caso di indisponibilità o malfunzionamento dei sistemi informativi automatizzati.

Redazione degli atti di gara, o dello schema di contratto nel caso di ricorso alla trattativa privata. Gli atti di gara sono propedeutici, per le sole amministrazioni centrali alla richiesta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Gli atti di gara comprendono l’identificazione dei:

- requisiti tecnici essenziali;

- criteri per la selezione del fornitore;

- criteri per la valutazione delle offerte.

Direzione dei lavori, che concerne il governo del contratto ICT e comprende le funzioni di:

- gestione delle attività da parte del fornitore e dell'Amministrazione e in particolare:

- verifica della disponibilità della documentazione necessaria e della pianificazione di dettaglio;

- consuntivazione delle attività, verifica dell'effettiva erogazione di servizi e della consegna di prodotti e della corrispondente documentazione riferita a pianificazione, progettazione, installazione, gestione, utilizzo;

- valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e analisi degli scostamenti tra pianificato e consuntivato relativamente a obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;

- gestione delle eventuali varianti in corso d'opera, che comprende:

- identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, che rendano le varianti necessarie;

- valutazione tecnica ed economica delle varianti;

- revisione dei documenti contrattuali a seguito dell’accettazione delle varianti da parte dell’Amministrazione;

- monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di qualità contrattualmente previsti, effettuato mediante:

- verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prodotte dal fornitore, mediante esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l’esecuzione, a campione, di parte delle misure già effettuate dal fornitore stesso;

- verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio, operata accedendo al sistema di misura predisposto dal fornitore. Rimangono esclusi i sistemi software di supporto alle misure di esclusiva competenza del fornitore;

- rappresentazione ed interpretazione delle misurazioni effettuate, per seguire l'evoluzione dei fenomeni;

- valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'Amministrazione relativamente a beni e servizi contrattualmente dovuti. Rimangono escluse le attività di rilevazione rivolte a cittadini, imprese e altri soggetti finali per la valutazione dei servizi ricevuti dalle Amministrazioni;

- gestione delle eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso:

- identificazione delle cause della non conformità, che può richiedere l'accesso ai processi produttivi messi in atto dal fornitore e l'esame delle registrazioni di qualità che documentano la loro esecuzione;

- identificazione degli interventi, da parte dell'Amministrazione e/o del fornitore, ritenuti opportuni per sanare la non conformità, controllo della loro attuazione e verifica degli esiti.

Assistenza al collaudo di beni e servizi ICT, effettuata sostenendo la commissione di collaudo nella

- scelta dei campioni da sottoporre a verifica;

- verifica della conformità delle caratteristiche e dei risultati ai requisiti contrattuali.

Verifica ex post dei contratti ICT da effettuarsi dopo che la fornitura sia stata eseguita; eventualmente al termine di sue fasi significative. L’attività di verifica è effettuata con particolare riguardo ai costi ed ai benefici dei sistemi informativi automatizzati, mediante l’adozione di metriche di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità. Essa sostiene il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nella valutazione dei risultati ottenuti mediante:

- comparazione tra l'analisi costi/benefici effettuata ex ante ed ex post, da condurre la prima con riferimento ai contenuti dello studio di fattibilità, la seconda utilizzando lo stesso modello relativamente ai dati di consuntivo derivanti dalle attività di direzione dei lavori e di accertamento dei livelli di servizio e da indagini sulla soddisfazione dell’utenza interna;

- analisi della relazione tra beni e servizi ICT ricevuti dal fornitore, altre risorse impiegate e risultati ottenuti in termini di effetti su cittadini, imprese, dipendenti, altre Amministrazioni;

- analisi delle cause che abbiano eventualmente limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e/o la corretta esecuzione del contratto.

  - Ambito di applicazione delle attività

Per i contratti di grande rilievo, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, cioè tutti i destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1), di seguito più semplicemente Amministrazioni, sono tenute ad affidare ad un Monitore, nel rispetto delle disposizioni di seguito esposte, le attività di monitoraggio relative alla:

- realizzazione dello studio di fattibilità;

- redazione degli atti di gara;

- direzione dei lavori.

Per Monitore si intende una società fornitrice specializzata in attività di monitoraggio, ivi incluse quelle qualificate dal CNIPA sulla base dei criteri espressi nel successivo paragrafo “Metodologia di qualificazione dei Monitori”, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Per le Regioni e gli Enti locali non sussiste nessun obbligo normativo, nondimeno esse possono ritenere utile applicare il monitoraggio ai propri contratti ICT. In questo caso è conveniente che lo facciano nel rispetto delle disposizioni di seguito esposte.

Anche i contratti non di grande rilievo possono essere sottoposti a monitoraggio; in tal caso le Amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.

Alle attività di monitoraggio indicate in precedenza possono aggiungersi quelle relative all’assistenza al collaudo. Anche esse possono essere affidate ad un Monitore nel rispetto delle disposizioni di seguito esposte.

È preferibile affidare allo stesso Monitore il maggior numero di attività di monitoraggio; è comunque auspicabile che almeno le tre relative alla realizzazione dello studio di fattibilità, redazione degli atti di gara e direzione dei lavori siano affidate allo stesso monitore.

Dopo il completamento dei contratti di grande rilievo e comunque prima dell’eventuale rinnovo del contratto alla medesima impresa contraente, le Amministrazioni sono tenute ad affidare a un monitore, nel rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti non superate o emendate, la verifica ex post dei risultati conseguiti.

Possono essere sottoposti a verifica ex post anche i contratti non di grande rilievo; in tal caso le Amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni, per le parti applicabili.

Le attività di monitoraggio e quelle di verifica ex post devono, in ogni caso, essere affidate a soggetti diversi (si veda a questo proposito il successivo paragrafo “Affidamento delle attività di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore”).

  - qualificazione dei Monitori

Le fasi di verifica previste dalla metodologia di qualificazione delle società di monitoraggio sono le tre seguenti, ciascuna propedeutica all’altra, e riguardano:

- la completezza della documentazione richiesta: prerequisito per la qualificazione è la produzione, da parte della società aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti;

- l’insussistenza di cause di incompatibilità: il riconoscimento che per la società aspirante alla qualificazione non sussistono cause di incompatibilità per l’affidamento di attività di monitoraggio costituisce presupposto essenziale ai fini della valutazione della capacità tecnica della stessa;

- la capacità tecnica: é richiesta un'adeguata capacità tecnica complessiva che deve essere comprovata da: un'idonea organizzazione aziendale; dalla necessaria competenza del management; da una profonda conoscenza della contrattualistica ICT, del project management, del quality management, del software engineering, dell’information comunication technology; dall'adozione di tecniche e metodiche adeguatamente strutturate e rappresentate; da rilevanti esperienze maturate nella gestione di progetti di monitoraggio aventi dimensioni e complessità paragonabili a quelle riscontrate nei contratti “di grande rilievo” delle pubbliche amministrazioni.

La società ottiene la qualificazione e la conseguente iscrizione nell’elenco tenuto dal CNIPA una volta superate tutte le tre anzidette fasi di verifica. Nel caso in cui una di esse non venga superata, la società viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e, pertanto, non può essere qualificata e inserita nel citato elenco.

Verifica della completezza della documentazione richiesta

La prima fase del procedimento tende ad accertare che la società candidata abbia prodotto tutta la documentazione necessaria per le verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle sei sezioni, di seguito descritte.

I.A	Dichiarazione di Insussistenza di Cause di Incompatibilità

Con tale dichiarazione la società deve attestare:

- di non possedere quote azionarie di società che siano o siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero di possedere quote di partecipazione in tali società, indicandone l’entità;

- di non essere partecipata da società che siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare la composizione del pacchetto azionario, evidenziando le società partecipanti e le quote di partecipazione;

- di non partecipare a consorzi, raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) o gruppi europei d’interesse economico (GEIE), che siano o siano stati negli ultimi tre anni fornitori di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i consorzi, RTI o GEIE, cui la società partecipi o abbia partecipato negli ultimi tre anni, evidenziando la composizione di tali raggruppamenti, la definizione delle quote di partecipazione, la missione ed i clienti dei raggruppamenti;

- di non produrre e/o distribuire prodotti hw e/o sw, sviluppati in proprio (anche se distribuiti da terzi) o realizzati da terzi (rapporti di OEM, VAR, ecc.), di supporto ai servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i prodotti in questione, evidenziando la loro valenza, la loro diffusione e i principali acquirenti;

- di non aver erogato servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi negli ultimi tre anni, ovvero indicare le forniture effettuate, evidenziandone oggetto, committente, dimensione economica e caratteristiche tecnologiche;

- di impegnarsi a non partecipare, successivamente all’avvenuta qualificazione, a gare e/o trattative private per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per la P.A., ovvero indicare la tipologia di gare a cui sia interessata, indicandone oggetto ed amministrazione committente.

I.B	Documentazione di presentazione aziendale

Dalla documentazione di presentazione aziendale devono evincersi le seguenti informazioni:

- missione aziendale, in termini di linee di business perseguite e di settori di mercato presidiati;

- organizzazione aziendale, in termini di organigramma, management, numero degli addetti e funzioni attribuite alle varie unità organizzative rappresentate.

I.C	Curricula

Devono indicare con compiutezza i profili dei dipendenti che nella società assolvono compiti di particolare responsabilità tecnica, specificando titoli di studio, anni di esperienza, progetti e clienti, attestando la presenza di specifiche professionalità articolate nei seguenti settori:

- contrattualistica informatica: conoscenza degli aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalità di realizzazione di forniture di outsourcing; di contratti aventi per oggetto l’information comunication technology;

- project management: in particolare, capacità di segmentazione dei progetti, di definizione degli obiettivi contrattuali, di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti; di sintesi e di reporting;

- quality management: conoscenza del complesso di norme ISO 9001, preferibilmente attestata da diplomi riconosciuti dall’EOQ (European Organization for Quality), esperienza documentata di esecuzione di audit di sistema e audit mirati, esperienze di benchmarking;

- software engineering: conoscenza dei cicli di vita del software, pratica delle metodologie e strumenti CASE di analisi, disegno, codifica e testing; esperienza di collaudi nei sistemi informativi automatizzati;

- information comunication technology: vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche.

I.D	Elenco degli incarichi

Devono essere elencati gli incarichi affidati alla società negli ultimi tre anni, dai quali si evincano:

- cliente, dimensione economica ed oggetto dell’incarico. Gli incarichi più significativi ai fini della qualificazione sono costituiti da interventi di management consulting di aziende di servizi, servizi di project management di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, servizi di quality management e quality certification di aziende di servizi ad elevata automazione, realizzazione di benchmarking, e auditing dei sistemi informativi, realizzazione di studi di fattibilità;

- coordinate tecnologiche dell’incarico, caratteristiche dimensionali e qualitative dei sistemi informativi inerenti l’incarico.

I.E	Esperienza di monitoraggio

Dovrà essere allegata almeno un’esperienza di monitoraggio, effettuato su un contratto di sviluppo e/o gestione di sistema informativo, che evidenzi:

- le caratteristiche del monitoraggio effettuato;

- il piano delle attività di monitoraggio;

- le misure prodotte;

- i contenuti delle relazioni periodiche e della relazione finale.

I.F	Documentazione tecnica

Riguarda le metodologie e le tecniche di monitoraggio adottate, nonché le regole definite per la misura della produttività e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l’information technology. A titolo di esempio:

- certificazione di qualità ISO 9001 per linee di business, specificatamente riconducibili ad attività di monitoraggio o, in alternativa, di management consulting di aziende di servizi, project management di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, quality management e quality certification di aziende di servizi ad elevata automazione, benchmarking, e auditing dei sistemi informativi;

- manuale di qualità o documentazione delle procedure, dei processi e degli strumenti afferenti l’esecuzione di attività di monitoraggio o, in alternativa, di project management, configuration management, quality assurance di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, benchmarking, e auditing dei sistemi informativi; misura della produttività (Function Point, COCOMO, Mac Farland, ecc.) e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l’information technology;

- executive summary, overview o getting starting delle metodologie adottate, sia proprietarie che di terze parti, descrizione dei documenti emessi nel corso del monitoraggio.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione devono essere redatte su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della società: in assenza di tale documentazione non si può procedere alla qualificazione. La mancanza di uno o più documenti tra quelli precedentemente descritti non comporta l’automatica esclusione dal procedimento di qualificazione. In tal caso, il CNIPA richiederà alla società la necessaria integrazione, fissando un termine ragionevole e con l’avvertenza che la qualificazione rimane nel frattempo sospesa. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la società è esclusa dal procedimento di qualificazione, con provvedimento motivato del CNIPA.

La verifica della completezza della documentazione si effettua sulla base del Modulo QSM/I, riprodotto nella seguente sezione intitolata “Modulistica per la qualificazione dei monitori”, che sintetizza i documenti ed i loro contenuti permettendo di tracciarne la presenza o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti.

Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità

La seconda fase della metodologia riguarda la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità per l’esercizio dell’attività di monitoraggio. Tale verifica si basa sull’assunto che una società è compatibile con l’attività di monitoraggio solo se non si riscontri alcuna causa di esclusione:

- se soltanto una di tali cause di esclusione viene riscontrata, la società non può essere considerata compatibile con lo svolgimento di attività di monitoraggio. Pertanto, il procedimento di qualificazione si interrompe;

- se nessuna delle cause di esclusione viene riscontrata, la società considerata compatibile con l’esercizio dell’attività di monitoraggio viene sottoposta alla verifica successiva, riguardante la capacità tecnica.

Le cause di incompatibilità per i monitori esterni sono le seguenti:

- Dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ben noti al CNIPA attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali ed altra documentazione ufficiale.

- Vendita non marginale di forniture ICT: la società aspirante alla qualificazione è una società ICT.

- Per Forniture ICT si intende l’insieme delle seguenti tipologie di attività e servizi afferenti all’Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all’azione di monitoraggio (di fatto l’insieme delle classi di fornitura elementari trattate dalle Linee guida):

  - sviluppo di sistemi informativi e software applicativo: tutte le attività incentrate sull’utilizzo di metodologie, tecnologie e prodotti informatici, destinate alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono svolte per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi automatizzati;

  - servizi ICT: i servizi di Information and Communication Technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;

  - prodotti ICT: il risultato di attività inerenti la progettazione, realizzazione, vendita, consegna, installazione, configurazione, di infrastrutture informatiche sotto forma di beni materiali (hardware) o immateriali (software di base e d’ambiente).

- Per Società ICT, esclusivamente nel contesto delle norme inerenti il monitoraggio, si intendono le società, o raggruppamenti di società, operanti all’interno del settore dell’Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT nel senso sopra definito, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, valori entrambi calcolati al netto di IVA.

- Per Raggruppamenti di società di seguito si intendono tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. n.157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE).

- Legame di dipendenza non marginale con società ICT:

- la società aspirante alla qualificazione partecipa ad una società ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa;

- la società aspirante alla qualificazione è partecipata da una società ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale;

- la società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una società ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest’ultima.

La verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base di moduli e dichiarazioni riprodotti nella seguente sezione intitolata “Modulistica per la qualificazione dei monitori”:

- del modulo QSM/II;

- della dichiarazione di Insussistenza di Cause di Incompatibilità, redatta dalla società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate;

- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. con la quale la società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.

La società cui sia stata rifiutata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera del CNIPA relativa alla mancata qualificazione.

Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione è effettuata con provvedimento motivato del CNIPA. La società cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera del CNIPA relativa alla revoca della qualificazione stessa.

La qualificazione abilita il monitore all’esecuzione di attività sia di monitoraggio, sia di verifica ex post.

Verifica della capacità tecnica

La verifica della capacità tecnica - terza fase della metodologia di qualificazione - è basata sui seguenti elementi di valutazione:

- III.A  Organizzazione aziendale ed esperienza del management

L’organizzazione aziendale e l’esperienza del management (inteso come insieme delle professionalità aziendali con incarichi di responsabilità) sono verificate nel presupposto che un insieme di pur elevate professionalità non è in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutta la società.

- III.B  Processo, metodologie, strumenti, tecnologie utili al monitoraggio

Una consolidata esperienza nel monitoraggio deve generare un approccio strutturato, rappresentato all’interno di un quadro metodologico unitario, che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli output caratteristici.

- III.C  Clienti, progetti, esperienze pregresse affini al monitoraggio

Si applica il principio che l’esperienza precedente consente una buona predizione della futura performance. Poiché esistono eccezioni a questo principio, la metodologia prevede di considerare sia le attuali capacità tecniche che particolari assetti organizzativi, utili per il loro miglioramento. Per quanto riguarda società presenti sul mercato da meno di tre anni, gli elementi di valutazione considerati in questa sezione non sono applicabili, ma ciò non compromette la possibilità di qualificarsi.

Una società candidata deve soddisfare pienamente tutti e tre i requisiti di valutazione sopra elencati. Per questo, la verifica della capacità tecnica si attua utilizzando una serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A queste domande si risponde sulla base delle informazioni contenute nel materiale documentale precedentemente descritto (documenti I.B, I.C, I.D, I.E, I.F); potrebbe essere altresì necessario pianificare, successivamente all’analisi della documentazione ricevuta, un incontro, da verbalizzare, con la società da qualificare.

Le domande sono organizzate in liste numerate (o check-list) in corrispondenza degli argomenti III.A, III.B, III.C, sopra esposti. Una domanda può riferirsi ad aspetti già trattati dalla precedente ed essere quindi condizionata alla risposta fornita a quest’ultima domanda. Può quindi verificarsi il caso di una domanda non applicabile a seguito della risposta data alla precedente: in tal caso la domanda viene saltata.

Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della check-list QSM/III.C “Clienti, progetti, esperienze pregresse”.

Le check-list sono esaustivamente descritte dai moduli QSM/III.A, QSM/III.B, QSM/III.C, riprodotti nella seguente sezione intitolata “Modulistica per la qualificazione dei monitori”. Tutte le domande presenti nelle check-list ammettono solo due risposte:

- SI/NO;

- soddisfazione di una diseguaglianza del tipo “> X ” o “ < X ”, dove X è il valore soglia da soddisfare, rispettivamente indicata come OK o KO.

Le risposte alle domande contenute nelle check-list sono valutate come segue:

- ad ogni risposta è associato un valore che può essere +1, 0, -1;

- se una risposta descrive una caratteristica ritenuta standard per il monitore ideale, il punteggio è 0;

- se una risposta descrive una condizione migliorativa rispetto allo standard, il punteggio associato è +1;

- se una risposta descrive una manchevolezza rispetto allo standard, il punteggio associato è –1.

L’insieme delle domande e delle risposte standard, valutate zero, traccia l’identikit del monitore ritenuto di piena soddisfazione per l’affidamento del monitoraggio di contratti di grande rilievo. Il punteggio ricevuto misura la deviazione della valutazione effettuata rispetto allo standard predefinito.

Gli intervalli di valori ammessi per i diversi elementi di valutazione non sono simmetrici. Gli scostamenti verso prestazioni migliorative rispetto allo standard adottato (valori positivi) sono minori degli analoghi scostamenti (valori negativi) verso situazioni peggiorative. Questo risponde all’opportunità di scegliere come standard di riferimento un livello di capacità tecnica elevato.

La tabella seguente descrive il numero di domande ed i punteggi, massimo e minimo, conseguibili per ciascuno degli argomenti considerati.

| - Argomento | - N° di domande | - Punteggio massimo | - Punteggio minimo |
| --- | --- | --- | --- |
| - III.A Organizzazione Aziendale ed Esperienza del Management | - 18 | - +5 | - -13 |
| - III.B Processo, Metodologie, Strumenti, Tecnologie | - 13 | - +3 | - -10 |
| - III.C Clienti, Progetti, Esperienze Pregresse | - 8 | - +2 | - -6 |

- La metodologia di verifica della capacità tecnica si basa sull’assunto che una società è adeguata, sotto tale profilo, solo se non scatena un criterio di esclusione. Per criteri di esclusione per inadeguata capacità tecnica si intendono i limiti inferiori al punteggio realizzato nell’applicazione delle check-list, considerati accettabili per i tre aspetti considerati:

- III.A  Organizzazione aziendale ed esperienza del management

- Se il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list III.A è < -2 (inferiore a meno due) la società non può essere qualificata.

- III.B  Processo, metodologie, strumenti, tecnologie, utili al monitoraggio

- Se il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list III.B è < -1 (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

- III.C  Clienti, progetti, esperienze pregresse affini al monitoraggio

- Se il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list III.C è < -1 (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

- Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della check-list QSM/III.C “Clienti, progetti, esperienze pregresse”. Il punteggio conseguito è, in questo caso, uguale a –1 (meno uno) e la società può essere qualificata.

- Rispetto ai tre criteri di esclusione esposti, si possono verificare i seguenti casi:

  - una società perfettamente aderente allo standard è valutata, sommando i valori di tutte le risposte alle domande per ciascun aspetto considerato, esattamente zero (A = 0, B = 0, C = 0); in tal caso la società non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;

  - una società superiore allo standard (ad esempio A = 1, B = 1, C = 1), a maggior ragione, non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;

  - una società leggermente insufficiente rispetto allo standard anche nei limiti previsti dai criteri di esclusione (ad esempio A = -2, B = -1, C = -1), è ancora ritenuta adeguata dal punto di vista della capacità tecnica; anch’essa non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;

  - una società nettamente insufficiente rispetto anche ad un solo aspetto (ad esempio A = +1, B = +1, C = -2) soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione; nel caso dell’esempio considerato, il criterio C. Per tale motivo, la società non sarà qualificata per inadeguatezza della capacità tecnica, anche se la somma algebrica complessiva di A, B, C è uguale a 0 (zero).

In caso di esclusione dalla qualificazione o revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, la società non potrà presentare domanda di riammissione in elenco sino al superamento delle condizioni che hanno portato all’esclusione per inadeguata capacità tecnica, e comunque non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Sulla base dell’applicazione delle liste di domande e dei criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata, è possibile compilare il modulo QSM/III fornito nella seguente sezione intitolata “Modulistica per la qualificazione dei monitori”, che riassume le risultanze della verifica delle capacità tecniche.

Procedura di qualificazione dei Monitori

La qualificazione di una società ha una validità temporale predefinita per un triennio, successivamente estensibile di triennio in triennio, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dai criteri di qualificazione.

La qualificazione può essere revocata, qualora emergano risultanze oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione già precedentemente applicati. Per tale ragione la procedura di qualificazione, coerente con la metodologia presentata nel paragrafo precedente, è compiutamente descritta da tre processi, che si attivano autonomamente uno dall’altro, come di seguito descritto:

- Processo di qualificazione di una nuova società ed iscrizione in elenco

- Il processo è attivato sulla base di una specifica richiesta formale da parte della società che intende farsi qualificare. Il processo si può concludere: a) con la qualificazione della società ed iscrizione nell’elenco; b) con la dichiarazione di incompatibilità della società ad effettuare attività di monitoraggio; c) con la sua non qualificazione per mancanza o insufficienza di capacità tecnica.

- La società cui sia stata rifiutata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera del CNIPA relativa alla mancata qualificazione.

- Processo di rinnovo periodico della qualificazione di una società già inclusa in elenco

- La qualificazione di una società deve essere confermata periodicamente ogni triennio. Dopo tre anni dall’avvenuta qualificazione, si attiva a cura del CNIPA il processo di rinnovo della qualificazione. Questo processo prevede esclusivamente la verifica della compatibilità della società con lo svolgimento di attività di monitoraggio: si presuppone infatti che la capacità tecnica, ove precedentemente verificata, sia mantenuta e non debba essere sottoposta a riesame. Il processo si può concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e cancellazione dall’elenco.

- Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione è effettuata con provvedimento motivato del CNIPA. La società cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera del CNIPA relativa alla revoca della qualificazione stessa.

- Processo di revoca della qualificazione ad una società qualificata ed esclusione dall’elenco

- Mentre il rinnovo della qualificazione è un processo che si attiva a cadenza temporale prefissata, indipendentemente da specifiche concomitanze, particolari condizioni possono indurre il CNIPA ad attivare il processo di revoca della qualificazione. I problemi alla base dell’attivazione di detto processo possono riguardare: sia una sopravvenuta causa di incompatibilità con lo svolgimento di attività di monitoraggio a seguito di mutati assetti della proprietà, di alleanze e partnership, della realizzazione di contratti di sviluppo e gestione di sistemi; sia mutamenti intervenuti nelle capacità tecniche sulla base delle risultanze prodotte dai monitoraggi osservati. Il processo si può concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e la cancellazione dall’elenco.

- Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione è effettuata con provvedimento motivato del CNIPA. La società cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera del CNIPA relativa alla revoca della qualificazione stessa.

La scelta di supportare la qualificazione con i tre processi precedentemente delineati comporta che una società qualificata deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, pena l’esclusione dall’elenco, rispondendo nel tempo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione esposti.

I processi e le attività elementari che li compongono costituiscono i passi successivi di un’istruttoria realizzata sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all’organo collegiale del CNIPA. I momenti decisionali previsti all’interno dei processi, da attuarsi sulla base delle risultanze istruttorie, avvengono in sede di riunione dell’Organo collegiale del CNIPA, sulla base di un contraddittorio tra un relatore ed un controrelatore, anch’esso nominato in seno all’Organo collegiale del CNIPA. Ai sensi della legge 18 agosto 1990, n. 241, (rif. Capo I.2.2), recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, tutti i processi inerenti la procedura di qualificazione hanno termine entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall’inizio d’ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda di qualificazione (procedimento ad iniziativa di parte).

Elenco dei Monitori

L'elenco pubblico delle società specializzate alle quali affidare le attività di monitoraggio o verifica ex post dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati viene predisposto dal CNIPA secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

L'elenco contiene, per ogni monitore esterno qualificato, le seguenti informazioni:

- ragione o denominazione sociale;

- sede legale;

- nominativo del rappresentante legale;

- data di scadenza della qualificazione;

- indirizzo internet (se disponibile).

L’elenco è reso disponibile in un file formato rich text format (RTF), non compresso, sottoscritto digitalmente dal CNIPA. La verifica della firma del CNIPA e l'estrazione degli elenchi firmati possono essere effettuate con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla circolare 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/24. In ogni caso, viene reso disponibile sul sito del CNIPA un apposito software denominato "verifica e salva".

Modulistica per la qualificazione dei Monitori

Modulo QSM/I - Verifica della completezza della documentazione richiesta

| - Documenti Richiesti | - Documento fornito? | - Informazione Presente? | - Riferi-menti |
| --- | --- | --- | --- |
| - I.A Dichiarazione di Insussistenza di Cause di Incompatibilità | - SI - NO |  |  |
| - possesso di quote azionarie di società fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni |  | - SI - NO |  |
| - possesso di proprie quote azionarie da parte di società fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni |  | - SI - NO |  |
| - partecipazione a consorzi, RTI, GEIE, fornitori di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni |  | - SI - NO |  |
| - produzione e/o distribuzione di prodotti hw/sw, di supporto ai servizi di sviluppo e gestione di SI. |  | - SI - NO |  |
| - erogazione di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni |  | - SI - NO |  |
| - partecipazione a gare e/o trattative private per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione di SI |  | - SI - NO |  |
| - I.B Documentazione di presentazione aziendale | - SI - NO |  |  |
| - definizione della missione aziendale, identificazione linee di business, esplicitazione dei settori di mercato serviti |  | - SI - NO |  |
| - organizzazione aziendale, organigramma e funzionigramma, management, numero degli addetti |  | - SI - NO |  |
| - I.C Curricula | - SI - NO |  |  |
| - contrattualistica, aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, forniture di outsourcing |  | - SI - NO |  |
| - project management, segmentazione di progetti, definizione di obiettivi, pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse |  | - SI - NO |  |
| - quality management, ISO 9001, esecuzione di audit, partecipazione ad esperienze di benchmarking; |  | - SI - NO |  |
| - sw engineering, cicli di vita, metodologie e strumenti CASE di analisi, disegno, codifica, testing, esperienza di collaudo |  | - SI - NO |  |
| - information technology, vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie afferenti il settore delle tecnologie informatiche. |  | - SI - NO |  |
| - I.D Elenco degli incarichi | - SI - NO |  |  |
| - cliente, dimensione, oggetto: management consulting, project e/o quality management, benchmarking, auditing, studi |  | - SI - NO |  |
| - caratteristiche tecnologiche, dimensionali e qualitative dei SI relativi all’incarico. |  | - SI - NO |  |
| - I.E Esperienza di monitoraggio | - SI - NO |  |  |
| - caratteristiche del monitoraggio, misure prodotte, piano delle attività, contenuti della relazioni periodiche e finale. |  | - SI - NO |  |
| - I.F Documentazione tecnica | - SI - NO |  |  |
| - certificazione di qualità ISO 9001 per linee di business inerenti attività di monitoraggio o affini |  | - SI - NO |  |
| - manuale di qualità o documentazione di procedure, processi, strumenti, inerenti attività di monitoraggio o affini |  | - SI - NO |  |
| - executive summary, overview, getting starting di metodologie, descrizione dei documenti emessi per il monitoraggio |  | SI NO |  |

Modulo QSM/II - Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio

| Criteri di esclusione |  |
| --- | --- |
| - Dichiarazione non veritiera La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti al CNIPA ? | SI NO |
| - Vendita non marginale di forniture ICT - La società aspirante alla qualificazione è una società ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA ? | SI NO |
| - Legame di dipendenza non marginale con società ICT - 3.1 La società aspirante alla qualificazione partecipa ad una Società ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa ? - 3.2 La società aspirante alla qualificazione è partecipata da una Società ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale ? - 3.3 La società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una Società ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest’ultima? | SI NO SI NO SI NO |

Modulo QSM/III – Verifica della capacità tecnica

| Criteri di esclusione Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni si applica esclusivamente la domanda n. 1 della check-list III.C. Il punteggio conseguito è in questo caso uguale a –1 (meno uno) e la società può essere qualificata | Applicabile? | Riferimenti e Punteggio |
| --- | --- | --- |
| III.A Organizzazione aziendale ed esperienza del management L’organizzazione aziendale e l’esperienza del management sono sempre sottoposte a verifica, in quanto un insieme di pur elevate professionalità non è di per sé in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutta la società. Il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list di cui al modulo QSM/III.A è < - 2 (inferiore a meno due)? | SI NO |  |
| III.B Processo, metodologie, strumenti, tecnologie, utili al monitoraggio Si ritiene che una consolidata esperienza nel monitoraggio debba generare un approccio strutturato rappresentato all’interno di un quadro metodologico unitario che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli output caratteristici. Il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list di cui al modulo QSM/ III.B è < - 1 (inferiore a meno uno)? | SI NO |  |
| III.C Clienti, progetti, esperienze pregresse affini al monitoraggio Si applica il principio che l’esperienza precedente consente una buona predizione della futura performance. Poiché esistono eccezioni a questo principio, la metodologia prevede di considerare sia le attuali capacità tecniche che particolari assetti organizzativi utili per il loro miglioramento, di cui al punto III.A. Il punteggio ottenuto dall’applicazione della check-list di cui al modulo QSM/ III.C è < - 1 (inferiore a meno uno)?. | SI NO |  |

Mod. QSM/III.A – Organizzazione aziendale ed esperienza del management

| Domande 18, Punteggio +5 / -13 - Criterio di esclusione punteggio < -2 | SI | NO | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| - Esiste una specifica responsabilità per la linea di business all’interno della quale si collocano i progetti di monitoraggio? | - +1 | - 0 |  |
| - Esiste una funzione centralizzata (ricerca e sviluppo) detentrice del know-how aziendale e responsabile della sua evoluzione, coerentemente allo stato dell’arte espresso dal mercato, che includa le tematiche di interesse del monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Viene formalmente designato dalla società un project manager (il direttore tecnico del monitoraggio nella terminologia AIPA) per ciascun progetto di monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste una procedura atta a tracciare nel tempo l’aggiornamento dei profili professionali del personale tecnico aziendale utilizzato nei progetti di monitoraggio (anzianità lavorativa, progetti realizzati, formazione, competenze)? | - +1 | - 0 |  |
| - La preparazione delle professionalità da dedicare al monitoraggio prevede momenti di formazione dedicati alle specifiche tematiche del monitoraggio stesso ed all’apprendimento di quanto previsto dal sistema qualità? | - 0 | - -1 |  |
| - E’ previsto che i profili professionali più qualificati da dedicare al monitoraggio abbiano maturato precedentemente un’esperienza realizzativa analoga a quelle da monitorare? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste una procedura di selezione e valutazione dei consulenti esterni da inserire in progetti di monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste la funzione di pianificazione e controllo (piano di monitoraggio, stato avanzamento lavori) per ogni progetto di monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste la funzione di gestione della configurazione (archiviazione e recupero dei documenti di monitoraggio) per ogni progetto di monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Qual è il numero medio di anni di esperienza dei project manager (il direttore tecnico del monitoraggio nella terminologia AIPA)? | - = 10 - 0 | - < 10 - -1 |  |
| - Che percentuale dei project manager ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | - = 70% - 0 | - < 70% - -1 |  |
| - Qual è il numero medio di anni di esperienza delle professionalità utilizzate in attività di monitoraggio? | - = 7 - 0 | - < 7 - -1 |  |
| - Che percentuale delle professionalità dedicate al monitoraggio ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | - = 80% - 0 | - < 80% - -1 |  |
| - Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) inerenti la contrattualistica (con particolare riferimento ai contratti di servizio per la pubblica amministrazione ed ai contratti di outsourcing delle tecnologie dell’informazione)? | - = 50% - +1 | - < 50% - 0 |  |
| - Tra le professionalità dedicate al monitoraggio quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di project management? | - = 50% - +1 | - < 50% - 0 |  |
| - Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di quality assurance (possibilmente nell’ambito della norma ISO 9001)? | - = 50% - +1 | - < 50% - 0 |  |
| - Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di software engineering (cicli di vita del software, tecniche di misura e stima, tecniche di progettazione e testing)? | - = 70% - 0 | - < 70% - -1 |  |
| - Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di information technology (architetture informatiche, reti geografiche e locali, ambienti di sviluppo, data base management system)? | = 90% 0 | < 90% -1 |  |
| TOTALE |  |  |  |

Mod. QSM/III.B – Processo, metodologie, strumenti, tecnologie

| Domande 13, Punteggio +3 / -10 - Criterio di esclusione punteggio < -1 | SI | NO | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| - Le attività di monitoraggio sono rappresentate formalmente per il tramite di processi, procedure, istruzioni operative che richiamino metodologie, tecniche e standard? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste un sistema di qualità documentato e possibilmente certificato (secondo la norma ISO 9001) che includa al suo interno i processi inerenti le attività di monitoraggio? | - +1 | - 0 |  |
| - Il monitoraggio della conduzione del progetto (stato avanzamento lavori, analisi degli scostamenti, identificazione obiettivi progettuali raggiunti) assume una valenza prioritaria che indirizza le altre tipologie di monitoraggio eventualmente attuate? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste una procedura documentata per garantire l’attenzione aziendale sullo stato dell’arte delle metodologie/tecnologie di interesse per il monitoraggio (nei settori del project management, quality assurance e audit, software engineering, benchmarking, information tehcnology), per confrontare le metodologie/tecnologie per il monitoraggio in uso nell’azienda rispetto a quelle disponibili sul mercato, per decidere quando adottare una nuova metodologia o tecnologia utile al monitoraggio? | - +1 | - 0 |  |
| - Esiste una procedura documentata per gestire e supportare l’introduzione in azienda di una nuova metodologia/tecnologia utile al monitoraggio? | - +1 | - 0 |  |
| - Esiste una metodologia documentata inerente il project management, ed in particolare la pianificazione ed il controllo, per quanto concerne il monitoraggio della conduzione di progetti? | - 0 | - -1 |  |
| - Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di pianificazione e controllo per il monitoraggio della conduzione di progetti? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste una metodologia documentata, inerente tecniche di stima e misura della dimensione del software (Function Point, COCOMO, ecc.), valutazione dei livelli di qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.) dei prodotti software? | - 0 | - -1 |  |
| - Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di misura della dimensione del software e della sua qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.)? | - 0 | - -1 |  |
| - Il personale assegnato ad un progetto di monitoraggio è dotato di una propria postazione di lavoro individuale (PC, portatile, attrezzati con MS Office e MS Project)? | - 0 | - -1 |  |
| - Viene implementato un data base (la base informativa del monitoraggio, o BIM, nella terminologia AIPA) gestito e controllato per accumularvi tutte le informazioni (dati di misura rilevati, tabelle di sintesi e statistiche, pert e/o gantt, relazioni periodiche, ecc.) inerenti un progetto di monitoraggio? | - 0 | - -1 |  |
| - Esiste una struttura predefinita, standard, di detto data base (BIM) che definisce le informazioni in esso contenute, la loro organizzazione, le modalità di accesso? | - 0 | - -1 |  |
| - Sono usati strumenti automatici (DBMS, tecnologie intranet, strumenti di workflow management, ecc.) per la gestione del data base (BIM) che facilitino la ricerca delle informazioni e la loro navigazione? | 0 | -1 |  |
| TOTALE |  |  |  |

Mod. QSM/III.C – Clienti, progetti, esperienze pregresse

| Domande 8, Punteggio +2 / -6 - Criterio di esclusione punteggio < -1 | OK | KO | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| - Da quanti anni l’azienda opera su attività affini al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking)? | - = 3 - 0 | - < 3 - -1 |  |
| - Nell’ambito dei fatturati aziendali dell’ultimo triennio quanto sono rilevanti le attività complessive affini al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing) nell’ultimo anno? | - = 40% - +1 | - < 40% - 0 |  |
| - Quanti sono i contratti affini al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing) stipulati dall’azienda nell’ultimo triennio? | - = 3 - 0 | - < 3 - -1 |  |
| - Qual è la dimensione economica media dei contratti affini al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing) stipulati dall’azienda nell’ultimo triennio? | - = 0.4 Mld - 0 | - < 0.4 Mld - -1 |  |
| - Qual è la dimensione economica massima di un contratto affine al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing) stipulato dall’azienda nell’ultimo triennio? | - = 0.8 Mld - 0 | - < 0.8 Mld - -1 |  |
| - Nell’ambito dei contratti affini al monitoraggio (management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing) stipulati dall’azienda nell’ultimo triennio, quanti si riferiscono ad architetture informative tecnologicamente paragonabili (ad esempio mainframe IBM SO MVS, TP Monitor CICS, DBMS DB2 o DL/1, linguaggio COBOL, ecc.) a quelle della pubblica amministrazione? | - = 30% - 0 | - < 30% - -1 |  |
| - Nell’esempio di monitoraggio richiesto quale requisito per la qualificazione, il monitoraggio della conduzione del progetto assume una valenza prioritaria che guida le altre tipologie di monitoraggio eventualmente effettuate? | - SI - +1 | - NO - 0 |  |
| - Nell’esempio di monitoraggio prodotto, l’evidenza di deviazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto è accompagnata da proposta di azioni correttive? | SI 0 | NO -1 |  |
| TOTALE |  |  |  |

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la qualificazione prevista dal punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. CNIPA/CR/16 e dal paragrafo 3 della circolare 11 marzo 2003, n. CNIPA/CR/41.

Il sottoscritto ___________ , nato a _______ il _____ e residente in _______ , in via ________ , nella qualità di _________ e legale rappresentante della ______________ (di seguito “Società”) , con sede legale in ______ via ________, partita IVA e codice fiscale n. ___________________, Registro delle imprese n. ________ , Rea di ________ n. ________

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. CNIPA/CR/41:

- Forniture ICT, l’insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all’Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all’azione di monitoraggio;

- Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);

- Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all’interno del settore dell’Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA SOCIETÀ

- non vende e non ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, ambedue al netto di IVA;

- non partecipa in misura superiore al 20% al capitale sociale di una società ICT;

- non è partecipata in misura superiore al 20% da una società ICT;

- non è partecipata in misura superiore al 20% da una società terza che a sua volta partecipi in misura superiore al 20% del capitale sociale di una società ICT;

In fede

__________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a gara per l’affidamento di servizi di monitoraggio prevista dal paragrafo 4 della circolare 11 marzo 2003 , n. CNIPA/CR/41.

Il sottoscritto ___________ , nato a _______ il _____ e residente in _______ , in via ________ , nella qualità di _________ e legale rappresentante della ______________ (di seguito “Società”) , con sede legale in ______ via ________, partita IVA e codice fiscale n. ___________________, Registro delle imprese n. ________ , Rea di ________ n. ________

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. CNIPA/CR/41:

- Forniture ICT, l’insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all’Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all’azione di monitoraggio.

- Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE).

- Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all’interno del settore dell’Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA.

- Fornitore, la società che abbia stipulato con l’Amministrazione il contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, da sottoporre all’azione di direzione dei lavori.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA SOCIETÀ

- non partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate;

- non è partecipata in qualsiasi misura dal fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società da una qualsiasi delle società raggruppate;

- non è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che a sua volta partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate.

In fede

__________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

  - Affidamento delle attività ad un monitore

- Per Contratti di monitoraggio, si intendono i contratti che affidano ad un monitore esterno un insieme di attività a sostegno dell'azione dell'Amministrazione relativamente ad un contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati.

- Nel sito del CNIPA (www.CNIPA.it) sono suggeriti la struttura ed i contenuti degli atti di gara per appaltare i servizi di monitoraggio:

  - Bando di gara - Versione Guce;

  - Lettera di invito e disciplinare di gara;

  - Contratto di Monitoraggio;

  - Livelli di servizio e penali;

  - Capitolato Tecnico;

- È opportuno che gli atti di gara per l’appalto di servizi di monitoraggio siano il più possibile conformi a detti suggerimenti.

- Gli atti di gara per appaltare i servizi di monitoraggio hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni suggerimenti utili all’evoluzione degli atti di gara per appaltare servizi di monitoraggio sulla base delle "best practice" consolidatesi nell’ambito delle esperienze di direzione dei lavori e monitoraggio già effettuate.

- Negli atti di gara sono previste tutte le attività di monitoraggio e verifica ex-post descritti precedentemente. Il servizio di consulenza riguarda: realizzazione di studi di fattibilità e schemi di contratti ad essi relati; realizzazione di piani di continuità ed emergenza; analisi della soddisfazione del personale dell’Amministrazione sui servizi utilizzati (customer satisfaction); affiancamento del personale dell’Amministrazione (training on the job). Il servizio di direzione dei lavori, oltre a comprendere tutte le attività di project management, include anche il servizio di assistenza al collaudo. Il servizio di formazione ha l’obiettivo di formare il personale dell’Amministrazione sui temi del monitoraggio attraverso l’erogazione di specifici corsi.

- Alcune parti degli atti di gara devono essere completate con i dati specifici dell’Amministrazione o modificate in base alle specifiche esigenze del servizio. Tali parti sono evidenziate con tre colori diversi che indicano la tipologia di intervento:

  - Commenti esplicativi (successivamente da togliere)

  - Parti da compilare/controllare (es. riferimenti ad altri documenti)

  - Parti con cui si parametrizza l'esecuzione della prestazione

- Nel caso in cui l’Amministrazione voglia richiedere solo una parte dei servizi di monitoraggio previsti è necessario intervenire sul documento individuando gli articoli interessati alla modifica, modificare il testo e verificare la coerenza con tutti gli altri documenti di gara.

- L’aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene di regola in base ad una procedura concorsuale, preferibilmente ristretta (appalto concorso), salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata.

- In considerazione del valore economico dei contratti “di grande rilievo”, quello del contratto di monitoraggio supera generalmente la soglia comunitaria. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni. Ciò premesso, si ritiene utile che la procedura concorsuale preveda che:

  - siano effettuati almeno due incontri con le società concorrenti: il primo per fornire congiuntamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio, il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacità tecniche e procedere, poi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

  - la durata del contratto di monitoraggio sia collegata a quella del contratto informatico per il quale è prevista l'attività di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilità o di verifiche ex post, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

  - la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

  - la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, attribuibile ad attività di monitoraggio uguale o superiore all'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

  - la società mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola almeno il 40% dei limiti previsti per il fatturato;

  - la società concorrente non possa ricorrere al subappalto;

  - la società concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell’impegno complessivamente previsto inferiore al 30% dell’impegno-persona complessivamente previsto;

  - la società concorrente impieghi non più di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;

  - la società concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;

  - la società concorrente indichi nell’offerta in maniera dettagliata:

  - l’approccio metodologico per la realizzazione, se richiesta, di studi di fattibilità, piani di continuità ed emergenza, analisi della soddisfazione del personale dell’amministrazione;

  - i criteri e le metodologie che intende applicare per la direzione dei lavori;

  - l’indice e i contenuti della documentazione da rilasciare nel corso delle attività di monitoraggio;

  - le modalità di trasferimento di conoscenze e competenze, se richiesto;

  - la descrizione delle risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento all’anzianità lavorativa, alla formazione, ai ruoli ricoperti, ai progetti ed ai clienti per i quali esse abbiano operato, fornendo i relativi curricula;

  - il piano di progetto che descriva le diverse attività previste, definisca l’organizzazione del lavoro e pianifichi la quantità, e la qualità, delle risorse professionali da impiegare in relazione alle attività previste.

- Il possesso della certificazione EN ISO 9001 da parte della società concorrente non deve essere considerato requisito necessario.

- Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare società già iscritte nell'elenco e società non ancora qualificate. L’eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una società non qualificata non comporta l’iscrizione nell’elenco delle società qualificate.

- Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui al precedente paragrafo in modo da consentire, nei confronti delle società non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dal CNIPA per i monitori esterni qualificati.

- Le società qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione.

- È opportuno che gli atti di gara prevedano:

  - l’iscrizione nell’elenco dei monitori esterni o, in alternativa, la presentazione dei documenti previsti ai punti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F del precedente paragrafo; la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l’esclusione dalla gara;

  - l’esclusione delle società che non dichiarino l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di incompatibilità previste al precedente paragrafo; il requisito della compatibilità è ritenuto soddisfatto per i monitori esterni compresi nel suddetto elenco tenuto dal CNIPA;

  - l’esclusione delle società che non dimostrino di possedere la capacità tecnica prevista al precedente paragrafo; i monitori esterni si ritengono, comunque, dotati di capacità tecnica adeguata.

  - l’esclusione delle società alle quali il CNIPA abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto, o la revoca, della qualificazione o siano trascorsi almeno dodici mesi dal provvedimento del CNIPA, prevedendo altresì, in quest’ultimo caso, la verifica da parte dell’Amministrazione dell'adeguatezza della capacità tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

  - l’esclusione delle società alle quali il CNIPA abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione nell’intervallo temporale compreso tra l’emissione del bando di gara e la stipula del contratto di monitoraggio; a tal fine la commissione di gara e l’Amministrazione appaltante verificheranno la permanenza delle società concorrenti e della società risultata aggiudicataria nell’elenco dei monitori esterni.

  - la possibilità, per l’Amministrazione, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui il CNIPA abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione durante il periodo di validità del contratto.

- Nella fase di prequalificazione particolare attenzione deve essere posta, da parte della commissione di gara, alla verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità per l’esercizio dell’attività di monitoraggio sullo specifico contratto dell’amministrazione appaltante per il quale è richiesto il monitoraggio stesso.

- Una società, o un Raggruppamento di società, non può essere invitata o ammessa a partecipare ad una gara di monitoraggio, e tantomeno esserne aggiudicataria, in presenza di:

- dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società concorrente è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Amministrazione appaltante attraverso comunicazioni del CNIPA, convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, o altra idonea documentazione;

- legame di dipendenza con il fornitore del contratto da monitorare:

  - la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società, una delle società raggruppate, ha partecipazioni, di qualsivoglia entità, in quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, in una qualsiasi delle società raggruppate;

  - la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate è partecipata in qualsivoglia misura dal fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, da una qualsiasi delle società raggruppate;

  - la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate, è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che, a sua volta, partecipa in qualsivoglia misura a quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, ad una qualsiasi delle società raggruppate.

- La verifica della insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base:

  - della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, redatta dalla società aspirante alla aggiudicazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate, conformemente al modello riprodotto nel precedente paragrafo, a firma del legale rappresentante;

  - della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la società concorrente o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara, conformemente al modello riprodotto nel precedente paragrafo, la composizione del capitale.

  - Disposizioni da inserire nel contratto

Premesso che per Fornitori ICT si intendono le società che abbiano stipulato con un'amministrazione un contratto “di grande rilievo” per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, sottoposto all’azione di direzione dei lavori da parte di un monitore, nel capitolato tecnico o nello schema di contratto con il Fornitore deve essere esplicitamente prevista l’azione di monitoraggio e direzione dei lavori del contratto stesso ed in particolare devono essere indicati per il fornitore i seguenti obblighi:

  - designazione di un responsabile del contratto per la gestione dei rapporti con il direttore dei lavori;

  - tempestiva trasmissione al direttore dei lavori, in formato elettronico se disponibile, della documentazione di riscontro prevista dal contratto e della documentazione aggiuntiva per eventuali chiarimenti richiesti;

  - garanzia del reperimento e consultazione da parte del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, della documentazione contrattualmente prevista, mediante l’accesso ai sistemi di gestione della documentazione e della configurazione e al sistema della qualità, predisposti dal fornitore;

  - disponibilità a sottoporre l’esecuzione della fornitura a verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l’applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l’effettiva applicazione e l’utilizzo dell'impianto produttivo richiesto, così come previsto dall'art. 8 della deliberazione del CNIPA 9 novembre 2000, n. 49;

  - partecipazione con proprio personale a riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento delle attività;

  - accesso del direttore dei lavori, o di un suo incaricato, agli uffici e impianti in cui vengono svolte le attività regolate dal contratto, per lo svolgimento delle verifiche necessarie.

- Si tenga anche presente che la verifica ex post del contratto si avvale della documentazione prodotta ai fini dell’attività di monitoraggio.

  - Relazioni tra i vari attori del monitoraggio

Relativamente alle attività di monitoraggio e verifica l'Amministrazione rimane responsabile in ogni caso delle seguenti attività:

  - approvazione dei documenti redatti dal fornitore e dal monitore in materia di pianificazione, consuntivazione, avvenuta consegna e collaudo di beni e servizi ICT;

  - liquidazione e pagamento delle fatture e applicazione di eventuali penali al fornitore;

  - approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;

  - raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni conseguenti in caso di mancata attuazione;

  - risultati conseguiti riguardo al funzionamento dell'Amministrazione e all'erogazione dei servizi previsti a cittadini, imprese, propri dipendenti e altre Amministrazioni.

- Il monitore stabilisce con l'Amministrazione i rapporti necessari all’attività di monitoraggio o verifica ex post, in particolare con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il responsabile degli acquisti, gli utenti finali, eventualmente attraverso loro referenti, il referente indicato dal fornitore. Egli riceve:

  - rendicontazioni periodiche, con cadenza stabilita, sullo stato di avanzamento dei lavori, sui livelli di servizio, sul rispetto dei vincoli contrattuali, sull'autorizzazione al pagamento di fatture al fornitore, sull’applicazione di eventuali penali;

  - comunicazioni in merito all'esecuzione di specifiche attività;

  - segnalazioni riguardo a eventuali  problemi e proposte di soluzione.

Il monitore trasmette al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, per le valutazioni di competenza e l’avvio delle azioni ritenute necessarie, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio o verifica ex post dei contratti ICT.

Il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati è tenuto a informare il CNIPA sullo stato di avanzamento delle attività concernenti i contratti di grande rilievo e sull’andamento dei relativi contratti di monitoraggio. Per ciascun contratto di grande rilievo fornisce:

  - con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o di avvio dell’attività, un rapporto periodico sull'andamento, redatto dal monitore incaricato dell'attività di direzione dei lavori, unitamente ad una propria valutazione sull'attività stessa;

  - entro sei mesi dal completamento del contratto o di suoi rilevanti obiettivi, un rapporto sui risultati ottenuti, redatto dal monitore incaricato dell'attività di verifica ex-post del contratto, unitamente ad una propria valutazione sull'attività stessa.

Il rapporto sull'andamento del contratto ha l’obiettivo di:

  - consuntivare lo stato ad una certa data;

  - dare conto dell’azione di governo svolta, sulla base di indicatori pertinenti di efficienza ed efficacia;

  - fornire informazioni di sintesi idonee a comparare il contratto con altri confrontabili.

Il rapporto sui risultati ottenuti ha l’obiettivo di:

  - esporre i costi sopportati e i benefici ottenuti;

  - mostrare eventuali criticità e rischi;

  - suggerire idonee azioni di contenimento dei rischi e interventi orientati alla riduzione dei costi e/o all’aumento dei benefici.

- Nel sito del CNIPA sono suggeriti la struttura, i contenuti e le dimensioni dei rapporti sull'andamento del contratto e rispettivamente sui risultati ottenuti, riepilogati per comodità nella sezione successiva intitolata “Rapporti da trasmettere al CNIPA”. I rapporti devono conformarsi quanto più possibile a tali formati. I rapporti sull'andamento del contratto devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla fine del semestre di riferimento all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggio.contratti@CNIPA.it. Se l'invio per posta elettronica non è possibile, i rapporti, memorizzati su dischetto o cd-rom, devono essere recapitati al CNIPA al seguente indirizzo: Via Isonzo, 21 b - 00198 Roma. I rapporti devono comunque essere elaborabili nei formati elettronici supportati dalle più comuni piattaforme di produttività individuale su personal computer.

Sulla base dei rapporti periodici, il CNIPA supervisiona il monitoraggio dei contratti di grande rilievo. Sono previste due modalità di intervento:

  - l'espressione di una valutazione sull'esecuzione del contratto, da produrre entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto sul suo andamento, che si traduca eventualmente in raccomandazioni per l'Amministrazione, aventi lo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi contrattuali;

  - l'attuazione estemporanea, d'intesa con l'Amministrazione interessata, di una verifica sull'esecuzione del contratto con particolare riguardo ai costi sostenuti e ai risultati e benefici conseguiti.

- Il CNIPA si riserva di effettuare verifiche sull'esecuzione del contratto nel caso in cui proprie valutazioni, o segnalazioni dell'Amministrazione, del monitore, del fornitore o di terze parti, mettessero in luce:

  - l'esistenza di un contenzioso tra le parti interessate, Amministrazione, fornitore, monitore;

  - l'inadeguata esecuzione del contratto e una situazione di rischio per il conseguimento degli obiettivi contrattuali;

  - l'inadeguata direzione dei lavori;

  - l'esistenza di problemi derivanti dalla fornitura dei servizi ICT riguardo al funzionamento dell'Amministrazione o all’erogazione dei servizi automatizzati.

- Per effettuare le verifiche il CNIPA può:

  - utilizzare, ad integrazione delle proprie risorse professionali, uno o più monitori esterni, diversi da quello incaricato dell'attività di direzione dei lavori o di verifica ex post del contratto;

  - richiedere all'Amministrazione, al monitore e al fornitore documentazione di dettaglio ad integrazione di quella già in suo possesso;

  - utilizzare lo strumento delle verifiche mirate, o verifiche di seconda parte, volte a controllare l’applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l’effettiva applicazione ed utilizzo dell'impianto produttivo richiesto per l’attuazione del contratto, come previsto dall'art. 8 della deliberazione del CNIPA 9 novembre 2000, n. 49.

Rapporti da trasmettere al CNIPA

Struttura e contenuti del rapporto periodico da trasmettere al CNIPA sull'andamento dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati

Il rapporto si indirizza all'alta direzione dell'Amministrazione, e in particolare al responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e al CNIPA. Per poter effettuare confronti nel tempo e relativamente a differenti contratti aventi  caratteristiche analoghe, il rapporto deve:

  - utilizzare la struttura delineata di seguito; in relazione a ciò è possibile che una o più sezioni siano vuote, perché non applicabili, eventualmente soltanto per lo specifico periodo di riferimento;

  - focalizzare i fatti e i dati più significativi ai fini del governo del contratto;

  - presentare un riepilogo sullo stato di attuazione del contratto riguardo a:

  - prescrizioni contrattuali;

  - esigenze espresse dall'Amministrazione attraverso la documentazione di pianificazione e programmazione o formalizzate sotto la responsabilità della direzione dei lavori;

  - dati e informazioni di confronto derivanti da valutazioni di sistemi informativi, benchmarking di servizi ICT, assessment di progetti, effettuati su organizzazioni, entità e oggetti comparabili;

  - dare informazioni sulle tendenze del contratto, dal suo inizio al termine del periodo temporale al quale il rapporto si riferisce, ottenute attraverso serie storiche di indicatori presentate attraverso grafici e tabelle e risultati ottenuti mediante l’azione di governo del contratto.

Dati elementari potranno essere richiesti, se necessari, per approfondimenti e specifiche valutazioni.

Struttura del rapporto (dimensione compresa di massima tra 15 e 35 pagine)

- Dati identificativi (1 pagina):

- codice del parere;

- denominazione del contratto;

- denominazione dell’Amministrazione;

- denominazione del fornitore;

- denominazione del monitore;

- numero progressivo del rapporto;

- numero progressivo della versione (eventuale);

- Periodo di riferimento esaminato (dal … al …);

- autore (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica);

- data di emissione;

- lista di distribuzione (organizzazione e nominativo).

- Indice (1 - 2 pagine)

Non è necessario un indice dei grafici e delle tabelle.

- Introduzione (1 - 5 pagine)

  - Informazioni generali sul contratto:

- codice del parere;

- denominazione del contratto;

- eventuali altri contratti collegati (quinto d'obbligo, atti aggiuntivi);

- breve descrizione del contratto (massimo 20 righe);

- importo complessivo (previsto originariamente ed eventuali variazioni successive, espressi in euro, anche per contratti stipulati in lire);

- data di stipula (del contratto originario e degli eventuali atti aggiuntivi);

- durata (prevista originariamente ed eventuali variazioni successive);

- denominazione dell’Amministrazione;

- referente dell'Amministrazione (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica);

- denominazione del fornitore;

- referente del fornitore (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica).

  - Informazioni generali sull'attività di monitoraggio del contratto:

- codice del parere (relativo al contratto di monitoraggio);

- importo complessivo (previsto originariamente ed eventuali variazioni successive, espressi in euro, anche per contratti stipulati in lire);

- data di stipula (del contratto originario e degli eventuali atti aggiuntivi);

- durata (prevista originariamente ed eventuali variazioni successive);

- denominazione del monitore;

- direttore dei lavori (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica);

- composizione del gruppo di lavoro (cognomi e nomi).

  - Principali riferimenti

Non devono essere citati riferimenti a leggi, circolari, norme e standard, se non assolutamente necessari:

- documenti contrattuali;

- documenti di pianificazione dell’attività di monitoraggio;

- altri documenti utilizzati per l’attività di monitoraggio.

  - Definizioni e significato degli acronimi

L'uso degli acronimi deve essere il più possibile limitato.

- Sintesi per l'alta direzione (1 - 3 pagine)

Occorre fornire il quadro complessivo dello stato di attuazione del contratto, mettendo in evidenza le criticità riscontrate. L’uso di grafici e tabelle è consigliato.

- Scomposizione del contratto in obiettivi di servizio (1 - 4 pagine)

Occorre scomporre il contratto in obiettivi di servizio relativi a specifiche tipologie di attività, (classi di fornitura elementari).

È preferibile che la scomposizione arrivi al massimo a due livelli. Degli obiettivi di primo livello occorre dare una breve descrizione (massimo 5 righe); per quelli di secondo livello la denominazione e la collocazione all'interno dell'obiettivo di primo livello dovrebbero già consentire un'identificazione sufficientemente chiara.

Per ciascun obiettivo devono essere fornite le informazioni seguenti:

- codifica e denominazione dell’obiettivo;

- breve descrizione dell’obiettivo di primo livello o, per quelli di secondo livello, riferimento all’obiettivo di primo livello del quale sono articolazione;

- dimensione economica dell’obiettivo;

- incidenza dell’obiettivo nel contratto, valutata preferibilmente in base al suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi della fornitura;

- risultati attesi per l’obiettivo (prodotti, servizi, documentazione) e corrispondenti parametri di verifica (soddisfazione degli utenti, quantità e qualità dei prodotti, quantità e livelli dei servizi).

- Esecuzione del contratto (10 - 20 pagine)

  - Stato di avanzamento dei lavori (4 - 8 pagine)

Deve essere descritto per ciascuno degli obiettivi contrattuali di primo e secondo livello. Lo stato di avanzamento complessivo è ottenuto come media ponderata di quelli riferiti ai singoli obiettivi, usando come pesi le rispettive incidenze sul contratto.

Le fasi del ciclo di vita in cui si trova l'obiettivo contrattuale devono essere espresse in modo il più possibile omogeneo e costante nel tempo, con riferimento, ad esempio per lo sviluppo software, ad analisi, disegno, implementazione, test, collaudo, avviamento all'esercizio).

La metrica adottata per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori relativamente a ciascun obiettivo deve essere specificata in relazione alla tipologia di servizio alla quale l’obiettivo si riferisce; ad esempio: punti funzione per lo sviluppo di software, giornate di formazione e/o giornate di aula per la formazione, numero di installazioni per l’avviamento all’esercizio.

Si devono usare preferibilmente grafici e tabelle per esprimere le fasi del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, gli andamenti nel tempo e gli scostamenti tra pianificato e consuntivato. Per ciascun obiettivo devono essere fornite le informazioni seguenti:

- valutazione di sintesi sul raggiungimento dell’obiettivo;

- efficacia della pianificazione (indicatori di variabilità degli obiettivi pianificati, numero di pianificazioni successive dall'inizio del contratto);

- stato dell'obiettivo (da avviare, attivo, concluso, sospeso, annullato);

- fase del ciclo di vita dell'obiettivo;

- pianificazione dell’obiettivo (data di inizio e di fine, dimensione ed impegno previsti);

- consuntivazione dell’obiettivo contrattuale (data di inizio e di fine, dimensione ed impegno effettivi);

- pianificazione del collaudo (data di inizio e di fine previste);

- consuntivazione del collaudo (data di inizio e di fine effettive, esito);

- analisi degli scostamenti (valori assoluti e percentuali, andamento nel tempo);

- motivazioni degli scostamenti ed azioni correttive messe in atto.

  - Corrispettivi (1- 2 pagine)

L’uso di grafici e tabelle è consigliato per descrivere:

- pagamento di corrispettivi (entità, causale del pagamento ed obiettivi di riferimento, data di pagamento, ammontare complessivo dei pagamenti effettuati fino a quel momento, stima dei successivi pagamenti riguardo ad importi e tempi);

- applicazione di penali (entità, causale della penale ed obiettivi di riferimento, data di applicazione, ammontare complessivo delle penali applicate fino a quel momento).

  - Monitoraggio dei livelli di servizio (3 - 5 pagine)

Le misure dei livelli di servizio devono essere rapportate agli obiettivi di servizio nei quali il contratto è stato scomposto. Si deve anche esprimere, per quanto possibile,  una valutazione complessiva sul rispetto dei livelli di servizio del contratto.

L'uso di grafici e tabelle è consigliato per descrivere gli scostamenti tra livelli rilevati e contrattualmente previsti e il loro  andamento nel tempo. In particolare devono essere fornite le informazioni seguenti:

- valutazione di sintesi sul raggiungimento dei livelli di servizio previsti;

- verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prodotte dal fornitore (rappresentatività del campione di misure analizzate, attendibilità degli esiti della verifica);

- misura dei livelli di servizio e confronto con i valori soglia previsti;

- analisi degli scostamenti (valori assoluti e percentuali, andamento nel tempo);

- motivazioni degli scostamenti ed azioni correttive messe in atto.

  - Rispetto di ulteriori eventuali vincoli contrattuali (1-3 pagine)

Ulteriori vincoli possono essere posti relativamente a: quantità, qualità e turnover delle risorse impegnate dal fornitore; quantità, qualità, tempestività di consegna e aggiornamento della documentazione relativa a progettazione, governo del contratto, installazione, gestione e utilizzo di prodotti e servizi; risultati della valutazione della soddisfazione degli utenti finali interni all'Amministrazione riguardo ai beni e servizi oggetto della fornitura. In questo caso devono essere illustrate:

- analisi degli scostamenti (valori assoluti e percentuali, andamenti nel tempo);

- motivazioni degli scostamenti ed azioni correttive messe in atto.

  - Aspetti della eventuale non conformità (1- 2 pagine):

- breve descrizione delle non conformità rilevate e delle eventuali azioni correttive identificate e/o messe in atto (massimo 5 righe per ciascuna di esse);

- stato delle non conformità (aperte, concluse);

- pianificazione delle azioni correttive (destinatario dell'azione, data di inizio e di fine previste);

- consuntivazione delle azioni correttive (data di inizio e di fine effettive, esiti).

Struttura e contenuti del rapporto da trasmettere al CNIPA sulla verifica ex post dei risultati ottenuti attraverso i contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati.

Il rapporto si indirizza all'alta direzione dell'Amministrazione, e in particolare al responsabile dei sistemi informativi automatizzati, e al CNIPA. Per poter effettuare confronti nel tempo e relativamente a differenti contratti aventi caratteristiche analoghe, il rapporto deve rispettare i requisiti seguenti:

Struttura del rapporto (dimensione compresa di massima tra 15 e 25 pagine)

- Dati identificativi (1 pagina)

Con gli opportuni aggiustamenti, si rinvia alla corrispondente sezione del rapporto periodico sull'andamento del contratto.

- Indice (1 - 2 pagine)

Con gli opportuni aggiustamenti, si rinvia alla corrispondente sezione del rapporto periodico sull'andamento del contratto.

- Introduzione (1 - 5 pagine)

Con gli opportuni aggiustamenti, si rinvia alla corrispondente sezione del rapporto periodico sull'andamento del contratto.

- Sintesi per l'alta direzione (1 - 3 pagine)

Si presentano i costi sopportati ed i benefici ottenuti, con riferimento a quelli inizialmente previsti, mettendo in evidenza le criticità riscontrate.

Si presentano i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti interni e di quelli finali (cittadini, imprese, dipendenti, altre Amministrazioni). Si valutano i risultati dell'investimento.

Si suggeriscono interventi orientati alla riduzione dei costi e/o all’incremento dei benefici.

Si individuano le cause che abbiano eventualmente impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Si individuano gli elementi di eventuale rischio per il sistema informativo automatizzato e i servizi tramite esso erogati, suggerendo azioni per la riduzione del rischio stesso.

- Metodologia di indagine (3 - 5 pagine)

Si descrivono le fasi del processo di verifica  adottato per la rilevazione dei costi e dei benefici e la valutazione dell’investimento, indicando l’orizzonte temporale e gli obiettivi di servizio presi in considerazione. L’orizzonte temporale deve tenere conto della durata del progetto e della vita utile dell’investimento.

L’impegno complessivo deve essere scomposto in voci di costo, riferite ai diversi obiettivi di servizio previsti contrattualmente. E’ utile adottare criteri di classificazione dei costi che consentano di discriminare tra investimenti e costi d’esercizio, tra costi interni ed esterni.

A loro volta i benefici devono essere scomposti in quelli di natura economica, monetizzabili come risparmi o ritorni, e di natura non economica. Anche in questo caso, devono essere misurabili senza ambiguità attraverso indicatori di efficacia e di efficienza.

L'uso di grafici e tabelle è consigliato per descrivere:

  - Orizzonte temporale e costi:

- costi d’investimento;

- costi d’esercizio;

- descrizione dei criteri di classificazione adottati.

  - Benefici:

- benefici monetizzabili;

- benefici non monetizzabili, espressi di norma come variazione nel tempo della misura scelta per rappresentarli;

- descrizione dei criteri di stima adottati per la monetizzazione o in generale per la misura dei benefici.

- Valutazione finanziaria (1 - 4 pagine)

Descrizione dei criteri di valutazione dei flussi di cassa annuali relativi sia al periodo di effettuazione sia a quello di operatività dell’investimento.

L’uso di grafici e tabelle è consigliato per descrivere:

  - Flussi di cassa annuali:

- flussi inerenti la realizzazione dell’investimento (sviluppo e avviamento all’esercizio),

- flussi derivanti dall’operatività dell’investimento (differenziali rispetto alla situazione di base in assenza dell’investimento).

  - Confronto tra costi e benefici:

- scelta del tasso di attualizzazione;

- flussi di cassa attualizzati.

  - Indicatori economico-finanziari:

- tempo di recupero dell’investimento;

- indicatori di redditività.

- Risultati ottenuti (2 - 5 pagine)

Descrizione e commento sintetici dei risultati e dei benefici ottenuti e suggerimenti per valorizzare l’investimento.

Descrizione degli elementi di rischio presenti e dei possibili interventi volti a contenerli.

L’uso di grafici e tabelle è consigliato per descrivere:

  - Risultati e benefici ottenuti sulla base di indicatori riferiti a:

- cittadini e/o imprese;

- dipendenti;

- altre Amministrazioni.

  - Cause che abbiano eventualmente impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti

  - Elementi di eventuale rischio

  - Interventi proposti per il futuro.