Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo

dei contratti della Pubblica Amministrazione

Manuale operativo

Dizionario delle Forniture ICT

Classe di Fornitura

Gestione Elettronica dei Documenti

WFM

INDICE

1.	GENERALITÀ sul documento	3

2.	Descrizione della classe di fornitura	4

3.	MODALITÀ di definizione della Fornitura	5

3.1.	OBIETTIVI	5

3.2.	UTENZA	6

3.3.	DIMENSIONI	6

3.4.	VINCOLI E REQUISITI	6

3.5.	STANDARD E NORME	7

4.	Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta	9

5.	Descrizione delle ATTIVITÀ e dei prodotti	13

5.1.	Analisi dei Requisiti	14

5.2.	Progettazione TecnicA	16

5.3.	Progettazione Collaudo	19

5.4.	Realizzazione	20

5.5.	Produzione della documentazione	20

5.6.	Predisposizione del sistema	20

5.7.	Installazione	21

5.8.	Qualificazione finale	21

5.9.	realizzazione Collaudo	21

5.10.	Diffusione e garanzia (Avviamento)	22

6.	descrizione dei profili di competenzacoinvolti	22

7.	Indicatori/misure di qualità	29

8.	Glossario (Definizioni e acronimi)	43

# GENERALITÀ sul documento

Questo documento descrive uno dei lemmi del Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Ogni lemma del Dizionario rappresenta una classe di fornitura ICT elementare. Il Dizionario contiene tutte le classi di forniture che si sono ritenute necessarie per rappresentare compiutamente i contratti ICT delle pubbliche amministrazioni. Ogni lemma del Dizionario è autoconsistente e indipendente; esso prevede:

- la descrizione della classe di fornitura ICT elementare, che ha lo scopo di definirne univocamente l’ambito di applicazione;

- l’esplicitazione di “regole” per l’uso della classe di fornitura, utile a proporre al lettore suggerimenti sull’uso del lemma per la stesura dell’oggetto contrattuale;

- la descrizione delle attività relative alla classe di fornitura e dei relativi prodotti, utile al lettore come traccia riutilizzabile per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- l’identificazione delle risorse professionali tipicamente impegnate dal fornitore, per ognuna delle attività prevista dalla Classe di fornitura. Le professionalità coinvolte sono identificate attraverso i loro profili di competenza coinvolti, i quali trovano la loro definizione nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Per ogni profilo coinvolto viene altresì identificato il ruolo (responsabile, contributore, ecc) che svolge nell’esecuzione dell’attività ed una tipica percentuale d’impegno nell’ambito della fornitura.

- una tabella che riassume attività, prodotti e indicatori di qualità, utile al lettore come quadro sinottico che riassume il legame tra attività e relativi prodotti da queste realizzati ed identifica, in relazione ad entrambi, gli indicatori di qualità adottati per la classe di fornitura;

- una scheda per ogni indicatore di qualità (presente nella tabella di cui sopra), utile al lettore come traccia riutilizzabile, per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- un glossario (ove necessario) specifico per la classe di fornitura.

Nell’ambito della complessa attività di scrittura di contratti e capitolati tecnici, i lemmi possono essere intesi come “ricette contrattuali” di immediato utilizzo mediante processi di copia e incolla, per rappresentare le esigenze della stazione appaltante.

Nell’ottica del riuso, particolare attenzione dovrà essere prestata alle imprescindibili e necessarie attività di specificazione e taratura delle classi di fornitura ICT elementari utilizzate e, successivamente, all’integrazione delle diverse classi di fornitura scelte in un unico e coerente contratto ICT.

La versione digitale di ogni lemma è singolarmente scaricabile dal sito CNIPA in formato editabile (.doc) che ne permette il riutilizzo anche parziale.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo integrato delle classi di fornitura e dei processi trasversali si rimanda agli esempi contenuti nel Manuale applicativo “Esempi di applicazione”.

# Descrizione della classe di fornitura

I servizi di Gestione Elettronica dei Documenti riguardano le soluzioni legate all’acquisizione, archiviazione, classificazione e ritrovamento/consultazione di informazioni non strutturate, quali possono essere documenti testuali, immagini, audio digitale, fotografie, filmati, ecc. I documenti possono essere acquisiti dall’esterno del sistema (Cfr. Classe di fornitura 3.4.1 Trattamento documentale e acquisizione dati - TDO), oppure generati internamente tramite processi di creazione collaborativi, o intercettati da flussi elettronici quali e-mail, fax, messaggistica ecc.

La gestione elettronica dei documenti rappresenta oggi un componente importante dei sistemi informativi di un’Amministrazione introducendovi funzioni di archiviazione, trattamento, gestione, accessibilità e circolazione dei documenti in formato elettronico.

Secondo una recente definizione (fonte NetConsulting), il mercato della Gestione Documentale (Document Management) è l’insieme di prodotti software e servizi che permettono le seguenti attività:

- gestione dei documenti cartacei, ovvero memorizzazione, classificazione, archiviazione e recupero dei documenti cartacei collocati in appositi archivi;

- cattura dei documenti cartacei, loro trasposizione in formato elettronico e gestione dei documenti così ottenuti: archiviazione, ricerca, recupero e servizi di biblioteca - controllo delle versioni, check-in, check-out;

- creazione, pubblicazione e distribuzione dei documenti e contenuti elettronici (Enterprise Content Management);

- realizzazione dell’infrastruttura della gestione documentale, ovvero i sistemi necessari per la condivisione, l’accesso e l’automazione dei processi di business (es. sistemi di workflow);

- distribuzione dei documenti, ovvero stampa, pubblicazione e distribuzione verso determinati destinatari (gestione outbound).

Le tematiche sulle attività operative di acquisizione dei documenti stessi (che riguardano in particolare i processi di normalizzazione, materializzazione, eventuale applicazione di tecnologie di riconoscimento dati, quali OCR e/o ICR), oggetto della classe di fornitura 3.4.1, non sono qui richiamate, anche se costituiscono un possibile input all’alimentazione degli archivi che costituiscono il cuore dei sistemi di gestione documentale. Si noti comunque che è opportuno separare l’aspetto tecnologico (qui sottolineato) da quello sui servizi (trattato nella classe 3.4.1 TDO), per coprire sia casistiche di “service” che in-house. Tali tematiche sono accoppiate ad esempio ove vi sia uno specifico problema di acquisizione del pregresso con cattura di dati e immagini.

In alcuni ambiti può esistere una separazione chiara della fase di acquisizione da quella connessa alla gestione dei flussi documentali, mentre non è così in altre situazioni (quali ad esempio quelle in cui il processo di acquisizione si svolge contestualmente all’attivazione di pratiche o procedimenti, come nel caso di acquisizione documenti per il protocollo informatico).

I sistemi e servizi di gestione dei documenti possono supportare diverse tipologie applicative. Se ne elencano alcuni a titolo di esempio:

- Sistemi di Protocollo Informatico e Gestione documentale, legati a processi di Record Management e a tematiche di certificazione di procedimenti e prese in carico, secondo le normative.

- Sistemi di archiviazione e retrieval, la classe più ampia e generica, ove la specializzazione è legata al tipo di documenti gestiti e alle strutture di classificazione/archiviazione. Esempi possono essere sistemi di gestione fascicoli del personale, sistemi di archiviazione contratti, ecc.

- Sistemi di Document Imaging & Multimedia, legati a tematiche di integrazione archivi di immagini con Call Center, Fax Server, ambienti di produzione e consultazione per Archivi Storici, Archivi Multimediali per Beni Culturali.

- Sistemi di Gestione Documenti associati a Ciclo attivo/passivo, legati a tematiche di integrazione con sistemi di gestione aziendale (ERP).

- Sistemi di Gestione Report e/o stampa di massa, quali COLD (Computer Output to Laser Disk), destinati alla gestione di contenuti prodotti da sistemi (quali ad esempio tabulati di sistemi centrali per bollette e fatturazioni ecc.), di cui è necessaria la conservazione e la consultazione sulla base di set di indici estratti dai documenti stessi.

- Sistemi di Conservazione Sostitutiva dei documenti per la conservazione dei documenti cartacei riprodotti in formato elettronico in modo conforme all’attuale normativa. Si tratta di soluzioni che implementano sul piano procedurale e informatico le regole tecniche normative, integrando tecniche di firma digitale, e permettono il trattamento e la custodia delle informazioni relative agli archivi elettronici sostitutivi.

# MODALITÀ di definizione della Fornitura

  - OBIETTIVI

Un sistema di Gestione Documentale permette di:

- organizzare Archivi Documentali, secondo schemi di Classificazione e vincoli Archivistici, in modo funzionale agli obiettivi di utilizzo dei documenti stessi all’interno di una organizzazione;

- associare a ciascuno dei documenti una serie di attributi e  proprietà che definiscono la struttura di Archivio, e ne consentano la gestione, il ritrovamento e l’integrazione in flussi;

- implementare sull’Archivio vincoli di Sicurezza relativamente ai diritti di accesso, inserimento, cancellazione, modifica dei documenti e delle informazioni di classificazione, e permettendo la tracciatura degli accessi;

- ricercare i documenti specificando combinazioni degli attributi e proprietà, collegati tramite operatori logici o, in alcuni casi, sulla base del contenuto dei documenti stessi;

- visualizzare i documenti, fornendo strumenti di visualizzazione, conversione in formato standard indipendentemente dalla disponibilità di specifiche applicazioni sulla stazione consultante;

- garantire la conservazione nel tempo e, qualora siano adottate le specifiche normative relative alla autenticità del documento elettronico, ed alla archiviazione sostitutiva, garantire la conformità rispetto all’originale di documenti elettronici o copie elettroniche di documenti cartacei;

- Conservare la traccia documentale di processi e procedimenti effettuati da una organizzazione.

  - UTENZA

Il sistema di Gestione Documentale riguarda essenzialmente quattro classi di utilizzatori:

- Archivisti: Utenti che hanno in carico la definizione della struttura e dei vincoli archivistici sul patrimonio documentale dell’Amministrazione, e la definizione al sistema dei vincoli di sicurezza definiti dalla struttura organizzativa;

- Gestori del sistema stesso, cioè gli utenti, con competenze tecniche e sistemistiche, che curano la gestione tecnica e la manutenzione dell’operatività del sistema, i cambiamenti di configurazione ecc.

- l’insieme dei dipendenti dell’Amministrazione che generano i documenti e ne effettuano l’inserimento nel repository;

- l’insieme degli utenti, interni all’Amministrazione od esterni, che accedono al Sistema di Gestione Documentale, in accordo con i diritti di accesso loro assegnati, per ritrovare e consultare documenti, con l’obbiettivo di espletare procedimenti loro affidati o reperire informazioni di loro interesse.

  - DIMENSIONI

I principali parametri di dimensionamento da prendere in considerazione per questa classe di fornitura, che impattano su costi, rischi e qualità, sono i seguenti:

- dimensione del bacino di utenza, come sopra identificato;

- quantità di documenti gestiti nel sistema, sia in termini di quantità di documenti inseriti in una certa unità di tempo, che di quantità complessiva di documenti da mantenere in linea;

- qualità e tipologia dei documenti gestiti (formati, risoluzione delle immagini scannerizzate, dimensione media, piuttosto che tipologie multimediali quali sequenze video, foto, registrazioni audio, ecc o messaggi di posta elettronica ed allegati);

- livelli di servizio richiesti, sia in termini di tempi di accesso al singolo documento, sia in termini di livelli di disponibilità del servizio;

- relazione tra i livelli di accesso/movimentazione dei documenti stessi e i tempi di accesso (tematica questa tipicamente connessa alla scelta delle gerarchie di memoria utilizzate dal sistema, e quindi ai migliori compromessi tra tempo di accesso e costi in relazione alle caratteristiche d’uso);

- tempi di conservazione online dei documenti richiesti per ragioni funzionali o normative, prima di un riversamento verso sistemi di conservazione.

  - VINCOLI E REQUISITI

I vincoli esistenti possono essere di varia natura: normativi, istituzionali, organizzativi, e comprendono:

  - la necessità di integrazione  con altri sistemi;

  - la necessità di interagire con basi dati esterne;

  - la compatibilità con altre procedure o prodotti software già in uso;

  - la modalità di interazione con gli utenti (interfaccia);

  - la necessità di essere aderenti alla normativa vigente;

  - la necessità di utilizzare infrastrutture hardware e software preesistenti;

  - la necessità di utilizzare particolari tecnologie;

  - la necessità di realizzare sistemi WEB based;

  - la sicurezza e riservatezza dei dati;

I requisiti devono esprimere le esigenze dell’Amministrazione per quanto riguarda la tipologia dei servizi offerti dal sistema documentale (content management, archiviazione, protocollo informatico, conservazione sostitutiva, etc.) ed il livello di integrazione con cui tali servizi dovranno essere implementati nella soluzione realizzata dal Fornitore.

Vincoli/requisiti da prendere in considerazione, in funzione del ciclo di vita della fornitura, della salvaguardia degli investimenti, della manutenibilità del sistema, del mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza a seguito di mutate esigenze dell’Amministrazione, sono, inoltre, la modularità e la scalabilità della soluzione documentale da realizzare. In funzione della dimensione del sistema sarà quindi necessario prevedere diversi livelli di scalabilità:

- possibilità di separare e distribuire i sottoservizi di sistema (web/application; database; image /repository; scanning/printing/fax services);

- scalabilità orizzontale;

- scalabilità verticale.

Data la criticità dei servizi erogati dai sistemi documentali, non vanno inoltre trascurati requisiti di bilanciamento del carico computazionale e di banda trasmissiva, e della ridondanza per prevenzione malfunzionamenti.

  - STANDARD E NORME

Sul sito http://protocollo.gov.it/ è possibile trovare informazioni sulle normative di gestione documentale con particolare riferimento alla PA. Per l’applicazione di protocollo, che è quella principale in quest’area, sono reperibili sullo stesso sito anche alcuni esempi di manuali di gestione, check list per valutazione prodotti ecc.

Si citano qui le principali normative:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
(G.U. n. 98 del 27 Aprile 2004)

- Deliberazione n.11 del 19 febbraio 2004 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (GU n. 57 del 9/3/2004)

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n.137 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002 - linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione

- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002 - Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali

- Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 – Recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica.

- Circolare 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31 - Art. 7, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000, recante "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428" - requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente

- Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

- Deliberazione AIPA n. 42/2001, 13 dicembre 2001 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

- Deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Testo vigente al 28.12.2001).

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

- UNI EN ISO 9000-2000-Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia.

- UNI EN ISO 9001-2000-Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

- UNI EN ISO 10007-1997-Gestione per la qualità – Guida per la gestione della configurazione.

- UNI ISO 10005-1996-Gestione per la qualità – Guida per i piani della qualità

- UNI EN 29004-2-1994 - Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità – Guida per i servizi.

- UNI EN 29004-2-1994-Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità – Guida per i servizi.

- ISO 12207 – 2003 – Tecnologia dell’informazione – Processi del ciclo di vita del software.

- ISO 9126 – 1 – 2001- Software engineering – Product quality – Part 1 – Quality model.

# Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta

La Classe di Fornitura comprende solitamente i servizi di seguito riportati, con associati relativi fattori di costo di cui tener conto per la determinazione del prezzo base d’asta e la scelta del livello di qualità adeguato. Ciascun fattore va considerato e pesato di volta in volta, a seconda delle situazioni, di per se stesso o in combinazione con uno o più degli altri.

- HW - Fornitura di Hardware specialistico (opzionale):

  - Legati al processo di acquisizione e dematerializzazione dei documenti (scanner, lettori microfilm, fax server….).

  - Legati alla necessità di grande capacità di memoria e alle esigenze di affidabilità/conservazione dei media (sottosistemi di storage, sottosistemi di memorizzazione ottica, Juke-Box, …).

- SW - Fornitura di Licenze Software di Piattaforme di Gestione Documentale (opzionale):

  - Sistemi di Content Management, Document Management, Workflow Management.

  - Sottosistemi SW di acquisizione.

  - Applicativi Verticali quali Protocollo Informatico, Conservazione Sostitutiva

- PS - Servizi Professionali:

  - Consulenza (opzionale).

  - Progettazione.

  - Integrazione sistemi.

  - Formazione.

  - Manutenzione.

Nei Servizi di Fornitura Hardware e Software specializzato i fattori di costo prevalenti sono:

- Volumi (in termini di tipologie e numero pagine) dei documenti da archiviare per anno e periodo di conservazione on-line per consultazione.

- Volumi Correnti e/o possibile Recupero Pregresso.

- Percentuale cartacea (o prodotta in formato elettronico) da archiviare.

- Numero di postazioni di acquisizione (centralizzate, remote).

- Numero di utenti del sistema di consultazione.

- Modalità di accesso al sistema di Gestione Documentale (dedicata, concorrente).

- Vincoli di Protezione Accessi, Sicurezza, Riservatezza.

- Numero di utenti abilitati alla firma digitale.

- Numero di postazioni preposte alla Protocollazione.

- Numero di utenti delle Applicazioni di Workflow.

Nei Servizi Professionali di System Integration entrano invece in gioco fattori meno quantitativi e dimensionali, legati alla complessità, all’impatto organizzativo ed alla profondità di intervento di automazione, descritti di seguito.

È importante notare che il peso relativo delle diverse componenti varia in funzione del tipo di progetto, e del tipo di diffusione e struttura organizzativa coinvolte.

Così ad esempio, progetti di archiviazione e retrieval possono essere in gran parte affrontati, a condizione che le amministrazioni accettino interfacce “off the shelf” come fornite dai diversi software di gestione documentale, con attività essenzialmente di system integration a partire da prodotti acquisiti su licenza, mentre progetti con impatti applicativi ed organizzativi più significativi, quali sono tipicamente quelli di protocollo, hanno parti rilevanti di analisi, consulenza e sviluppo, che possono anche diventare preponderanti rispetto alle componenti di fornitura.

Da questo punto di vista va sottolineato che, mentre alcuni mercati nazionali, tipicamente di cultura anglosassone, tendono ad utilizzare per applicazioni della classe “Archiviazione e Retrieval” un approccio di pura profilazione dei prodotti così come proposti dai fornitori, sul mercato italiano la richiesta di personalizzazione è estremamente generalizzata, spesso anche al di là delle reali esigenze funzionali.

La voce installazione, diffusione ed avviamento può assumere valori percentuali estremamente significativi in funzione dell’articolazione territoriale e delle scelte di architetture centralizzate o distribuite adottate.

Va inoltre considerato il livello di impatto organizzativo indotto dall’introduzione di soluzioni di gestione documentale. Tali soluzioni vanno infatti ad incidere sovente sui processi più legati all’utilizzo della carta, sulle procedure amministrative, su utenti su cui è necessario dimensionare adeguatamente interventi di formazione, training on the job, supporto operativo continuo, assistenza tecnica. Proprio per il potenziale elevato impatto va valutata l’opportunità di associare al progetto non la pura automazione di processi organizzativi esistenti, ma il ridisegno parziale e/o totale. Ciò implica una rilevazione, analisi, valutazione ed eventuale ridisegno  dei processi (BPR – Business Process Reengineering), e viene classificata come attività di Consulenza.

Per progetti di una certa dimensione ed ambizione, è necessario allocare risorse specifiche per attività di:

- sensibilizzazione interna all’amministrazione;

- creazione e gestione di un gruppo di lavoro interno all’amministrazione, con rappresentanti della struttura tecnica, dell’utenza e dell’organizzazione, che segua l’iter progettuale e sia responsabile di verificarne l’implementazione nei processi organizzativi;

- attività di help desk e supporto utente adeguatamente dimensionate.

Caratteristiche e griglie di valutazione di questi servizi sono reperibili da parte dei principali analisti di mercato. Alcuni sono particolarmente specializzati in quest’area, ad esempio OVUM, DocuLabs, Forrester e Meta, oltre naturalmente a Gartner e IDC.

Lo schema di seguito riportato rappresenta una schematizzazione orientata alla realtà italiana, nel quale sono ulteriormente dettagliati i servizi di fornitura della Classe in esame suddivisi in:

HW - Hardware specializzato;

SW - Software di Base/Applicativo WFM;

PS - Servizi Professionali;

con  le realtive voci di costo e le attività correlate di sviluppo/integrazione.

# Descrizione delle ATTIVITÀ e dei prodotti

Le attività ed i prodotti relativi ai processi organizzativi e di supporto (processi trasversali), e cioè per esempio quelli relativi a gestione, documentazione, gestione della configurazione e assicurazione della qualità non sono descritti nella scheda, per la loro descrizione si rimanda alle schede specifiche.

Nel caso in cui attività o prodotti relativi a questi processi abbiano particolare rilevanza o criticità per la classe, essi sono comunque richiamati, evidenziando gli aspetti rilevanti o critici, rimandando per le caratteristiche generali alla scheda del processo.

Le attività che risultano significative per importanza e criticità nell'ambito della classe di fornitura di Gestione Elettronica dei Documenti, ed i relativi prodotti (deliverables), che possono essere oggetto di verifica, validazione e accettazione da parte dell’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto sono di seguito descritti.

Secondo lo specifico contesto, delle esigenze dell’Amministrazione e del sistema di qualità di riferimento eventualmente utilizzato dal Fornitore, il complesso di attività più oltre descritte potrà essere personalizzato, accorpandole o dettagliandole ulteriormente, in base a criteri di efficacia e di peculiarità del progetto in questione.

Inoltre, secondo la modalità di fornitura prevista, alcune delle attività indicate possono non essere oggetto di fornitura perché già realizzate o realizzate da terze parti (es. nel caso in cui venga richiesto come oggetto di fornitura la sola attività di realizzazione, se già espletata la progettazione, ecc.).

La tabella seguente riporta le attività più rilevanti.

Per ciascuna attività sono ulteriormente indicati:

- i dati e le informazioni di ingresso;

- la descrizione;

- i dati e le informazioni di uscita, cioè i prodotti (deliverables) che possono essere, oggetto di verifica, validazione, accettazione da parte del committente;

- i profili di competenza responsabili dell’esecuzione dell’attività;

- una stima indicativa del peso percentuale di ciascuna attività fatto cento la quantità di lavoro (effort) totale richiesta da tutte le attività componenti la classe di fornitura.

| Attività | Effort % (1) | Input | Output | Profilo di competenza Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisi dei requisiti | 20 | Documentazione contrattuale (Requisiti tecnico-funzionali) | Specifiche dei requisiti. | Analista di Business |
| Progettazione tecnica | 25 | Specifiche dei requisiti | Specifiche funzionali | Analista di Business |
| Progettazione collaudo | 5 | Specifiche dei requisiti Specifiche funzionali | Specifiche di collaudo Piano di test | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Realizzazione | 10 | Specifiche dei requisiti Specifiche funzionali Specifiche di test Specifiche di collaudo Piani di progetto, qualità e configurazione | Sistema di gestione elettronica dei documenti | Progettista di Sistemi Informatici |
| Produzione della documentazione | 10 | Specifiche dei requisiti Specifiche funzionali Sistema di gestione elettronica dei documenti | Documentazione utente | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Predisposizione del Sistema | 5 | Specifiche dei requisiti Specifiche funzionali Piano di test | Infrastruttura hardware e software | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Installazione | 5 | Sistema di gestione elettronica dei documenti | Sistema installato | Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |
| Qualificazione finale | 5 | Sistema di gestione elettronica dei documenti Sistema installato | Certificazione di rilascio al collaudo | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Realizzazione del collaudo | 5 | Sistema di gestione elettronica dei documenti Sistema installato Documentazione utente Certificazione di rilascio al collaudo | Verbale di collaudo | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Diffusione e garanzia (Avviamento) | 10 | Configurazione base del Sistema documentale sul sistema di esercizio Documentazione Utente Documentazione operativa di esercizio | Rapporto su qualità e prestazioni del Sistema | Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |

(1) la fornitura completa non comprende la gestione dei prodotti SW acquisiti ed eventuali sviluppi applicativi ah hoc (per la quale si può fare riferimento rispettivamente alle classi di fornitura GSW e SSW).

Più in dettaglio, le attività alla base dei rispettivi item di fornitura, sono di seguito esplicitate.

  - Analisi dei Requisiti

Questa fase consiste essenzialmente nella ricognizione delle esigenze dell’Amministrazione e nella organizzazione e formalizzazione delle stesse nel documento Specifiche dei requisiti.

A partire dai requisiti tecnico-funzionali della Fornitura, indicati nei documenti contrattuali, il Fornitore specifica tutti i requisiti, ed i vincoli, che definiranno la fornitura nel corso dell’esecuzione del contratto.

In tale attività è necessario preliminarmente identificare tutti gli attori interessati alla fornitura, i destinatari diretti e gli utenti finali e confermare/rivedere le rispettive necessità relative ad obiettivi e requisiti della fornitura.

REQUISITI GENERALI

Vanno definiti i requisiti ed i vincoli che riguardano:

- interazione con sistemi preesistenti;

- utilizzo di infrastrutture tecnologiche hardware, software e documentali preesistenti o imposte dall’Amministrazione;

- individuazione delle componenti di sistema la cui realizzazione è soggetta a vincoli normativi e/o di aderenza a standard;

- impiego di particolari tecnologie;

- requisiti di ergonomia;

- requisiti del sistema, con riferimento al profilo di qualità in relazione alle caratteristiche di funzionalità, usabilità, manutenibilità, efficienza;

- esigenze di formazione degli utenti;

- requisiti di riservatezza e sicurezza di carattere generale;

- vincoli di realizzazione, gestione operativa e di manutenzione;

- vincoli ambientali e/o legati al riuso di componenti;

- tipologie applicative coinvolte (protocollo informatico, archiviazione, conservazione sostitutiva, workflow, etc.);

- livello di informatizzazione dei processi documentali esistenti.

REQUISITI DOCUMENTALI

Unitamente alla raccolta di una serie di requisiti generali che accompagnano la realizzazione di ogni progetto informatico, la specificità di un sistema di gestione documentale comporta  la necessità di  valorizzare una serie di parametri necessari per indirizzare correttamente la scelta  di una adeguata infrastruttura software come pure la  selezione ed il dimensionamento della piattaforma documentale di base e dei dispositivi hardware a corredo del sistema globale.  Schematicamente i parametri specifici da valutare sono:

Parametri generali

- Il volume e le tipologie dei documenti coinvolti;

- Le  diverse modalità di generazione delle tipologie documentali individuate;

- La logica ed i canali di alimentazione del sistema documentale;

- I formati e le caratteristiche fisiche dei documenti acquisiti da materialità cartacea;

Parametri per funzionalità specifiche

- Adozione di un sistema di OCR/ICR automatico;

- Numero medio caratteri dattiloscritti da riconoscere per immagine del documento;

- Numero medio caratteri manoscritti da riconoscere per immagine del documento;

- Integrazione con sistemi esterni;

Parametri per Consultazione e Ricerca

- Numero massimo e dislocazione degli utenti in consultazione;

- Numero di utenti concorrenti in consultazione;

- Politiche di sicurezza e profilatura degli utenti.

REQUISITI PER APPLICAZIONI DI WORKFLOW

La tecnologia del WFM è finalizzata alla automazione (totale o parziale) di un processo aziendale nel quale documenti, informazioni e attività vengono passati da un partecipante ad un altro per essere eseguiti o elaborati secondo un insieme di regole procedurali predefinite.

In virtù di ciò è necessario procedere ad una separazione della logica di una procedura dagli strumenti utilizzati per supportarla, agevolando così eventuali variazioni, anche differite, delle regole procedurali in uso. La stesura di un documento di specifiche dei requisiti per un sistema di Workflow Management può quindi richiedere la necessità di  una fase preliminare di valutazione, analisi ed ottimizzazione dei processi da sottoporre ad automazione ( BPR -Business Process Re-engineering).

È necessaria la definizioni dei parametri seguenti:

- numero, complessità e livello di ingegnerizzazione dei processi da automatizzare;

- percentuale di passi  automatici rispetto ad attività da completare manualmente;

- quantità e tipologia di informazioni (dati e documenti) da gestire nel Workflow;

- livello di integrazione e sincronizzazione  di  flussi procedurali distinti;

- livello e modalità  di integrazione con il sistema documentale;

- livello di Integrazione con sistemi di messaggistica per notifiche ai vari partecipanti;

- livello di integrazione con applicazioni fondamentali aziendali.

Nella specificazione dei requisiti, deve essere assicurata la rintracciabilità delle necessità dell’Amministrazione, la coerenza con le necessità stesse, la fattibilità della progettazione, della gestione operativa e della manutenzione.

Il risultato dell’attività è costituito dalle Specifiche dei requisiti, ovvero da un documento o insieme di documenti, nei quali sono descritti tutti i requisiti della fornitura, identificati singolarmente ed univocamente. Le specifiche dei requisiti comprendono il “Modello concettuale” dei dati come schema iniziale.

  - Progettazione TecnicA

PROGETTAZIONE SISTEMA

La progettazione di un sistema di gestione elettronica dei documenti è un’attività onerosa e complessa che ha aspetti in comune con le classi di fornitura 1.1.1 Sviluppo e MEV di software ad hoc - SSW e 2.1.2 Integrazione di sistemi e infrastrutture – ISI, inglobando attività trattate in tali classi, ma che da queste si differenzia sensibilmente per le spiccate caratteristiche di integrazione di soluzioni proprietarie e commerciali. Tali soluzioni costituiranno lo strato base dell’architettura di sistema  ed andranno poi personalizzate mediante la realizzazione di componenti applicative da realizzare ad hoc.

In particolare, la fase di definizione dell’architettura funzionale del software del sistema comporta normalmente l’individuazione di una piattaforma documentale che dovrà eventualmente integrarsi con un prodotto di protocollo informatico e con soluzioni per la firma digitale, la conservazione sostitutiva, la posta elettronica certificata garantendo la fornitura di un prodotto modulare, scalabile e perfettamente integrato.

Con riferimento alle Specifiche dei requisiti il fornitore definisce e progetta:

- l’architettura software del sistema di gestione elettronica dei documenti in modo da ottenere il modello funzionale del sistema rivolto a specificare almeno i seguenti aspetti:

- l’insieme dei componenti quanto più possibile indipendenti tra loro, che costituiscono il software del sistema (scomposizione del sistema in componenti), assegnando a ciascun componente funzioni logiche, in modo non ambiguo e univoco;

- le relazioni che intercorrono tra i componenti;

- il flusso gerarchico delle informazioni e dei controlli tra i vari componenti;

- le modalità di interfaccia tra i vari componenti;

- le relazioni con altri sistemi esterni;

- la selezione della piattaforma documentale e di workflow management su cui implementare la componente applicativa.

- l’architettura tecnologica, che individua le componenti hardware che ospitano diversi strati del software (WEB/Application/DB), software di base ed infrastrutturali del sistema e le relative configurazioni;

Il modello funzionale del sistema è ottenuto mediante un processo di analisi dei requisiti del software. Devono essere analizzati i requisiti:

- funzionali, con l'obiettivo di specificare tutte le funzionalità che il sistema dovrà rendere disponibili;

- di prestazione, con l'obiettivo di dimensionare adeguatamente le componenti del sistema (attraverso la definizione di opportune metriche e di valori attesi) e, quindi, di garantire l'adeguatezza delle caratteristiche prestazionali del sistema ai requisiti utente in tal senso individuati;

- operativi, con l'obiettivo di specificare come il sistema dovrà operare in relazione alle caratteristiche dell’interfaccia utente (usabilità, efficacia, ecc.);

- delle risorse (CPU, memoria, spazio disco, ecc.) che le componenti software del sistema utilizzeranno durante il loro funzionamento;

- di sicurezza, con l’obiettivo di specificare la protezione offerta dal sistema in merito alle caratteristiche di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni trattate;

- di portabilità, con l’obiettivo di specificare le modalità attraverso le quali le componenti software del sistema potranno essere portata ad operare su ambienti diversi da quello previsto (ove applicabile).

Definita l’architettura del sistema si passa alla fase di disegno funzionale. Lo scopo principale di questa fase è quello di produrre il disegno di dettaglio del sistema, attraverso una destrutturazione in “moduli” dei componenti individuati nel progetto architetturale elaborato nel corso della precedente fase. Esso deve illustrare:

- la scomposizione di ciascuno dei componenti individuati nel progetto architetturale in moduli software;

- la scomposizione delle funzioni precedentemente individuate in “funzionalità elementari” non ulteriormente scomponibili;

- l’assegnazione di ciascuna delle predette funzionalità elementari ad uno dei moduli software individuati: ciascun modulo, pertanto, viene specificatamente preposto all'esecuzione ed al controllo operativo della funzionalità elementare assegnatagli.

Il Fornitore definisce altresì le interfacce (tra unità software, tra componenti, tra sistema ed utente), il disegno concettuale, logico e fisico della Base Dati, la documentazione utente (manuali, help, tutorial, wizard, ecc.), e quanto specifico in funzione della tecnologia di sviluppo da adottare.

Nella soluzione progettuale deve essere garantita la rintracciabilità dei requisiti e la coerenza esterna con i requisiti, la coerenza interna tra i componenti e le unità software, la fattibilità della realizzazione, della gestione operativa e della manutenzione.

Tematiche specifiche che vengono affrontate nelle varie fasi di progettazione della presente classe di fornitura, sono inoltre:

- Dimensionamento della infrastruttura hardware e software di base;

- Dimensionamento e selezione dei sottosistemi di acquisizione ottica (tipologia e numero di scanner necessari);

- Dimensionamento e selezione dei sottosistemi di storage;

- Selezione delle tecnologie di acquisizione dati e immagini;

- Selezione delle tecnologie di riconoscimento automatico moduli e/o caratteri (OCR/ ICR);

Un discorso a parte è costituito dall’automazione dei processi di business (workflow) che, secondo le esigenze del cliente, può essere o meno prevista nella fornitura.

PROGETTAZIONE WORKFLOW

Come già accennato, il workflow è l'automazione di una parte o dell'intero processo aziendale in cui documenti, informazioni e compiti sono passati da un partecipante ad un altro, seguendo un determinato insieme di regole.

Il processo va definito attraverso la sequenza di azioni che devono essere svolte dai partecipanti, e attraverso l’evoluzione dello stato degli oggetti che lo attraversano. Le azioni che devono essere svolte nel processo sono chiamate attività del processo. Ogni processo viene descritto, pertanto, un insieme di attività e dalla sequenza con cui vengono svolte.

Per progettare un workflow occorre definire, quindi, le entità che entrano in gioco:

- Attività e informazioni: le attività sono le azioni che devono essere compiute all’interno del processo. Queste possono essere eseguite da persone fisiche oppure da strumenti informatici e possono prevedere un contenuto informativo.

- Regole procedurali: le regole esprimono l’ordine in cui sono svolte le singole attività, le condizioni che devono essere soddisfatte, le dipendenze fra le attività, ecc.

- Documenti coinvolti: i processi prevedono solitamente il trasferimento di documenti fra i partecipanti. Tali documenti possono essere già presenti sul sistema oppure prodotti ed inseriti in fase di esecuzione del processo, talvolta con l’utilizzo di modelli predefiniti.

- Utenti e Ruoli: Gli utenti che partecipano al workflow possono essere definiti in termini di individui oppure di ruoli. Il concetto di ruolo può facilitare il trasferimento di compiti fra utenti diversi.

Una volta definito ciò occorre procedere con le sguenti fasi:

- Disegno del workflow, che avviene per mezzo dei tool messi a disposizione dal Workflow Management System.

In funzione della complessità, può essere necessario “scomporre” i processi in sottoprocessi, che vengono inseriti nei processi di livello superiore come “macro attività”.

- Inserimento degli utenti/ruoli nel sistema. Gli utenti che partecipano al workflow devono essere censiti e/o inseriti nella gestione della sicurezza del sistema.

- Stesura e inserimento dei documenti/modelli previsti. I documenti e i modelli devono essere resi disponibili agli utenti che partecipano ai processi e vanno, pertanto, inseriti nel sistema documentale.

- Sviluppo funzioni automatiche. Va previsto lo sviluppo degli strumenti informatici utilizzati dal workflow per l’esecuzione delle attività che possono essere automatizzate e l’integrazione con strumenti di Office Automation.

- Personalizzazioni e sviluppo procedure di interfacciamento con i sistemi documentali. Può essere necessario realizzare procedure ad hoc per l’integrazione del sistema di workflow con il sistema documentale al fine automatizzare funzioni di check-in, check-out, inserimento, estrazione ecc.

- Test e tuning. Consiste nell’individuazione dei malfunzionamenti e dei punti critici dei workflow al fine di correggerne e migliorarne il progetto. Questa attività viene solitamente svolta con l’aiuto di strumenti di simulazione e analisi dei flussi.

Il risultato dell’attività di progettazione è costituito dal documento Specifiche funzionali.

  - Progettazione Collaudo

La fornitura del sistema di gestione elettronica dei documenti è soggetta ad attività di:

- TEST INTERNI

I test interni (test unitari, test funzionali, test di integrazione, test di sistema e test di qualificazione finale) vengono eseguiti durante ed alla fine dello sviluppo dal Fornitore prima del rilascio al collaudo, per garantire che quanto realizzato sia conforme ai requisiti indicati nella Specifiche dei requisiti.

- COLLAUDO

Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test, è orientato all’accettazione formale del sistema. Il collaudo viene eseguito congiuntamente dal fornitore e dall’Amministrazione, che può delegare a ciò una terza parte, scelta per competenza, ove l’Amministrazione non possieda le necessarie capacità tecniche.

Tutti i test interni dovranno essere descritti nel documento Piano di test, ovvero in un documento o in un insieme di documenti nel quale, oltre ai casi di test, sono descritti l’ambiente e le risorse necessarie per l’esecuzione dei casi di test e le modalità di gestione delle anomalie, in coerenza con il processo di Risoluzione dei problemi. Il documento in genere è un deliverable contrattuale.

Il risultato dell’attività è costituito dalle Specifiche di collaudo proposte dal Fornitore ed accettato dall’Amministrazione, in cui sono descritte le operazioni di verifica che potranno essere effettuate dall’Amministrazione per eseguire il collaudo della fornitura. Nella descrizione delle prove di collaudo deve essere garantita la rintracciabilità dei requisiti, indicati nei documenti contrattuali e nella Specifica dei Requisiti, e la coerenza con i requisiti stessi.

In fase di esecuzione del collaudo della fornitura, la Commissione di collaudo incaricata dall’Amministrazione può prendere visione del Piano dei test e dei relativi risultati (Test Data Report).

  - Realizzazione

In accordo con i documenti di output del processo di Progettazione, il Fornitore avvia la realizzazione di quanto richiesto contrattualmente.

Durante la fase di realizzazione sono effettuati tutti i test interni previsti dal Piano di test

Il risultato dell’attività è l’insieme integrato di tutti i componenti che costituiscono il Sistema di Gestione Elettronica dei Documenti, con relativi dati di prova e la stesura della documentazione nella configurazione finale.

Per gli aspetti di realizzazione applicativa che coinvolgono lo sviluppo di moduli software individuati in fase di progettazione (integrazione dei vari componenti del sistema, realizzazione di funzionalità specifiche, personalizzazioni applicative) si rimanda alla clase di fornitura 1.1.1 Sviluppo e MEV di software ad hoc – SSW.

  - Produzione della documentazione

Parallelamente alla realizzazione del sistema il Fornitore procede alla produzione della Documentazione utente (manuali utente, tutorial, help, wizard, ecc.). La documentazione utente deve essere predisposta secondo standard e requisiti, fissati nel processo di progettazione, e deve essere oggetto di verifiche formalizzate per verificarne la corrispondenza ai requisiti. Le verifiche devono inoltre accertare l’accuratezza, la comprensibilità e più in generale l’usabilità della documentazione.

  - Predisposizione del sistema

In accordo con i documenti che descrivono Infrastrutture HW e SW di base il Fornitore procede alla predisposizione della infrastruttura hardware e software necessaria per realizzare il sistema che ospiterà gli ambienti logici di collaudo e di esercizio, provvedendo ad eseguire l’installazione e l’integrazione delle componenti hardware e software.

Durante la fase di Predisposizione del sistema sono effettuati tutti i test interni previsti dal Piano di test.

In accordo con il Piano di Test, il Fornitore esegue i test unitari delle specifiche componenti hardware e software, i test di integrazione, volti soprattutto a verificare gli aspetti di integrazione inter/intra componenti hardware e software ed i test di sistema, volti a verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto ai requisiti specificati nel processo di Progettazione.

Il risultato dell’attività è l’Infrastruttura hardware e software che ospiterà gli ambienti logici di collaudo ed esercizio del software di sistema.

  - Installazione

L’attività riguarda l’installazione delle componenti software sviluppate o personalizzate, per la realizzazione del sistema di gestione elettronica dei documenti integrato, negli ambienti contrattualmente previsti e/o l’esecuzione di compiti volti a rendere operativo il sistema. Detti compiti possono riguardare, ad esempio, l’attivazione di profili utente per la sicurezza o l’attivazione di postazioni di lavoro o la configurazione di prodotti software.

L’attività è svolta secondo un Piano di installazione, nel quale sono indicati attività, tempi, modi e risorse necessarie.

Il risultato dell’attività è il sistema che ospita l’ambiente di erogazione del servizio, con il prodotto software sviluppato e le relative basi dati installate e correttamente funzionanti, ovvero con tutto quanto necessario a garantire l’erogabilità dei servizi forniti dal sistema di gestione elettronica dei documenti, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di progettazione.

Generalmente tale attività, nel caso di sistemi distribuiti, viene effettuata su uno o comunque su un numero limitato di siti pilota.

  - Qualificazione finale

Per sistemi particolarmente complessi, prima del rilascio della fornitura al collaudo può essere prevista l’esecuzione di un test di validazione o qualificazione finale, come ultima valutazione dello stato di consolidamento della fornitura e della sua capacità di superare il collaudo finale. Il risultato di questa attività consiste nella formulazione, da parte del Fornitore, di una Certificazione di rilascio al collaudo della fornitura, in cui sono riportati i risultati di tale test.

  - realizzazione Collaudo

L’attività è eseguita da una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione ed individuata, nella sua composizione, sulla base delle capacità professionali e di giudizio richieste. La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento, ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti contrattuali. Possono essere oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il sistema realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio e tutta la documentazione utente. Le prove di collaudo sono di regola eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione.

Il Fornitore deve supportare la Commissione nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo la Commissione può utilizzare, a titolo di guida, le Specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di Progettazione, e può prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di Realizzazione e di ogni registrazione concernente le attività di riesame, verifica e validazione svolta.

La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del sistema oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della fornitura. In caso di esito negativo del collaudo e/o di non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Fornitore è tenuto a rimuovere le non conformità ed a risolvere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto.

  - Diffusione e garanzia (Avviamento)

Successivamente all’accettazione della Fornitura può essere previsto nel contratto un periodo di avviamento/diffusione (p.es. 2, 4, o 6 mesi in dipendenza della complessità del sistema), che consiste nell’esercizio del sistema nella configurazione di base presso utenze pilota. Tale fase ha l’obiettivo di verificare l’affidabilità, le prestazioni, l’usabilità del sistema e la sua manutenibilità. A conclusione del periodo di avviamento viene fornito un “Rapporto su qualità e prestazioni del sistema” in cui sono riportati gli indicatori rilevati ed il relativo andamento rispetto ai valori di soglia e/o target di riferimento prefissati. Il periodo di garanzia ha di norma durata di 12 mesi.

# descrizione dei profili di competenzacoinvolti

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” contenuta nel presente capitolo, si è cercato di individuare i profili di competenza che potrebbero essere coinvolti nell’esecuzione delle attività previste dalla fornitura e nel rilascio dei relativi prodotti.  Ad ogni attività sono associati uno o più profili di competenza qualificati in termini di:

- responsabile (R), è il profilo di competenza che esegue l’attività, coordina gli eventuali contributi di altri profili di competenza ed è responsabile primario della qualità dei prodotti dell’attività;

- contributore (C), è il profilo di competenza che contribuisce con competenze specialistiche allo svolgimento di elementi dell’attività e può gestire in autonomia, in accordo con il responsabile, specifiche sotto-attività; i contributori sono suddivisi in due categorie:

  - contributore tipico (Ct), il suo contributo all’attività è richiesto nella quasi totalità delle istanze di fornitura. Una sua eventuale assenza dovrebbe essere considerata un’eccezione, legata a peculiarità tecniche od organizzative dell’istanza di fornitura.

  - contributore specifico (Cs), il suo contributo all’attività è indispensabile in uno specifico sottoinsieme di istanze di fornitura, mentre nella maggior parte dei casi non è richiesto.

Per profilo di competenza responsabile o contributore si deve intendere non una singola persona fisica, ma piuttosto più soggetti con lo stesso profilo di competenza, caratterizzati da competenze comuni, con livelli di esperienza e ruoli organizzativi differenziati.

Il profilo di competenza responsabile dell’analisi dei requisiti e della progettazione tecnica per la classe di fornitura Gestione elettronica dei documenti (WFM) è l’Analista di Business che identifica tutti gli attori interessati alla fornitura, i rispettivi obiettivi e necessità ed elabora conseguentemente le specifiche dei requisiti e poi le specifiche funzionali.

Nei progetti di gestione documentale l’attività iniziale di revisione e verifica dei requisiti riportati nella documentazione contrattuale è particolarmente importante per sviluppare soluzioni applicative che, partendo dalle funzionalità di base dei prodotti di document e workflow management, siano coerenti con le effettive esigenze dell’Amministrazione e ne rispettino i vincoli organizzativi.

Collabora con l’Analista di Business per l’attività di analisi dei requisiti il Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche, ossia il profilo di competenza che ha elaborato l’offerta tecnica e che in sede progettuale assicura continuità, dal punto di vista del fornitore, con la precedente fase di offerta.

Il profilo di competenza Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi è responsabile di tutte le attività attinenti ai test, alla documentazione ed all’allestimento dell’infrastruttura (Progettazione collaudo, Produzione della documentazione, Predisposizione del sistema, Qualificazione finale e Realizzazione collaudo); contribuisce inoltre alle attività di realizzazione, per l’esecuzione dei test pianificati sull’infrastruttura hardware e software, ed di installazione, per l’integrazione finale del sistema.

Il Progettista di sistemi informatici, che ha approfondite competenze tecniche su tutte le tematiche infrastrutturali ed ambiti elettivi di specializzazione applicativa, è il profilo responsabile dell’attività di realizzazione e contribuisce alle attività precedenti di progettazione e successive di documentazione, collaudo ed avviamento.

Il Responsabile della Configurazione e del Centro Dati è presente nelle fasi di installazione e avviamento che lo vedono coinvolto come responsabile (R) delle attività. Non è invece evidenziato in tutte le altre attività, ove il suo contributo è solamente indiretto e trasversale quali ad esempio la gestione della configurazione e delle macchine sulle quali sono installati i sistemi di sviluppo, di collaudo e in generale i sistemi di supporto a tutte le attività della fornitura.

Gli altri profili di competenza che intervengono solo come contributori tipici (Ct)  sono:

- il Progettista per la Sicurezza, nella definizione dei criteri di sicurezza per la gestione delle autorizzazioni all’utilizzo del servizio e per il controllo degli accessi degli utenti nelle attività di progettazione del sistema e del collaudo e di qualificazione finale;

- il Responsabile di Rete nella messa a punto delle infrastrutture di rete in fase di predisposizione del sistema e di avviamento;

- il Responsabile di Basi di Dati nel disegno del database e sua implementazione(attività di Progettazione tecnica, Realizzazione, Predisposizione del sistema, Installazione ed Avviamento);

- il Sistemista per l’implementazione dell’infrastruttura (hardware, software di sistema e d’ambiente) nelle attività di Predisposizione del sistema, Installazione ed Avviamento;

- il Supervisore del Centro di Assistenza, che coordina le attività di help desk per la gestione delle segnalazioni di errore nella fase di avviamento.

Il Formatore IT appare come contributore specifico (Cs), nelle sole attività di Analisi dei requisiti ed Avviamento, nel caso la fornitura preveda  un periodo di formazione agli utenti. Per il dettaglio delle attività di tale profilo si rimanda alla specifica classe di fornitura (FOR); è qui utile sottolineare l’importanza del profilo nell’ambito della classe di fornitura WFM non solo e non tanto per l’addestramento degli utenti all’uso del sistema, ma soprattutto per il ruolo di facilitazione nel processo di gestione del cambiamento che spesso è un elemento chiave per il successo dei progetti di gestione documentale.

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” è anche indicata per ciascun profilo di competenza, responsabile (R) o contributore tipico (Ct), un’ipotesi di massima del suo impegno (quantità di lavoro, “effort”) nell’attività. Tale impegno è espresso come percentuale, fatto 100 l’impegno totale richiesto dall’attività, ed è quindi una stima del “peso” relativo del profilo di competenza nell’esecuzione dell’attività.

Si tratta ovviamente di stime di larga massima ipotizzate a partire da un’astratta istanza di fornitura tipica e che non tengono conto della presenza di contributori specifici.

TABELLA MATRICE DI RESPONSABILITA’ ATTIVITA’ – PROFILO DI COMPETENZA

|  | Attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profilo di competenza | Analisi dei requisiti | Progettazione tecnica | Progettazione collaudo | Realizzazione | Produzione della documentazione | Predisposizione del sistema | Installazone | Qualificazione finale | Realizzazione collaudo | Diffusione e garanzia (Avviamento) |
| Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche | Ct 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analista di Business | R 90% | R 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |  |  | R 90% | Ct 20% | R 80% | R 70% | Ct 30% | R 80% | R 80% |  |
| Progettista di Sistemi Informatici |  | Ct 20% | Ct 10% | R 65% | Ct 20% |  |  | Ct 20% | Ct 20% | Ct 20% |
| Progettista per la Sicurezza |  | Ct 5% |  | Ct 5% |  |  | Ct 5% |  |  |  |
| Responsabile di Basi di Dati |  | Ct 15% |  | Ct 10% |  | Ct 10% | Ct 10% |  |  | Ct 5% |
| Responsabile di Rete |  |  |  |  |  | Ct 10% |  |  |  | Ct 5% |
| Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |  |  |  |  |  |  | R 45% |  |  | R 40% |
| Sistemista |  |  |  |  |  | Ct 10% | Ct 10% |  |  | Ct 10% |
| Supervisore di un Centro di Assistenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ct 20% |
| Formatore IT | Cs |  |  |  |  |  |  |  |  | Cs |
| % di effort - totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sono anticipate di seguito le descrizioni dei profili di competenza descritti nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Ogni ulteriore dettaglio è reperibile all’interno di documenti autonomi, allegati al predetto manuale, denominati lemmi del dizionario.

- Consulente per la vendita e l’applicazione di Tecnologie Informatiche: Corrisponde al profilo EUCIP Sales & application consultant. Deve abbinare alla competenza in una specifica tecnologia (legata al contesto, es. CAD) anche la conoscenza di concetti avanzati di marketing e delle esigenze tipiche dei clienti. E' indispensabile l'efficacia persuasiva nel presentare soluzioni, dimostrazioni pratiche e proposte commerciali.

- Analista di Business: Corrisponde al profilo EUCIP Business Analyst. Deve essere molto efficace nel cogliere il caso aziendale, definirne i requisiti, modellarne i processi gestionali e nell'identificare una tipologia adeguata di soluzioni ICT. Un atteggiamento professionale di alto livello e l'abilità nel comunicare sono per questo ruolo altrettanto essenziali quanto una competenza dell'ICT ampia e approfondita.

- Capoprogetto di Sistemi Informativi: Corrisponde al profilo EUCIP Information Systems Project Manager. Deve essere molto efficace nell'organizzare le risorse umane e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali del progetto, nel rispetto dei vincoli concordati di qualità, tempi e costi. E' richiesta una particolare competenza delle tecniche di gestione dei progetti (sia nel caso di soluzioni preconfezionate, sia per sviluppi personalizzati), oltre ad una vasta conoscenza dell'ICT e dei sistemi informativi.

- Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi: Corrisponde al profilo EUCIP Systems integration & Testing engineer. Deve essere molto efficace in varie aree dello sviluppo di sistemi: preparazione della documentazione per l'utente finale, allestimento di sistemi ICT, test delle loro funzioni, sia nel complesso che per singoli moduli componenti, identificazione delle anomalie e diagnosi delle possibili cause. È richiesta anche una conoscenza specifica su come vengono costruite le interfacce tra moduli software.

- Progettista per la Sicurezza: Corrisponde al profilo EUCIP Security Adviser; tradotto da AICA Consulente per la sicurezza. Deve essere molto efficace nell'identificare i requisiti di sicurezza dei sistemi ICT e nel definire soluzioni affidabili e agevoli da gestire. Ad una competenza dell'ICT ampia e approfondita deve essere abbinata la capacità di interagire con altre funzioni ICT per favorire l'integrazione di tecnologie per la sicurezza all'interno dell'infrastruttura ICT.

- Responsabile della Configurazione e del Centro Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Centre & Configuration Manager. Deve avere un approccio strutturato alla progettazione, allestimento e manutenzione di un ambiente di lavoro supportato dall'ICT, sia nel caso di un ambiente di sviluppo, sia nel caso di un sistema “in produzione” destinato agli utenti finali; è richiesta una particolare competenza sulle procedure di qualità e su strumenti e sistemi di gestione procedurale delle attività.

- Responsabile di Basi di Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Base Manager. Assume un ruolo centrale tanto nella progettazione di strutture di dati quanto nella gestione ordinaria dei DB; tra i requisiti figurano dunque una profonda competenza in tutti gli aspetti delle tecnologie dei DB, un approccio collaborativo ai contesti di progetto, esperienza nelle tecniche di modellazione dei dati, ma anche l'efficacia nel definire e applicare le procedure e nell'organizzare le operazioni ordinarie.

- Responsabile di Rete: Corrisponde al profilo EUCIP Network Manager. Deve essere molto efficace nel gestire un sistema informativo di rete di media complessità e nel migliorarne le prestazioni. Deve inoltre saper interagire con i progettisti di reti e con eventuali fornitori esterni in merito a tutte le fasi del ciclo di vita di una rete.

- Formatore IT: Corrisponde al profilo EUCIP IT Trainer. Deve essere molto efficace nel comunicare concetti ICT, nell'addestrare gli utenti e nel motivarli a utilizzare al meglio i sistemi ICT; tra i requisiti figurano un'ampia cultura ICT, una specializzazione su una particolare tecnologia (legata al contesto, es. prodotti ICT per la collaborazione), un'eccellente capacità di esposizione e la padronanza delle tecniche didattiche, comprensive della progettazione e preparazione di materiale efficace.

- Supervisore di un Centro di Assistenza: Corrisponde al profilo EUCIP Help desk supervisor. Deve essere efficace nel fornire supporto tecnico; ciò richiede competenza di una tecnologia specifica (legata al contesto, es. servizi in rete), ma anche dimestichezza con contratti SLA, consapevolezza delle priorità operative nell'attività del Cliente e delle problematiche tipiche degli utenti, così come un atteggiamento positivo nel reagire ai problemi e nel rapportarsi con il Cliente.

- Sistemista: Corrisponde al profilo EUCIP X-Systems Engineer, tradotto da AICA Sistemista Multipiattaforma. Deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi per affrontare i problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi è richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.

# Indicatori/misure di qualità

In questo paragrafo sono definiti gli indicatori atti a descrivere i livelli di qualità della fornitura.

La tabella Attività/Prodotti/Indicatori associa ad ogni attività e/o prodotto della fornitura gli indicatori di pertinenza descritti nelle schede successive.

Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori

| Attività | Prodotto | Indicatore di qualità |  |  |  | Processo trasversale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | cod PT | acro PT | Denominazione PT |
| Analisi dei requisiti | Specifiche dei requisiti | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione tecnica |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Progettazione tecnica | Specifiche funzionali | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione collaudo | Piano di test | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione collaudo | Specifiche di collaudo | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Efficienza | Efficienza temporale | TRRP | Tempo di risposta alle richieste di ricerca puntuale |  |  |  |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Efficienza | Efficienza temporale | TRRA | Tempo di risposta alle richieste di ricerca avanzata |  |  |  |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Efficienza | Efficienza temporale | VIMG | Efficienza nell’accesso al contenuto del documento |  |  |  |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Funzionalità | Accuratezza | ICRR | Accuratezza del Riconoscimento ICR – Misura Scarti |  |  |  |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Funzionalità | Accuratezza | ICRS | Accuratezza del Riconoscimento ICR – Misura caratteri equivocati |  |  |  |
| Realizzazione | Sistema di gestione dei documenti | Efficienza | Efficienza temporale | TAMC | Efficienza nella Transazione di archiviazione dei metadati/contenuti |  |  |  |
| Diffusione e garanzia | Sistema di gestione dei documenti | Affidabilità | Ripristinabilita` | RERR | Efficienza di Rimozione Errori |  |  |  |
| Produzione della documentazione | Documentazione utente | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Produzione della documentazione | Documentazione utente | Usabilità | Operabilità | FUSO | Facilità d’uso |  |  |  |
| Installazione |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza / Efficienza Temporale |
| Indicatore/Misura | Tempo di risposta alle richieste di ricerca avanzata – TRRA |
| Sistema di gestione delle misure | L’efficienza della risposta delle transazioni di ricerca avanzata viene valutata come percentuale di risposte ad una richiesta di ricerca avanzata finalizzate entro un tempo limite. Il risultato di una ricerca avanzata è una lista di documenti che soddisfano il criterio di ricerca impostato (ad esempio range di date) o un messaggio di invito a raffinare ulteriormente la ricerca se risulta troppo onerosa. Le misure sono rilevate mediante test ripetitivi che eseguono una serie di query significative. La misura richiede la definizione di una serie di query concordate con l’Amministrazione e la disponibilità di procedure, o, se applicabili, tool automatici di controllo delle prestazioni, che riproducono (simulano) le transazioni da misurare ad intervalli regolari e ne rilevano le prestazioni o memorizzano le informazioni atte al loro rilevamento in file di log. Le modalità di rilevazione dei dati dovranno essere descritte dal Fornitore nelle Specifiche di collaudo. Il numero di query, la struttura di ciascuna query, il numero di iterazioni del set di query individuato, costituisce il campione di riferimento concordato con l’Amministrazione. Le modalità di rilevazione dei dati dovranno essere descritte dal Fornitore nelle Specifiche di collaudo. Il test ha significato soltanto se l’infrastruttura hardware che ospita il sistema di gestione elettronica dei documenti fa parte della fornitura, o se è stata acquistata e messa in opera dall’Amministrazione attenendosi rigorosamente alle specifiche del Fornitore del sistema documentale. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda utilizzare eventuale hardware preesistente, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo e valutarne l’idoneità a garantire le prestazioni richieste. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | Durata della transazione di ricerca avanzata intesa come la differenza tra il tempo di ricezione della richiesta da parte del server ed il tempo di fine invio dati da parte del server. La misura è quindi al netto dei tempi di rete. |
| Periodo di riferimento | NA (durante le fasi di collaudo, garanzia). |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | TRRA = (Conta (Ri ≤ Rmax per i = 1;N) / N)*100 Dove: - Ri = durata della transazione della i-ma richiesta; - Rmax = valore di soglia; - N = numero delle query . |
| Regole di arrotondamento | - La durata va arrotondata ai secondi interi più vicini - Il valore TRRA va arrotondato alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: TRRA ≥ 90 Il valore di Rmax deve essere valutato caso per caso in base alle esigenze dell’utenza ed ai costi connessi con la prestazione richiesta e dipende dalla complessità delle query. A titolo di esempio si potrebbe avere Rmax = 8 secondi NOTA: TRRA e Rmax devono essere riferiti ad un contesto contrattualmente predefinito per quanto riguarda il numero di numero di utenti ed i volumi di dati e documenti coinvolti. |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia puo` comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto sotto la soglia obiettivo fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza / Efficienza Temporale |
| Indicatore/Misura | Tempo di risposta alle richieste di ricerca puntuale – TRRP |
| Sistema di gestione delle misure | L’efficienza della risposta delle transazioni di ricerca puntuale (ad esempio la ricerca di un documento per numero di protocollo) è valutata come percentuale di risposte ad una richiesta di ricerca puntuale finalizzate entro un tempo limite. La finalizzazione consiste nel fornire l’elenco delle informazioni risultanti. Le misure sono rilevate mediante test ripetitivi che eseguono una serie di query significative. La misura richiede la definizione di una serie di query concordate con l’Amministrazione e la disponibilità di procedure, o, se applicabili, tool automatici di controllo delle prestazioni, che riproducono (simulano) le transazioni da misurare ad intervalli regolari e ne rilevano le prestazioni o memorizzano le informazioni atte al loro rilevamento in file di log. Le modalità di rilevazione dei dati dovranno essere descritte dal Fornitore nelle Specifiche di collaudo. Il numero di query, la struttura di ciascuna query, il numero di iterazioni del set di query individuato, costituisce il campione di riferimento concordato con l’Amministrazione. Il test ha significato soltanto se l’infrastruttura hardware che ospita il sistema di gestione elettronica dei documenti fa parte della fornitura, o se è stata acquistata e messa in opera dall’Amministrazione attenendosi rigorosamente alle specifiche del Fornitore del sistema documentale. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda utilizzare eventuale hardware preesistente, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo e valutarne l’idoneità a garantire le prestazioni richieste. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | Durata della transazione di ricerca puntuale la differenza tra il tempo di ricezione della richiesta da parte del server ed il tempo di fine invio dati da parte del server. La misura è quindi al netto dei tempi di rete. |
| Periodo di riferimento | NA (durante le fasi di collaudo, garanzia). |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | TRRP = (Conta (Ri ≤ Rmax per i = 1;N)/N)*100 Dove: - Ri = durata della transazione della i-ma richiesta; - Rmax = valore di soglia; - N = numero delle query . |
| Regole di arrotondamento | - La durata va arrotondata ai secondi interi più vicini. - Il valore TRRP va arrotondato alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: TRRP ≥ 90. Il valore di Rmax deve essere valutato caso per caso. Valori tipici di Rmax sono compresi tra 3 e 4 secondi. NOTA: TRRP e Rmax devono essere riferiti ad un contesto contrattualmente predefinito per quanto riguarda il numero di numero di utenti ed i volumi di dati e documenti coinvolti. |
| Azioni contrattuali | ll superamento dei valori di soglia puo` comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto sotto la soglia obiettivo fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Funzionalità / Accuratezza |
| Indicatore/Misura | Accuratezza del Riconoscimento ICR – Misura Scarti (Reject) – ICRR |
| Sistema di gestione delle misure | Tale metrica è rivolta a misurare la qualità del riconoscimento ottico dei caratteri per quanto riguarda il numero di caratteri scartati, ovvero quei caratteri che il sistema “dichiara” di non riconoscere con sufficiente accuratezza e per i quali richiede quindi l’intervento dell’operatore di videocodifica. La misura consiste nel verificare che la percentuale di caratteri “scartati” dal sistema sia inferiore ad un determinato livello di soglia. Ai fini contrattuali le prestazioni sono riferite ad un campione prestabilito di documenti concordato con l’Amministrazione. Il numero di documenti e di conseguenza il numero di caratteri del campione varia in funzione della situazione (dattiloscritto, manoscritto, varietà di font presenti etc.). |
| Unità di misura | Percentuale. |
| Dati elementari da rilevare | Numero di caratteri scartati. Numero totale di caratteri sottoposti a riconoscimento. |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | Devono essere utilizzati tutti i documenti che compongono il campione prestabilito concordato con l’Amministrazione. Il numero di documenti e di conseguenza il numero di caratteri del campione dipende dal modo di scrittura (manoscritto, dattiloscritto, mano/dattilo, caratteri OCR), dalla tipologia di caratteri (alfabetici, numerici, alfanumerici) e, nel caso di caratteri dattiloscritti, dalla varietà di font presenti. Il campione deve riprodurre l’ambiente operativo reale dell’Amministrazione. |
| Formula di calcolo | ICRR = ((Numero caratteri scartati) / (totale caratteri sottoposti a riconoscimento))*100 |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata al secondo decimale. |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: ICRR ≤ Rmax. Rmax = valore prestabilito variabile secondo le caratteristiche dell’applicazione. A titolo di esempio si potrebbe avere Rmax = 10. Nota: nel rilevare le prestazioni di un motore di riconoscimento ICR, in funzione della criticità dell’applicazione si possono considerare vari tipi di soglie di scarto secondo il tipo di caratteri (manoscritti, dattiloscritti, caratteri OCR) e secondo la classe di appartenenza (alfanumerici, numerici, alfabetici). Il valore di tali soglie dipende dalla qualità dei documenti trattati, dalla varietà e dalla tipologia dei font coinvolti e dalle caratteristiche generali dell’applicazione. |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia può comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto oltre la soglia obiettivo fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Funzionalità / Accuratezza |
| Indicatore/Misura | Accuratezza del Riconoscimento ICR – Misura caratteri equivocati (Substitutions) – ICRS |
| Sistema di gestione delle misure | Tale metrica è rivolta a misurare la qualità del riconoscimento ottico dei caratteri per quanto riguarda il numero di caratteri “equivocati”, ovvero quei caratteri che il sistema non riconosce correttamente e di cui non fornisce alcuna segnalazione di errore. La misura consiste nel verificare che la percentuale di caratteri “equivocati” dal sistema sia inferiore ad un determinato livello di soglia. Ai fini contrattuali le prestazioni sono solitamente riferite ad un campione prestabilito di documenti concordato con l’Amministrazione. Il numero di documenti e di conseguenza il numero di caratteri del campione varia in funzione della situazione (dattiloscritto, manoscritto, varietà di font presenti etc.). |
| Unità di misura | Percentuale. |
| Dati elementari da rilevare | Numero di caratteri equivocati. Numero totale di caratteri sottoposti a riconoscimento. |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | Devono essere utilizzati tutti i documenti che compongono il campione prestabilito concordato con l’Amministrazione. Il numero di documenti e di conseguenza il numero di caratteri del campione dipende dal modo di scrittura (manoscritto, dattiloscritto, mano/dattilo, caratteri OCR), dalla tipologia di caratteri (alfabetici, numerici, alfanumerici) e, nel caso di caratteri dattiloscritti, dalla varietà di font presenti. Il campione deve riprodurre l’ambiente operativo reale dell’Amministrazione. |
| Formula di calcolo | ICRS = ((Numero caratteri equivocati) / (totale caratteri riconosciuti))*100 |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata al secondo decimale. |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: ICRS ≤ Smax Smax = valore prestabilito variabile secondo le caratteristiche dell’applicazione. A titolo di esempio si potrebbe avere Smax = 2 Nota: nel rilevare le prestazioni di un motore di riconoscimento ICR, in funzione della criticità dell’applicazione si possono considerare vari tipi di soglie di equivoco, secondo il tipo di caratteri (manoscritti, dattiloscritti, caratteri OCR) e secondo la classe di appartenenza (alfanumerici, numerici, alfabetici). Il valore di tali dipende dalla qualità dei documenti trattati, dalla varietà e dalla tipologia dei font coinvolti e dalle caratteristiche generali dell’applicazione. |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia può comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,01% e l’0,1% per ogni punto oltre la soglia obiettivo fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza / Efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Efficienza nell’accesso al contenuto del documento - VIMG |
| Sistema di gestione delle misure | L’efficienza della risposta delle transazioni di accesso al contenuto del documento è valutata come percentuale delle transazioni di accesso al contenuto finalizzate entro un tempo limite. Le richieste di accesso al contenuto del documento avvengono in genere dopo che, a seguito di un’operazione di ricerca si sono ottenuti i dati relativi ad un determinato documento. Il contenuto di un documento può essere: un documento elettronico prodotto con strumenti di produttività individuale (ad esempio MS Office), o un documento cartaceo acquisito mediante scanner e memorizzato in formato immagine (ad esempio TIFF o PDF). La misura comprende sia il tempo di invio della richiesta, sia il tempo di download dei contenuti. Le misure sono rilevate mediante test ripetitivi, che eseguono una serie di richieste di accesso ai contenuti su documenti prestabiliti e concordati con l’Amministrazione. I contenuti sono archiviati su supporto magnetico. La misura è soggetta a variazioni in funzione della dimensione delle immagini e di eventuali conversioni di formato. La misura richiede la disponibilità di procedure, o, se applicabili, tool automatici di controllo delle prestazioni, che riproducono (simulano) le transazioni da misurare ad intervalli regolari e ne rilevano le prestazioni, o memorizzano le informazioni atte al loro rilevamento in file di log. Le modalità di rilevazione dei dati dovranno essere descritte dal Fornitore nelle Specifiche di collaudo. La scelta dei documenti coinvolti, Il numero di richieste, il numero di iterazioni del set di richieste individuato, costituisce il campione di riferimento concordato con l’Amministrazione. Le modalità di rilevazione dei dati dovranno essere descritte dal Fornitore nelle Specifiche di collaudo. Il test ha significato soltanto se l’infrastruttura hardware che ospita il sistema di gestione elettronica dei documenti fa parte della fornitura, o se è stata acquistata e messa in opera dall’Amministrazione attenendosi rigorosamente alle specifiche del Fornitore del sistema documentale. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda utilizzare eventuale hardware preesistente, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo e valutarne l’idoneità a garantire le prestazioni richieste. |
| Unità di misura | Percentuale. |
| Dati elementari da rilevare | Durata della transazione di accesso al contenuto del documento immagine. La misura è al netto dei tempi di rete. |
| Periodo di riferimento | NA (durante le fasi di collaudo, garanzia). |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | VIMG = (Conta (Ri ≤ Rmax per i = 1;N)/N)*100 Dove: - Ri = durata della transazione della i-ma richiesta; - Rmax = valore di soglia. |
| Regole di arrotondamento | - La durata va arrotondata ai secondi interi più vicini. - Il valore VIMG va arrotondato alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale: - al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: VIMG ≥ 90 Il valore di Rmax deve essere valutato caso per caso. A titolo di esempio si potrebbe avere Rmax = 5 secondi per immagini di 50 KB. NOTA: VIMG e Rmax devono essere riferiti ad un contesto contrattualmente predefinito per quanto riguarda il numero di numero di utenti, i volumi di dati e documenti coinvolti, la dimensione media delle immagini. |
| Azioni contrattuali | ll superamento dei valori di soglia può comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto sotto la soglia obiettivo fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza / Efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Efficienza nella Transazione di archiviazione dei metadati/contenuti - TAMC |
| Sistema di gestione delle misure | L’efficienza della risposta delle transazioni di archiviazione di un documento è valutata come durata media delle transazioni finalizzate entro un tempo limite. Si deve distinguere tra archiviazione “on line” ed archiviazione “batch”: - Nel caso di archiviazione “on line”, il client è connesso al server via rete intranet e i dati da archiviare (immagini e metadati associati) sono organizzati per singolo documento. La misura deve essere effettuata al netto del tempo di rete, al netto del tempo di acquisizione da scanner e al netto del tempo di data entry. - Nel caso di archiviazione “batch”, il client di archiviazione è una componente dedicata del sistema centrale ed i dati (immagini e metadati associati) sono organizzati per lotti di documenti. La misura deve essere effettuata al netto del tempo di invio dei dati al client ed al netto del tempo di acquisizione da scanner. In entrambi i casi le misure sono rilevate mediante test ripetitivi che utilizzano un campione di dati predefinito per numero di documenti, numero di immagini per documento, numero di indici (metadati) e dimensione delle immagini. Le immagini sono archiviate su supporto magnetico. |
| Unità di misura | Secondi |
| Dati elementari da rilevare | Durata della transazione di archiviazione per il campione di dati predefinito. |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | Devono essere utilizzati tutti i documenti del campione predefinito concordato con l’Amministrazione. |
| Formula di calcolo | TAMC = ( (Somma Di per i = 1,N)/N) = Durata media della transazione d’archiviazione Dove Di = durata della i-ma transazione d’archiviazione del campione predefinito; N = numero totale transazioni nel test. |
| Regole di arrotondamento | - La durata va arrotondata al secondo decimale. - Il valore TAMC va arrotondato al secondo intero più vicino. |
| Obiettivi (valori di soglia) | Obiettivo: TAMC ≤ Rmax. Il valore di Rmax deve essere valutato caso per caso. A titolo puramente indicativo si potrebbe avere: Rmax = 5 secondi medi per singolo documento da acquisire “on line” con dimensione delle immagini pari a 50 KB; Rmax = 60 secondi per un campione di 100 documenti da acquisire in “batch” con dimensione delle immagini pari a 50 KB; NOTA: TAMC deve essere riferito ad un contesto contrattualmente predefinito per quanto riguarda il numero di utenti, i volumi di dati e documenti coinvolti, la dimensione media delle immagini. |
| Azioni contrattuali | ll superamento dei valori di soglia puo` comportare l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, da valutare caso per caso in relazione al contesto applicativo e sistemistico. A titolo di esempio, l’Amministrazione potrà applicare una penale tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto oltre la soglia obiettivo (%) fino ad un max del 10% del corrispettivo. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Affidabilità / Ripristinabilità |
| Indicatore/Misura | EFFICIENZA DI RIMOZIONE ERRORI – RERR |
| Sistema di gestione delle misure | Verrà utilizzato il sistema di gestione della rilevazione dei difetti con la componente aggiuntiva di registrazione degli interventi di rimozione, dei tempi impegnati e relativo esito. Il sistema si applica sia alle attività di nuovo sviluppo sia agli interventi di manutenzione evolutiva. Il sistema dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in particolare nell’arco temporale relativo all’avviamento / diffusione/garanzia. La rilevazione può essere fatta in modalità mista con appositi tool di defects tracking e trouble ticketing. |
| Unità di misura | RERRBL, RERRNBL = percentuale T = ora |
| Dati elementari da rilevare | - Nr malfunzioni per Tipo rilevati - Nr interventi di rimozione effettuati con esito positivo - Tempo di rimozione e ripristino |
| Periodo di riferimento | Nel corso dell’avviamento/diffusione. |
| Frequenza esecuzione misure | In base alle caratteristiche dell’applicazione può essere stabilita la frequenza di misura nell’arco temporale dell’avviamento/diffusione . |
| Regole di campionamento | NA (la misura è sulla totalità dei FP sviluppati e sulla totalità di errori riscontrati nel periodo di osservazione). |
| Formula di calcolo | Malfunzioni rimosse nel tempo limite (valori espressi come percentuale): RERRBL= MBLrimossi/ MBLrilevati RERRNBL= MNBLrimossi/MNBLrilevati dove: MBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; MNBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Non Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; Tempo di rimozione e ripristino T = D-fi - D-in - D-in= data/ora inizio intervento eseguito nel tempo limite - D-fi= data/ora fine intervento eseguito nel tempo limite Gli indicatori esposti possono essere misurati distintamente per ciascuna “Classe di criticità”, come individuata ai fini dell’indicatore DIFETTOSITA’ – NDIF |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata al primo decimale. |
| Obiettivi (valori soglia) | L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’efficienza e l’efficacia del periodo di avviamento/diffusione monitorando la tempestività di intervento a fronte di malfunzionamenti. Valori soglia: RERRBL ≥ 98% con tempo limite = 3 - 4 ore. Il restante 2% dei casi deve essere risolto nel tempo limite = 6 – 12 ore. RERRNBL ≥ 95% con tempo limite = 4 – 12 ore; il restante 5% dei casi deve essere risolto nel tempo limite = 16 – 24 ore. I valori soglia comunque dipendono dalla criticità delle applicazioni; inoltre il valore della % di rimozione fa riferimento alla misura a fine avviamento/diffusione riferita all’intero arco temporale. I malfunzionamenti bloccanti riscontrati nel periodo coperto da garanzia devono comunque essere tutti rimossi. |
| Azioni contrattuali | Valori misurati della “% di rimozione” al di sotto dei valori di soglia comportano l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, orientativamente compresa tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto percentuale, in funzione della classe di criticità, della tipologia di errore e dell’entità dello scostamento. |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali potrebbe iniziare dopo un periodo di osservazione dall’inizio dell’avviamento/diffusione (esempio, della durata di 1-2 mesi) |

| Classe di fornitura | GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Usabilità / Operabilità |
| Indicatore/Misura | Facilità d’uso – FUSO |
| Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura la capacità di supportare l’utente nella sua operatività. Le informazioni necessarie vengono rilevate da un campione selezionato di utenti finali. La raccolta delle informazioni avviene tramite analisi delle risposte inseriti in opportuni questionari distribuiti al campione prescelto. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | Voto (in una scala predefinita) attribuito a ciascuna risposta del questionario |
| Periodo di riferimento | Durante la fase di diffusione e garanzia. |
| Frequenza esecuzione misure | La misura viene effettuata ad ogni riedizione del prodotto. |
| Regole di campionamento | Per ogni applicazione e per ogni profilo utente deve essere inserito nel campione almeno un utente per ogni livello professionale. Se possibile utilizzare la stratificazione degli utenti. |
| Formula di calcolo | Dati necessari: - numero utenti soddisfatti (USOD) - numero utenti selezionati (USEL) FUSO=USODUSEL×100 Un utente viene considerato soddisfatto se la percentuale pesata di risposte positive al questionario è superiore alla soglia stabilita. Il peso attribuito ad ogni risposta tiene conto della importanza attribuita alla domanda. |
| Regole di arrotondamento | Il valore percentuale va arrotondato alla cifra intera. |
| Obiettivi (valori soglia) | FUSO ≥ 70 nella fase di analisi FUSO ≥ 90 nella fase di consegna e collaudo |
| Azioni contrattuali | Il raggiungimento del valore soglia conferma l’accettazione del prodotto; in mancanza si attiva la richiesta di revisione.. |
| Eccezioni | NA |

# Glossario (Definizioni e acronimi)

BPR - Business Process Reengineering

Check-In / Check-Out - Assicura che una sola persona alla volta possa lavorare su di un documento

COLD - (Computer Output to Laser Disk)-sistema di memorizzazione ed indicizzazione di computer output, flussi di stampa, spool, report.

Content Management - Capacità di tracciare la locazione, e le relazioni tra contenuti documentali in un singolo repository.

Document Imaging - Processo di cattura, memorizzazione, retrieval di documenti indipendentemente dal loro formato originale, usando microfilmatura e/o scanning, OCR, ICR.

ERP - Enterprise Resource Planning

GED - Gestione Elettronica Documenti

ICR - Intelligent Character Recognition, che può includere capacità tipo adattabilità dinamica ai font, elaborazione contestuale, uso di dizionari, per aumentare la probabilità di corretto riconoscimento, specialmente nell’uso di caratteri manoscritti.

OCR - Optical Character Recognition, riconoscimento ottico per conversione delle immagini in testo e codici, spesso del solo dattiloscritto

PKI - (Public Key Infrastructure)-Abilita lo scambio sicuro di contenuti attraverso l’uso di coppie di chiavi crittografiche (pubblica e private), ottenute da una Autorità Fidata.

Records Management - Abilita un’organizzazione ad assegnare uno specifico ciclo di vita ad un record informativo dalla creazione, archiviazione, manutenzione e disposizione finale.

Retrieval - Procedura per cercare ed estrarre un record informativo o contenuto documentale

Scanner - è un dispositivo di lettura ottica che consente di acquisire e convertire le immagini in formato binario, cioè in segnali elaborabili ed interpretabili dall'applicativo. Un'immagine così trattata è detta digitalizzata.

Videocodifica - attività di correzione dei caratteri non correttamente riconosciuti in modo automatico da parte un software di riconoscimento OCR / ICR. L’attività è svolta a da operatori abilitati, che inseriscono da tastiera i valori corretti consultando a video l’immagine elettronica dei documenti cui il testo appartiene.

Workflow - Automazione dei processi, in tutto o in parte, dove documenti, informazioni e task sono assegnati da un partecipante all’altro, secondo regole predefinite.