Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo

dei contratti della Pubblica Amministrazione

Manuale operativo

Dizionario delle Forniture ICT

Classe di Fornitura

Gestione e processi organizzativi

PGE

INDICE

1.	Generalità sul documento	3

2.	Descrizione della classe di fornitura	3

3.	Modalità di definizione della Fornitura	4

3.1.	Utenza	4

3.2.	Dimensioni	5

3.3.	Vincoli e requisiti	5

3.4.	Standard e norme	5

4.	Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta	5

5.	Descrizione delle attività e dei prodotti	5

5.1.	Pianificazione del progetto e delle attività di gestione	6

5.2.	Analisi dei rischi	8

5.3.	Pianificazione delle comunicazioni	9

5.4.	Pianificazione della qualità	9

5.5.	Esecuzione e controllo del progetto	10

5.6.	Riesame e Valutazione	11

6.	descrizione dei profili di competenzacoinvolti	12

7.	Indicatori/misure di qualità	18

# Generalità sul documento

Questo documento descrive uno dei lemmi del Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Ogni lemma del Dizionario rappresenta una classe di fornitura ICT elementare. Il Dizionario contiene tutte le classi di forniture che si sono ritenute necessarie per rappresentare compiutamente i contratti ICT delle pubbliche Amministrazioni. Ogni lemma del Dizionario è autoconsistente e indipendente; esso prevede

- la descrizione della classe di fornitura ICT elementare, che ha lo scopo di definirne univocamente l’ambito di applicazione;

- l’esplicitazione di “regole” per l’uso della classe di fornitura, utile a proporre al lettore suggerimenti sull’uso del lemma per la stesura dell’oggetto contrattuale;

- la descrizione delle attività relative alla classe di fornitura e dei relativi prodotti, utile al lettore come traccia riutilizzabile per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- l’identificazione delle risorse professionali tipicamente impegnate dal fornitore, per ognuna delle attività prevista dalla Classe di fornitura. Le professionalità coinvolte sono identificate attraverso i loro profili di competenza coinvolti, i quali trovano la loro definizione nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Per ogni profilo coinvolto viene altresì identificato il ruolo (responsabile, contributore, ecc) che svolge nell’esecuzione dell’attività ed una tipica percentuale d’impegno nell’ambito della fornitura.

- una tabella che riassume attività, prodotti e indicatori di qualità, utile al lettore come quadro sinottico che riassume il legame tra attività e relativi prodotti da queste realizzati ed identifica, in relazione ad entrambi, gli indicatori di qualità adottati per la classe di fornitura;

- una scheda per ogni indicatore di qualità (presente nella tabella di cui sopra), utile al lettore come traccia riutilizzabile, per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- un glossario (ove necessario) specifico per la classe di fornitura.

Nell’ambito della complessa attività di scrittura di contratti e capitolati tecnici, i lemmi possono essere intesi come “ricette contrattuali” di immediato utilizzo mediante processi di copia e incolla, per rappresentare le esigenze della stazione appaltante.

Nell’ottica del riuso, particolare attenzione dovrà essere prestata alle imprescindibili e necessarie attività di specificazione e taratura delle classi di fornitura ICT elementari utilizzate e, successivamente, all’integrazione delle diverse classi di fornitura scelte in un unico e coerente contratto ICT.

La versione digitale di ogni lemma è singolarmente scaricabile dal sito CNIPA in formato editabile (.doc) che ne permette il riutilizzo anche parziale.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo integrato delle classi di fornitura e dei processi trasversali si rimanda agli esempi contenuti nel Manuale applicativo “Esempi di applicazione”.

# Descrizione della classe di fornitura

In riferimento ad un progetto comprendente una o più forniture elementari, obiettivo della gestione è la conduzione coordinata del progetto nel rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità indicati nei documenti contrattuali.

Ricadono nell’ambito di questo processo tutte le attività preliminari all’avvio della Progettazione, come la pianificazione delle attività, l’acquisizione delle risorse, la definizione dell’organizzazione del progetto e l’avvio delle attività, nonché tutte le attività di coordinamento delle risorse assegnate al progetto in corso d’opera; il processo include inoltre le attività di controllo dell’andamento del progetto, la produzione di stati di avanzamento, inclusa la fornitura alle parti interessate delle opportune informazioni e documentazioni e le attività condotte per identificare, valutare e gestire i rischi del progetto. Dal risultato delle attività di controllo in corso d’opera sono definiti e adottati tutti gli interventi per il miglioramento dei processi di produzione intervenendo anche sullo sviluppo delle competenze del personale addetto attraverso un processo di formazione e addestramento pianificato sulla base delle esigenze e delle figure professionali a disposizione.

Il processo di gestione comprende anche tutte le attività di definizione, predisposizione e manutenzione dell’infrastruttura necessaria allo svolgimento dei processi primari da gestire che, in funzione dei processi da gestire,  può  comprendere hardware e software, strumenti di misura, metodologie, tecniche e apparecchiature.

# Modalità di definizione della Fornitura

Il processo è svolto dal Fornitore ed è attivato a valle della sottoscrizione del contratto. Sono dati di input del processo l’insieme dei documenti contrattuali prodotti nell’ambito dei processi di Acquisizione e di Fornitura, ovvero il Contratto, il Capitolato tecnico, l’Offerta tecnico-economica del Fornitore.

Le attività di “pianificazione” vera e propria di tempi, costi, qualità, gestione rischi e gestione delle comunicazioni, sono propedeutiche a tutti i processi del ciclo di vita. I documenti di pianificazione, ed in particolare gli obiettivi contrattuali riferiti ai tempi, costi e qualità, costituiscono il programma di riferimento con il quale confrontare i successivi aggiornamenti nelle fasi realizzative ed esercitare le funzioni di controllo, fino alla conclusione del progetto. A valle dell’attività di pianificazione di dettaglio degli obiettivi contrattuali il fornitore pianifica le attività di controllo e miglioramento dei processi coerentemente con l’esecuzione dei processi primari; pianifica le attività di formazione del proprio personale sulla base sia del numero e delle competenze delle risorse necessarie stimate in fase di pianificazione, che delle risorse disponibili. Sempre in funzione dei processi primari da gestire, il fornitore individua l’infrastruttura necessaria a svolgere sia le attività afferenti i processi primari, sia le attività proprie di gestione. Successivamente realizza l’infrastruttura attraverso un processo di acquisizione degli elementi che non sono messi a disposizione dall’amministrazione e di integrazione di tutti gli elementi costituenti l’infrastruttura. Nel corso di svolgimento dei processi primari il fornitore svolge le attività indicate nei piani definiti, propone modifiche agli stessi in base alle risultanze dei controlli, individua e adotta azioni correttive di miglioramento dell’efficienza e efficacia dei processi.

  - Utenza

Gli utenti del processo di Gestione possono essere:

- Utenti diretti: personale addetto all’erogazione dei processi primari;

- Utenti indiretti: committenti e utenti del servizio primario.

  - Dimensioni

I parametri che più influenzano le dimensioni del servizio sono:

- dimensioni del progetto;

- tipologia del progetto;

- durata;

- dimensione dei rischi.

  - Vincoli e requisiti

Non applicabile

  - Standard e norme

- ISO/IEC 10067 - Guidelines to quality in project;

- ISO/IEC 16326 - Software project management;

- PM Handbook guide – ed. PMI

# Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta

Il servizio di Gestione riguarda la pianificazione e il controllo del progetto, nonché la gestione delle risorse umane e materiali necessarie per la conduzione delle attività contrattuali, ed è quindi trasversale ai processi primari e ai processi di supporto. Esso non viene richiesto singolarmente ma nell’ambito di servizi di progettazione e realizzazione. I costi, quindi,  non sono normalmente stimati singolarmente ma sono compresi all’interno di altri servizi. I dati di letteratura comunque indicano che il costo di questo servizio varia tra l’1% e il 5% del costo complessivo del progetto in funzione delle dimensioni, tipologia, rischi e durata del progetto stesso.

# Descrizione delle attività e dei prodotti

In questa classe sono trattati i documenti di pianificazione che si intendono comuni a tutte le classi di fornitura. Piani che si riferiscono ad aspetti specifici sono trattati solo nelle relative classi.

La realizzazione del servizio di gestione prevede l’espletamento di una serie di attività ed il rilascio di una varietà di prodotti nel corso di sei attività principali:

- pianificazione del progetto;

- analisi dei rischi;

- pianificazione delle comunicazioni;

- pianificazione della qualità;

- esecuzione e controllo del progetto;

- riesame e valutazione.

La seguente tabella riassume tutte le attività ed i prodotti in ingresso ed uscita, funzionali alla classe di fornitura in oggetto e successivamente descritti.

Per ciascuna attività sono indicati:

- i documenti su cui si basano le attività;

- i documenti prodotti nell’ambito delle attività;

- i profili di competenza responsabili dell’esecuzione dell’attività;

- una stima indicativa del peso percentuale di ciascuna attività fatto cento la quantità di lavoro (effort) totale richiesta da tutte le attività di natura progettuale componenti la classe di fornitura.

| Attività | Effort % (1) | Input | Output | Profili di competenzaResponsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pianificazione del progetto e delle attività di gestione | 30% | Contratto e allegati | Piano di progetto, piano delle attività | Capoprogetto di Sistemi Informativi |
| Analisi dei rischi | 10% | Contratto e allegati | Piano di gestione dei rischi | Capoprogetto di Sistemi Informativi |
| Pianificazione delle comunicazioni | 10% |  | Piano di gestione delle comunicazioni | Capoprogetto di Sistemi Informativi |
| Pianificazione della qualità | 10% | Contratto e allegati | Piano della qualità | Capoprogetto di Sistemi Informativi |
| Esecuzione e controllo del progetto | 30% | Piano di progetto, piano delle attività | Stato avanzamento lavori | Capoprogetto di Sistemi Informativi |
| Riesame e valutazione | 10% | Piano di progetto, piano delle attività | Piani aggiornati | Capoprogetto di Sistemi Informativi |

(1) Si ipotizza che il fornitore disponga dell’infrastruttura necessaria all’esecuzione del progetto (sistema di sviluppo/gestione) e che quindi non siano necessari sviluppi ad hoc od onerose personalizzazioni.

  - Pianificazione del progetto e delle attività di gestione

Il punto di partenza è la definizione degli obiettivi del progetto cui segue l’individuazione di tutte le entità organizzative (individui o organizzazioni) attivamente coinvolte o i cui interessi possono essere influenzati dall’esito del progetto. C’è poi la pianificazione operativa vera e propria che, a partire dalle attività e dai prodotti propri dei processi primari ed attraverso una scomposizione secondo un livello di dettaglio via via crescente, porta a definire una disaggregazione gerarchica del lavoro da svolgere ed all’individuazione delle unità elementari di lavoro, alle quali è possibile assegnare tempi di esecuzione, risorse e costi. Tale attività consente di definire la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi nel corso dell'esecuzione del progetto. I prodotti delle attività sopra descritte consistono nel Piano di progetto e nel Piano delle attività, documento formali, approvati, utilizzati per gestire e controllare l’esecuzione del progetto. Entrambi i documenti sono dinamici, possono variare man mano che si consolidano le informazioni sul progetto. Il piano di progetto include almeno le seguenti informazioni:

- una sintesi delle caratteristiche del progetto (requisiti e/o obiettivi che il progetto si prefigge di soddisfare);

- una descrizione del prodotto e/o del servizio che il progetto dovrà realizzare per soddisfare i requisiti del contratto;

- la durata complessiva (inizio – fine);

- eventuali vincoli;

- eventuali risorse che devono essere rese disponibili dall’Amministrazione;

- indicazione del responsabile di progetto e dell’organizzazione;

- le entità organizzative coinvolte;

- le risorse assegnate ed i relativi ruoli e profili professionali;

- le interfacce organizzative e tecniche;

- la scomposizione dei deliverable contrattuali al fine di definire unità di lavoro al livello di dettaglio idoneo ad esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione;

- la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi;

- la definizione della periodicità con cui verrà rilevato lo stato di avanzamento lavori (SAL), gli indicatori da utilizzare per misurare l’avanzamento, le date programmate di svolgimento di Riesami e Verifiche;

- le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di vista gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto avanzamento dei lavori;

- i problemi aperti e/o le decisioni pendenti;

- le modalità per la gestione dei cambiamenti.

Il piano delle attività contiene le seguenti informazioni:

- la stima dei costi di ogni attività (unità di lavoro);

- la programmazione temporale delle attività;

- le assegnazioni di responsabilità per ciascuna attività.

Coerentemente con i processi che caratterizzano il ciclo di vita della fornitura, il fornitore identifica, organizza e gestisce la propria rete di processi e le relative interfacce. In particolare individua e pianifica tutti i processi che hanno diretta influenza sulla qualità della fornitura e che possono avere impatto sulla soddisfazione dell’utente. Detti processi sono descritti in un documento o in un insieme di documenti interni, Disegno dei processi, nel quale oltre ad essere indicati attività, input ed output dei processi, sono indicate le loro applicazioni a specifici casi ed i meccanismi di controllo volti a sviluppare, monitorare, valutare e migliorare i processi stessi.

Sulla base dei requisiti del progetto, il fornitore definisce le esigenze di acquisizione di nuove risorse specialistiche e/o di sviluppo delle capacità professionali esistenti all’interno dell’organizzazione. In particolare il fornitore, in relazione alle attività indicate nel Piano di progetto, definisce la tipologia delle risorse necessarie con il livello di formazione richiesto e predispone un Piano di formazione, nel quale sono decritti i requisiti delle risorse, le necessità di formazione, i contenuti degli interventi formativi richiesti, le modalità di erogazione della formazione (corsi in aula, training on the job, ecc.), i materiali didattici e gli strumenti da utilizzare, i tempi di esecuzione. Il Piano prevede, inoltre, specifiche attività di valutazione del grado di apprendimento degli allievi, ai fini della valutazione dell’efficacia del processo formativo.

Nella pianificazione degli interventi formativi il fornitore assicura che il personale adeguatamente formato sia disponibile in modo tempestivo per le attività pianificate.

Contestualmente alla pianificazione del progetto il fornitore pianifica e definisce l’infrastruttura necessaria per svolgere tutte le attività previste nell’ambito dei processi del ciclo di vita della fornitura. In particolare, sulla base dei requisiti contrattuali, della Specifica dei requisiti e considerando le procedure applicabili, le norme, gli strumenti e le tecniche, il fornitore definisce le risorse hardware e software, i mezzi materiali e quanto altro necessario a soddisfare i requisiti del processo che utilizza il processo di Infrastruttura e pianifica e documenta la relativa configurazione, in accordo con il processo di Gestione della Configurazione.

Il fornitore redige il documento Specifiche dell’Infrastruttura nel quale, per ciascun processo che utilizza il processo di Infrastruttura, è definita l’infrastruttura da utilizzare e sono indicate le modalità di realizzazione con costi e vincoli temporali, le caratteristiche di funzionalità, prestazioni, sicurezza, riservatezza, disponibilità, requisiti di spazio e attrezzature, la configurazione delle risorse hardware, software e della documentazione. Segue quindi l’installazione della infrastruttura propedeutica all’esecuzione dei processi.

  - Analisi dei rischi

Le sorgenti di rischio più comuni sono:

- cambiamenti di requisiti e/o requisiti ambigui;

- errori, omissioni o incorretta applicazione dei requisiti in fase di progettazione;

- sottostima di tempi, costi e risorse;

- non chiara definizione di ruoli e responsabilità;

- non adeguata competenza del personale;

- dipendenze esterne.

Una volta individuate e classificate le sorgenti di rischio, si determina:

- la probabilità (alta; media; bassa) che si verifichino fattori di rischio da ciascuna classe;

- la frequenza con cui potrebbero verificarsi;

- la fase del progetto nella quale potrebbero accadere;

- l’impatto sul progetto (alto – medio - basso), valutato prendendo in esame la perdita (economica, di immagine o altro) che si avrebbe se l’evento si verificasse;

- le entità organizzative coinvolte.

Dalla combinazione di uno o più degli elementi precedentemente evidenziati, si determina l’approccio da seguire per la gestione. In particolare, la valutazione porta il Responsabile di progetto a decidere quali rischi debbano essere:

- mitigati (attraverso azioni preventive/correttive volte a limitare la probabilità che si verifichino e l’impatto sul progetto);

- accettati (accettandone le conseguenze);

- evitati (attraverso azioni volte ad eliminare le cause).

Il prodotto dell’attività è il Piano di gestione dei rischi o un documento equivalente che, oltre a documentare i risultati delle fasi di identificazione e valutazione, nel senso sopra indicato, descrive le azioni e le procedure per gestire i rischi e le responsabilità di gestione delle varie aree di rischio.

  - Pianificazione delle comunicazioni

Il prodotto dell’attività è il Piano di gestione delle comunicazioni, o un documento equivalente, che includa almeno:

- un metodo di raccolta ed archiviazione delle varie tipologie di informazione;

- un sistema di distribuzione, che dettagli a chi andranno le informazioni (rapporti scritti, verbali incontri, ecc.) ed in che modo: una descrizione delle informazioni da distribuire (tipologia, formato, contenuto, livello di dettaglio, convenzioni/definizioni da assumere);

- una programmazione temporale, che assicuri la tempestività nella generazione e distribuzione delle informazioni;

- un metodo per aggiornare e revisionare il Piano di gestione delle comunicazioni in funzione delle evoluzioni del progetto.

Il livello di dettaglio del documento è dettato dalle esigenze di condivisione di informazioni e comunicazioni determinate dal progetto.

  - Pianificazione della qualità

Il prodotto dell’attività è il Piano di qualità, o un documento equivalente, che deve indirizzare il controllo di qualità, l’assicurazione di qualità ed il miglioramento di qualità per tutte le fasi del ciclo di vita della fornitura. La struttura ed i contenuti minimi del documento sono i seguenti:

- gestione: devono essere fornite indicazioni riguardanti l'organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto;

- documentazione: deve essere definito l'insieme della documentazione da produrre nel corso dell'attuazione del contratto. Detta documentazione assume il ruolo di evidenza oggettiva dell'esecuzione delle attività da cui è generata;

- obiettivi di qualità: devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile gli obiettivi di qualità del contratto. Per questo è necessario definire

  - i prodotti intermedi che l'attuazione del contratto genera

  - i prodotti finali da passare in esercizio

  - i servizi erogati per il tramite dei prodotti realizzati

  - gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia ISO 9126) relativi a ciascun prodotto e/o servizio

  - le metriche con cui misurare gli attributi identificati

  - i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità effettuate sulla base delle metriche definite;

- procedura per la valutazione della qualità di un prodotto/servizio: deve essere definita una procedura per la valutazione della qualità dei prodotti e/o servizi che espliciti: modalità di misura, modalità di calcolo ed aggregazione di misure per il computo di indicatori derivati, frequenza delle misure, periodi temporali di riferimento;

- verifiche ispettive: devono essere definite le modalità con cui effettuare le visite ispettive in conformità alla norma ISO 10011, le motivazioni che possono richiederne l'uso estemporaneo, la quantità e la pianificazione;

- segnalazione di problemi e azioni correttive: devono essere riportate o referenziate le specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte;

- controllo del codice software: devono essere definiti e descritti i criteri, le procedure e gli strumenti adottati per il controllo (immissione, salvaguardia e catalogazione) delle versioni degli elementi software del progetto in sviluppo.

- Glossario: devono essere definiti i termini specifici e specializzati del progetto software, per permetterne un utilizzo omogeneo in tutti i documenti progettuali.

  - Esecuzione e controllo del progetto

L’attività consiste nella esecuzione delle attività proprie dei processi primari secondo quanto pianificato nel Piano di progetto, nel Piano di gestione dei rischi, nel Piano di gestione delle comunicazioni e nel Piano di qualità e nel loro controllo e rilevazione degli scostamenti rispetto ai suddetti piani. Nel corso dell’attività il fornitore svolge la manutenzione dell’infrastruttura, interviene sui processi attraverso azioni correttive di miglioramento ed eroga la formazione e addestramento al  proprio personale coerentemente con i piani definiti.

I prodotti di esecuzione delle attività primarie sono:

- i prodotti propri di ciascuna attività afferente ai processi primari che vengono svolti in tale ambito,

- le Registrazioni delle attività svolte;

- eventuali richieste di cambiamenti (estendere l’ambito del progetto, modificare la stima dei costi, ecc.), che danno quindi luogo ad una modifica ai piani.

Per quanto riguarda il controllo del progetto, i compiti principali sono costituiti dal controllo complessivo dei cambiamenti e dalle registrazione delle prestazioni di progetto.

I cambiamenti si rilevano attraverso:

- il controllo dei tempi: rilevazione dei cambiamenti alla schedulazioni rispetto alla baseline dei tempi;

- il controllo dei costi: rilevazione dei cambiamenti al budget del progetto rispetto alla baseline dei costi;

- il controllo della qualità: verifica che i risultati delle varie fasi rispettino i requisiti di qualità;

- il controllo dei rischi: verifica dell’efficacia delle azioni previste per mitigare/evitare i rischi e gestione dei cambiamenti nei rischi individuati.

Il risultato finale dell’attività di Controllo del progetto è uno Stato Avanzamento Lavori (SAL), ovvero un documento, o un insieme di documenti, prodotti periodicamente, secondo la periodicità e le modalità indicate nel Piano di progetto, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- registrazioni sullo stato delle attività alla data;

- registrazioni sull’avanzamento alla data;

- previsioni e stime a finire;

- risultati delle attività svolte in esecuzione del Piano di progetto (quali deliverable sono stati parzialmente o completamente realizzati, in che tempi e con quali costi rispetto alle previsioni indicate nelle rispettive baseline).

Nel corso dell’attività il fornitore gestisce e mantiene l’infrastruttura al fine di soddisfare nel tempo i requisiti del processo che la utilizza e produce le registrazioni relative alla gestione della infrastruttura e alle modifiche effettuate. Esegue inoltre misure sulle prestazioni di ciascun processo, in termini qualitativi e quantitativi e relative valutazioni, allo scopo di migliorare i processi produttivi  adottati.

Le valutazioni sono condotte periodicamente ad intervalli definiti, secondo piani, sulla base dei dati (dati prestazionali; dati tecnici; dati sui costi della qualità; ecc.) tratti dalle registrazioni delle attività svolte in esecuzione dei processi stessi.

I risultati di ciascuna valutazione, documentati nelle relative registrazioni, costituiscono i dati di input necessari per il miglioramento dei processi.

I risultati dell’attività di valutazione vengono analizzati dal fornitore per individuare i punti di forza e di debolezza dei processi impiegati. Queste analisi rappresentano l’input per la definizione ed attuazione di un Piano di miglioramento dei processi,  che individui le azioni correttive e preventive da adottare al fine di risolvere e prevenire i problemi e le non-conformità nei prodotti oggetto di fornitura, nonché allo scopo di raccomandare modifiche nello sviluppo del progetto (o di progetti successivi) e determinare i necessari avanzamenti tecnologici. Nel corso di tale attività viene aggiornata la documentazione dei processi, per riflettere le modifiche attuate per migliorare i processi stessi.

Il fornitore eroga, inoltre, la formazione al proprio personale coerentemente con il piano di formazione definito, secondo tempi e modi ivi indicati. L’attività dà luogo alle registrazioni degli interventi formativi effettuati, che consentono di valutare l’efficacia del processo formativo e di pianificare ulteriori interventi, in funzione di nuove esigenze.

  - Riesame e Valutazione

Periodicamente, secondo quanto indicato nel Piano di progetto e nel Piano di qualità e comunque quando opportuno, si effettuano attività di riesame a vari livelli aventi ad oggetto elementi quali:

- attività correnti e del loro stato;

- stato di avanzamento delle attività e degli eventuali scostamenti dai piani;

- criticità ed identificazione delle relative azioni correttive;

- analisi dei rischi in essere e delle azioni collegate.

I prodotti dell’attività sono i piani aggiornati secondo le eventuali richieste di cambiamenti.

# descrizione dei profili di competenzacoinvolti

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” contenuta nel presente capitolo, si è cercato di individuare i profili di competenza che potrebbero essere coinvolti nell’esecuzione delle attività previste dalla fornitura e nel rilascio dei relativi prodotti.  Ad ogni attività sono associati uno o più profili di competenza qualificati in termini di:

- responsabile (R), è il profilo di competenza che esegue l’attività, coordina gli eventuali contributi di altri profili di competenza ed è responsabile primario della qualità dei prodotti dell’attività;

- contributore (C), è il profilo di competenza che contribuisce con competenze specialistiche allo svolgimento di elementi dell’attività e può gestire in autonomia, in accordo con il responsabile, specifiche sotto-attività; i contributori sono suddivisi in due categorie:

  - contributore tipico (Ct), il suo contributo all’attività è richiesto nella quasi totalità delle istanze di fornitura. Una sua eventuale assenza dovrebbe essere considerata un’eccezione, legata a peculiarità tecniche od organizzative dell’istanza di fornitura.

  - contributore specifico (Cs), il suo contributo all’attività è indispensabile in uno specifico sottoinsieme di istanze di fornitura, mentre nella maggior parte dei casi non è richiesto.

Per profilo di competenza responsabile o contributore si deve intendere non una singola persona fisica, ma piuttosto più soggetti con lo stesso profilo di competenza, caratterizzati da competenze comuni, con livelli di esperienza e ruoli organizzativi differenziati.

Il profilo di competenza responsabile di tutte le attività in cui è articolato il processo di Gestione è il Capoprogetto di Sistemi Informativi.

Per profilo di competenza responsabile (o contributore) si deve intendere non una singola persona fisica, ma una famiglia professionale, caratterizzata da competenze comuni, ove coesistono livelli di esperienza, funzioni e ruoli organizzativi differenziati.

Nel caso di progetti di grandi dimensioni e complessità potranno operare nel team di progetto più persone appartenenti al profilo di Capoprogetto di Sistemi Informativi (anche se uno solo usualmente avrà titolo e ruolo corrispondente). E’ inoltre possibile che il progetto venga articolato in sotto-progetti, e che il responsabile del singolo sotto-progetto, se provvisto di competenze adeguate, svolga attività attinenti sia alla Gestione PGE sia al processo primario connesso.

Nei casi più complessi, ove numerose classi di fornitura elementari debbano essere coordinate per il raggiungimento di obiettivi articolati (ad esempio cambiamento di processi e dei relativi sistemi informativi), si potrà avere un programma articolato in più progetti, coordinati da un Program Manager, riconducibile per competenze al profilo di Capoprogetto di Sistemi Informativi, ma con un livello di esperienza e maturità professionale adeguato alla complessità degli obiettivi.

Le competenze del Capoprogetto di Sistemi Informativi comprendono le nove aree di conoscenza definite dal PMI (PMBOK® Guide, ed. PMI) ed un’ ampia gamma di tematiche più propriamente ICT che vanno dalla modellazione dei processi aziendali alla gestione di un ambiente di sviluppo.

All’attività di Pianificazione del progetto e delle attività di gestione contribuiscono i seguenti profili professionali:

- Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche, assicura il necessario raccordo con la precedente fase di elaborazione dell’offerta del fornitore. In talune istanze di fornitura, in particolare la dove la componente di gestione del progetto ha un peso significativo (ad esempio SSW Sviluppo e MEV di software ad hoc), è possibile che la stessa persona fisica che ha elaborato l’offerta del fornitore sia successivamente il Capoprogetto.

- Altri Profili , è il profilo responsabile dell’attività di analisi dei requisiti della classe di fornitura primaria; collabora con il Capoprogetto alla scomposizione dei deliverable contrattuali ed alla stima di tempi e costi associati alle unità di lavoro. In funzione delle caratteristiche della classe di fornitura primaria, potrebbe essere necessario il coinvolgimento del profilo responsabile della progettazione tecnica ove questo non coincidesse con il responsabile dell’analisi dei requisiti.

- I profili che concorrono alla definizione delle specifiche dell’infrastruttura ICT ed alla sua installazione, ossia il Progettista di Sistemi Informatici, il Progettista per la Sicurezza, il Responsabile di Basi di Dati, il Responsabile di Rete, il Responsabile della Configurazione e del Centro Dati ed il Sistemista Multi piattaforma. L’elenco dei profili è indicativo in quanto le caratteristiche dell’infrastruttura e quindi le professionalità necessarie sono molto diversificate in funzione della specifica classe di fornitura primaria. Si rimanda quindi alle singole classi di fornitura per indicazioni più puntuali ed alla classe SSI Sviluppo sistemi per approfondimenti generali.

- Formatore IT, collabora al piano di formazione delle risorse umane coinvolte nel progetto.

L’analisi dei rischi è condotta dal Capoprogetto con la collaborazione, per l’identificazione e la gestione dei rischi connessi al prodotto del progetto, dei profili di competenza responsabili dell’analisi dei requisiti (e/o della progettazione tecnica) della classe di fornitura primaria.

Il Piano di qualità è elaborato, sotto la responsabilità del Capoprogetto, con il contributo dei profili di competenza Revisore di Sistemi Informativi (che è responsabile del processo trasversale di Assicurazione della qualità), Tecnico di Collaudo ed Integrazione di Sistemi (responsabile delle attività di test e collaudo dei processi primari) e Responsabile della Configurazione e del Centro Dati (responsabile di quasi tutte le attività del processo trasversale di Gestione della configurazione).

All’esecuzione e controllo del progetto contribuiscono, per la sotto-attività di manutenzione dell’infrastruttura, i profili di competenza tecnici più legati all’esercizio di un sistema tra quelli elencati in precedenza (ossia Responsabile della Configurazione e del Centro Dati, Sistemista ed eventualmente Responsabile di Base di Dati e Responsabile di Rete). Anche per l’attività di manutenzione dell’infrastruttura l’elenco di profili è indicativo e dovrà essere calibrato in funzione della specifica classe di fornitura primaria.

All’esecuzione del progetto contribuisce inoltre il Formatore IT per la sotto-attività di realizzazione del piano di formazione del team di progetto.

Nella tabella Matrice di Responsabilità non sono riportati i profili di competenza coinvolti nell’esecuzione delle attività proprie dei processi primari per i quali si rimanda alle specifiche classi di fornitura.

L’attività di riesame e valutazione è condotta dal Capoprogetto con il contributo determinante del profilo Revisore di Sistemi Informativi; possono essere coinvolti gli altri Profili  qualora sia necessario un approfondimento tecnico, ad esempio analisi di rischi o criticità di prodotto e definizione  delle conseguenti azioni correttive.

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” è anche indicata per ciascun profilo di competenza, responsabile (R) o contributore tipico (Ct), un’ipotesi di massima del suo impegno (quantità di lavoro, “effort”) nell’attività. Tale impegno è espresso come percentuale, fatto 100 l’impegno totale richiesto dall’attività, ed è quindi una stima del “peso” relativo del profilo di competenza nell’esecuzione dell’attività.

Si tratta ovviamente di stime di larga massima, che non tengono conto della presenza di contributori specifici, e che dovranno essere calibrate in funzione delle caratteristiche della specifica classe di fornitura primaria cui il processo di Gestione è applicato.

TABELLA MATRICE DI RESPONSABILITA’ ATTIVITA’ – PROFILO DI COMPETENZA

|  | Attività |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profilo di competenza | Pianificazione del progetto e delle attività di gestione | Analisi dei rischi | Pianificazione delle comunicazioni | Pianificazione della qualità | Esecuzione e controllo del progetto | Riesame e valutazione |
| Revisore di Sistemi Informativi |  |  |  | Ct 50% |  | Ct 50% |
| Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche | Ct 5% |  |  |  |  |  |
| Capoprogetto di Sistemi Informativi | R 40% | R 80% | R 100% | R 30% | R 85 % | R 50% |
| Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |  |  |  | Ct 10% |  |  |
| Progettista di Sistemi Informatici | Ct 5% |  |  |  |  |  |
| Progettista per la Sicurezza | Ct 5% |  |  |  |  |  |
| Responsabile di Basi di Dati | Ct 5% |  |  |  | Cs |  |
| Responsabile di Rete | Ct 5% |  |  |  | Cs |  |
| Responsabile della Configurazione e del Centro Dati | Ct 5% |  |  | Ct 10% | Ct 5% |  |
| Sistemista | Ct 5% |  |  |  | Ct 5% |  |
| Formatore IT | Ct 5% |  |  |  | Ct 5% |  |
| Altri Profili - | Ct 20% | Ct 20% |  |  |  | Cs |
| % di effort - totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sono anticipate di seguito le descrizioni dei profili di competenza descritti nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Ogni ulteriore dettaglio è reperibile all’interno di documenti autonomi, allegati al predetto manuale, denominati lemmi del dizionario.

- Revisore di Sistemi Informativi: Corrisponde al profilo EUCIP Information systems auditor. Fornisce (riferendo ai più alti responsabili aziendali o agli organi direttivi) un livello indipendente di garanzia su sicurezza, qualità, conformità e valore aggiunto dei sistemi informativi in una particolare organizzazione. Deve dimostrare forti competenze tecniche, indipendenza di giudizio, aderenza all'etica professionale.

- Consulente per la vendita e l’applicazione di Tecnologie Informatiche: Corrisponde al profilo EUCIP Sales & application consultant. Deve abbinare alla competenza in una specifica tecnologia (legata al contesto, es. CAD) anche la conoscenza di concetti avanzati di marketing e delle esigenze tipiche dei clienti. E' indispensabile l'efficacia persuasiva nel presentare soluzioni, dimostrazioni pratiche e proposte commerciali.

- Capoprogetto di Sistemi Informativi: Corrisponde al profilo EUCIP Information Systems Project Manager. Deve essere molto efficace nell'organizzare le risorse umane e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali del progetto, nel rispetto dei vincoli concordati di qualità, tempi e costi. E' richiesta una particolare competenza delle tecniche di gestione dei progetti (sia nel caso di soluzioni preconfezionate, sia per sviluppi personalizzati), oltre ad una vasta conoscenza dell'ICT e dei sistemi informativi.

- Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi: Corrisponde al profilo EUCIP Systems integration & Testing engineer. Deve essere molto efficace in varie aree dello sviluppo di sistemi: preparazione della documentazione per l'utente finale, allestimento di sistemi ICT, test delle loro funzioni, sia nel complesso che per singoli moduli componenti, identificazione delle anomalie e diagnosi delle possibili cause. È richiesta anche una conoscenza specifica su come vengono costruite le interfacce tra moduli software.

- Esperto di Applicazioni Web e Multimediali: Corrisponde al profilo EUCIP Web & Multimedia Master. Deve abbinare alle capacità di progettazione e sviluppo anche quelle di gestione di siti ed applicazioni multimediali; una profonda conoscenza delle tecnologie e dei sistemi WEB è utile per entrambi gli aspetti, ma la creatività necessaria per trovare immagini ed animazioni piacevoli deve essere bilanciata da valutazioni di usabilità e accessibilità, oltre che da un approccio strutturato all'Amministrazione e alla pubblicazione.

- Progettista di Sistemi Informatici: Corrisponde al profilo EUCIP IT Systems Architect. Assume un ruolo centrale nella progettazione, integrazione e miglioramento di sistemi IT – con particolare riguardo alle architetture software – curandone anche la sicurezza e le prestazioni; oltre ad una vasta competenza dell'ICT (in tutti i campi: software, hardware e reti) e di tecniche di progettazione specifiche, è richiesta la capacità di descrivere un sistema in termini di componenti e flussi logici.

- Progettista per la Sicurezza: Corrisponde al profilo EUCIP Security Adviser; tradotto da AICA Consulente per la sicurezza. Deve essere molto efficace nell'identificare i requisiti di sicurezza dei sistemi ICT e nel definire soluzioni affidabili e agevoli da gestire. Ad una competenza dell'ICT ampia e approfondita deve essere abbinata la capacità di interagire con altre funzioni ICT per favorire l'integrazione di tecnologie per la sicurezza all'interno dell'infrastruttura ICT.

- Responsabile della Configurazione e del Centro Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Centre & Configuration Manager. Deve avere un approccio strutturato alla progettazione, allestimento e manutenzione di un ambiente di lavoro supportato dall'ICT, sia nel caso di un ambiente di sviluppo, sia nel caso di un sistema “in produzione” destinato agli utenti finali; è richiesta una particolare competenza sulle procedure di qualità e su strumenti e sistemi di gestione procedurale delle attività.

- Responsabile di Basi di Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Base Manager. Assume un ruolo centrale tanto nella progettazione di strutture di dati quanto nella gestione ordinaria dei DB; tra i requisiti figurano dunque una profonda competenza in tutti gli aspetti delle tecnologie dei DB, un approccio collaborativo ai contesti di progetto, esperienza nelle tecniche di modellazione dei dati, ma anche l'efficacia nel definire e applicare le procedure e nell'organizzare le operazioni ordinarie.

- Responsabile di Rete: Corrisponde al profilo EUCIP Network Manager. Deve essere molto efficace nel gestire un sistema informativo di rete di media complessità e nel migliorarne le prestazioni. Deve inoltre saper interagire con i progettisti di reti e con eventuali fornitori esterni in merito a tutte le fasi del ciclo di vita di una rete.

- Sistemista: Corrisponde al profilo EUCIP X-Systems Engineer, tradotto da AICA Sistemista Multipiattaforma. Deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi per affrontare i problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi è richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.

- Altri Profili - qualsiasi profilo compreso nello schema di profili di competenza responsabile dell’attività di analisi dei requisiti in una classe di fornitura primaria.

# Indicatori/misure di qualità

Nella tabella Attività/Prodotti/Indicatori seguente sono elencati esclusivamente gli indicatori/misure della qualità del prodotto/attività che sono monitorati in ogni fase del processo di gestione e che sono visibili all’utente/committente e non quelli interni al progetto, anche se in precedenza sono stati citati per completezza.

Ognuno degli Indicatori viene poi descritto dettagliatamente nelle pagine seguenti.

Per un efficace controllo del servizio sarebbe opportuno prevedere contrattualmente, in aggiunta agli indicatori proposti, l’esecuzione di verifiche ispettive periodiche di controllo della corretta gestione dei processi produttivi adottati. Questo consente di ridurre i rischi di progetto, anticipando l’individuazione di criticità e richiedendo al fornitore l’adozione di adeguate azioni correttive. Tipicamente le visite ispettive sono svolte da terze parti con personale specializzato sui temi della qualità. Esse producono, quindi, un costo aggiuntivo al progetto che può essere giustificato dalle sue dimensioni economiche o dalla particolare importanza che riveste per l’Amministrazione.

Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori

| Attività | Prodotto | Indicatore di qualità |  |  |  | Processo trasversale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | cod PT | acro PT | Denominazione PT |
| Pianificazione del progetto |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Pianificazione del progetto | Piano di progetto | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Pianificazione del progetto | Piano delle attività | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Analisi dei rischi |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Analisi dei rischi | Piano di gestione dei rischi | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Pianificazione delle comunicazioni |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Pianificazione delle comunicazioni | Piano di gestione delle comunicazioni | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Pianificazione della qualità |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Pianificazione della qualità | Piano di qualità | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Esecuzione e controllo del progetto |  | Efficienza | Utilizzazione delle risorse | TORC | Turnover nei ruoli chiave |  |  |  |
| Esecuzione e controllo del progetto |  | Efficienza | Utilizzazione delle risorse | ARC | Affiancamento nei ruoli chiave |  |  |  |
| Esecuzione e controllo del progetto | Prodotto / Documento risultante dai processi primari | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Esecuzione e controllo del progetto | Stato Avanzamento Lavori | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale |  |  |  |
| Esecuzione e controllo del progetto | Stato Avanzamento Lavori | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |

| Classe di fornitura | GESTIONE |
| --- | --- |
| Caratteristica/ sottocaratteristica | Efficienza/efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Rispetto della scadenza contrattuale – RSC |
| Sistema di gestione delle misure | Verrà utilizzato il sistema automatico di project management, che dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari. La data di consegna effettiva deve essere rilevata da una evidenza oggettiva da definire. |
| Unità di misura | Tempo (lavorativo) in giorni |
| Dati elementari da rilevare | data di effettiva consegna data di consegna da piano approvato |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | RSC = Dc –Dp dove Dc = data di effettiva consegna Dp = data di consegna da piano approvato |
| Regole di arrotondamento | NA |
| Obiettivi (valori soglia) | RSC ≤ 0. |
| Azioni contrattuali | Deve essere valutata la criticità della consegna nell’ambito del servizio. In relazione a questa si stabilisce una penale pari ad una percentuale del valore dell’attività che realizza il prodotto. Tipicamente si applica una percentuale bassa per la prima decade di ritardo che è incrementata per le decadi o giorni successivi. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE |
| --- | --- |
| Caratteristica/ sottocaratteristica | Efficienza/utilizzazione delle risorse |
| Indicatore/Misura | Turnover dei ruoli chiave – TORC Si riferisce al numero di sostituzioni operate dal fornitore del personale impiegato nei ruoli chiave (Capo Progetto, Responsabile della Qualità). |
| Sistema di gestione delle misure | Sistema di registrazione degli avvicendamenti. Il numero delle sostituzioni è rilevato da evidenze oggettive (comunicazione del fornitore di sostituzione del personale). |
| Unità di misura | Numero |
| Dati elementari da rilevare | Nr. di sostituzioni permanenti nei ruoli chiave |
| Periodo di riferimento | Intera durata del progetto |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | TORC = nr. sostituzioni permanenti nei ruoli chiave |
| Regole di arrotondamento | NA |
| Obiettivi (valori soglia) | TORC = 0 |
| Azioni contrattuali | Per ogni sostituzione nei ruoli chiave si applica una penale pari allo 0,2% (due per mille) dell’importo contrattuale. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | GESTIONE |
| --- | --- |
| Caratteristica/ sottocaratteristica | Efficienza/utilizzazione delle risorse |
| Indicatore/Misura | Affiancamento dei ruoli chiave – ARC |
| Sistema di gestione delle misure | Sistema di registrazione dei periodi di affiancamento a seguito di sostituzione di personale impiegato nei ruoli chiave. Le durate degli affiancamenti si rilevano dai documenti analitici di rilevazione presenze del personale del fornitore. |
| Unità di misura | Giorni lavorativi |
| Dati elementari da rilevare | Data di inizio (In) e fine (Fn) di un affiancamento |
| Periodo di riferimento | Intera durata del progetto |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | ARC = (Fn-In) – nr. giorni non lavorativi nel periodo |
| Regole di arrotondamento | NA |
| Obiettivi (valori soglia) | ARC ≥ (valore compreso tra 10 e 60 giorni lavorativi da definire in funzione del ruolo e della dimensione e complessità del progetto) |
| Azioni contrattuali | Per ogni giorno in diminuzione rispetto al valore di soglia si applica una penale variabile tra il 120% ed il 200% del corrispettivo giornaliero corrispondente al ruolo |
| Eccezioni | NA |